PROGRAMME DE SECURITE ALIMENTAIRE FINANCE PAR LE FBSA DANS LE MOSSO

TITRE DU PROJET

CONTRIBUTION A L’AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE DANS LES COMMUNES DE GISURU, KINYINYA ET CENDAJURU

Proposition soumise par :

Collectif Stratégies Alimentaires (CSA) en partenariat avec la Confédération des Associations des Producteurs Agricole pour le Développement (CAPAD)

Juin 2013

TaBle des matieres

PARTIE I: SYNTHESE	3

1.1.	Présentation du partenaire du Fonds	3

1.2.	Présentation du projet	4

PARTIE II: DOSSIER TECHNIQUE ET FINANCIER	29

2.1. Résumé	29

2.2	Historique	33

2.3	Analyse des problèmes	37

2.4	L’adéquation du projet avec les politiques  et les  stratégies sectorielles	41

2.5	Logique d'intervention	43

2.6	Analyse des risques	50

2.7	Planning opérationnel	51

2.8	Choix et description du partenaire	64

2.9	Méthodologie	75

PARTIE III: ARTICULATION PROJET/PROGRAMME	80

3.1. Cohérence du cadre logique du projet avec le cadre logique du programme	80

3.2. Cohérence des résultats du projet avec les résultats du programme (description de la manière dont le projet contribuera à l'atteinte des résultats prévus dans le programme / impact au niveau du programme)	81

3.3	Annexes	83

# PARTIE I: SYNTHESE

## Présentation du partenaire du Fonds

| Nom – Abréviation : CSA - Collectif Stratégies Alimentaires |  | Statut juridique : ASBL | Activité centrale (spécificité) : Accompagnement des organisations des producteurs |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresse du siège social et du secrétariat : | 184 D, Boulevard Léopold II 1080 Bruxelles | Date du 1eragrément : Le 30 juillet 1993 ; Ré-agrément les 13 novembre 1997 et 1er juin 2009. | Date de l’agrément-programme 19/04/2010 |
| Téléphone : +3224120660 | Fax : +3224120666 | Courriel : secretariat@csa-be.org | Site internet : www.csa-be.org |
| Responsable partenaire + titre : Marek Poznanski, Chargé de programme |  | Téléphone : +3224120661 | Courriel : marek.poznanski@csa-be.org |
| Organisations avec lesquelles un cadre partenarial conjoint a été conclu |  | Sud : CNCR et ASPRODEB au Sénégal, MFPN et AREN au Niger, ROPPA en Afrique de l’Ouest, CAPAD et FOPABU au Burundi, FOPAC NK en RDC, Imbaraga et Ingabo au Rwanda, EAFF en Afrique de l’Est, AFA et ASIADHARRA en Asie du Sud Est, FETRAF au Brésil. Nord : Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA) et Union des Agricultrices Wallonnes (UAW) en Belgique – Education au développement et plaidoyer sur les politiques agroalimentaires et l’appui aux organisations paysannes au niveau fédéral en Wallonie et à Bruxelles ; en Europe- plaidoyer auprès des Institutions Européennes, de l’OCDE et des 3 Romaines (FAO, FIDA et PAM). Membre du réseau Agri Cord |  |

## Présentation du projet

### Fiche signalétique du projet

| Titre*: | Contribution à l’amélioration de la sécurité alimentaire dans les Communes de Gisuru, Kinyinya et Cendajuru |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Référence: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titre en néerlandais**: |  |  |  |  | Bijdrage aan de verbetering van de voedselzekerheid in de gemeentes Gisuru, Kinyinya en Cendajuru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contexte: | urbain |  |  |  | semi-urbain |  |  |  | rurale |  | Thème central: |  |  |  | Amélioration de la sécurité alimentaire |  |
| Secteur d'activité principal***: |  |  |  |  | Sécurité Alimentaire |  |  | Sous-secteur 1: |  | Structuration |  |  | Sous-secteur 2: |  | Appui à la production agricole |  |
| Pays: | BURUNDI |  |  |  |  | Ville/Province : |  |  |  | RUYIGI ET CANKUZO |  |  | Lieu: Gisuru, Kinyinya et Cendajuru |  |  |  |
| Durée du projet (nombre de mois) : |  | 60 mois |  |  |  | Cadre stratégique: Début : 2012 Fin : 2017 |  |  |  |  |  | Numéro de compte pour le projet: |  |  |  |  |
| Date de réception du projet: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A préciser plus tard |  |  |  |  |
| Groupe cible |  |  | Bénéficiaires des volets appuis à la production, accès aux semences, accès au cheptel |  |  |  | Nombre de bénéficiaires finaux: |  |  |  |  |  |  | A préciser après concertation avec les autres partenaires mais en attendant voir tableau ci-dessous. |  |  |
| Le projet possède-t-il un lien avec un programme/projet cofinancé antérieurement par la DGCD? |  |  | non |  |  |  | oui Oui, notamment: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Montant des dépenses antérieures: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Existe-t-il un rapport d'exécution? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Le titre doit être concis, refléter le contenu du projet et être suffisamment clair de manière à pouvoir être compréhensible pour les personnes extérieures

** Dans la mesure du possible, une traduction est demandée, en vue de permettre à l'Administration de remplir ses obligations par rapport au CAD de l'OCDE.

*** Les secteurs d’activités doivent être complétés selon la codification du CAD qui se trouve en annexe. Maximum 1 secteur d’activité principal et 2 sous-secteurs

### Tableau estimatif des bénéficiaires

| Commune | Bénéficiaires/Ménages |
| --- | --- |
| R1. Les producteurs agricoles sont organisés et accèdent de manière durable aux services adéquats pour augmenter leurs productions |  |
| Gisuru | 4.000 ménages |
| Kinyinya | 4.000 ménages |
| Cendajuru | 4.000 ménages |
| R2. Une meilleure valorisation de la production agricole a permis de diversifier et d’améliorer l’approvisionnement des marchés locaux |  |
| Gisuru | 2.000 ménages |
| Kinyinya | 2.000 ménages |
| Cendajuru | 2.000 ménages |
| R3. Les ménages vulnérables bénéficiaires ont améliorés leurs accès aux moyens financiers |  |
| Gisuru | 2.000 (60% femmes) |
| Kinyinya | 2.000 (60% femmes) |
| Cendajuru | 2.000 (60% femmes) |
| Total | 12.000 ménages dont 60% femmes |

Sur un total de 20.000 ménages prévus dans l’étude SHER, les bénéficiaires qui seront encadrés par CSA et CAPAD sont estimés à 12.000 ménages dont 60% sont de femmes.

### Partenaires locaux

| Nom Abréviation: CAPAD | Statut juridique: ASBL |  | Activité principale (spécificité): Intensification agricole, Epargne et Crédit, Renforcement des capacités, Structuration paysanne, Lobbying et Plaidoyer, Technologie agro-alimentaire, Post récolte, Commercialisation |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Date de fondation: 31/12/2003 |  |  |  |
| Adresse du secrétariat: Rohero II, Av. Kunkiko, N° 27 | Méthode comptable: livre de caisse double analytique |  |  |  |
| Téléphone: +257 22217902 | Fax: +257 22279136 | E-mail: capad_shirukubute@yahoo.fr |  | Site internet: www.capad.info |
| Personne de contact: Annick SEZIBERA, Secrétaire Exécutive | Téléphone: +257 79 952 176 | E-mail: sezannick@yahoo.fr |  |  |
| Budget annuel: 1 500 000 000 Fbu | Date du premier contact avec le partenaire: 2008 |  |  |  |
| Donneurs principaux des trois dernières années: OxfamNovib, CCFD, SIDI, IFDC, CSA, EU-FIDA, ASARECA, Coopération Française, CCI, AGRITERRA, FAO, PNUD, |  |  |  |  |

### Thèmes transversaux

Veuillez indiquer ci-dessous la manière dont les thèmes transversaux sont pris en compte dans votre projet :

| CAD mainstreaming |
| --- |
| Genre |  | 1 |  |
| Environnement |  | 1 |  |
| Bonne gouvernance |  | 1 |  |
| Trade développent |  | 1 |  |
| Marqueurs Rio | 0 |  |  |
| Désertification | 0 |  |  |
| Biodiversité | 0 |  |  |
| Changement climat | 0 |  |  |
| Économie sociale |  |  | 2 |
| Milieu urbain | 0 |  |  |
| Droits des enfants | 0 |  |  |
| VIH/SIDA | 0 |  |  |

| Score | Signification |
| --- | --- |
| 0 | L'intervention ne s'intéresse pas à cet objectif (il est possible que certains thèmes ne soient pas pertinents/opportuns pour le projet) |
| 1 | Il s'agit d'un élément important pour l'intervention mais non la principale raison (objectif secondaire) |
| 2 | Il s'agit de la principale raison de l'intervention (objectif principal) |

### Cadre Logique

| Description de la logique d'intervention |  | IOV | SV | Hypothèses |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectif Global : Contribuer à l’amélioration des revenus et de l’accès aux marchés pour les petits producteurs et groupes vulnérables |  | Fin 2017, les ménages bénéficiaires ont amélioré leurs conditions de vie (paiement des frais de scolarité, frais de santé, augmentation du pouvoir d’achat, etc.) | Etude de référence et évaluations mi-parcours et finale Rapports semestriels de S&E avec données quantitatives et qualitatives Evaluation qualitative annuelle (externe) | Les conditions sécuritaires ne se dégradent pas ; Il n’y a pas de calamités climatiques et sanitaires extraordinaires ; Les politiques nationales favorisent l’investissement en milieu rural ; Les autorités locales appuient notre initiative |
| Objectif spécifique 1: Les capacités de production et de stockage des petits producteurs et groupes vulnérables sont renforcées durablement |  | Accroissement (% ) des productions vivrières par les ménages vulnérables ; Accroissement (%) du surplus commercialisé par les ménages ciblés Augmentation des capacités techniques et de stockage des petits producteurs et groupes vulnérables Accès(%) des groupes vulnérables aux facteurs de production (intrants, terre de collines et de marais, etc.) | Rapports de mise en œuvre du projet et Rapports de suivi et d’évaluation du projet, base de données de CAPAD, Evaluation qualitative et quantitative à mi-parcours (externe) | Les politiques nationales agricoles et d’investissement en milieu rural restent favorables, adhésion favorable aux nouvelles structures par la communauté locale |
| Résultat 1 : Les producteurs agricoles sont organisés et accèdent de manière durable aux services adéquats pour augmenter leurs productions; |  | Fin 2017, 6 GPC sont fonctionnelles En 2017, au moins trois décisions favorables aux producteurs sont prises au niveau des zones et communes sous l’influence des GPC. | Rapport d’évaluation à mi-parcours et évaluation finale | Les conditions sécuritaires ne se dégradent pas |
| Objectif spécifique 2 : Les capacités financières et organisationnelles des petits producteurs et groupes vulnérables sont améliorées et diversifiées et leur accès aux marchés facilité/assuré |  | Degré d'opérationnalisation des mutuelles de solidarités et niveau de participation des groupes vulnérables Niveau de revenu et diversité de leur source pour les groupes cibles Pourcentage de petits producteurs ayant accès au microcrédit (intrants, AGR) Taux de recouvrement des crédits octroyé Proportion de bénéficiaires selon le genre qui disposent d'un revenu régulier issu d’activités agricoles et connexes Taux d’accès aux services d'appui-conseil de proximité par les groupes vulnérables | Rapports étude de base, semestriels de Suivi et Evaluation, évaluation mi-parcours et finale, avec données quantitatives et qualitatives Evaluation qualitative annuelle (externe) | Mobilisation de la contribution locale par rapport aux investissements, Disponibilité des intrants à coûts raisonnables, priorisation et maitrise d'ouvrage par les organisations paysannes constituées, Implication des Services techniques et des organisations paysannes, adhésion favorable aux nouveaux produits financiers par la communauté locale |
| Résultat 2 : Une meilleure valorisation de la production agricole a permis de diversifier et d’améliorer l’approvisionnement des marchés locaux; |  | Fin 2017, au moins 50% des ménages membres d’une GPC ont augmenté le nombre de type de produits agricoles de 3 dont 1 est d’une qualité supérieure | Base de données et rapport d’évaluation finale | Le climat d’investissement en milieu rural ne se dégrade pas |
| Résultat 3 : Les ménages vulnérables bénéficiaires ont amélioré leur accès aux moyens financiers |  | Fin 2017, 60% des groupements composés de ménages vulnérables ont développé des MUSO qui permettent à chaque membre d’obtenir au moins 2 crédits par an à des meilleures conditions qu’aux IMF, Fin 2017, 40% des membres des GPC ont reçu au moins un crédit agricole grâce au fond levier | Base des données et contrats de crédits | Il n’y a pas de calamités climatiques ni sanitaires extraordinaires ; |
| Activités |  | Indicateurs de réalisations | Moyens/Ressources |  |
| Activités par rapport au résultat 1 : Les producteurs agricoles sont organisés et accèdent de manière durable aux services adéquats pour augmenter leurs productions |  |  | - Véhicule de terrain - Matériel et équipement de bureau - Motos - Coordonnateur du projet - Animateurs - Comptable - Suivi et évaluation - Staff du bureau national de CAPAD - Ordinateurs - Equipe CAPAD bureau national - Consultants - Staff CSA - staff des IMF - Staff des autres partenaires |  |
| Act1.0 : Réaliser une étude sur la situation de référence |  | Une étude réalisée et validée |  |  |
| Act1.1 : Etablir une base de données sur l’état des lieux des organisations paysannes dans la zone d’action |  | Données enregistrées sur les organisations paysannes |  |  |
| Act1.2 : Appuyer les bénéficiaires/associations existantes à se structurer en groupements et en Groupements Pré Coopératives |  | Au moins 156 Groupements (un Groupement par Colline pour 2 cultures principales retenues) sont initiés et/ou renforcés, au moins 6 GPC mis en place (deux GPC par Commune pour 2 cultures principales retenues) |  |  |
| Act1.3 : Assurer le renforcement des capacités et appuyer les GPC à mettre en place les services concrets aux membres et les représenter valablement |  | Au moins 6 GPC renforcés (formation, échange d’expérience, équipements, etc.) à travers les leaders et les membres, 12 services concrets sont fonctionnels (2 services par GPC) |  |  |
| Act1.4 : Faciliter la mise en relation des GPC avec les autres organisations/institutions communales, provinciales, nationales et régionales afin d’être impliqués effectivement dans le dialogue sur les politiques et programmes agricoles (au sein des CCDC, etc.) |  | 6 contrats de partenariat signés chaque année (1 contrat par GPC chaque année), 156 fora collinaires organisées par an, 1 forum par commune organisé par an, 1 forum par province organisé une fois tous les 2 ans, au moins 3 thèmes de plaidoyer réussis tout au long du projet |  |  |
| Act1.5 : Appuyer les GPC pour être impliqués effectivement dans le dialogue sur les politiques et programmes agricoles (organisation d’une foire agricole, foras collinaires, communales, provinciales et forum national) |  | Nombre de foras et foire agricole organisés chaque année |  |  |
| Activités par rapport au résultat 2 : Une meilleure valorisation de la production agricole a permis de diversifier et d’améliorer l’approvisionnement des marchés locaux |  |  |  |  |
| Act.2.1 : Organiser trois études sur : (1) le diagnostique des techniques existantes permettant de dégager les opportunités d’ajouter la valeur des produits agricoles (transformation, amélioration de la qualité), (2) l’analyse du marché, (3) l’impact environnemental des unités de transformation |  | Trois études réalisées et validées à partir de la 2ème année, 3 ateliers organisés par province, meilleures opportunités par filière connues |  |  |
| Act.2.2 : Organiser des ateliers d‘information et de sensibilisation des GPC sur les modalités de mise en place d’une unité de transformation agro-alimentaire économiquement viable |  | 1 atelier organisé par province, nombre producteurs formés |  |  |
| Act.2.3 : Organiser des ateliers de formation des producteurs sur les techniques de transformation et de conditionnement pour les cultures retenues |  | Nombre d’atelier, nombre de participants |  |  |
| Act2.4 : Organiser des ateliers de formation sur la gestion d’une unité de transformation et sur le marketing des produits transformés |  | 1 atelier organisé par province, nombre de participants aux formations |  |  |
| Act.2.5 : Mettre en place et formation sur le manuel de gestion financière des entreprises agricoles |  | Nombre de personnes formées |  |  |
| Act.2.6 : Installer deux unités pilotes de transformation agro-alimentaire par commune sur les cultures dont les besoins en transformation ont été identifiés. |  | 6 unités installées et fonctionnelles à la fin du projet |  |  |
| Act.2.7 : Faciliter la mise en place d’un cadre d’échange et de concertation entre les acteurs | 1 réunion par filière à partir de la 2ème année, nombre de décisions/consensus, nombre de participants |  |  |
| Act2.8 : Faciliter et assister les GPC dans la mise en place des services de stockage de proximité, de vente groupée et de crédit warranté dans la zone d’action pour maximiser les pouvoirs de négociation | Quantité de produits agricoles stockés et vendu par GPC grâce au warrantage, quantité vendues et prix de vente rémunérateurs, 270 personnes formées au cours de 9 ateliers organisés en matière de warrantage, 1 module de formation, outils mis en place, au moins 1 contrat de vente par GPC signé, 1 système d’information sur les marchés est mis en place,1 réunion par filière à partir de la 2ème année |  |  |
| Act2.9: Assurer le suivi, l’évaluation, la capitalisation et le partage d’expérience | 2 thèmes capitalisés au niveau national puis échangés au niveau régional, 1 réunion mensuelle organisée au niveau équipe de terrain, 1 mission semestrielle organisée par CSA/CAPAD |  |  |
| Activités par rapport au résultat 3 : Les ménages vulnérables bénéficiaires ont amélioré leur accès aux moyens financiers |  |  |  |
| Act.3.1 Collecter les données sur les besoins en financement des coopératives pour les campagnes agricoles et négocier des financements auprès des IMF et bailleurs de fonds | 6 GPC ont des documents de besoins en financement par campagne agricole, 1base de données est disponible et est mise à jour à chaque saison culturale, Contrats signés, montants de crédits octroyés, 6 GPC ont au moins signé 1 contrat de financement de leurs activités, au moins 2 produits financiers développés |  |  |
| Act.3.2 Appuyer la création, le renforcement des capacités et l’accompagnement des Mutuelles de Solidarité (MUSO) dans leurs opérationnalisations | 300 MUSO et 3 réseaux créés dans les 3 communes, 1.500 membres des comités de gestion formés |  |  |
| Act.3.3 : Accompagner les IMF dans le développement des services financiers de qualité adaptés aux ménages les plus vulnérables de la zone d’action | Nombre de rencontres organisées, types de services financiers développés, nombre de crédits octroyés et nombre de bénéficiaires de crédits |  |  |
| Act.3.4 : Appuyer les membres des Groupements à bien utiliser les produits financiers offerts par les IMF et les MUSO | Plans d’affaires bien exécutés |  |  |

### Cadre de Suivi

| Description de la logique d'intervention | Indicateurs Objectivement Vérifiables | Sources de Vérification | Méthode pour recueillir les données | Fréquence | Responsable de la collecte des données |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectif Global : Contribuer à l’amélioration des revenus et de l’accès aux marchés pour les petits producteurs et groupes vulnérables (Objectif global valable aussi pour l’un des objectifs spécifiques du programme) | Fin 2017, les ménages bénéficiaires ont amélioré leurs conditions de vie (paiement des frais de scolarité, frais de santé, augmentation du pouvoir d’achat, etc.) | Rapport d’évaluation des impacts du projet | Enquêtes | Baseline, à mi-parcours et à la fin du projet | Equipe du projet/Consultant |
| Objectif spécifique 1: Les capacités de production et de stockage des petits producteurs et groupes vulnérables sont renforcées durablement | Accroissement (% ) des productions vivrières par les ménages vulnérables ; Accroissement (%) du surplus commercialisé par les ménages ciblés Augmentation des capacités techniques et de stockage des petits producteurs et groupes vulnérables Accès(%) des groupes vulnérables aux facteurs de production (intrants, terre de collines et de marais, etc.) | Rapport de mise en œuvre du projet et Rapport d’évaluation du projet, Banque de données de CAPAD | Enquêtes Enquêtes | Baseline, chaque année, en grande période de soudure (suivi-évaluation), à mi-parcours et à la fin du projet (évaluations) ; Baseline, à la fin de chaque saison (suivi-évaluation du projet), à mi-parcours et à la fin du projet | Equipe du projet/Consultant Equipe du projet/Consultant Staff CSA |
| Résultat 1 : Les producteurs agricoles sont organisés et accèdent de manière durable aux services adéquats pour augmenter leurs productions; | Fin 2017, 6 GPC sont fonctionnelles En 2017, au moins trois décisions favorables aux producteurs sont prises au niveau des zones et communes sous l’influence des GPC. | Rapport d’évaluation à mi-parcours et évaluation finale |  |  |  |
| Objectif spécifique 2 : Les capacités financières et organisationnelles des petits producteurs et groupes vulnérables sont améliorées et diversifiées et leur accès aux marchés facilité/assuré | Degré d'opérationnalisation des mutuelles de solidarités et niveau de participation des groupes vulnérables Niveau de revenu et diversité de leur source pour les groupes cibles Pourcentage de petits producteurs ayant accès au microcrédit (intrants, AGR) Taux de recouvrement des crédits octroyé Proportion de bénéficiaires selon le genre qui disposent d'un revenu régulier issu d’activités agricoles et connexes Taux d’accès aux services d'appui-conseil de proximité par les groupes vulnérables | Base de données et rapport d’évaluation finale | Enquêtes | Baseline, évaluation du projet, à mi-parcours et à la fin du projet | Equipe du projet/ Consultant |
| Résultat 2 : Une meilleure valorisation de la production agricole a permis de diversifier et d’améliorer l’approvisionnement des marchés locaux; | Fin 2017, au moins 50% des ménages membres d’une GPC ont augmenté le nombre de type de produits agricoles de 3 dont 1 est d’une qualité supérieure | Base des données et contrats de crédits | Enquêtes | Baseline, évaluation du projet, à mi-parcours et à la fin du projet, autres études | Equipe du projet/ Consultant |
| Résultat 3 : Les ménages vulnérables bénéficiaires ont amélioré leur accès aux moyens financiers | Fin 2017, 60% des groupements composés de ménages vulnérables ont développé des MUSO qui permettent à chaque membre d’obtenir au moins 2 crédits par an à des meilleures conditions qu’aux IMF, Fin 2017, 40% des membres des GPC ont reçu au moins un crédit agricole grâce au fond levier | Rapport de l’étude | Documentation au niveau du projet | Une fois au début du projet | Consultant |
| Activités par rapport au résultat 1 : Les producteurs agricoles sont organisés et accèdent de manière durable aux services adéquats pour augmenter leurs productions |  |  |  |  |  |
| Act1.0 : Réaliser une étude sur la situation de référence | Une étude réalisée et validée | Rapports | Documentation au niveau du projet | Chaque mois | Equipe de projet |
| Act1.1 : Etablir une base de données sur l’état des lieux des organisations paysannes dans la zone d’action | Données enregistrées sur les organisations paysannes | Rapports des formations | Documentation au niveau du projet | Chaque mois | Equipe de projet |
| Act1.2 : Appuyer les bénéficiaires/associations existantes à se structurer en groupements et en Groupements Pré Coopératives | Au moins 156 Groupements (un Groupement par Colline pour 2 cultures principales retenues) sont initiés et/ou renforcés, au moins 6 GPC mis en place (deux GPC par Commune pour 2 cultures principales retenues) | Rapports | Documentation au niveau du projet | Chaque mois | Equipe de projet |
| Act1.3 : Assurer le renforcement des capacités et appuyer les GPC à mettre en place les services concrets aux membres et les représenter valablement | Au moins 6 GPC renforcés (formation, échange d’expérience, équipements, etc.) à travers les leaders et les membres, 12 services concrets sont fonctionnels (2 services par GPC) | Rapports | Documentation au niveau du projet et au niveau des GPC | Chaque mois | Equipe de projet |
| Act1.4 : Faciliter la mise en relation des GPC avec les autres organisations/institutions communales, provinciales, nationales et régionales afin d’être impliqués effectivement dans le dialogue sur les politiques et programmes agricoles (au sein des CCDC, etc.) | 6 contrats de partenariat signés chaque année (1 contrat par GPC chaque année), 156 fora collinaires organisées par an, 1 forum par commune organisé par an, 1 forum par province organisé une fois tous les 2 ans, au moins 3 thèmes de plaidoyer réussis tout au long du projet | Rapports | Documentation au niveau du projet, des GPC, des communes et Provinces | Chaque année | Equipe du projet |
| Act1.5 : Appuyer les GPC pour être impliqués effectivement dans le dialogue sur les politiques et programmes agricoles (organisation d’une foire agricole, foras collinaires, communales, provinciales et forum national) | Nombre de foras et foire agricole organisés chaque année | Rapport | Documentation au niveau du projet | Chaque année | Equipe du projet |
| Activités par rapport au résultat 2 : Une meilleure valorisation de la production agricole a permis de diversifier et d’améliorer l’approvisionnement des marchés locaux |  |  |  |  |  |
| Act.2.1 : Organiser trois études sur : (1) le diagnostique des techniques existantes permettant de dégager les opportunités d’ajouter la valeur des produits agricoles (transformation, amélioration de la qualité), (2) l’analyse du marché, (3) l’impact environnemental des unités de transformation | Trois études réalisées et validées à partir de la 2ème année, 3 ateliers organisés par province, meilleures opportunités par filière connues | Rapport | Enquête | Une fois à partir de la 2ème année du projet | Consultant |
| Act.2.2 : Organiser des ateliers d‘information et de sensibilisation des GPC sur les modalités de mise en place d’une unité de transformation agro-alimentaire économiquement viable | 1 atelier organisé par province, nombre producteurs formés | Rapport | Documentation au niveau du projet | Chaque mois | Equipe du projet |
| Act.2.3 : Organiser des ateliers de formation des producteurs sur les techniques de transformation et de conditionnement pour les cultures retenues | Nombre d’atelier, nombre de participants | Rapport | Documentation au niveau du projet | Chaque mois | Equipe du projet |
| Act2.4 : Organiser des ateliers de formation sur la gestion d’une unité de transformation et sur le marketing des produits transformés | 1 atelier organisé par province, nombre de participants aux formations | Visites | Documentation au niveau du projet | A la troisième année | Equipe du projet |
| Act.2.5 : Mettre en place et formation sur le manuel de gestion financière des entreprises agricoles | Nombre de personnes formées | Rapport | Documentation au niveau du projet | Chaque trimestre | Equipe du projet/consultant |
| Act.2.6 : Installer deux unités pilotes de transformation agro-alimentaire par commune sur les cultures dont les besoins en transformation ont été identifiés. | 6 unités installées et fonctionnelles à la fin du projet | Rapport | Documentation au niveau du projet | Chaque semestre | Equipe du projet |
| Act.2.7 : Faciliter la mise en place d’un cadre d’échange et de concertation entre les acteurs | 1 réunion par filière à partir de la 2ème année, nombre de décisions/consensus, nombre de participants | Rapport | Documentation au niveau du projet | Au début de la 3ème année | Equipe du projet/Consultants |
| Act2.8 : Faciliter et assister les GPC dans la mise en place des services de stockage de proximité, de vente groupée et de crédit warranté dans la zone d’action pour maximiser les pouvoirs de négociation | Quantité de produits agricoles stockés et vendu par GPC grâce au warrantage, quantité vendues et prix de vente rémunérateurs, 270 personnes formées au cours de 9 ateliers organisés en matière de warrantage, 1 module de formation, outils mis en place, au moins 1 contrat de vente par GPC signé, 1 système d’information sur les marchés est mis en place,1 réunion par filière à partir de la 2ème année | Rapport | Documentation au niveau du projet | Chaque année | Equipe du projet |
| Act2.9: Assurer le suivi, l’évaluation, la capitalisation et le partage d’expérience | 2 thèmes capitalisés au niveau national puis échangés au niveau régional, 1 réunion mensuelle organisée au niveau équipe de terrain, 1 mission semestrielle organisée par CSA/CAPAD | Rapport | Documentation au niveau du projet, des hangars et des IMF | Chaque année | Equipe du projet |
| Activités par rapport au résultat 3 : Les ménages vulnérables bénéficiaires ont amélioré leur accès aux moyens financiers |  |  |  |  |  |
| Act.3.1 Collecter les données sur les besoins en financement des coopératives pour les campagnes agricoles et négocier des financements auprès des IMF et bailleurs de fonds | 6 GPC ont des documents de besoins en financement par campagne agricole, 1base de données est disponible et est mise à jour à chaque saison culturale, Contrats signés, montants de crédits octroyés, 6 GPC ont au moins signé 1 contrat de financement de leurs activités, au moins 2 produits financiers développés | Rapport | Documentation au niveau du projet | Chaque année | Equipe du projet |
| Act.3.2 Appuyer la création, le renforcement des capacités et l’accompagnement des Mutuelles de Solidarité (MUSO) dans leurs opérationnalisations | 300 MUSO et 3 réseaux créés dans les 3 communes, 1.500 membres des comités de gestion formés | Rapport | Documentation au niveau du projet | Chaque année | Equipe du projet |
| Act.3.3 : Accompagner les IMF dans le développement des services financiers de qualité adaptés aux ménages les plus vulnérables de la zone d’action | Nombre de rencontres organisées, types de services financiers développés, nombre de crédits octroyés et nombre de bénéficiaires de crédits | Rapport | Documentation au niveau du projet et des IMF | Chaque mois et chaque semestre | Equipe du projet |
| Act.3.4 : Appuyer les membres des Groupements à bien utiliser les produits financiers offerts par les IMF et les MUSO | Plans d’affaires bien exécutés | Rapport | Documentation au niveau du projet et des IMF | Chaque année à partir de la 2ème année | Equipe du projet |

### Tableau de suivi

Le tableau de suivi sera complété au début du projet après constitution des données de base.

### Budget global

|  | TOTAL | AN1 | AN2 | AN3 | AN4 | AN5 | R1 | R2 | R3 | Pourcentage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investissements | 68.722,23 | 68.722,23 |  |  |  |  | 22.907,41 | 22.907,41 | 22.907,41 | 3,26% |
| Fonctionnement | 99.999,99 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 33.333,33 | 33.333,33 | 33.333,33 | 4,75% |
| Personnel | 448.749,99 | 92.216,66 | 89.133,33 | 89.133,33 | 89.133,33 | 89.133,33 | 152749,99 | 149.666,67 | 146.333,33 | 21,31% |
| Activités | 1.189.741,86 | 301.138,34 | 337.565,80 | 278.954,70 | 157.010,25 | 115.077,77 | 416.722,22 | 404.444,44 | 368.575,20 | 56,50% |
| I. Coûts Opérationnels | 1.807.214,08 | 482.072,21 | 446.699,14 | 388.088,03 | 266.143,59 | 224.211,11 | 625.712,95 | 610.351,85 | 571.149,28 | 85,83% |
| II. Coûts de gestion | 171.877,78 | 43.955,55 | 35.955,55 | 30.655,56 | 30.655,56 | 30.655,56 | 57.292,60 | 57.292,59 | 57.292,59 | 8,16% |
| III. Coûts de structure | 126.504,99 | 33.745,05 | 31.268,94 | 27.166,17 | 18.630,05 | 15.694,78 | 43.799,91 | 42.724,63 | 39.980,45 | 6,00% |
| Coût total (I+II+III) | 2.105.596,85 | 559.772,82 | 513.923,65 | 445.909,75 | 315.429,19 | 270.561,44 | 726.805,46 | 710.369,07 | 668.422,32 | 100% |
| Contribution du partenaire | 315.839,53 | 83.965,92 | 77.088,55 | 66.886,46 | 47.314,38 | 40.584,22 | 109.105,54 | 106.300,58 | 100.433,41 | 15% |
| Subsides sollicités au FBSA | 1.789.757,32 | 475.806,90 | 436.835,09 | 379.023,29 | 268.114,81 | 229.977,23 | 618.264,74 | 602.369,93 | 569.122,65 | 85% |

### Budget des coûts de gestion (Tableau 2)

|  | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réaliser une étude sur la situation de référence | 8.000,00 |  |  |  |  | 8.000,00 |
| Sous total | 8.000,00 |  |  |  |  | 8.000,00 |
| Missions de Suivi évaluation par CAPAD |  |  |  |  |  |  |
| Frais pour l'évaluation à mi parcours | 3.055,56 | 3.055,56 | 3.055,56 | 3.055,56 | 3.055,56 | 15.277,78 |
| Sous total | 3.055,56 | 3.055,56 | 3.055,56 | 3.055,56 | 3.055,56 | 15.277,78 |
| Frais de coordination et de suivi-évaluation par CSA |  |  |  |  |  |  |
| Salaire Responsable du Programme | 21.200,00 | 21.200,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 90.100,00 |
| Consultants | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 13.500,00 |
| Frais de mission de Suivi-évaluation pour le staff CSA et consultants | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 45.000,00 |
| Sous total | 32.900,00 | 32.900,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 148.600,00 |
| Total Coûts de gestion | 43.955,56 | 35.955,56 | 30.655,56 | 30.655,56 | 30.655,56 | 171.877,78 |

### Aperçu des coopérants

Pas de coopérant imputé sur ce programme.

### Données indispensables pour le calcul des frais de structure de l'ONG

| Total chiffre d'affaires(1) de l'ONG pour l'année 2013-2(2): | Montant en 2011 : 161.258 € |
| --- | --- |

(1)       il s'agit du chiffre d'affaires dans le sens comptable du terme, c'est-à-dire le montant repris sous la rubrique 70 "Fonctionnement" du compte annuel définitif de l'ONG, entité juridique, bénéficiaire du subside.

(2)       N = année civile pendant laquelle l'engagement budgétaire de l'intervention s'effectuera.

### Calendrier  des  réalisations (Par semestre)

N.B : Les activités liées à la mise en place du projet (recrutement du personnel, achat du matériel et équipement du projet, location bureaux, mise en place des procédures de gestion, etc.)

| Activités | Année |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  |
|  | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| Recrutement du personnel, achat du matériel et équipement du projet, location bureaux, mise en place des procédures de gestion, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Act1.0 : Réaliser une étude sur la situation de référence |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Act1.1 : Etablir une base de données sur l’état des lieux des organisations paysannes dans la zone d’action |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Act1.2 : Appuyer les bénéficiaires/associations existantes à se structurer en groupements et en Groupements Pré Coopératives |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Act1.3 : Assurer le renforcement des capacités et appuyer les GPC à mettre en place les services concrets aux membres et les représenter valablement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Act1.4 : Faciliter la mise en relation des GPC avec les autres organisations/institutions communales, provinciales, nationales et régionales afin d’être impliqués effectivement dans le dialogue sur les politiques et programmes agricoles (au sein des CCDC, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Act1.5 : Appuyer les GPC pour être impliqués effectivement dans le dialogue sur les politiques et programmes agricoles (organisation d’une foire agricole, foras collinaires, communales, provinciales et forum national) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Act.2.1 : Organiser trois études sur : (1) le diagnostique des techniques existantes permettant de dégager les opportunités d’ajouter la valeur des produits agricoles (transformation, amélioration de la qualité), (2) l’analyse du marché, (3) l’impact environnemental des unités de transformation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Act.2.2 : Organiser des ateliers d‘information et de sensibilisation des GPC sur les modalités de mise en place d’une unité de transformation agro-alimentaire économiquement viable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Act.2.3 : Organiser des ateliers de formation des producteurs sur les techniques de transformation et de conditionnement pour les cultures retenues |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Act2.4 : Organiser des ateliers de formation sur la gestion d’une unité de transformation et sur le marketing des produits transformés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Act.2.5 : Mettre en place et formation sur le manuel de gestion financière des entreprises agricoles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Act.2.6 : Installer deux unités pilotes de transformation agro-alimentaire par commune sur les cultures dont les besoins en transformation ont été identifiés. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Act.2.7 : Faciliter la mise en place d’un cadre d’échange et de concertation entre les acteurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Act2.8 : Faciliter et assister les GPC dans la mise en place des services de stockage de proximité, de vente groupée et de crédit warranté dans la zone d’action pour maximiser les pouvoirs de négociation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Act2.9: Assurer le suivi, l’évaluation, la capitalisation et le partage d’expérience |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Act.3.1 Collecter les données sur les besoins en financement des coopératives pour les campagnes agricoles et négocier des financements auprès des IMF et bailleurs de fonds |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Act.3.2 Appuyer la création, le renforcement des capacités et l’accompagnement des Mutuelles de Solidarité (MUSO) dans leurs opérationnalisations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Act.3.3 : Accompagner les IMF dans le développement des services financiers de qualité adaptés aux ménages les plus vulnérables de la zone d’action |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Act.3.4 : Appuyer les membres des Groupements à bien utiliser les produits financiers offerts par les IMF et les MUSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# PARTIE II: DOSSIER TECHNIQUE ET FINANCIER

## 2.1. Résumé

Dans le cadre du Programme FBSA/Mosso, le CSA (Collectif Stratégies Alimentaires) et son partenaire CAPAD (Confédération des Associations des Producteurs Agricoles pour  le Développement) ont été retenus pour les volets/composantes ci-après :

- l’appui aux organisations paysannes ;

- l’amélioration des conditions de stockage/transformation;

- l’amélioration de l’accès au crédit.

Afin d’arriver à une proposition de projet répondant au mieux aux problématiques en rapport avec les 3 volets/composantes susmentionnés, nous avons interrogé différentes sources d’informations en notre disposition. Ainsi, ce Dossier Technique et Financier (DTF) est le résultat d’un processus participatif impliquant les différents acteurs ; les bénéficiaires à la base, les responsables et les techniciens des services déconcentrées de l’Etat, les cadres et techniciens des partenaires du pôle agriculture, etc. L’atelier de formulation organisé à Ruyigi du 14 au 16 septembre 2012, les visites de terrains organisées dans la zone d’intervention au cours de la même période ainsi que l’étude des déterminants de l’insécurité alimentaire dans le MOSO réalisée par le bureau d’études SHER ont été particulièrement de précieuses sources d’informations dans la formulation de ce projet.

Ces trois volets sont en synergie et complémentaires au Plan Stratégique de CAPAD 2013-2015 réalisés dans 12 provinces du pays et occupent une place importante dans les programmes de CAPAD. Les leçons apprises dans la réalisation de ces mêmes volets depuis 2007 dans 12 provinces ont permis de bien cadrer techniquement les activités de cette proposition.

Ainsi, une analyse approfondie et participative des problèmes réels au sein de la zone d’intervention (assortie d’un arbre à problèmes) met en évidence 6 principales racines (=causes) de l’insécurité alimentairedans la zone d’action. Il s’agit :

- du faible accès aux revenus ;

- de la faible disponibilité/accessibilité aux semences et plants de qualité ;

- de la faible disponibilité/accessibilité aux intrants et matériels agricoles ;

- des faibles capacités de stockage/transformation,

- de la faible structuration ;

- des aléas climatiques ;

- etc.

Le présent projet compte s’attaquer aux problématiques en rapport avec la faible structuration, le faible accès aux revenus et les faibles capacités de stockage et transformation.

Objectifs,  Résultats et Activités

Ce projet, qui fait partie intégrante du Programme FBSA/MOSO, a un objectif global, deux  objectifs spécifiques, trois résultats et 19 grandes activités composées de sous activités détaillées dans le cadre logique et le planning opérationnel:

- L’objectif global retenu « Dans la zone d’action du Programme, la proportion de ménages souffrant de la faim a sensiblement diminué » reste valable également pour tout le programme dont le projet constitue juste une contribution. Nous sommes en effet conscients que nous n’allons pas seuls diminuer l’insécurité alimentaire dans le MOSO ;

- S’agissant des objectifs spécifiques :

O.S.1. « Les capacités financières et organisationnelles des petits producteurs et groupes vulnérables sont améliorées et diversifiées et leur accès aux marchés facilité/assuré » ;

O.S.2. « Les capacités de production et de stockage des petits producteurs et groupes vulnérables sont renforcées durablement» ;

Il a été définit et convenu avec tous les partenaires du pôle agriculture et comprend toutes leurs interventions qui sont généralement en lien avec 2 aspects de la sécurité alimentaire ; disponibilité et accessibilité, les autres aspects étant du ressort des autres partenaires ;

- Quant aux résultats, ils sont au nombre de trois et ils sont spécifiques à notre projet :

    - R1. Les producteurs agricoles sont organisés et accèdent de manière durable aux services adéquats pour augmenter leurs productions.

Pour le Résultat 1, il s’agira d’appuyer la mise en place et le renforcement des capacités des groupements collinaires, qui vont se constituer par après en des Groupements Pré – Coopératifs (GPC) au niveau communal et autour des principales cultures retenues. Nous envisageons l’instauration d’un véritable mouvement paysan dans la zone d’intervention, capable de rendre des services aux producteurs y compris les plus vulnérables (achats et vente groupés, stockage, transformation,  crédits, etc.) et de représenter leurs intérêts.

    - R2. Une meilleure valorisation de la production agricole a permis de diversifier et d’améliorer l’approvisionnement des marchés locaux;

Concernant le Résultat 2, une attention particulière sera portée à la transformation agro-alimentaire pour les principales cultures retenues avec des aspects innovants en rapport avec l’amélioration de la qualité alimentaire et nutritionnelle des produits agro-alimentaires déjà transformés dans la zone d’action. Nous allons aussi promouvoir le stockage de proximité, la vente groupée et le warrantage pour les ménages vulnérables, ce qui recoupe certaines activités du résultat1.

    - R3. Les ménages vulnérables bénéficiaires ont améliorés leurs accès aux moyens financiers.

Au niveau du Résultat 3  le projet appuiera  les ménages vulnérables pour les aider à faire face aux problèmes d’accessibilité alimentaire auxquels ils sont souvent confrontés en période de soudure, et ce,  grâce à la promotion de petits investissements. Des mécanismes d’accès facile aux crédits seront  développés à travers la promotion des mutuelles de solidarité (MUSO) et la promotion des produits financiers accessibles aux vulnérables  au sein des IMF. Ces résultats ainsi que leurs activités sont décrits en détails dans la suite de ce document.

### Cultures   prioritaires

Les résultats de l’identification des cultures prioritaires avec les bénéficiaires a aboutit à la classification suivante,  par ordre de priorité : le Manioc, le Riz, la Banane et le palmier à huile. Viennent ensuite le sorgho, les patates douces, les haricots, le maïs, les légumes et les fruits. Si le haricot semble être relégué au second rang, la raison en est qu’il est très sensible aux aléas climatiques, très exigeant en termes de fertilité des sols et qu’il est très vulnérables aux  inondations dans les marais avant les récoltes. Cependant, à notre avis la culture n’est pas la moins importante lorsque des mesures palliatives sont prises. Ces cultures ne sont pas exclusives et il sera possible de penser à d’autres cultures comme l’arachide une fois les activités démarrées.

### Les bénéficiaires

Les premiers bénéficiaires de notre intervention sont certainement les ménages vulnérables  tels qu’ils ont été décrits par l’étude SHER. Cependant, comme les principales activités à mener sont parfois au delà des capacités des plus vulnérables (structuration, transformation, stockage, crédits), nous allons parfois recourir aux ménages  moins vulnérables, afin qu’ils entraînent le  groupe cible des plus vulnérables. En terme quantitatif, notre projet compte toucher environ 12.000 bénéficiaires dans les 3 Communes d’intervention, dont 6.000 bénéficiaires qui seront spécifiquement accompagnés par la Caritas International Belgique au niveau des bassins versants. Notons que ces chiffres ne sont donnés qu’à titre indicatif et pourraient être revus à la hausse ou à la baisse une fois arrivés sur terrain. A long terme, toute la population de la zone d’intervention constituera les bénéficiaires indirects du projet, par ses services de stockage, transformation et commercialisation.

### La zone d’intervention

Concernant  la zone d’intervention, le projet va  couvrir les trois Communes de Gisuru, Kinyinya et Cendajuru.  Cependant, selon la nature de certaines activités envisagées, il est clair que toutes les collines ne sauront  pas  touchées. Pour les aspects en rapport avec la structuration, la porte d’entrée étant la Colline puis la Commune, il sera  possible d’organiser tous les bénéficiaires du programme. Toutefois, pour les autres volets (transformation, stockage, accès au crédit), nous allons privilégier les bassins versants à cibler en collaboration avec les autres intervenants.

Par ailleurs, si le projet est localisé dans les trois communes certaines activités seront étroitement liées à la démarche nationale voir régionale de la CAPAD (voir méthodologie) et seront donc réalisées à ces niveaux. Le choix de la zone d’intervention  a été dicté par les résultants de l’étude SHER, sur les aspects socio-économique de cette zone dans l’ensemble.

### Sur le plan  méthodologique

Le projet repose sur un processus participatif dans sa formulation, sa mise en œuvre et son évaluation. Tous les acteurs du projet (particulièrement les bénéficiaires et les autorités locales) seront en effet impliqués à travers une stratégie de renforcement des capacités. Cela garantira la durabilité de l’action  après la clôture de celle-ci ;

Les dimensions genre, environnement, bonne gouvernance au niveau communautaire, etc. seront  pris en considération dans tout le processus de mise en œuvre du projet. Pour le genre, il s’agira non seulement d’inclure les femmes dans les listes des bénéficiaires, mais aussi et surtout d’assurer leur participation  effective à tous le processus de prise de décision ;

L’exécution  du projet sera assurée par une équipe qualifiée et compétente sous la responsabilité de CSA et  CAPAD. Dans l’ensemble  la gestion du projet sera axée sur les résultats. En plus d’une équipe composée d’un coordinateur du projet, d’un comptable, de 3 animateurs et d’un chauffeur logisticien ;  qui sera chargée de la mise en œuvre du projet  à temps plein, CAPAD mettra pour des activités ponctuelles et le suivi-évaluation, à temps partiel,  son personnel composé :

- Secrétaire Exécutive : 15% du temps ;

- Coordonnateur technique : 30% de temps ;

- Suivi et Evaluation : 15% de temps ;

- Responsable de la composante Formation et Information : 25% de temps;

- Responsable de la transformation agro-alimentaire: 25% de temps;

- Responsable de la facilitation et intermédiation financière: 30% de temps ;

- Assistant administratif : 50% de temps

- Assistant financier : 50% de temps;

- Responsable informatique : 15% de temps ;

Ainsi, en matière de structuration les activités destinées aux groupements et coopératives des 3 communes vont s’insérer aux activités de structuration au niveau régionales et nationales.

C’est la seule façon de faire en sorte que le projet puisse contribuer à une orientation des politiques agricoles et de sécurité alimentaires.

Au niveau du stockage et de la transformation des produits agricoles,  les activités du projet seront essentiellement localisées dans les 3 communes mais comprendront également une dimension régionale et nationale (voir projet 5751 et plan d’action de la CAPAD). C’est également le cas au niveau du crédit et du financement (voir projet 5751 et plan d’action de la CAPAD).

Les procédures de suivi-évaluation mises en place devront nous permettre de mesurer les moyens par lesquels les objectifs doivent être atteints. Le système mis en place permettra d’avoir à tout moment à disposition les données utiles. La CAPAD se fera aider par sa base de données de suivi des exploitations des producteurs, et des groupements et coopératives. Les rapports de mise en œuvre devront être produits et transmis dans les délais requis afin de faciliter la prise de décision.

Enfin, nous sommes conscients que la réussite de ce projet multi acteurs dépendra en grande partie de la bonne collaboration avec tous les intervenants au programme sous la coordination du Ministère de l’Agriculture et l’Elevage avec l’appui technique de la FAO. En ce qui nous concerne, nous allons tout mettre en œuvre afin qu’au-delà des activités communes avec les autres intervenants, notre projet soit un espace d’échange d’informations et d’expériences. Cela sera particulièrement le cas avec les intervenants du pôle agriculture avec lesquels nous avons défini ensemble les orientations générales de nos projets respectifs dans un esprit de complémentarité.

Dans le cadre de ce projet, les échanges d’expérience seront renforcés avec les OPA  au niveau national et régional.

## . Historique

### Description de l’approche utilisée pour la formulation du projet :

Pour réaliser la formulation, le CSA a demandé à un consultant international, Frans Van Hoof qui travaille régulièrement avec le CSA et qui suit également la CAPAD, d’assister pour le CSA dans la formulation du projet. Le CSA et la CAPAD ont également engagé un consultant national (Jean-Chrysostome Ndizeye), pour la formulation proprement dite, et ont partagé ce consultant avec Louvain Coopération et UCODE. L’idée était d’harmoniser dès le départ les différents projets des intervenants du Pôle Agricole. Caritas Be/SOPRAD a  rejoint les autres un peu plus tard.

La formulation du présent projet  s’est reposée  sur l’approche participative impliquant les différents acteurs à différents niveaux ainsi que les bénéficiaires, réalisée en trois temps :

- Sur base de l’étude des déterminants de l’insécurité alimentaire dans le MOSO réalisée par le bureau d’étude SHER et de différentes documentations existantes en matière de situation de la sécurité alimentaire dans le MOSO, nous avons élaboré les esquisses de l’arbre à problèmes et du cadre logique.

Les esquisses de l’arbre à problèmes et du cadre logique ont été présentées en atelier organisé au chef-lieu de la Province de Ruyigi du 12 au 14 septembre 2012. Les participants à l’atelier de Ruyigi étaient constitués par :

- 21représentants des groupements et associations œuvrant au niveau des trois communes d’intervention ;

- des conseillers techniques des administrateurs en charge des questions de développement dans les trois Communes d’intervention;

- des agronomes communaux des trois communes d’intervention ;

- des représentants des institutions de micro finances opérant dans la zone d’intervention (Microfinance ITEKA initiée par la Maison Shalom) ;

- des représentants de certaines organisations opérant dans les communes d’intervention (FLM, etc.) ;

- des représentants des DPAE dans les Provinces de Ruyigi et Cankuzo ;

- des représentants des organisations partenaires dans la mise en œuvre du projet ; UCODE, CAPAD et Louvain Coopération au Développement.

- Les deux consultants, Frans van Hoof et Jean-Chrysostome Ndizeye.

Au cours de cet atelier, les participants ont enrichi l’arbre à problèmes et le cadre logique et ont émis les principaux risques et hypothèses liés au projet. La stratégie à adopter dans la mise en œuvre du projet et la méthodologie à suivre pour les principales activités ont également été discutées. Tout en faisant une analyse globale des problèmes de sécurité alimentaire, une attention particulière a été accordée à l’accès aux semences de qualité , autres intrants et matériels agricoles, à la structuration des organisations paysannes, au stockage et à la valorisation des productions agricoles  par transformation, à la commercialisation  ainsi qu’à l’accès au crédit. L’atelier a été aussi l’occasion de proposer les principales activités.

La liste des participants à l’atelier de formulation du projet ainsi que le procès-verbal de l’atelier sont annexés au présent document.

- La visite de terrain en Commune de Gisuru au  cours de laquelle des entretiens en « focus groupe » avec les populations vulnérables et les représentants des groupements ont été menés afin de récolter des informations particulières sur les groupes vulnérables et les principales cultures à promouvoir dans le cadre du projet. Ainsi :

- un focus groupe a été organisé au chef-lieu de la zone Nyabitare avec un échantillon de 112 personnes constituées essentiellement de femmes vulnérables (selon notre estimation, il y avait +/-70% des ménages vulnérables de la 2ème catégorie, 20% des ménages vulnérables de la 3ème catégorie et 10% des ménages vulnérables de la 1ère catégorie selon la caractérisation des vulnérables par l’étude SHER) ;

- des entretiens semi-structurés ont été organisés au chef-lieu de la Commune Gisuru avec les représentants des associations / groupements (selon notre estimation, il y avait +/-30% des ménages vulnérables de la 2ème catégorie, 70% des ménages vulnérables de la 3ème catégorie selon la caractérisation de l’étude SHER) ;

- une visite éclair au marché de Nyabitare a permis de faire l’observation directe des disponibilités alimentaires pour les cultures prioritaires en focus groupe ainsi que des entretiens individuels avec les vendeurs et acheteurs rencontrés au marché ;

### Principales conclusions après l’atelier de Ruyigi et la visite de terrain à  Gisuru:

Par rapport à l‘arbre à problèmes, le cadre logique, la stratégie générale de mise en œuvre du projet et la méthodologie pour les principales activités :

L’arbre à problème (en annexe) tel qu’adopté par les participants à l’atelier de Ruyigi présente certaines préoccupations liées les unes aux autres et dont la résolution serait assurée par la synergie avec les autres acteurs particulièrement CI. Be/SOPRAD (impliquées dans le pôle agricole au niveau de l’aménagement des bassins versants). Cela implique donc qu’au niveau du cadre logique, l’atteinte de certains objectifs de ce projet demande l’intervention des autres partenaires.

Au niveau de la stratégie générale de mise en œuvre du projet, il été recommandé de tenir en considération les interventions des autres acteurs (opérationnels actuellement dans la zone d’action) pour éviter des chevauchements tant au niveau des thématiques que des sites d’intervention. Une bonne stratégie en matière de structuration devra être adoptée après analyse des interventions antérieures pour lesquels les objectifs n’ont pas nécessairement été atteints (cas des coopératives initiées dans le passé, dans la zone).

Certaines activités (comme la multiplication des semences) devront suivre une méthodologie impliquant la participation des vulnérables (membres des groupements) sans compromettre bien sûr la qualité des semences  à produire et à diffuser. La question d’accès aux semences de qualité dans un contexte de faibles moyens financiers reste donc posée. Cependant, une méthodologie de crédit semences remboursables en argent a été proposée pour les vulnérables.

Par rapport au choix des cultures à promouvoir dans le cadre du projet :

Les conclusions sur les principales cultures restent presque les mêmes, que ce soit pour les participants à l’atelier de Ruyigi ou les populations vulnérables rencontrées sur terrain. Pour les premiers, il s’agit par ordre d’importance de la culture du Riz, du Manioc, du bananier et du palmier à huile, avec quelques variabilités à l’intérieur des trois communes pour le riz et le manioc. Le haricot était proposé en 5ème position. Pour les seconds, la classification des principales cultures confirme à quelques différences près la classification des participants à l’atelier avec respectivement par ordre d’importance : le Manioc, le Riz, la Banane et le palmier à huile. Viennent ensuite le sorgho, les patates douces, les haricots, le maïs, les légumes et les fruits.

Pour le manioc, son importance se manifeste par le fait qu’il peut être utilisé/consommé de plusieurs formes, qu’il est facile à garder en sol, peu exigeant en fertilité des sols et résistant aux aléas climatiques. Il est donc bien indiqué pour tous les groupes cibles et particulièrement pour les vulnérables. Malheureusement, il a été attaqué par la mosaïque.

La culture du riz, résiste aux aléas climatiques (car cultivé en marais), tolère le déficit et l’excès  hydrique, cette culture facilement conservable après récolte est aussi recherché sur le marché,  constitue donc une source de revenu importante  pour les ménages.

La banane  qui peut être utilisée pour la consommation directe  et qui est aussi une culture qui procure des revenus, est malheureusement sous  menace de disparition suite aux maladies et aux mauvaises pratiques culturales.

Quant au palmier à l’huile, c’est une culture qui, selon les populations rencontrées, s’adapte facilement aux aléas climatiques, ne demande pas beaucoup d’entretiens une fois planté depuis un certain temps et qui génère beaucoup d’argent au ménage.

Contre toute attente, nous avons trouvé que la culture de haricot semble être reléguée au second rang même pour les ménages vulnérables. La raison en est qu’il est très sensible aux aléas climatiques surtout les excès hydriques, une autre raison non évoquée par les  participants est l’absence des semences de qualité, tolérantes aux maladies, aux  aléas climatiques,  productives et à cycle végétatif court.

Par rapport au mouvement paysan dans la zone d’intervention:

Les associations sont en majorité composées de femmes, les hommes étant orientés dans le  commerce transfrontalier avec la Tanzanie pour gagner de l’argent ;

Beaucoup de gens sont en association pour pouvoir faire appel à la solidarité des autres membres en cas de malheur/besoin d’appui. Cela se fait avec les revenus des récoltes du champ communautaire de l’association ;

Très peu d’associations ont des mutuelles/tontines pour les crédits internes à l’intérieur du groupe ;

Les associations n’ont pas de champs propres mais les louent. Certains groupes ont d’abord, pendant une ou deux saisons, travaille chez d’autres paysans pour gagner de l’argent, ce qui leur a ensuite permis de louer le champ pour le groupe ;

La plupart des groupes travaillent un jour/semaine sur le champ communautaire, une minorité le fait 2 jours/semaine ;

Les groupes ont tous besoin de semences de qualité et de crédit pour les activités agricoles au sein des groupements ;

Le mouvement paysan dans la zone d’action est donc à notre avis au stade embryonnaire, bien que la plupart de personnes déclarent appartenir à des associations.

## Analyse des problèmes

### Description de la problématique propre au projet (voir arbre à problèmes en annexe)

D’une manière générale, les problèmes du secteur agricole dans la région du MOSO ne sont pas différents des problèmes identifiés dans le pays à travers le PNIA : les problèmes agronomiques ; les problèmes climatiques,  les problèmes technologiques,  les problèmes socio-économiques et les problèmes institutionnels.

Seulement, cette partie du pays connait certaines spécificités. L’arbre à problèmes en annexe (validé par les participants à l’atelier de formulation du projet organisé à Ruyigi) met en évidence les principales causes de l’insécurité alimentaire. Il donne un aperçu général des racines de l’insécurité alimentaire dans le MOSO tel qu’il a été analysé et validé par les participants à l’atelier participatif de Ruyigi. Ces causes sont essentiellement : faible accès aux semences de qualité et autres intrants et matériels agricole, le faible niveau de  structuration des organisations paysannes, le faible niveau de stockage pour les produits stockables, les faibles techniques de  valorisation des productions agricoles et le faible accès au crédit. Ainsi, les raisons de l’insécurité alimentaire dans la zone d’action ont pu être identifiées :

- Faible revenu des ménages : Comme le montre l’arbre à problèmes, cette racine est l’une des principales racines de l’insécurité alimentaire dans le MOSO. La même racine se retrouve aussi en profondeur au niveau des radicelles, ce qui montre que le problème est très complexe car entrainée dans un cercle vicieux. Les ménages de la zone d’intervention et plus particulièrement les ménages vulnérables sont à 96% des agriculteurs (selon l’étude SHER) et devraient tirer les revenus nécessaires pour faire vivre leurs familles de l’agriculture. Cela n’est malheureusement pas le cas. A titre d’exemple, l’étude SHER montre que 96% des ménages considèrent l’agriculture vivrière comme activité importante alors qu’elle ne contribue qu’à 66% aux revenus des ménages. On se demande donc comment les ménages comblent ce vide. La même étude précise que les sources de revenus de ces ménages proviennent de l’émigration (4%), de la vente des semences (24%), de la main d’œuvre (46%), du recours au crédit usurier (37%) et du déstockage du bétail (18%). Cela est d’autant plus dangereux que la plupart des mécanismes cités ne sont pas durables mais  néfastes car font concurrence aux activités agricoles et empêchent les agriculteurs d’exercer leur métier sur leurs propres exploitations.

Tant que toutes les sources de revenus alternatives pour les ménages agricoles font concurrence à l’agriculture ou lui sont néfastes, il y aura toujours un problème de disponibilité globale des vivres alimentaire. Par ailleurs, les revenus issus de mécanismes d’adaptation par dilapidation des avoirs liés aux moyens d’existence,  face à l’insécurité alimentaire ne sont pas durables  compte  donné de la monté des  prix des denrées alimentaires sur le marché. Les ménages se maintiennent dans le cercle vicieux de l’insécurité alimentaire. Il y a donc besoin de diversification des sources de revenus autre que ces mécanismes adoptés aujourd’hui.

- A signaler aussi : le faible accès au crédit non usurier qui lui même est lié à la faible structuration des ménages en groupements et ce, particulièrement pour les vulnérables (problématique qui sera développée parla suite). Les financiers  de crédits ne pourront s’engager qu’avec un risque minimum de remboursement ce qui n’est possible que dans un système de caution solidaire en l’absence de garanties physiques. En outre, la faible implantation des agences d’IMF dans la zone d’action entraine un manque de produits adaptés aux vulnérables. Seule une agence COOPEC est opérationnelle au niveau de chaque COOPEC mais l’IMF ITEKA de la maison Shalom (en cours d’implantation dans les trois Communes et dans celles des Provinces Ruyigi et Cankuzo) pourrait améliorer la situation.

La grande question que l’on peut se poser est : comment les vulnérables vont-ils accéder aux crédits auprès des IMF  dans ces conditions? Quelle en serait l’alternative étant donné que le système de crédits informels internes aux groupes organisés n’est pas développé dans la zone ? En effet, sur un échantillon de 15 groupements rencontrés au chef-lieu de la Commune Gisuru, aucun d’entre eux ne pratique le système de crédit informel à l’intérieur du groupement ; seulement 4 groupements sur 15 ont un compte à la COOPEC et seulement 3 personnes sur les 39 personnes rencontrées disposent d’un compte à la COOPEC.

- La faible structuration du mouvement paysan : ce problème identifié au niveau de l’arbre à problèmes a entre autre comme conséquence : le faible accès au crédit, le faible encadrement des producteurs et la faible représentation de ces derniers. Malheureusement, le dénombrement des OP au cours de notre mission de formulation du projet n’a pas pu être effectué, mais l’étude SHER donne quelques indications sur le % de la population appartenant aux OP ainsi que ceux déclarant avoir reçu un appui de leurs OP :

|  | Kinyinya |  | Gisuru |  | Cendajuru |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Appart | Appui | Appart | Appui | Appart | Appui |
| Oui | 30% | 22% | 35 % | 80% | 43% | 20% |
| Non | 70% | 78% | 65% | 20% | 57% | 80% |

D’une manière générale, le taux d’appartenance aux OP tourne autour des 35 %, sauf pour la Commune de Gisuru, où les membres des OP (59% en moyenne) considèrent que celles-ci n’apportent pas d’appui.

Malgré l’existence des associations, en analysant les activités réalisées au niveau de ces associations et leurs niveaux d’organisation, le constant est que la promotion, l’encadrement, et l’accompagnement  du mouvement paysan dans la zone d’action laissent à désirer surtout chez les groupes les plus vulnérables composés à priori par les femmes à majorité chefs des ménages.

- Une autre cause  de l’insécurité alimentaire dans le MOSO est liée au manque des pratiques et facilités de   stockage/transformation.

Au niveau de la disponibilité des infrastructures de stockage, nous avons trouvé que la plupart des hangars de stockage sont concentrés à un seul endroit alors que d’autres ne sont pas fonctionnels par défaut de conception/construction ou encore parce que les producteurs n’ont pas été sensibilisés et impliqués  dès leur implantation.  Ainsi par exemple, il existe 6 hangars de stockage à Kinyinya dont 5 au chef lieu de la Commune. Parmi ces hangars, 3 sont fonctionnels, 2 sont encore en construction et 1 hangar ne fonctionne pas par défaut de conception/construction. A Cendajuru, il existe 4 hangars de stockage dont 2 sur une même colline (Twinkwavu). Parmi ces hangars, 2 sont fonctionnels, 1 en construction et 1 non fonctionnel par défaut de ciblage de la zone d’implantation. A Gisuru, il existe 4 hangars de stockage réparti sur 4 collines sur les 43 collines que compte la Commune. Un hangar de stockage n’est pas fonctionnel par défaut de ciblage du site d’implantation et a été finalement cédé à la DPAE pour la conservation des engrais. Dans la quasi-totalité des cas, les hangars de stockage ont été construits dans le cadre des projets de promotion de la riziculture dans le marais et se trouvent par conséquent près des marais aménagés. Les cultures vivrières des bassins versants comme le haricot (qui est de plus en plus faiblement pratiquées) n’ont visiblement pas été prises en considération. Notons que selon les témoignages des producteurs, tous les hangars fonctionnels sont généralement utilisés à leur capacité totale.

Certains analystes pourraient penser que la multiplication des hangars de stockage serait absurde dans un contexte de faible production, ce qui est compréhensible. Cependant, selon l’avis des participants dans l’atelier de Ruyigi, il serait important de disposer de petits hangars de stockage de proximité à des distances raisonnables (2 ou 3 collines) avec des services de stockage moins contraignants. Cela pourrait être non seulement intéressant pour la constitution de réserves utiles en période de soudure mais aussi et surtout pour la conservation des semences de la saison suivante loin de la tentation et des risques de consommation. Bien évidement, cela ne pourra être envisageable qu’en milieu de projet.

La proposition de l’étude SHER sur la promotion des greniers individuels au niveau des ménages ne semble pas avoir convaincu la plupart des producteurs dans la mesure où elle ne résous pas le fonds du problème. En effet, en adhérant à un système de stockage communautaire de proximité, on se fait en quelque sorte une certaine contrainte (positive) comme pour un compte bloqué car on n’est pas tenté d’aller retirer sur le stock chaque fois qu’on a un petit problème, ce qui n’est pas le cas pour le stockage au niveau du ménage. Il faut bien sûr disposer d’autres mécanismes d’adaptation avec moins de risques pour faire face aux imprévus.

Au niveau de la transformation, les unités de transformation artisanale et industrielle sont quasi inexistantes dans la zone d’action.

- L’autre cause de l’insécurité alimentaire dans le Mosso est le faible accès aux semences et plants de qualité (voir l’arbre à problèmes), les agriculteurs n’ayant généralement pas  les capacités de produire leurs propres semences de qualités se rabattent d’une année à l’autre aux semences génétiquement dégénérées ou ayant subit pendant longtemps une pression parasitaire et qui a fait que ces  semences perdent d’une façon très significative leur potentiel de production. Suite à la période de soudure souvent  prolongée, les ménages les plus vulnérables arrivent même  à tout consommer même les semences dites de mauvaise qualité.

En somme, le faible accès aux semences et plants de qualité est la  combinaison des problèmes liés à la disponibilité et  à l’accessibilité des services financiers de proximité dans la zone d’intervention.

- Faible accès aux engrais et matériel agricole : D’une manière générale, les producteurs de la zone d’action (surtout les plus vulnérables) n’ont pas accès aux engrais, non seulement par manque de disponibilité mais également à cause du  problème d’accessibilité suite aux contraintes financières.

A titre indicatif, pour 10 tonnes d’engrais (DAP) mis à la disposition de la Commune Gisuru pour la saison 2012B et subventionnés à 900 Fbu/kg, il restait dans les entrepôts de la DPAE (Gisuru) lors de notre visite 1,8 tonne d’engrais alors que dans les autres régions, les stocks sont vidés en moins d’une semaine. Pour une population de 20.000 personnes, les chiffres montrent que chaque producteur utilise en moyenne 1kg d’engrais par saison. Certains producteurs représentants des associations affirment qu’ils n’ont pas eu à temps l’information concernant la disponibilité des engrais à la Commune.

Dans tous les cas, un problème d’utilisation des engrais est évident et est lié, soit au manque de moyens financiers pour la plupart des producteurs, soit au  manque d’habitude d’usage des engrais et le recours à une agriculture extensive, la région, qui ne connait en général pas le problème d’exiguïté des terres, étant réputée pour cette pratique.

- Les changements climatiques : On ne peut pas parler de la problématique de la sécurité alimentaire dans le MOSO sans parler des changements climatiques. Ils constituent l’effet néfaste le plus important sur la productivité des cultures et l’allongement de la période de soudure, surtout pour les plus vulnérables. Suite à ces changements, caractérisés essentiellement par la prolongation de la grande saison sèche, la tendance actuelle est d’avoir deux grandes saisons de 6 mois chacune, une saison pluvieuse qui s’étend de novembre à avril et une saison sèche couvrant les mois de mai à octobre au lieu des 4 saisons habituellement connue au BURUNDI.

Les changements climatiques ont donc perturbé et désorganisé les activités agricoles à majorité pluviales et les paysans sans connaissances techniques nécessaires ni matériel approprié leur permettant   d’atténuer les effets de ces changements, ont perdu leurs repères habituels.

## . L’adéquation du projet avec les politiques  et les  stratégies sectorielles

### Niveau national:

Les priorités du secteur agricole au niveau national ont été définies dans plusieurs documents stratégiques et leur analyse montre une grande cohérence. Selon le document de stratégie nationale du secteur agricole, 4 objectifs ou axes prioritaires ont été définis :

- L’accroissement de la productivité et de la production agricole et développement des systèmes de production durables ;

- La promotion des filières et de l’agro-business ;

- L’appui à la professionnalisation des producteurs et le développement des initiatives privées ;

- Le renforcement des capacités de gestion et de développement du secteur agricole

Quant au Programme Nationale de Sécurité Alimentaire (PNSA 2008 – 2015), il définit 7 objectifs spécifiques ou axes stratégiques :

- Accroître les productions végétales, animales et halieutiques par l’intensification agricole à travers l'introduction de nouvelles technologies et variétés adaptées et l’approvisionnement en intrants;

- Sécuriser les productions grâce à la maîtrise de l’eau, à la gestion de la fertilité des sols, à la protection de l’environnement et à la conservation des ressources naturelles ;

- Améliorer le revenu monétaire des producteurs, surtout ceux des femmes et des jeunes ;

- Améliorer les systèmes de stockage, de commercialisation et de transformation des productions d'origine végétale, animale et halieutique;

- Améliorer  l’état nutritionnel de la population ;

- Mettre en place et renforcer le dispositif de suivi, d'alerte et de réaction rapide aux crises alimentaires dans les régions à risques ;

- Renforcer les capacités des producteurs et de leurs structures d'appui.

Un autre document stratégique du secteur agricole, le Programme National d’Investissement Agricole (PNIA 2012 - 2017), qui est le plus récent, a défini deux principales priorités :

- La première priorité est d’assurer la sécurité alimentaire pour tous et de rendre durable cette sécurité alimentaire par la réhabilitation et la sauvegarde de l’outil de production ;

- La deuxième priorité est de stabiliser et d’accroître les sources de revenus des ménages pour leur permettre d’investir dans la croissance de la production et la productivité agricoles.

Ce processus s’appuiera sur la structuration et l’organisation des  producteurs pour les rendre conscients et responsables de leur secteur (agricole) et sur la redynamisation des structures d’appui à la production afin que les producteurs puissent trouver les services nécessaires à l’accroissement de la production sans trop d’efforts.

Tous ces documents stratégiques montrent d’une façon ou d’une autre que l’amélioration du secteur agricole passera par l’amélioration de la production agricole, la transformation et le renforcement des producteurs.

### Niveau local

Au niveau local, les priorités du secteur agricole en vue de l’amélioration de la sécurité alimentaire sont contenues essentiellement dans les Politiques Provinciales de Développement de l’Agriculture, les Plans Communaux de Développement Communautaires ainsi que l’étude sur les déterminants de l’insécurité alimentaire dans le MOSO. Dans cette étude, il apparait clairement que l’amélioration de la sécurité alimentaire dans la région du Mosso passera par : l’appui aux secteurs productifs, l’appui à l’accès aux services et l’appui institutionnel.

### Cadre institutionnel et organisationnel du secteur

Trois Ministères sont concernés d’une manière ou d’une autre par les activités proposées dans  le  cadre du présent projet. Il s’agit du Ministère de l’agriculture et de l’élevage, le Ministère du Développement Communal et le Ministère de l’Intérieur. Bien sûr, d’autres Ministères ou Départements Ministériels pourraient être sollicités dans la mise en œuvre d’une ou plusieurs activités. Le partenaire local (CAPAD) a déjà des relations partenariales avec ces Ministères.

### Coopération Technique Belge

La Coopération belge finance beaucoup de programmes de sécurité alimentaire au niveau national en général et dans la zone d’action (Mosso) en particulier. Les détails de la stratégie d’intervention de la coopération belge ainsi que les projets financés se trouvent dans le document du programme. Par ailleurs, la description des partenaires dans la zone d’intervention donnés dans la suite de ce document montrent la part de la coopération belge.

## . Logique d'intervention

Les domaines dans lesquels la CAPAD va intervenir dans ce programme FBSA/MOSO sont ceux dans lesquels elle œuvre depuis plusieurs années : la structuration des producteurs agricoles dans des coopératives fonctionnelles qui leur permettent d’accéder à différents services (conseils agricoles et de gestion des exploitations familiales, approvisionnement en intrants et matériel agricoles, l’obtention de crédits, le stockage et la valorisation de leurs production par la transformation et/ou la vente groupée) et de mieux défendre leurs intérêts auprès des autorités et auprès des autres acteurs du secteur agricole. En fait la CAPAD, est elle-même le fruit de cette structuration paysanne.

La CAPAD réalise ses activités à travers des plans stratégiques triennaux, qui une fois à terme, donnent lieu à des évaluations par des consultants externes. Par ailleurs, elle se fait assister par des partenaires sectoriels et des organisations sœurs dans ses différents domaines de spécialisation :

- par SIDI (France), dans le secteur du financement rural elle est accompagnée ;

- elle collabore avec l’organisation sœur ZLTO (Pays-Bas) dans la filière de la pomme de terre ;

- elle démarre une collaboration avec l’organisation sœur UAW (Belgique-Wallonie) dans la promotion de l’élevage (production du fumier organique) ;

- elle est appuyé par Agriterra (Pays-Bas) dans le domaine de l’entrepreneuriat rural ;

- elle se fait conseillé par le CNCR (Sénégal) dans le domaine du plaidoyer ; et

- elle est assistée par le CSA (Belgique) dans le domaine de suivi des exploitations agricoles familiales, le warrantage ;

- elle collabore avec la CNTA au Burundi dans le domaine de la transformation ;

- elle collabore étroitement avec l’institut national ISABU et le réseau sous-régional ASARECA dans le domaine de la recherche agricole ;.

- elle bénéficie des formations et réflexions dans le cadre de l’EAC et du COMESA à travers la plateforme paysanne sous régionale EAFF.

Dans ces différentes collaborations il y a périodiquement des moments de suivi, d’évaluation et de capitalisation en vue de raffiner et d’améliorer les stratégies d’intervention et les outils de travail. Les stratégies et activités présentées plus loin, sont le fruit de ces différentes évaluations et moments de réflexion critique.

### Conclusions des études préliminaires

Le projet fait partie intégrante d’un programme élaboré à la suite de l’étude des déterminants de l’insécurité alimentaire dans le MOSO réalisée par SHER. Cette étude donne des conclusions et recommandations claires en rapport avec les groupes cibles du programme (voir catégorisation des populations vulnérables dans l’étude SHER), la zone d’intervention (voir différents scénarios) ainsi que les objectifs du programme. Ces derniers sont donnés sous forme de cadre logique avec l’objectif global, les objectifs spécifiques et les résultats. Le présent projet a été donc déduit de cette étude.

### La Motivation  du  choix  du groupe cible et de la zone d'intervention

Le choix  du groupe cible et de la zone d’intervention résulte d’un long processus ayant commencé par :

- Le choix de la région d’intervention sous la coordination de l’Ambassade de Belgique et selon la nouvelle stratégie du FBSA;

- Le choix des Communes d’intervention sur base de l’étude SHER des déterminants de l’insécurité alimentaire réalisée dans 8 communes de la région naturelle du Mosso. Ce choix a abouti aux Communes Gisuru, Kinyinya et Cendajuru;

Les détails sur le choix de la région d’intervention et les Communes d’intervention peuvent être consultés dans l’étude des déterminants de l’insécurité alimentaire dans le MOSO.

Quelques paramètres/critères ayant fait l’objet du choix  des zones prioritaires d’intervention ;

  - Les bassins versants les plus érodés  collines assez peuplées ;

  - Une seule zone par commune ;

  - Rendements agricoles plus bas qu’ailleurs dans la commune ;

  - % plus élevé de ménages vulnérables que sur les autres collines ;

  - Des marais (déjà – quelque peu – aménagés) à protéger contre les eaux de pluies ;

  - Collines avec très peu d’infrastructures (route principale permettant d’évacuer la production ; hangars de stockage, unités de transformation, …) ;

  - Complémentarité avec d’autres intervenants (en dehors du FBSA) ;

  - Etc.

### Motivation du choix de l'intervention proposée en fonction de l'efficience, des moyens disponibles, des capacités disponibles et des partenaires

L’intervention proposée porte essentiellement sur la structuration du mouvement paysan, l’amélioration des capacités de transformation et de stockage ainsi que l’amélioration de l’accès au crédit. Tout est donc centré sur le renforcement des capacités des bénéficiaires.

A travers la structuration du mouvement paysan, le projet va pouvoir toucher un nombre important de bénéficiaires (estimés à 12.000 producteurs) en utilisant des ressources limitées. CSA et  CAPAD,  sont bien expérimentés en matière de structuration du monde paysan. Avec déjà plus de 26.000 producteurs organisés en des Groupements Pré Coopératifs (GPC) à travers le pays, la CAPAD va mettre à contribution cette expertise déjà acquises au cours des années antérieures pour la réussite du projet. La méthodologie à adopter dans le cadre du présent projet consiste à renforcer les capacités des leaders au niveau des GPC, qui se chargeront ensuite de renforcer, représenter et rendre services aux membres. Cela permettra l’atteinte des résultats de façon durable avec l’économie de moyens financiers, garantissant l’efficience du projet. Le plus important à notre avis dans le cadre de ce projet, est la capacité des bénéficiaires à pouvoir assurer eux-mêmes la continuité des activités du projet à la fin de celui-ci en les intégrant dans des réseaux et des dynamiques existantes et pérennes. Ce dernier point constitue également un élément important de la méthode d’intervention.

Au niveau de l’amélioration de l’accès aux crédits, nous allons recourir à l’approche des mutuelles de solidarités (MUSO) déjà expérimentées par la CAPAD dans plusieurs régions du pays (12 provinces) avec succès. Ici aussi, les cadres de la CAPAD sont très expérimentés dans cette approche MUSO, ce qui leur permettra d’appuyer directement l’équipe de projet sans coûteux besoins de formations. Etant donné que les MUSO utilisent essentiellement les ressources humaines internes aux groupes, il sera possible d’atteindre des résultats intéressants avec moins de ressources financières. Les autres aspects en rapport avec l’amélioration de l’accès aux crédits porteront sur le renforcement des capacités des IMF afin qu’ils puissent améliorer leurs services aux plus vulnérables et les moyens à investir dans cette activité qui sont de loin inférieurs aux résultats escomptés. Si le projet bénéficie  de toute l’expérience de la CAPAD en matière d’accès au crédit, il permettra également à la CAPAD de faire avancer sa stratégie au niveau national.

S’agissant de la transformation, les technologies  vulgarisées seront les plus simples possibles et accessibles aux populations vulnérables sans suffisamment de ressources, préservant la qualité du produit et les  mesures hygiéniques. Le stockage des récoltes à promouvoir dans le cadre du projet permettra à plusieurs producteurs d’accéder aux services de stockage sans pour autant investir beaucoup d’argent. Ici, nous allons assurer l’amélioration des services au niveau des hangars de stockage existants, les constructions de nouveaux hangars étant assurées par un autre partenaire.

### Contribution du projet  aux ODM et application des principes de Paris et d'Accra

Le projet contribue à la réalisation des OMD, et plus particulièrement l’objectif 1 qui consiste à réduire l’extrême pauvreté (avec comme Cible 1 : Réduire de la moitié entre 1990 et 2015 la proportion de la population dont le revenu est inférieur à 1USD et la Cible 2 : Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la population qui souffre de la faim). Le projet contribue aussi indirectement aux objectifs 4 et 7.

S’agissant de l’application des principes de Paris et d’Accra sur l’efficacité de l’aide, le projet respecte les 5 principes : la prise en charge, l’alignement, l’harmonisation, les résultats et la recevabilité mutuelle. Cela permet une plus grande efficacité des financements.

### Synergie et complémentarité avec les autres intervenants

Description des différentes interventions en cours et prévues dans le secteur

Le tableau ci-après donne les principales interventions en cours et celles en prévision dans les Communes d’intervention avec les principaux domaines d’activités. Comme il est difficile d’avoir des données budgétaires par Commune, nous avons opté pour le fait de donner toute la couverture géographique du projet avec le budget global, ce qui peut permettre d’estimer le budget injecté dans les différentes Communes concernées par notre projet.

LES INTERVENTIONS EN COURS AU NIVEAU DES DIFFERENTES COLLINES

Commune Cendajuru

| Bailleur/partenaire | Domaines d’intervention | Collines | Principales activités |
| --- | --- | --- | --- |
| FLM | Agriculture et entreprenariat | Kiruhura, Rukoyoyo, Gashirwa, Gitaramuka, Nyamugari | Encadrement des jeunes dans les associations et autour des activités génératrices de revenus créatrices d’emploi |
| PPCDR | Agriculture et Elèvage | Twinkwavu, Misugi, Kiruhura, Gashirwe | Repeuplement du cheptel, diffusion des palmiers à huile, Aménagement des bassins versants, Hangars de stockage, structuration, Riziculture intensive (SRI), etc. |

Commune Gisuru

| Bailleur/partenaire | Domaines d’intervention | Collines | Principales activités |
| --- | --- | --- | --- |
| FLM | Agriculture, Elevage, Entreprenariat | Musha, Gacokwe et Muvumu | Distribution plans de palmiers et variétés de plans, aménagement des marais, aménagement des bassins versants, Kitchengarden |
| PTRPC | Agriculture et Elèvage | Nyabitare, Migende, Nyakirunga | SRI (Système de Riziculture Intensive) ; Multiplication des plans fourragers et agro forestiers, Kitchengarden |

Commune Kinyinya

| Bailleur/partenaire | Domaines d’intervention | Collines | Principales activités |
| --- | --- | --- | --- |
| PTRPC | Agriculture | Marais de Rugoma, Collines Kinyinya et Kigangabuko | Culture du riz essentiellement |
| FH | Agriculture | Centre semencier de Kinyinya | Multiplication des semences (manioc, haricot, maïs, arachides et tournesol) |
| PPCDR | Agriculture | Marais de Nturime et Rugoma, | Aménagement des marais, riziculture et construction des hangars |
| APV/CTB | Agriculture | Nyakibere et Vumwa et Ntanga | Aménagement des marais, multiplication des semences pour les cultures de riz, manioc, haricot et arachide et construction de hangars de stockage |

Durant toute la période d’intervention dans le MOSSO, CAPAD et CSA développeront des synergies avec les autres intervenants à travers les différents ateliers qui seront organisés pendant l’exécution du projet.

## Analyse des risques

### Aléas climatiques :

Nous intervenons dans un contexte d’aléas climatiques avec des risques de détérioration de la situation selon l’étude sur les déterminants de la sécurité alimentaire dans le MOSO qui précise que « avec les changements climatiques, il pourrait y avoir une perturbation du régime pluviométrique qui sera finalement composé de 2 grandes saisons de 6 mois chacune : une saison pluvieuse qui s’étend de novembre à avril et une saison sèche couvrant les mois de mai à octobre ». Pour faire face à ce risque, l’essentiel des activités prévues dans le cadre de la production agricole doivent tenir compte de ce danger notamment à travers la promotion des variétés résistantes à la sécheresse, la sensibilisation/formation à la planification des saisons, les associations de cultures, le développement de l’économie de l’eau pluviale, la protection des bassins versants et des zones tampons (voir Caritas) etc. Par ailleurs, au niveau d’autres résultats (MUSO, IMF, Stockage, etc.), nous allons tout faire afin d’amener les vulnérables bénéficiaires à développer leurs capacités de résilience financière face à des chocs dus aux aléas climatiques ou autres facteurs exogènes ;

### L’insécurité :

La mise en œuvre des activités du projet requiert une bonne situation sécuritaire. Pour le moment, le risque d’insécurité dans la zone d’action n’est pas grand. Cependant, il est mieux de la souligner comme risquée étant donné que la période de mise en œuvre du projet correspond à la période pré-électorale pour laquelle nous ne maîtrisons pas encore le déroulement. Comme le projet s’appuie sur le renforcement des capacités des communautés, ces dernières seraient en même temps sensibilisées en matière de préservation de la paix et de la sécurité en vue d’optimaliser les activités de développement.

En dehors des risques généraux comme l’insécurité et les aléas climatiques, les risques liés à ce projet qui s’intègre dans le cadre de tout un programme sont :

- Le risque d’engorgement lié au trop grand nombre d’activités. Comme nous l’avons analysé le monde paysan est occupé et le calendrier d’un projet n’est pas toujours compatible avec le calendrier agricole. Proposer trop de « messages » ou d’activités en même temps et au mauvais moment conduit à un rejet, non pas parce que ce qui est proposé n’est pas pertinent mais parce que les capacités d’écoutes ne sont pas présentes ;

- le risque de dilution, lié au fait que la demande au moment de la mise en œuvre sera plus importante que ce qui a été programmé (notamment de la part des Communes) ce qui peut conduire, si les organes de pilotage sont trop laxistes ou lointains, au saupoudrage ;

- le défaut de ciblage, notamment lorsque la réalisation des investissements passe avant que toutes les études techniques et d’ingénierie sociale n’aient été faites ;

Ces risques ont été aussi mis en évidence par l’étude SHER et nous les partageons avec les autres intervenants. Tout sera mis en œuvre pour les éviter dépendant aussi du niveau de collaboration entre les différents partenaires.

### La non-disponibilité de semences et plants de base ou de pré base adaptés à la zone agro-écologique d’intervention.

### Comme solution, la CAPAD, en tant que membre du Conseil d’Administration de l’Institut des Sciences Agronomiques du Burundi (ISABU), fera un plaidoyer ardent pour que cette institution puisse s’impliquer dans les filières retenues pour le MOSO dès le démarrage du projet.

### Les nouvelles structures locales qui seront introduites dans la zone

### La CAPAD étant une organisation paysanne ayant une expérience avérée en matière de structuration paysanne, développera des stratégies et des approches qui permettront de mitiger le risque que les bénéficiaires du programme deviennent réticents à l’adhésion à ces structures ou la naissance des conflits avec les autres structures existantes. Il s’agira donc de mettre un accent particulier sur la sensibilisation sur l’intérêt des GPC et le renforcement des capacités sur le leadership, la bonne gouvernance et la gestion pacifique des conflits. On veillera à ce que ça soit les intérêts communs qui faciliteront la mobilisation communautaire dans les GPC et l’apprentissage par pairs ou paysan à paysan aura une place importante.

## Planning opérationnel

Les activités déjà organisées visaient la formulation du projet, celles  prévues pour la suite sont  notamment:

- La mise en place d’un comité de coordination locale pour le pôle agricole comprenant les responsables locaux du programme des 3 intervenants, les 3 agronomes communaux, ainsi que 2 leaders paysans (un homme et une femme) pour chacune des 3 communes ;

- La sélection dans chacune des 3 communes des bassins-versants où le programme (pôle agricole) commencera ses activités, et ceux qui suivront dans la 2ème et 3ème année du programme. Le projet s’étendra progressivement sur l’ensemble des trois communes d’ici l’année 5 du programme ;

- La définition commune de l’ordre logique des actions à mener par les différents intervenants, sachant que l’approche EFI de Caritas (restauration fertilité) est individuelle, que celle de CAPAD (structuration mouvement paysan) part des groupements paysans existants, et que les services que l’UCODE asbl (semences et autres intrants) et CSA/CAPAD (crédit, stockage, transformation, commercialisation) développeront devront servir l’ensemble des producteurs (en groupements ou non) dans les zones concernées.

- La réalisation d’une étude de référence pour définir l’état des lieux des différents indicateurs en rapport avec le projet. C’est à partir de cette étude que nous allons réviser/redéfinir les indicateurs objectivement vérifiables en les adaptant à la situation réelle du terrain (jusqu’à présent, les indicateurs sont à titre indicatif).  La collecte des données auprès des producteurs et productrices, ainsi que celles relatives aux groupements paysans, seront collectées,  saisies dans la Banque de données de la CAPAD qu’elle a déjà mis en route avec l’appui du CSA. Cette banque constitue un instrument clé de suivi des exploitations agricoles, des membres et des activités des groupements, des coopératives et de CAPAD elle-même.

### Description des objectifs, les résultats à atteindre et les activités

Objectif global :

Tout le projet  devra contribuer à l’objectif global; « Contribuer à l’amélioration des revenus et de l’accès aux marchés pour les petits producteurs et groupes vulnérables». Cela concerne non seulement les bénéficiaires du projet mais aussi toute la population vivant dans la zone d’action. Il ne s’agit pas seulement d’améliorer la disponibilité  et l’accessibilité des vivres mais aussi l’utilisation et la stabilité des vivres. C’est pourquoi toutes les interventions dans le cadre du programme tout entier convergent vers cet objectif. L’un des meilleurs indicateurs qui peut bien mesurer ce changement/impact durable sur la sécurité alimentaire dans la zone d’action, est l’amélioration des conditions de vie des ménages bénéficiaires.

Cela demande la combinaison des efforts de toutes les parties prenantes au Programme dans lequel CSA et CAPAD  vont contribuer partiellement. La mesure de cet indicateur va nécessiter des  évaluations à mi-parcours et en fin de projet. De bonnes conditions sécuritaires et climatiques sont requises pour mieux contribuer à cet objectif.

Objectif spécifique :

Le projet a définit deux  objectifs spécifiques :

O.S.1 : Les capacités de production et de stockage des petits producteurs et groupes vulnérables sont renforcées durablement

Il s’agira de permettre aux ménages vulnérables bénéficiaires du projet d’avoir accès aux aliments équilibrés en tout moment, même en période de soudure et ce de façon durable. Chacun des partenaires du pôle agricole pourra y contribuer de sa manière. Aujourd’hui, 80% des ménages dans la zone d’action prennent au plus un seul repas par jour en période de soudure qui s’étendre sur une période de plus de 4 mois. A travers ce projet, nous comptons contribuer à diminuer ce % jusqu’à 30%  fin  2017.

Ces changements positifs pour les bénéficiaires ne seraient possibles qu’avec un engagement réel des bénéficiaires d’abord et d’autres intervenants au projet particulièrement ceux du pôle agricole avec lesquels nous partageons cet objectif spécifique. Le projet compte aussi augmenter les capacités techniques de  stockage et de transformation  des petits producteurs et groupes vulnérables à travers la structuration des bénéficiaires en GPC.

O.S.2 : Les capacités financières et organisationnelles des petits producteurs et groupes vulnérables sont améliorées et diversifiées et leur accès aux marchés facilité/assuré

Au cours de l’exécution de la présente action, le projet  s’est assigné d’augmenter le niveau de revenu avec  diversification de   leur source  de revenu pour les groupes cibles, le nombre   de  petits producteurs qui auront  accès au microcrédit augmentera. La création, l’encadrement et l’accompagnement des MUSO dans la zone d’intervention sera une priorité au profit  des groupes les plus vulnérables dont les femmes chefs de ménages.

Sur ce, des études seront  commanditées pour l’analyse du marché, d’impact environnemental et des meilleurs  services financiers que les IMF développent pour les petits producteurs. Les résultants de ces études seront  partagées  avec  tous les concernés en vu d’une vision commune sur  les interventions à mener  pour le moyen et le long terme.

Résultats :

Résultat 1 : Les producteurs agricoles sont organisés et accèdent de manière durable aux services adéquats pour augmenter leurs productions;

Dans le cadre du résultat 1, CAPAD accompagnera  les producteurs et productrices agricoles à s’organiser et à se structurer à différents niveaux pour qu’ils puissent  mieux développer les activités socio-économiques et  de mieux défendre leurs intérêts. Les différentes formes de structuration (groupements, mutuelle de solidarité, groupement pré-coopératives (GPC), etc.) devront chacune fournir des services spécifiques permettant aux producteurs et productrices de gérer durablement  leurs exploitations agricoles en surmontant les contraintes actuelles. Pour ce travail d’organisation et de structuration, CAPAD veillera à ce que les ménages vulnérables soient incluse dans les structures existantes ou celles à créer, et au besoin une activité supplémentaire sera prévue pour davantage inclure les producteurs les plus  vulnérables.

Les données recueillies sur terrain lors de l’atelier de formulation nous ont indiqué  que les  associations/groupements existant(e)s ont surtout un rôle social. Quant aux activités économiques ces associations /groupements ne se limitent qu’aux champs communautaires et le  partage des recettes issues de ces champs. Pour bien consolider cette base sociale, CAPAD accompagnera ces associations /groupements à jouer également un rôle très actif dans le développement des activités économiques et à rendre des services adaptés aux besoins de leurs membres ; notamment par des conseils agricoles à travers un champ école paysan, ou en approvisionnant les membres en semences sélectionnées, ou en mettant en place une mutuelle de solidarité qui permet de fournir des crédits à partir des petites épargnes régulières des membres, ou encore à regrouper les récoltes pour obtenir un meilleur prix par kilo car plus attractif pour les commerçants que les petites quantités, etc.

Pour bien faire le suivi de l’impact des interventions du présent  projet sur les  exploitations familiales agricoles,  ainsi que le suivi de l’impact des services rendus par  les structures mises en place, CAPAD constituera une base de données qui sera périodiquement enrichie d’informations sur les activités développées au niveau des exploitations familiales, groupements et GPC.

Résultat 2 : Une meilleure valorisation de la production agricole a permis de diversifier et d’améliorer l’approvisionnement des marchés locaux;

En aval de la production agricole, les producteurs agricoles de la région du MOSO n’ont guère de prise sur la fixation des prix de leurs produits, et sont obligés d’accepter le montant que leur offrent les commerçants ou leurs intermédiaires. Parfois les producteurs se voient même obligés de vendre leur récolte encore sur pieds suite aux besoins financiers urgents au sein du ménage.

Afin de permettre aux producteurs d’inverser cette situation, la CAPAD va accompagner les groupements et leurs GPC à développer des services aux membres qui leurs permettent à générer  une valeur ajoutée à leur production et ainsi obtenir un meilleur prix par les axes suivants :

La transformation des produits agricoles et amélioration de  la  qualité, le stockage/warrantage, la vente groupée et  la recherche des marchés.

Résultat 3 : Les ménages vulnérables bénéficiaires ont amélioré leur accès aux moyens financiers : Une des grandes contraintes des producteurs agricoles, particulièrement pour les plus vulnérables, est le manque d’argent pour subvenir aux besoins (imprévus) mais aussi pour faire de petits investissements dans l’exploitation agricole (achat de semences, location ou acquisition d’une parcelle supplémentaire, paiement de la main-d’œuvre, etc.). Dans d’autres provinces du pays, la CAPAD a promu avec succès des mutuelles de solidarité (MUSO) qui constituent une réponse à cette contrainte. En effet, la mutuelle, de préférence composée de personnes avec un même niveau socio-économique, dispose de deux caisses (verte et rouge). Périodiquement (chaque semaine, chaque 2 semaines, chaque mois, selon la décision des membres), les membres épargnent dans une caisse et paient une cotisation à l’autre. Il s’agit de montants fixes sur lesquels les membres se sont entendus.

Après un certain temps, lorsque les épargnes deviennent suffisamment significatives, la mutuelle peut commencer à octroyer des crédits aux membres, aux conditions qu’ils ont fixées eux-mêmes et dans l’intérêt de tous, tout en assurant le développement de la caisse. Sur la deuxième caisse (alimentée par des cotisations), la mutuelle peut accorder des aides sociales à des membres lorsque ces derniers sont éprouvés (cela permet aux groupements actuels de maintenir leur fonction sociale malgré leur nouvelle fonction agricole). Le démarrage des activités pour cette sous-composante se fera après les premières activités du résultat 1 qui montreront quels groupements seront intéressés par s’investir dans une activité d’épargne et crédit.

Outre les MUSO dont les capacités financières seront très limitées dans un premier temps, la CAPAD développera des stratégies pour que les GPC puissent accéder aux produits financiers des IMF opérant dans la région. Cet accès au financement se basera sur l’expérience de CAPAD  sur la facilitation du partenariat financier entre les IMF et les associations / groupements de petits producteurs vulnérables.

R.1.Les producteurs agricoles sont organisés et accèdent de manière durable aux services adéquats pour augmenter leurs productions;

Les activités

Act1.0 : 	Contribuer à la réalisation d’une étude de référence de la zone d’action du projet. Cette étude constitue le socle de la réussite du projet, car tous les partenaires chacun ce qui le concerne se rendra compte des besoins réels de la zone couverte par le projet. La contribution de CAPAD sera de disponibiliser les ressources humaines, le matériel, aune source de documentation ainsi qu'une contribution  du  budget prévu pour cette activité.

Act1.1 : Etablir une base de données sur l’état des lieux des organisations paysannes dans la zone d’action. Cette étape constitue une base  importante pour CAPAD car elle permet d’avoir des informations  sur la situation de départ des exploitations familiales des bénéficiaires du projet, la natures des services que les structures de base rendent à leur membres et lui permettra aussi de faire des suivis sur l’évolution de ces derniers au cours du projet et de réaliser  l’évaluation des impacts des activités  du projet sur le groupe cible mais aussi  pour connaitre les producteurs agricoles concernés par le projet de manière générale.

Act1.2 : Appuyer les bénéficiaires/associations existantes à se structurer en groupements et en Groupements Pré Coopératives.

Bien que notre descente dans la zone d’action nous ait montré que le mouvement paysan dans le vrai sens du terme est presque inexistant, il existe certainement des associations et des groupements qui ont un certain niveau d’organisation et un certain nombre d’activités. En fonction des résultats de l’étude de la situation de référence et de base de données, nous allons élaborer un plan de renforcement du mouvement paysan dans la zone d’intervention.

Au même moment, des campagnes de sensibilisation de la population, y compris les plus vulnérables, vont être organisées avec implication de toutes les parties prenantes au niveau de la base (zones) sous la facilitation des animateurs communautaires du projet.

Act1.3 : Assurer le renforcement des capacités et appuyer les GPC à mettre en place les services concrets aux membres et les représenter valablement.

Dans notre stratégie d’intervention, les groupements devront s’organiser à terme en  des GPC au niveau communal et autour des différentes cultures avec comme rôle principal  la représentation et le développement des services concrets aux membres  que sont les groupements. Au niveau de cette activité, CAPAD accompagnera  l’élaboration des textes règlementaires, comme les statuts,  ROI et autres outils de gestion des GPC.

Act1.4 : Faciliter la mise en relation des GPC avec les autres organisations/institutions communales, provinciales, nationales et régionales afin d’être impliqués effectivement dans le dialogue sur les politiques et programmes agricoles (au sein des CCDC, etc.

Les GPC  mise en place  seront dotés  des plans  d’action annuels. Cela va leurs permettre d’éviter le problème de navigation à vue rencontré dans la plupart d’organisations même celles qui prétendent être les mieux organisées. Des séances de mise en relation  de ces GPC avec les institutions diverses seront organisées en vue d’une vision commune.

L’autre activité de renforcement des capacités des GPC portera sur l’organisation des ateliers de formation et l’organisation des visites d’échange d’expériences à l’intérieur du pays pour les leaders des GPC.

Concernant les formations, plusieurs thèmes vont être abordés :

- organisation et intérêt des groupements pré coopératifs,

- leadership,

- bonne gouvernance,

- plaidoyer,

- mobilisation des ressources,

- résolution des conflits,

- crédit,

- stockage,

- commercialisation,….

- les techniques de planification dans les GPC,

- l’élaboration des plans d’affaires,

- le compte d’exploitation prévisionnel,

- la planification des saisons,

- les stratégies de commercialisation en matière agricole et les autres thèmes intéressant les Groupements.

Quant aux visites d’échange d’expériences, nous envisageons 4 visites à l’intérieur du pays pour les années 2 et 3 dans les autres provinces où la CAPAD a déjà facilité  la mise en place des GPC.

Act1.5 : Appuyer  les GPC  pour être impliqués dans le dialogue sur les politiques et programmes agricoles (des  foras collinaires, communales, provinciales, forum national et foire agricole au niveau de la zone d’action);

Dans l’optique d’une meilleure visibilité des GPC et leurs réalisations, des foras collinaires et communales seront organisés ainsi qu’une foire agricole  chaque année. Ce sera une occasion pour les groupements membres des GPC d’exhiber leurs productions ; mais  aussi le moment  de négocier des partenariats avec les demandeurs potentiels concernant leurs produits et services. Néanmoins  les GPC du MOSO participeront également à la foire que la CAPAD organise  chaque année au niveau national. La CAPAD, organise régulièrement des événements de plaidoyer au niveau national, en collaboration avec la FOPABU, impliquera en outre  des leaders paysans (H/F) des GPC des 3 communes de MOSO, dans toutes ces rencontres nationales.

Activités par rapport au résultat 2 : Une meilleure valorisation de la production agricole a permis de diversifier et d’améliorer l’approvisionnement des marchés locaux

Act.2.1 : Organiser trois études sur : (1) le diagnostique des techniques existantes permettant de dégager les opportunités d’ajouter la valeur des produits agricoles (transformation, amélioration de la qualité), (2) l’analyse du marché,  (3) l’impact environnemental des unités de transformation.

Pour permettre aux producteurs agricoles de pouvoir réinvestir, il faut que la gestion post-récolte et la commercialisation soient améliorées au niveau des GPC. Pour y arriver, une étude visant le dégagement des pistes à explorer  en passant par la transformation, l’amélioration de la qualité, l’analyse du marché est un préalable et l’analyse d’impact environnemental est un préalable. Ces études vont permettre de développer des stratégies pour  produire et accéder à ces marchés. Ce travail réalisé au niveau de la région du Mosso s’intégrera et s’appuiera sur un travail d’analyse des marchés pour les céréales et légumineuses mené par la CAPAD au niveau national et régional. Le projet contribuera à ces études qui doivent permettre au niveau du Burundi d’identifier et de localiser les marchés, d’analyser les préférences de ces marchés et de développer des stratégies pour produire et accéder à ces marchés.

Act2.2 : Organiser des ateliers d‘information et de sensibilisation des GPC sur l’importance  de la mise en place d’une unité de transformation agro-alimentaire économiquement viable.

Des ateliers de formation  et de sensibilisation sur les techniques de transformation  GPC seront organisés en l’endroit des GPC  par les membres de l’équipe du projet à l’aide d’un document guide élaboré par un consultant.

Les thèmes à développer dans les ateliers sont :

- les avantages (commerciaux et alimentaires) offerts par les technologies agroalimentaires d’ajout de la valeur sur les cultures retenues ;

- les étapes techniques et administratives pour installer une unité de transformation agroalimentaire au Burundi ;

- les autorisations et les certifications possibles pour pouvoir écouler sur un marché plus  ample.

- Ces informations devraient permettre à certains groupements membres des GPC de s’engager dans les initiatives d’ajouts de la valeur. Des formations plus poussées et plus orientées vers des thématiques spécifiques vont être organisées pour les groupements selon leurs choix respectifs en matière de transformation, stockage, etc.

Act2.3 : Organiser des ateliers de formation des producteurs sur les techniques de transformation et de conditionnement pour les cultures

Les technologies de transformation, conditionnement et stockage font partie intégrante de l’ensemble des techniques d’ajout de la valeur aux produits agricoles. Elles comprennent la dimension cruciale relative au fait de disposer des aliments dans le temps et dans l’espace différents de ceux de la récolte ou de la production primaire à travers le prolongement du shelf-life des produits et la facilitation de la dislocation par la réduction de poids et du volume à transporter. Elles permettent par ailleurs la fortification de certains aliments ayant des carences spécifiques en certains éléments nutritifs. Elles  contribuent ainsi à l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables.

Sur base des résultats de l’identisation des filières ayant besoin de l’introduction d’une technologie de transformation, de conservation ou de conditionnement spécifique, seront élaborés des modules de formation par les experts dans chacun des domaines qui sont chargés par après de dispenser les formations.

Les formations un peu plus poussées seront organisées à travers des ateliers de formation et des visites d’échange d’expériences à l’endroit des membres des GPC ayant opté pour les activités de transformation et/ou de stockage pour des cultures précises.

Il est à remarquer que toutes les activités de renforcement des capacités des acteurs du Mosso en matière de techniques de transformation et de conditionnement, de stockage, de warrantage s’appuient sur des modules de formation et des outils d’analyse et d’intervention développé par la CAPAD au niveau national.  Une partie des activités du projet viendra donc en contribution au développement de ces formations et des outils d’intervention réalisés au niveau national

Act2.4 : Organiser des ateliers de formation sur la gestion d’une unité de transformation et sur le marketing des produits transformés.

Les unités installées auront besoin d’être gérées d’une manière durable pour permettre à leurs bénéficiaires d’en disposer même après la durée du projet. Pour ce faire, il faudra que les unités génèrent des revenus pour la réintégration physique des équipements (amortissement) et pour le maintien des activités de production et des services offerts aux clients. Pour arriver à ce résultat, les gestionnaires devront rendre compétitifs les produits et/ou les services offerts par les différentes unités. Ces gestionnaires seront formés sur les techniques de ventes et de promotions des produits agroalimentaires et/ou des services rendus par leurs unités.

Un module de formation adapté pour chaque unité sera élaboré  par un expert du domaine chargé de la formation des bénéficiaires. Le module traitera entre autres des aspects liés à la maitrise des services et des produits offerts, aux services avant et après vente, à la recherche et à la fidélisation des clients, au transfert de l’information, etc.

Act2.5: Mettre en place et assurer une  formation sur le manuel de gestion financière des entreprises agricoles.

La manière  telle  qu’est  structures   les organisations  paysannes  au BURUNDI en général, est caractérisée par  le manque de leadership paysan    et  la mauvaise gouvernance, cette situation fait suite à l’absence des outils de référence  adéquats.  Cela se manifeste par le manque d’alternance au pouvoir des dirigeants au sein des organisations, la confusion des tâches et responsabilités, les détournements des biens de l’association, etc.

Cet état de chose est à l’origine des conflits souvent observés au niveau des associations paysannes conduisant dans certaines mesures à leur fragilité ainsi qu’à leur disparition.

Pour résoudre tous ces problèmes, CAPAD propose dans cette action, d’accompagner  les petites  entreprises agricoles   à la mise en place et à l’utilisation d’un Manuel de gestion administrative et financière adapté aux petites entreprises agricoles.

Act.2.6 : Installer deux unités pilotes de transformation agro-alimentaire par commune sur les cultures dont les besoins en transformation ont été identifiés.

Le projet  mettra  en place une unité de transformation pour la culture porteuse nécessitant l’introduction d’une technologie de transformation et/ ou de conditionnement. On collaborera avec une institution spécialisée dans la matière,  pour définir et mettre en place  toutes les conditions requises à l’installation des entreprises agricoles.

Les bénéficiaires directs seront les membres du GPC organisés autour de la filière porteuse. Le niveau de technologie à utiliser  sera déterminé à partir des résultats de l’état de l’analyse diagnostique sur les technologies de transformations existantes dans la zone du projet. Des unités de transformations artisanales et/ou semi-industrielles seront choisies. Les techniques améliorées vont contribuer à alléger la pénibilité et le temps des opérations unitaires en milieu paysan (jusqu’ici effectué manuellement avec des instruments rudimentaires comme le bâton, le mortier en bois, etc.) tels que le battage, l’égrenage, le décorticage, etc. par l’introduction d’outils auxiliaires accessibles pour les bénéficiaires réunis en GPC. A titre d’exemple : ces équipements pourront être de petits moulins, de petites presses, égraineuses de maïs, de petites machines pour l’emballage sous-vide (l’emballage sous vide prolonge beaucoup la durée de conservation en sauvegardant la qualité des denrées pour les quelles il est adaptés comme les céréales, les légumineuse, les farines, etc.), décortiqueuses, machines d’ensachages, etc.

Notons que ces unités pilotes gérés par les GPC pourront servir aux membres des groupements comme modèle pour qu’ils pensent à leurs propres petites unités de transformation dans les limites de leurs moyens. Dans de telles circonstances, le projet va faciliter la mise en relation des initiateurs avec les Banques/IMF de la zone d’action.

Act2.7 : Faciliter la mise en place d’un cadre d’échange et de concertation entre les acteurs

Pour favoriser des échanges entre acteurs, des réunions de concertation d’acteurs seront organisées dans le but de permettre aux acteurs de nouer des relations de coopération et d’adapter l’offre à la demande. Même si ces cadres de concertation se veulent comme des lieux d’échange d’outils et de données, et de partage d’informations dans les provinces du projet , ils pourront aussi devenir des espaces interprovinciaux  de formulation des propositions, suggestions, recommandations et orientations des programmes et politiques.

Act.2.8. Faciliter et assister les GPC dans la mise en place des services de stockage de proximité, de vente groupée et de crédit warranté dans la zone d’action pour maximiser les pouvoirs de négociation.

Au cours de notre mission de terrain dans la zone d’action, nous avons constaté tel qu’il avait été rapporté par l’étude SHER que les services de stockage sont difficilement accessibles aux vulnérables en raison de l’emplacement physique des hangars de stockage. Cependant, il est clair que ces services sont très utiles dans un contexte de lutte contre l’insécurité alimentaire s’ils sont accompagnés par des activités d’amélioration de la production. La vente groupée et le crédit warranté sont presque inexistants à l’heure actuelle.

Dans le cadre du projet, nous allons faciliter en collaboration avec le partenaire ayant en charge les activités liées aux infrastructures, l’installation de petits hangars de stockage. Les groupements initiés et/ou renforcés en assureront la gestion.

S’agissant de la vente groupée qui peut aussi favoriser l’ajout de la valeur, nous allons faciliter la mise en place des ponts de vente pour certains produits et  accompagner les groupements dans la négociation des marchés dans ou en dehors de la zone (école, camps militaires, etc.).

Quant au crédit warranté, il est intimement lié au stockage et peut favoriser en même temps l’accès aux crédits l’ajout de la valeur pour certaines productions agricoles dont les prix sont très fluctuants dans le temps. .

Pour ce, des séances de négociations seront  organisées entre les GPC et  IMF afin d’arriver à des contrats de partenariats. Aussi, des rencontres de capitalisation des expériences vont être organisées.

Des données sur les marchés seront rendues disponibles et accessibles, des stratégies de commercialisation seront mises en place et le renforcement des capacités en matière de fixation des prix et de négociation sera privilégié.

Act2.9 : Assurer le suivi, l’évaluation, la capitalisation et le partage d’expérience

CAPAD compte organiser des visites d’échanges d’expériences  et d’apprentissage par pairs en rapport avec la  vente groupée et le warrantage au niveau national. La coordination et le suivi-évaluation se feront à deux niveaux :

Les GPC  récolteront les données sur les exploitations, planifieront les campagnes agricoles et les récoltes, organiseront la vente des récoltes et assisteront leurs membres selon leurs besoins.

CAPAD assurera l’exécution et la supervision des activités, sur le terrain et pilotera tout le processus de mise en œuvre. A ce titre, CAPAD affectera un staff nécessaire qui travaillera sur ce projet et prévoira les équipements, outils et matériels nécessaires. Elle assurera également le suivi et un accompagnement  régulier aux GPC encadrés dans le cadre  du présent projet et produira des rapports techniques et financiers.

A chaque campagne, on va collecter les données prévisionnelles sur les quantités à warranter afin que les institutions financières puissent répondre efficacement aux emprunteurs des crédits warranté en prévoyant un portefeuille de crédits warrantage à temps.

Activités par rapport au résultat 3 : Les ménages vulnérables bénéficiaires ont amélioré leur accès aux moyens financiers

Act.3.1. Collecter les données sur les besoins en financement GPC  pour les campagnes agricoles  et négocier des financements auprès des  IMF et bailleurs de fonds

Cette activité va permettre de rendre disponible les données chiffrées qui vont permettre aux producteurs d’avoir la base de négociation des crédits et aux institutions de micro finances de rendre disponible un portefeuille de crédits au prorata des demandes des emprunteurs. Etant donné que les institutions de micro-finances sont réticentes au financement agricole et que les taux sont prohibitifs, cette activité consistera à négocier et à faire le plaidoyer afin que ces institutions revoient leurs exigences et leurs conditions à la baisse.

Un partenariat au tour du crédit agricole  existe déjà entre  CAPAD et les institutions de micro finance (CECM et FENACOBU); C’est dans ce but qu’on va organiser des  ateliers en vue de renforcer le climat de confiance entre les producteurs agricoles et les institutions financières autour du financement du secteur agricole à travers des crédits   gagnant-gagnant.

Act.3.2: Appuyer la création, le renforcement des capacités et l’accompagnement des MUSO dans leur  opérationnalisation

Dans la zone d’action, très peu de Groupements sont engagés dans les systèmes d’épargne et de crédits solidaires internes (MUSO, SILC/ASSEC, Help Group, etc.) d’après les échanges que nous avons eu avec les membres des Groupements des trois Communes d’intervention. L’expérience de CAPAD dans le cadre de création et d’accompagnement des MUSO  a montré que ces dernières permettent  aux populations vulnérables  d’améliorer leur résilience financière. Nous allons donc appuyer la création des Mutuelles de Solidarité (MUSO) dans la zone d’action à travers des actions de renforcement des capacités, la mise en place des outils de gestion des MUSO, mise en place d’une équipe d’animateurs endogènes pour un accompagnement techniques et un suivi régulier, aussi l’acquisition de  petits équipements (caissettes, registres, etc.) afin de faciliter le démarrage des activités. Des visites d’échange d’expériences entre les MUSO nouvellement constituées et les MUSO opérationnelles dans différentes Provinces du pays seront organisées. Des mécanismes d’autonomisation, de refinancement  et d’auto prise en charge des animateurs seront mis en place pour rendre les MUSO plus viables et durables.

Act.3.3: Accompagner les IMF dans le développement des services financiers de qualité adaptés aux ménages les plus vulnérables de la zone d’action

Nous allons d’abord analyser avec les IMF leurs produits financiers habituels ainsi que leurs contraintes avant d’analyser les meilleurs produits financiers favorables aux vulnérables. Cela va se faire à travers une étude diagnostique (orientée vers les IMF et les vulnérables) réalisée par un consultant spécialisé.  Des protocoles de collaboration seront signés  entre les IMF, la CAPAD   et les organisations des producteurs de la zone pour un meilleur accès des vulnérables aux services financiers  aux conditions favorables et  en s’appuyant sur un  fond de levier.

Des facilités seront accordées aux IMF qui auront accepté de développer des innovations et services financiers  adaptés aux vulnérables, la  nature des appuis directs en matériels et équipements ainsi que d’autres appuis pour rendre plus professionnels les IMF seront décidées sur base des critères bien définis. Ces appuis devront avoir un lien direct (ou indirect) avec les services financiers à rendre aux vulnérables.

Tout au long du projet, CAPAD et CSA devront s’assurer que les IMF et les vulnérables (membres des groupements/GPC) soient en relation de confiance. Pour cela, des rencontres de facilitation seront organisées régulièrement. Il sera aussi question de mettre en relation les IMF et les MUSO ayant déjà acquis une certaine expérience afin de négocier et de conclure des contrats de refinancement.

Act3.4 : Appuyer les membres des Groupements à bien utiliser les produits financiers offerts par les IMF et les MUSO

La principale activité d’appui consiste à organiser des séances de sensibilisation à l’épargne et crédit  afin d’aider les bénéficiaires du projet à éradiquer l’esprit d’attentisme et de dilapidation des biens familiaux très fréquent dans la zone d’action.

Dans le même ordre d’idées, une assistance dans le montage des dossiers bancables et rentables, une intermédiation financière et  une facilitation d’échange entre les GPC, les IMF et la CAPAD seront une priorité.

## Choix et description du partenaire

### Description du partenaire et son expérience par rapport aux activités décrites ci-dessus

CAPAD est une Confédération des Associations des Producteurs Agricoles pour le Développement. C’est une organisation de groupements paysans ayant la forme juridique d’association sans but lucratif (ASBL), opérationnelle depuis les années 2000,  CAPAD a été agréée le 31 Décembre 2003.

Les producteurs agricoles membres sont regroupés dans des Coopératives de production sur base des filières agricoles. Actuellement, CAPAD regroupe 72 Coopératives membres. Avec 10 ans d’expérience, CAPAD est devenue une structure paysanne qui œuvre pour le développement d’un leadership paysan et la réconciliation des burundais autour des activités agricoles pour lutter contre la pauvreté. La structuration des producteurs agricoles en petits groupements au niveau des collines qui évoluent dans des coopératives de production par filière au niveau des communes est une stratégie adoptée par CAPAD pour mieux répondre aux besoins des communautés rurales en vue d’améliorer les conditions de vie des ménages en milieu rural. CAPAD dispose d’un plan stratégique 2013-2015 qui succède à celui de 2010-2012 dont l’évaluation externe a montré qu’il a eu des impacts positifs enregistrés chez les bénéficiaires.

Organes de CAPAD :

Comme toute association légalement fondée, CAPAD dispose des organes composés comme suit :

- L’Assemblée Générale : l’organe suprême de l’organisation. Sa réunion ordinaire se tient une fois l’année et ce sont les présidents des coopératives, les membres du Comité Exécutif ainsi que ceux du Comité de Surveillance qui ont le droit de siéger. C’est l’occasion d’analyser la vie de l’organisation et approuver les rapports et les plans d’action annuels.

- Le Comité Exécutif : l’organe d’exécution et de direction ;

- Le Comité de Surveillance : l’organe de suivi et de contrôle des activités de 
 la CAPAD;

- Le Secrétariat Exécutif : une équipe d’hommes et de femmes chargés de la mise en œuvre quotidienne des programmes et des projets.

Zone d’action :

La zone d’action actuelle de CAPAD s’étend sur 12 provinces sur 17: Ngozi, Kayanza, Karusi, Muramvya, Gitega, Bujumbura Rural, Bujumbura Mairie, Bubanza, Cibitoke, Kirundo, Rutana et Makamba.

Filières développées par ses membres:

Onze  filières sont développées par les Coopératives membres :le Riz, le Lait, la Pomme de terre, le Manioc,  le Maïs, l’Arachide, les Cultures Maraîchères, le sorgho, le haricot, le blé et le Patchouli. Selon les régions, ces cultures constituent soit la principale filière développée soit celle de rotation.

Partenaires techniques et financiers :

Les partenaires qui appuient et financent les activités de CAPAD sont : OxfamNovib, CCFD, SIDI, IFDC, EU-FIDA, ASARECA, Coopération Française, CCI, AGRITERRA, FAO, CSA. CAPAD dispose des contrats de prestations de services avec Oxfam Intermon, les projets PAIVA-B et PRODEFI du FIDA, projet de développement de chaîne de valeur lait avec ASARECA, Projet COMRAP avec COMESA et UE.

La CAPAD dispose d’un protocole de collaboration avec le Ministère de l’agriculture et de l’élevage, ce qui lui permet de négocier par exemple des crédits engrais pour ses Coopératives membres mais également de participer et de s’impliquer activement dans des comités et commissions chargés d’élaborer, d’exécuter et de suivre les programmes du Ministère de l’agriculture et de l’élevage.

Projets et programmes d’appui à la CAPAD :

CAPAD bénéficie des projets et programmes qui visent le renforcement de ses capacités (formation au personnel et organes dirigeants) afin qu’elle améliore les services qu’elle offre à ses membres et/ou bénéficiaires des ses actions. Nous citerons :

- Le programme ATAOP qui a mis à la disposition de CAPAD deux experts dont l’un appuie CAPAD sur les aspects organisationnels et institutionnels et l’autre sur les activités économiques et agro économiques.

- Le projet de renforcement de CAPAD pour améliorer sa capacité à participer dans des projets de prestations de service avec l’appui de CSA.

- Les missions d’appui conseil des partenaires de CAPAD : Oxfam Novib, CSA, AGRITERRA et CCFD.

Domaines d’intervention :

De part sa structure la CAPAD est une confédération de 72 coopératives dont les membres se regroupent autour des filières agricoles et de l’élevage. C’est la seule organisation au Burundi (depuis 2005) à utiliser la terminologie « coopérative agricole ». CAPAD a plaidé en faveur d’une loi régissant les Groupements Pré Coopératives et qui a été promulguée en 2011.

CAPAD intervient de plus dans les domaines suivants :

- Structuration des agriculteurs en coopératives autour des filières

- Mobilisation des financements

- Gestion post récolte et commercialisation des excédents de production

- Renforcement des capacités

- Lobbying et plaidoyer

Structuration des agriculteurs autour des filières :

Depuis 2005, CAPAD a initié la notion de Développement des filières agricoles porteuses et innovatrice par la structuration des agriculteurs autour des filières suivantes : riz, lait, pomme de terre, Maïs, Cultures maraîchères, Manioc, Arachide, haricot, blé, patchouli et Sorgho. Et cela est fait à travers:

- Des études de développement des filières qui ont guidé les agriculteurs à choisir les filières les plus rentables dans leur milieu.

- Le renforcement des capacités des agriculteurs à se structurer en Coopératives autour des filières et à améliorer leurs connaissances et capacités pour assurer une bonne gestion de leur coopératives tant administrativement que financièrement.

- Appui aux coopératives dans l’approvisionnement en intrants agricoles de qualité: Achat groupé de semences de qualité, d’engrais, de produits phyto sanitaires.

- Renforcement des capacités des agriculteurs au point de vue technique et organisationnel: Techniques culturales, gestion des exploitations, planification et évaluation des saisons culturales, calcul de rentabilité et fixation des prix, etc.

- Facilitation dans le positionnement de la coopérative par rapport à sa chaîne de valeur : CAPAD facilite l’amélioration des relations entre la coopérative et les autres acteurs de la chaîne de valeur tel que les vendeurs d’intrants, les micros finances, les services étatiques, les institutions de recherche, les prestataires de services, les commerçants, les transformateurs,… Nous avons des cadres de concertation des acteurs de la chaîne de valeur autour des filières comme le riz, le manioc, la tomate, la pomme de terre et le lait.

Mobilisation des financements :

CAPAD appuie les coopératives dans le développement de stratégies de mobilisation des financements internes sous formes de cotisations, d’épargnes et de gains sur les crédits et de mobilisation des financements externes sous formes de crédits reçus ou de subventions.

- Financements internes :

La mobilisation des financements internes  se fait à travers l’éducation à l’épargne et crédit ainsi qu’aux cotisations :

- Constitution de l’épargne et crédit : CAPAD a initié des Mutuelles de Solidarités (MUSO) dans les coopératives. Les MUSO sont des associations d’épargne et de crédit qui regroupent les gens de même moyens de revenus et versentdes cotisations pour se donner des crédits et s’assister mutuellement selon des règles établies par les membres des MUSO eux-mêmes. CAPAD dispose des modules de formation en Kirundi sur : la création et la gestion des mutuelles de solidarité, la négociation et la gestion du crédit et dispose de 72 animateurs chargés de faire le suivi des mutuelles de solidarités et des crédits.

- Cotisations statutaires ou spéciales fixées par les membres des Coopératives pour subvenir aux besoins de fonctionnement des coopératives et autres activités selon les priorités de chaque coopérative.

- Financements externes :

Ces financements sont des crédits ou des subventions pour financer les activités agricoles et post récolte. Pour faciliter l’accès à ces financements externes, les actions suivantes sont menées par CAPAD :

- Renforcer les capacités des membres des coopératives sur l’élaboration des business plan  et gestion de crédit.

- Accompagner les coopératives dans l’élaboration des dossiers bancables et dans la gestion de leur business: outils de gestion, outils d’analyse de la rentabilité, outils de suivi évaluation, etc.

- Faciliter les contacts et relations entre les coopératives et les IMFs pour  négocier  les crédits agricoles.

- Accès aux crédits : CAPAD assiste les coopératives dans le montage de leurs dossiers bancables et dans les négociations concernant les conditions de crédit avec les institutions de micro finances. Ainsi les Coopératives membres ont déjà bénéficié de crédits auprès d’IMF comme COOPEC, CECM et UCODE.

- CAPAD a également initié un nouveau produit appelé « warrantage » auprès des coopératives de céréales avec COOPEC et CECM. Ce nouveau produit financier permet aux agriculteurs d’hypothéquer leur stock en échange de crédit en attendant les meilleurs prix sur le marché. Ce crédit warrantage leur sert à réaliser des activités post récolte.

- Identification et information sur les opportunités de financements afin que les coopératives et leurs membres puissent en profiter.

Gestion post récolte et commercialisation des excédents de production :

Les activités liées à la gestion post récolte sont faites à trois niveaux :

- Le stockage et la commercialisation via le système Warrantage

CAPAD facilite la planification et la constitution des stocks pour la warrantage, met en relation les coopératives qui font le warrantage, les IMF, les transformateurs et les Commerçants. CAPAD facilite également la recherche des marchés rémunérateurs  en rendant disponible des informations sur les prix et les marchés, et en renforcer les capacités des coopératives sur le calcul de rentabilité, la fixation des prix, la négociation des crédits et la gestion des stocks, la commercialisation et le marketing. Le warrantage a depuis 2009 été fait  sur les céréales et les crédits octroyés par FENACOBU à travers ses COOPECs et par CECM.

- Mise en place des unités de transformation

Pour augmenter les revenus des agriculteurs et créer de l’emploi en milieu rural, CAPAD accompagne les coopératives qui ont les capacités de développer des business plan pour mettre en place des unités de transformation. Les unités déjà installées sont des décortiqueuses pour le riz, des moulins pour le manioc et celles en cours d’installation sont : une usine de transformation de la tomate en concentré et une usine de transformation du piment en liquide de piment.

- Valorisation, amélioration de la qualité et vente groupée des produits agricoles

CAPAD renforce les capacités des agriculteurs sur la commercialisation des produits agricoles et la valorisation. Ainsi nous avons des coopératives qui vendent leurs produits semis transformés comme le riz décortiqué, la farine de manioc et une coopérative qui transforme la tomate en concentré de tomate. Nous disposons de modules sur les normes de qualité, la gestion des stocks, la conservation, le traitement, l’emballage, le marketing et la commercialisation. Ces modules sont élaborés et dispensés en collaboration avec BBN et CNTA.

Renforcement des capacités :

CAPAD renforce les capacités des coopératives pour que ces dernières deviennent des structures autonomes et soient à mesure de répondre et de satisfaire aux besoins de leurs membres. Ceci se fait par la formation en planification, l’exécution et le suivi de l’évaluation des activités, la planification et l’évaluation des saisons culturales, le calcul de rentabilité, l’élaboration des business plan à soumettre aux micros financement pour financement, le leadership, la gouvernance et le management, les mobilisations des fonds, les techniques de négociation, la commercialisation, le marketing, les normes de qualité, etc. CAPAD fournit également l’assistance dans la mise en place des manuels de procédures administratives et financières, des outils de gestion, des fiches techniques, etc.

En matière de communication et d’information, CAPAD produit un bulletin d’information trimestriel, des dépliants, des brochures, des émissions et dispose d’un site web et d’une base de données. CAPAD dispose des modules de formation en 2 langues (Français et Kirundi) sur les thèmes suivants :

- La planification et l’évaluation des projets

- Calcul de la rentabilité et gestion de l’exploitation

- Des fiches pour planifier les saisons en identifiant les besoins

- Module sur l’élaboration d’un “business plan” bancable

- Mutuelles de solidarité

- Alphabétisation des adultes

- Structuration et gestion des coopératives

- Montage et gestion des activités génératrice de revenus

- Le leadership et la bonne gouvernance dans les coopératives

- Création et structuration d’une association et d’une coopérative

- Gestion d’une association et d’une coopérative

- Rôles de séparation des taches entre les membres des organes

- Manuel de procédures et systèmes de gestion financière et comptable au sein d’une coopérative

- Outils d’auto évaluation des coopératives agricoles

Lobbying et plaidoyer pour influencer les décisions prises dans le secteur agricole :

Pour que les décisions prises dans le secteur agricole tiennent compte des préoccupations et besoins des agricultrices et agriculteurs, CAPAD en collaboration avec les autres organisations de la société civile (membre du groupe de plaidoyer agricole initié par CAPAD), organise des actions de lobbying et de plaidoyer. Les principales actions réalisées sont :

- Analyses critiques des politiques et programmes et formulation de suggestions

- Participation à l’élaboration de propositions pour les politiques et lois

- Défense des intérêts socio-économiques des agriculteurs

- Dialogue permanent entre agriculteurs et décideurs du secteur agricole

- Participation dans les événements sur les questions agricoles à différents niveaux : national, régional, continental et mondial

Synergie avec d’autres organisations et acteurs :

CAPAD développe des synergies avec d’autres organisations acteurs et est membre des réseaux :

- Au niveau national, CAPAD est l’un des membres fondateur de FORSC (Forum pour le renforcement des capacités de la société civile) et FOPABU (Forum des organisations des producteurs agricoles du Burundi).

- Au niveau régional, CAPAD est membre de l’EAFF (Eastern Africa Farmers federation) et PAFO (Plateforme Africaine des Organisations des Producteurs Agricoles).

- Au niveau international, CAPAD est membre de l’OMA (Organisation mondiale des agriculteurs).

Thèmes transversaux :

CAPAD dispose d’une politique « genre » et d’une politique de lutte contre le VIH/SIDA et la discrimination. Ces politiques sont prises en compte dans toutes les formations des projets et programmes ainsi que lors de leur exécution, suivi et évaluation.

### Approches utilisées

L’approche stratégique qui est utilisée est la formation des formateurs « l’apprentissage par pair ». Les formateurs sont identifiés parmi les leaders paysans qui le veulent et qui sont capables. Ils sont ensuite informés et sensibilisés sur les projets à exécuter. Dans chaque commune d’action, on effectue un état des lieux des associations pour avoir une situation réelle qui prévaut dans chaque zone pilote. Si le nombre de leaders paysans voulant être des formateurs est élevé, un comité est mis en place pour établir une sélection sur base des critères bien définis et convenus par la trilogie administration-population-chargés du projet. Les producteurs isolés sont sensibilisés à former des associations et celles qui existent déjà sont structurées sur base d’une filière donnée. Les associations formées évoluent dans des coopératives où les producteurs amènent leurs productions pour la commercialisation groupée de leurs produits agricoles. On veille à ce que les coopératives formées se distinguent des autres associations par une gestion saine et transparente reposée sur une gouvernance démocratique où tout membre se sent responsable et associé dans la gestion de la coopérative.

Les leaders paysans choisis comme formateurs sont formés régulièrement sur différents thèmes et sont responsables des formations dans leurs coopératives. Ils assurent des animations communautaires pour dupliquer les connaissances acquises. Ils sont dotés du matériel didactique nécessaire pour bien réaliser cette tâche. Pour réussir les bénéficiaires, l’administration (élus collinaires et l’administrateur) et les membres des CDC sont associés à toutes les étapes du projet pour en assurer un suivi régulier, que ce soit au moment de l’identification des bénéficiaires et des sites (marais) d’implantation du projet ou pendant les différentes formations, etc.

Les moniteurs agricoles et vétérinaires sont systématiquement associés aux formations afin qu’ils puissent assurer un accompagnement permanent des organisations paysannes relevant de leur zone de travail. A tous les stades d’exécution du projet, on s’assure que les femmes sont représentées de façon satisfaisante, en respect à notre politique genre c'est-à-dire 50% des bénéficiaires doivent être des femmes.

CAPAD utilise également l’approche d’échange d’expériences à travers l’apprentissage de paysans à paysans. Pour les techniques culturales nous utilisons l’approche des champs de démonstration et la formation des paysans pilotes.

### Prestations de service:

A côte de la structuration et de l’encadrement de ses membres, CAPAD a des contrats de prestation de services avec d’autres ONG en matière de structuration de leurs bénéficiaires en Coopératives, de développement de chaînes de valeur, de gestion post récolte et de mise sur le marché des produits. Les contrats en cours sont les suivants :

- Contrat de trois ans avec Oxfam Intermon pour son programme en province de MAKAMBA sur la structuration des bénéficiaires afin de les accompagner dans la promotion et le développement des coopératives laitières.

- Contrat avec le projet PAIVAB du FIDA pour structurer leurs bénéficiaires en coopérative, organiser les chaines de valeurs, animer un forum paysan national et organiser des foires agricoles.

- Contrat avec IFDC/CATALYST pour faciliter et animer les cadres de concertation entre les acteurs de la chaine de valeur autour du riz dans la plain de l’Imbo et à Kirundo.

- Contrat d’une année avec COMESA, le projet COMRAP sur l’assurance et le crédit agricole, ainsi que l’amélioration des relations entre différents acteurs des filières manioc, riz, pomme de terre et haricot. Le projet COMRAP est financé par l’Union Européenne.

- Actuellement CAPAD a été approchée par le MINAGRIE pour lui faire une proposition de structuration en coopérative des riziculteurs de tout le pays en vue de profiter du marché annuel de 15 000 Tonnes du riz par BRARUDI. L’élaboration de cette proposition est en cours.

### Logistique et Ressources de CAPAD

Ressources humaines :

- Ressources humaines internes :

CAPAD dispose d’un staff permanant et à mi temps composé de :

- Staff permanent : 45 salariés permanents dont 16 cadres universitaires agronomes et  économistes de niveau licence et plus. Parmi ces 45 salariés, 29  sont basés à  l’intérieur du pays.

Pour les 16 cadres, nous avons :

- Secrétaire exécutif, qui s’occupe du management de l’organisation, la mobilisation des fonds et le positionnement stratégique de l’organisation ainsi que de la relation avec les autres organisations.

- Coordonateur technique qui supervise l’exécution quotidienne des programmes.

- Coordinatrice administrative et financière : pour tous les aspects liés à la gestion des ressources humaines, matérielles et financières. Les trois forment l’équipe de direction

- Un chargé de suivi et évaluation

- 2 chargés des programmes de développement des filières

- 1 Chargé de finances rurales, gestion de crédit et commercialisation des produits

- 1 Chargé de la transformation agro alimentaire

- 1 Chargé de la formation et de l’information

- 1 Chargé de la Technologie Informatique et Communication

- 6 Chargés de coordination et d’animation d’activités dans les provinces

Ces cadres disposent d’une ancienneté au sein de CAPAD variant de deux à dix ans.

- Staff à mi temps : 72 animateurs endogènes travaillant à mi temps sur le terrain et un  réseau de 236 leaders formateurs.

- Ressources humaines externes :

Pour les capacités et compétences dont la CAPAD ne dispose pas, nous faisons recours à de l’assistance technique externe. Deux experts, un en organisation paysanne et l’autre en agri business appuient et accompagnent la CAPAD dans ces domaines depuis 2009. Ces deux experts sont supportés par AGRITERRA, une agri agence néerlandaise partenaire financier de la CAPAD. Dans le cadre de sa collaboration avec le CSA, une agri agence belge, CAPAD est appuyée aussi par des experts qui ont une longue expérience en développement des chaînes de valeur, en accompagnement aux agriculteurs autour des filières agricoles, mise en place d’un site web, suivi des exploitations agricoles, etc.

La CAPAD bénéficie chaque année depuis 2011, d’un appui spécifique pour soutenir l’implication efficace et pertinente des Organisations paysannes (OP) dans les programmes du FIDA apporté par deux agri-agence du réseau AGRICORD dans le cadre d’un Grant du FIDA accordé par AGRICORD. De commun accord entre AGRICORD et le FIDA, le Burundi et la CAPAD ont été sélectionnés pour bénéficier d’une intervention dans le cadre de ce Grant. Le CSA va appuyer CAPAD pour le renforcement de ses compétences afin de lui permettre de s’impliquer correctement aux différentes étapes (conception, mise en œuvre) des programmes pays du FIDA. Les compétences spécifiques et les activités à mener avec la CAPAD seront définies de commun accord en 2011 entre le CSA, la CAPAD et le CPM du FIDA pour le Burundi. Les résultats du projet d’appui comprennent les éléments suivants:

- l'échange d'expériences, voyages d'études et ateliers;

- les divers types d'assistance technique développés;

- des modules de formation donnés ;

- un  mapping et le profilage des OP développés;

- l'expertise pour les que les OP développent des études fournies;

- Le développement de propositions techniques ou stratégiques pour renforcer l’implication des OP dans les programmes pays du FIDA ;

- des formations techniques et managériales fournies.

Un appui particulier sera apporté sur la valorisation et le renforcement des filières agricoles par du personnel spécialisé des agri-agences mais aussi par l’intervention d’experts provenant d’organisations agricoles de pays de l’OCDE et d’OP d’autres pays en développement. Les échanges « d’agriculteurs à agriculteurs » sont particulièrement efficaces dans les processus de développement organisationnel et institutionnel: les défis "organisationnels" sont souvent similaires, et la discussion sur les conditions spécifiques (politiques, sociales, économiques ...) génère des idées et des solutions appropriées. Résoudre des problèmes avec l'aide des pairs est un processus motivant et stimulant.

Des échanges d’expériences autour de la valorisation et le renforcement de certaines filières agricoles, telle que la filière pomme de terre existent déjà avec les producteurs hollandais et doivent être étendu vers d’autres filières et activités tel que le warrantage avec les producteurs du Niger, la contractualisation avec les OP du Sénégal, etc.

Au niveau du pays, CAPAD emploie de temps en temps quelques professeurs de l’Université du Burundi dans les facultés d’agronomie et d’économie en tant que consultants pour leurs compétences dans certains domaines spécifiques, comme par exemple les études de développement des filières, les analyses critiques des politiques ou programmes agricoles, les études de gestion et de captage des eaux pluies, etc. CAPAD a parfois également recours à des maisons spécialisées.

Ressources matérielles:

- Matériel informatique : 24 ordinateurs, 1 serveur, 6 imprimantes, 1 scanner,

2 photocopieuses

- Equipements bureautiques : tables de bureaux, armoires, tables, trépieds et chaises, etc.

- Patrimoines de CAPAD:

- Locaux :CAPAD dispose d’un bureau par zone d’action, soit un total de douze locaux de bureaux dont deux locaux (l’un sur 20 ares à Maramvya dans Bujumbura rural et l’autre sur 35 ares à Rugombo dans Cibitoke) appartiennent à CAPAD, Ces locaux abritent des salles de réunions, des bureaux, des hangars pour stockages et des bâtiments pour les usines de transformation de la tomate en concentré et du piment. Ailleurs les locaux sont soit loués ou prêtés par l’administration territoriale ou le ministère d’agriculture et d’élevage. Le siège national de CAPAD est sis à ROHERO II, Avenue KUNKIKO N° 27.

.

- Une porcherie modern sur 14 ares

- Terrains non bâtis : total 6 hectares

- Logistique de CAPAD:CAPAD dispose de :

- Matériel roulant : 5 véhicules, 7 motos de terrain et 15 Vélos.

### Expérience dans l’appui à l’élaboration de microprojets :

Parmi les producteurs membres des coopératives qui forment la CAPAD, il existe des producteurs progressistes qui sont très dynamiques dans le développement des activités génératrices de revenus. La raison est que les revenus de l’agriculture, considérée comme l’activité principale, sont saisonniers et n’arrivent pas à couvrir les besoins permanents de la plupart des ménages ruraux. Ainsi, ces promoteurs villageois (membres des coopératives de la CAPAD) sont obligés de développer d’autres activités secondaires pour pouvoir assurer leurs revenus toute l’année afin de pouvoir couvrir les dépenses quotidiennes et d’investir en infrastructures et équipements (bâtiment, moyens de transport,…) liés à l’amélioration de leurs conditions de vie.

Ces entrepreneurs ruraux sont appuyés par les employés répartis dans les différents services et à différents niveaux, faisant partie du secrétariat exécutif qu’a acquis la CAPAD. L’appui à l’élaboration de microprojets est renforcé par l’expérience pratique de la CAPAD dans le montage et l’analyse des microprojets liés aux activités génératrices de revenus déposés par ses membres pour cofinancement. Mais la CAPAD dispose aussi des outils de montage de microprojets adaptés aux activités génératrices de revenus.  Sur base de cette expérience, la CAPAD, en collaboration avec l’agri agence néerlandaise AGRITERRA développe un programme de développement de l’entrepreneuriat rural basée sur la promotion des entrepreneurs ruraux (villageois) pour une période de 4 ans (2011 – 2013).

### Description du partenariat

Notre partenariat avec la CAPAD a commencé en 2008 à travers un accompagnement technique et la facilitation dans les rencontres avec les organisations du Nord. La CAPAD est une Confédération nationale regroupant les paysannes et paysans produisant les cultures vivrières et maraichères. CAPAD, en partenariat avec le CSA et d’autres partenaires travaille sur la gestion post récolte, le stockage des produits, la gestion des hangars communautaires, le warrantage, la commercialisation groupée, la recherche de marchés ainsi que sur le crédit agricole.

Pour le crédit agricole, CAPAD a deux approches :

- La promotion des Mutuelles de Solidarités(MUSO) comme système financier de proximité favorable aux vulnérables et moins contraignants ;

- La négociation du crédit agricole à travers les IMF existantes comme la FENACOBU à travers ses COOPEC installés dans presque chaque commune ainsi que la CECM. Ce partenariat avec les IMF a permis aux paysans membres de CAPAD de négocier et d’avoir des crédits à des taux d’intérêts revus à la baisse ainsi que la promotion de nouveaux produits comme la caution solidaire, le warrantage, etc.

Les domaines de collaboration entre le CSA et la CAPAD sont :

- Suivi institutionnel des organisations paysannes (y compris un système de suivi des organisations paysannes soutenues) ;

- Intermédiation avec les institutions publiques en Europe et dans les pays partenaires afin de permettre  la participation des OP à la définition et à la mise en œuvre des politiques et  programmes publiques en matière d’agriculture et de sécurité alimentaire ;

- Politiques agricoles et commerciales ;

- Instruments renforçant le pouvoir de marché des agriculteurs (gestion de l’offre, vente et achat groupés, stockage et warrantage, contractualisation collective…)

- Nouvelles technologie de l’information (site web, base de données web) ;

Le CSA appuie la CAPAD dans la pérennisation du système financier formel en milieu rural et  à la gestion efficace des récoltes financées en 2013-2015.

| Pays | OP partenaires | Autres financements et leur zone d’intervention |
| --- | --- | --- |
| Burundi | Confédération des Associations des Producteurs Agricoles pour le Développement (CAPAD) Le FOPABU est composé de : - CNAC : Confédération nationale des associations des caféiculteurs - CAPAD : Confédération des associations des producteurs agricoles pour le développement. Ces membres travaillent sur les cultures vivrières - CAPRI : Collectif des associations des producteurs du riz en périmètre de la SRDI - APROPABU : Association pour la promotion des palmeiculteurs du Burundi - TURITENZIMBERE : Collectif des associations des producteurs de Coton - NKORERUMBAZE : Fédération des associations des producteurs du Thé | (2011-2014) Appui à la pérennisation du système financier formel en milieu rural et à la gestion efficace des récoltes pour seize coopératives organisées autour des filières céréales et légumineuses Financement AgriCord/DGD-UE-Fida (2011-2013) Accord tripartite CAPAD-CSA-Fida pour améliorer la participation et la contribution des organisations paysannes aux programmes du Fida au Burundi. Programme national. Financement AgriCord/Fida (2012-2014) Plan d’action duForum des Organisations des Producteurs Agricoles du Burundi(FOPABU). Programme national. Financement AgriCord/DGD-UE-Fida |

## . Méthodologie

Lors de la formulation de ce projet, une attention particulière a été portée à l’approche participative, la durabilité, les thèmes transversaux, la gestion axée sur les résultats et l’analyse des risques potentiels. Une attention particulière sera accordée à ces thèmes importants tout au long du processus de mise en œuvre du projet jusqu’à l’évaluation de celui-ci. Ainsi :

- La collecte des données nécessaires pour son montage est le résultat d’un processus participatif qui nous a amené jusque dans la zone d’intervention où nous avons analysé avec les bénéficiaires les principales contraintes et les stratégies pour lever ces contraintes. Nous avons également eu recours à d’autres documentations existantes afin de compléter les informations recueillies sur le terrain. Il s’agit particulièrement de l’étude sur les déterminants de l’insécurité alimentaire dans le MOSO réalisée par le Bureau d’études SHER ainsi que des documents de stratégies nationales au niveau de la sécurité alimentaire. La méthodologie participative adoptée dans la formulation du projet va aussi être mise en avant à travers l’implication de tous les acteurs du projet et ce dans tout le processus de mise en œuvre et d’évaluation. Cette implication va nous permettre d’avoir plus d’impacts ;

- Le caractère durable de ce projet résulte non seulement du degré d’implication des différents acteurs, mais aussi de la nature des activités envisagées dans la cadre de sa mise en œuvre. A travers le renforcement des capacités promues dans le cadre du projet dans tous les volets, les bénéficiaires du projet vont pouvoir assurer la continuité de celui-ci même après la clôture. Ainsi, toute action visant la subvention totale, sauf pour des actions pilotes, est découragée afin d’amener les producteurs à prendre en main leur propre développement ;

- Les principaux risques potentiels liés à la mise en œuvre du projet auxquels nous allons prêter attention sont : l’insécurité, les aléas climatiques, l’implication des responsables administratifs à la base, etc. Ces risques ont été décrits et analysés dans les chapitres antérieurs ;

- Les thèmes suivants seront pris en considération tout au long du processus de mise en œuvre du projet :

- Le genre : cet aspect sera suivi et évalué à tous les niveaux du projet. La représentation du genre sera encouragée dans les groupements et GPC initiés dans le cadre du projet mais aussi dans les activités concrètes de transformation, stockage, d’accès au crédit, etc. De plus, dans la mesure du possible, une attention particulière sera portée sur cet aspect en ce qui concerne les intervenants du projet (employés, consultants etc.).

- environnement : cette question devra être posée à chaque action du projet, particulièrement pour les activités en rapport avec la transformation qui pour certaines peuvent être nuisible à l’environnement. Au besoin, une analyse de l’impact environnemental sera réalisée avant d’entreprendre toute activité jugée à risque pour l’environnement.

- démocratie et Droits de l’Homme ; des valeurs et principes démocratiques, respectueux des Droits de l’Homme et autres droits sociaux, seront encouragés, entre autres, lors de la mise en place des textes et organes dirigeants des groupements et GPC. Ces principes, développés lors du renforcement des capacités de ces groupements et GPC, pourront reprendre des notions telles que le leadership et l’intérêt collectif, la liberté d’expression et le respect d’autrui, les élections associatives et le pouvoir de l’Assemblée Générale, le respect des règles et des lois etc.

Lors de la mise en œuvre du projet, nous allons nous assurer que toute activité concourt à l’atteinte des résultats. Dans le processus de formulation du projet, il a été bien vérifié que les moyens soient affectés selon les résultats. Il en sera de même lors de la mise en œuvre du projet.

### Rôles et responsabilités

La mise en œuvre du projet relève du CSA et de son partenaire CAPAD. Les deux organisations restent donc les garants de la réussite du projet selon les responsabilités de chacun tels qu’elles sont détaillées dans le contrat de partenariat. De façon générale :

- Comme partenaire du FBSA, le CSA assure la mobilisation et la gestion des  moyens financiers et est responsable du respect des engagements pris lors de la signature de la convention de contribution avec le FBSA. Il est le répondant du projet auprès du FBSA ; Un représentant du CSA siègera dans le comité global de coordination du Programme FBSA/MOSO, ou à défaut se fera représenter par la secrétaire exécutif de la CAPAD ou son représentant. Il délègue la mise en œuvre opérationnelle du projet à la CAPAD. Une convention qui précise les modalités pratiques sera signée entre les deux.

- La CAPAD, comme organisation partenaire d’exécution, devra :

- coordonner les activités de terrain et est la première responsable de la mise en œuvre de l’action vis-à-vis du CSA ;

- assurer la gestion de l’ensemble du projet tant au niveau financier qu’au niveau technique. Elle reçoit du CSA les fonds nécessaires pour la mise en œuvre du projet et produit des rapports techniques et financiers à transmettre régulièrement au CSA ;

- recruter et établir un contrat avec tout le personnel affecté au projet au niveau local ;

- s’assurer que toutes les activités contribuent à la réalisation des objectifs et des résultats attendus.

Les détails des responsabilités des uns et des autres dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet seront précisés dans la convention de partenariat entre le CSA et CAPAD, et sera annexée à l’accord de financement.

Outre les deux organisations, les responsables administratifs à différents niveaux et les partenaires du projet, particulièrement ceux du pôle agricole, apporteront leur contribution dans la réussite du projet.

### Gestion quotidienne du projet

La gestion quotidienne du projet va être confiée à la CAPAD, notre partenaire. Une équipe de coordination du projet sera mise en place juste après l’accord de financement et

sera affectée dans la zone d’intervention de manière à coordonner les activités dans les trois Communes des 2 Provinces (Cankuzo et Ruyigi). L’équipe nationale sera appuyée par les cadres de la CAPAD qui seront affectés au projet à temps partiel (Cfr page 31 pour la liste de ces deux équipes).

Synergie et complémentarité

La synergie et la complémentarité seront réalisées à deux niveaux.

- Tout d’abord à l’intérieur du Programme FBSA/MOSO, d’abord au sein du Pôle Agricole, et de manière plus large avec l’ensemble des partenaires du programme pour que la cohésion, la synergie et l’action commune soientrecherchés afin d’assurer une gestion efficiente des moyens du FBSA et une plus grande efficacité des actions des uns et des autres.

- Ensuite, la synergie et la complémentarité entre les actions que la CAPAD mènera au MOSO (dans le cadre du Programme FBSA/MOSO) et celle qu’elle développe dans d’autres provinces dans les même domaines. Au besoin elle mettra à profit ses relations avec des organisations sœurs dans la sous-région, voir dans le monde.

### Procédures des marchés publics

La mise en œuvre du projet va s’appuyer sur les procédures du FBSA. Le CSA et son partenaire CAPAD devront se référer à ces procédures dans toutes les opérations de gestion techniques et financières du projet.

### Monitoring, évaluation, gestion des connaissances

Les procédures de suivi-évaluation mises en place devront nous permettre de mesurer les moyens par lesquels les objectifs doivent être atteints. Ceci inclut l’utilisation des données saisies, l’information sur la progression des activités programmées et la façon dont celles-ci sont menées. Quant à l’évaluation interne ou externe, elle va nous permettre de mesurer l’adéquation entre les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus ainsi que le degré d’atteinte des objectifs fixés. Quelques outils vont nous permettre d’assurer un bon suivi de la mise en œuvre du projet : la fiche de programmation annuelle des activités et des dépenses, la matrice des indicateurs mise en place à partir du cadre logique du projet, les fiches d’activités et de suivi diverses, les rapports de visites de terrain, les rapports mensuels, trimestriels et annuels d’activités, les rapports d’études, le rapprochement budgétaire (mensuel, trimestriel, annuel), etc.

Chaque mois, une réunion de programmation et de suivi des activités sera organisée avec les responsables techniques du projet au niveau du siège. Des réunions plus fréquentes (hebdomadaire ou bihebdomadaire) devront être organisées au niveau des équipes de terrain.

En plus des études techniques liées directement aux activités (structuration, transformation, crédits, etc.), il est prévu dans le cadre du suivi-évaluation trois études/évaluations externes : une étude de la situation de référence en début de projet, une évaluation à mi – parcours et une évaluation d’impacts en fin de projet. Les études s’appuieront notamment sur la mise en place d’un système de suivi des exploitations et des groupements. Deux audits financiers, un à mi-parcours et un autre à la fin du projet sont prévus.

Avec l’appui de CSA, CAPAD et les GPC vont élaborer des outils de collecte de données pour mettre en place un suivi des exploitations familiales. Cette récolte de données se fera  une fois par campagne agricole donc au moins deux fois par an. A part la première année ou on aura besoin d’utiliser des enquêteurs pour collecter le maximum d’informations sur les exploitations, les autres années, nous formerons les groupements afin qu’ils réalisent régulièrement cette  récolte ces données. L’analyse et le traitement des données se feront à deux niveaux: coopératives puis CAPAD. Les personnes participant à cet exercice seront formées et accompagnées régulièrement.

Des Réunions de partage de résultats des données collectées seront organisées au niveau des groupements, des coopératives et de CAPAD afin de permettre l’appropriation par les premiers bénéficiaires des résultats des données collectées. Une base de données sur le suivi des exploitations sera créée, accessible à plusieurs niveaux (groupement, coopérative, CAPAD), régulièrement alimentée et mise en ligne.

### Procédures pour le rapportage administratif et comptable

CSA va produire régulièrement les rapports techniques, administratifs et financiers à destination du FBSA selon les exigences contenues dans l’accord de financement.

# PARTIE III: ARTICULATION PROJET/PROGRAMME

Ce projet fait partie intégrante du programme multidimensionnel présenté dans le cadre partenarial conjoint en annexe.

## 3.1. Cohérence du cadre logique du projet avec le cadre logique du programme

Les éléments du cadre logique proposés dans le cadre du projet (objectif global, objectif spécifique, résultats et activités) découlent du cadre logique proposé dans le programme multidimensionnel. Une grande cohérence existe entre les deux cadres logiques. Sans entrer dans les détails, nous allons montrer les éléments de cohérence entre les deux cadres logiques :

Au niveau des objectifs globaux : l’objectif global retenu dans le cadre du projet n’est pas différent de l’objectif global du programme. Pour le projet, nous avons comme objectif global « Dans la zone d’action du Programme, la proportion de ménages souffrant de la faim a sensiblement diminué ». Au niveau du programme, l’objectif global retenu est « Réduire sensiblement la proportion de ménages qui souffrent de la faim dans la région naturelle du MOSO ». Dans le fonds, les deux objectifs globaux sont les mêmes. La différence apparait au niveau des formulations. Il est clair que notre projet constitue juste une contribution à la réalisation de l’objectif global. Le programme, avec les autres composantes, va certainement aller plus loin. Il y a donc une nette cohérence entre l’objectif global du projet et l’objectif global du programme.

Au niveau des objectifs spécifiques : notre projet a retenu deux objectifs spécifiques qu’il partage d’ailleurs avec les autres intervenants du pôle agriculture et qui sont les deux premiers résultats du programme. Nous avons accepté de viser peut être un peu plus haut pour avoir deux objectifs sous forme de bénéfices aux groupes cibles quitte à partager ce dernier avec les autres intervenants du pôle agriculture. Nous ne sommes pas les seuls à atteindre les objectifs spécifiques (bien qu’ils soient spécifiques), nous y contribuons.

Au niveau du programme, 3 objectifs spécifiques ont été retenus :

- Objectif spécifique 1 : Diminuer la vulnérabilité des plus défavorisés vis-à-vis de la disponibilité  et de l’accessibilité alimentaire ;

- Objectif spécifique 2 : Assurer aux plus vulnérables un accès à des services de qualité ;

- Objectif spécifique 3 : Assurer le bon fonctionnement des services communaux et des instances communautaires

Même si ces objectifs ont été élaborés dans un souci de couvrir les différentes composantes du Programme, nous pensons qu’ils sont quelque peu à un niveau plus bas (certains sont au niveau résultats) et qu’ils seront reformulés lors de l’élaboration de la version finale du cadre logique du Programme. Cependant, même en l’état, notre objectif spécifique contribue à la réalisation du premier objectif spécifique du programme qui pour le moment n’est pas différent de l’objectif spécifique de notre projet.

## 3.2. Cohérence des résultats du projet avec les résultats du programme (description de la manière dont le projet contribuera à l'atteinte des résultats prévus dans le programme / impact au niveau du programme)

Pour rappel, les trois résultats prévus dans le cadre du programme sont :

Résultat1 : Les producteurs agricoles sont organisés et accèdent de manière durable aux services adéquats pour augmenter leurs productions;

Résultat 2 : Une meilleure valorisation de la production agricole a permis de diversifier et d’améliorer l’approvisionnement des marchés locaux;

Résultat 3 : Les ménages vulnérables bénéficiaires ont amélioré leurs accès aux moyens financiers ;

Ces résultats contribuent à l’atteinte de certains des 9 résultats prévus dans le cadre du programme qui sont :

- Résultat 1 : Les exploitations agricoles reconstituent leur capital de fertilité ;

- Résultat 2 : Les ménages agricoles ont un accès plus facile aux intrants et améliorent leur productivité ;

- Résultat 3 : Les produits agricoles sont mieux valorisés et l'accès au marché amélioré ;

- Résultat 4 : Les ménages les plus vulnérables (jeunes ruraux, ménages sans terre) développent des activités autres que l'agriculture ;

- Résultat 5 : L'accès à l'eau potable est amélioré pour les populations visées par le programme ;

- Résultat 6 : L'accès au crédit est promu ;

- Résultat 7 : La qualité et l'accès aux services de santé sont améliorés ;

- Résultat 8 : Les services développent et diversifient les appuis apportés aux populations ;

- Résultat 9 : Coordination du programme

En effet, à travers une restructuration réussie du mouvement paysan suivant le résultat 1 du projet, plusieurs résultats du programme sont directement ou indirectement touchés (R2, R3, R4, R6, R7). L’organisation des producteurs est donc un résultat transversal qui contribue à l’atteinte de la plupart des résultats du programme.

En ce qui concerne le résultat 2 lié à l’augmentation des revenus des ménages à travers la valorisation de leurs productions agricoles, il a des implications directes et indirectes avec certains résultats du programme (R2, R3, R4, R6, R7).

Le résultat 3 du projet quant à lui se rapporte à tous les résultats du programme sauf les résultats 8 et 9.

Dans l’ensemble, les résultats retenus dans le cadre du projet contribuent directement ou indirectement à la réalisation des résultats du programme. Ils sont aussi générateurs d’impacts, particulièrement le résultat 1 pour le renforcement du mouvement paysan. Il est certainement difficile d’aller plus loin dans les détails pour le moment étant donné que les résultats définitifs du programme ne sont pas encore connus.

************************************

## Annexes

  - Annexe obligatoire

Convention partenariale entre les organisations partenaires et la DGCD
Cadre partenarial conjoint entre les différentes organisations partenaires du programme conformément à l'article 7 alinéa 5 de l'AR du …

Convention(s) de partenariat

Pour chacun des partenaires du Sud avec lequel une collaboration est prévue dans le cadre du programme, l'organisation partenaire du Fonds doit présenter en annexe un projet de convention de partenariat. Chaque projet de convention de partenariat doit être négocié avec chaque partenaire et le document doit être signé immédiatement après l’octroi de la subvention par les deux parties.

Les conventions de partenariat doivent au minimum contenir les éléments suivants pour chaque partenaire individuel:

- Présentation du partenaire: nom de l'organisation, pays et province, adresse, site web, statut juridique, courte description de sa mission, historique (date de fondation, date du début de la relation de partenariat), autres donneurs.

- Sur le plan du contenu: la contribution et le rôle du partenaire dans le programme et vis-à-vis de l'objectif spécifique et les résultats concernés, la répartition des tâches entre l'ONG et le partenaire, les droits et les obligations des deux parties, la vision commune quant au renforcement des capacités, le personnel affecté par le partenaire pour cette collaboration, les moyens engagés par l'ONG pour atteindre cet objectif spécifique et ces résultats, y compris les coopérants et le budget y afférent, les éventuels audits locaux prévus.

b. Arbre à problème

Voir également en annexe le document ODA "Explication pour la codification des marqueurs"

L’analyse approfondie des problèmes se limite aux aspects en lien avec le pôle agriculture

CSA-CAPAD et Louvain Coopération au Développement-UCODE

Plan National d’Investissements Agricoles

Les prix des engrais sont de 1400 Fbu/ kg ou plus chez les privés

Solidarité Internationale pour le Développement et l’Investissement

Zuidelijke Land- en TuinbouwOrganisatie

Union des Agricultrices Wallonnes

Conseil National de Concertation des Ruraux

CSA et Agriterra sont des agri-agencies, c’est-à-dire des ONG spécialisées dans le renforcement des capacités des Organisations Paysannes dans les pays en développement

Centre National pour la Technologie Agroalimentaire

East AfricanFarmersFederation

Groupements Pré Coopératives

Diagnostic des déterminants de l’insécurité alimentaire dans 8 Communes du MOSO