Procès- Verbal de la réunion extraordinaire du comité national de pilotage (CNP) du FBSA Mosotenue en date du  25 septembre 2014

- Introduction

Dans le cadre du programme multi-acteurs d’amélioration de la sécurité alimentaire dans les communes Cendajuru en province Cankuzo, Gisuru et Kinyinya en province Ruyigi, une premièreréunion extraordinaire du Comité Nationalde Pilotage a été  organisée jeudi, en date du 25 septembre 2014 à Bujumbura dans la salle des réunions de la FAO.

- Déroulement de la réunion

La réunion a débuté à 9h00 sous la présidence de  Mr Salvator KABONEKA, Coordinateur National du programme FBSA Moso et secrétaire du CNP.

Participants:

- 4membres duComité National de Pilotage sur 10 (40%) étaient présents.

- Gouverneur de la Province de Ruyigi

- Gouverneur de la Province de Cankuzo

- Ambassade de Belgique

- FAO

Les 6 absents étaient :

- le président du CNP (Conseiller au MINAGRIE)

- Un membre du MINAGRIE (Conseiller technique au Cabinet MINAGRIE)

- le représentant du MINISANTE,

- le représentant du Ministère du Développement Communal,

- le représentant des bénéficiaires

- Le représentant de la Direction Générale de l‘Administration de l’Enseignement de Base et secondaire Général et Pédagogique

N.B :Bref, tous  les partenaires techniques étaient absents.

- Les ONG et les organisations multilatérales partenaires du programme de FBSA étaient toutes représentées : FAO, Caritas Internationale/SOPRAD, Louvain Coopération/UCODE-AMR, CSA/CAPAD, Croix Rouge Belgique/Croix Rouge Burundi, WSM/AGAKURA-ADISCO, et UNCDF.

Il est à signaler que la réunion a vu la participation d’un nouveau membre de l’équipe de l’ambassade de Belgique, MmeDelphine PERREMANS, dorénavant en charge du suivi du programme.

Les points inscrits à l’ordre du jour :

- Suivi des recommandations de la réunion du 10 juillet 2014

- Aperçu sur les activités mises en œuvre depuis la date du 10 juillet 2014

- Projet d’alphabétisation (initiative LD) : état d’avancement, adéquation avec le programme FBSA Moso, échéance et procédure de soumission du DTF

- Etat d’avancement des études de référence (appels d’offre récemment lancés)

- Information/Formation sur l’accès et alimentation du site FBSA Moso

- Du mandat du comité national de pilotage (et d’orientation) FBSA Moso

- Rapportage narratif et financier annuel 2014 : (1) Consensus sur le canevas de rapportage ; (2) Procédure et calendrier de rapportage.

- Divers : (i) UNCDF : information sur le contenu du MoU entre le

PNUD et l’UNCDF ; Situation des négociations avec le  BISEM ; Problèmes

logistiques liés aux règles de sécurité des Nations Unies (quelle voie de

sortie possible ?)

(ii) Autres Divers

- Approbation du PV de la réunion du 27/02/2014 et analyse du suivi des recommandations

Le Coordinateur National du programme FBSA Moso a passé en revue les principales conclusions et recommandations de la réunion du 10/07/2014 qui ont par la suite fait objet d’échange  (voir les commentaires des partenaires dans le tableau ci-dessous)

| Constat | Recommandations | Responsable | Deadline | Commentaires des partenaires sur la mise en œuvre ou non des recommandations de la réunion précédente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Réunions thématiques, Il a été constaté qu’il ya des similitudes entre les activités de certains partenaires du FBSA | Organiser des réunions thématiques entre les intervenants dans le domaine des infrastructures (question en voie de résolution) | UNCDF et AGAKURA /WSM | Avant la tenue du CNP au mois d’octobre | jusqu’au 25 septembre, aucune réunion n’a été organisée en ce sens, parce qu’en attente du lancement des exercices d’actualisation des PCDC et l’équipe terrain n’a pris fonction à Ruyigi qu’à mi-août. |
| Communication/ visibilité du programme : Faciliter le partage d’information et la coordination | Créer un site WB du FBSA où seront postées toutes les informations relatives au FBSA Former un groupe de travail communication. Camille Liewig& Laurent De Ruyt ont déjà un draft de réflexion, vont nous partager les résultats de leur action. Les partenaires sont appelés à envoyer les points focaux. | Tous les partenaires | Août Septembre 2014 | Le site Web http://fbsa-burundi.weebly.com/de communication entre acteurs du FBSA a été créé et l’information mise sur le site. Tous les partenaires ont déjà désigné le (s) nom (s) des points focaux |
| Harmonisation des primes d’encouragement et autres frais Les partenaires du FBSA Moso ne donnent pas les mêmes primes aux prestataires de services, les frais de déplacement dans des ateliers sont également différents | Création d’un groupe de réflexion ad hoc pour se pencher sur la question quitte à ce qu’il y ait pérennisation du système. Fiacre FURERO (FAO) et Romaine NDIHOKUBWAYO (PADDAM) feront un inventaire des frais octroyés par les autres partenaires. Ce groupe de réflexion produire un document. Harmoniser l’approche pour ne pas déstabiliser le système d’encadrement sur terrain et aussi garder l’unicité du programme | FAO CIbe et SOPRAD | Avant fin août 2014. | Un tableau synthèse a été présenté aux participants pour analyse et commentaire. Les participants ont remarqué qu’il est très difficile d’harmoniser ces primes et frais de déplacement du fait que chaque partenaire possède ses barèmes inscrits dans le manuel de procédure. Toutefois, le comité est d’accord d’appliquer dès que possible les 2 principes suivants : (i) couvrir les frais de déplacement des participants jusqu’au chef-lieu de la commune et puis assurer le déplacement de ces derniers de la commune à la province par les véhicules des partenaires. (ii) privilégier les rencontres/réunions au niveau des collines ou zones pour éviter les longs déplacements des bénéficiaires, ce qui permet également à ces derniers de ne pas perdre beaucoup de temps. Pour les autres cas, chaque partenaire applique son barème sans toutefois s’écarter trop des références suivantes : 5000Fbu pour les frais de déplacement à l’intérieur des communes d’intervention et de 25.000F à 30.000Fbu pour les frais de déplacement seulement des communes vers les provinces ou des provinces vers les communes. Pour les déplacements à l’extérieur du pays, il revient à chaque partenaire de gérer la question en interne |
| La région de Moso connaît de déficit hydrique et enregistre des cas de malnutrition | Introduction des Cultures maraîchères vu leur rentabilité et leur valeur nutritionnelle Introduction d’autres cultures adaptées, de courte durée végétative et résistantes au déficit hydrique dans les PTBA/pôle agricole : point à tenir en compte pour les prochains PTBA. | LD/UCODE | Octobre 2014 | Les semences maraîchères seront bientôt disponibles dans les points de vente des vendeurs d’intrants déjà identifiés dans les 3 communes d’intervention du Programme FBSA Moso. Des jardins potagers seront également installés autour des maisons des bénéficiaires déjà sensibilisés par LD/UCODE-AMR. L’étude de base en cours indiquera les différentes cultures résistantes au déficit hydrique et vont attirer l’attention à la prochaine planification. Il y aura également un assistant technique junior qui travaillera sur les cultures résistantes au déficit hydrique |
| Etude de référence : La FAO a lancé un appel d’offre pour effectuer une étude de référence, une seule firme maison « ALL CONSULTING AND LOGISTICS » a pu soumissionner. Il a été constaté qu’il est actuellement difficile d’avoir une maison qui pourra aligner les consultants qui ont 4 profils recherchés dans l’étude, alors que les partenaires ont tellement besoin de données de base | Recruter un consultant qui va consolider les enquêtes déjà exécutées. La FAO prendra en charge le chef de mission qui va les consolider. Commanditer les études pour UNCDF et LD (consultant local pour LD) et études annexes pour les indicateurs qui n’auront pas été pris en compte au cours des études/enquêtes des partenaires | FAO UNCDF LD/UCODE | Juillet Août 2014 | A discuter en détail après, car ce point est inscrit à l’ordre du jour |
| Production des semences de qualités par UCODE/LD : La population de Moso a besoin des semences sélectionnées. | Produire et multiplier les semences en fonction des besoins réels. Pour les boutures de manioc résistantes à la mosaïque et à la striure brune, il leur ait recommandé de contacter l’ISABU, la DPAE Bubanza, et l’Eglise Anglicane qui ont déjà mené les activités de multiplication de ces boutures | LD/UCODE | Août Septembre 2014 | Pour les boutures de manioc résistantes à la mosaïque et à la striure brune, il a été recommandé à LD/UCODE-AMR de contacter l’ISABU, la DPAE Bubanza, et l’Eglise Anglicane qui ont déjà mené les activités de multiplication de ces boutures. Actuellement, il existe une seule variété tolérante à la mosaïque et la striure brune : la MM01/1641. Cette variété est en cours de multiplication par ISABU sur 4ha. LD/UCODE a déjà commencé les contacts à l’ISABU pour obtenir les boutures de cette variété mais il sera difficile d’avoir les quantités souhaitées. Il est à noter que l’ONCCS ne certifie pas les boutures de manioc |
| Hangar de stockage : Il a été constaté que la population de la région de Moso, n’a pas l’habitude de conserver dans des hangars communautaires de stockage. De plus, ces hangars ne sont repartis dans toutes les zones et collines. | CAPAD pourra contacter PAIOSA qui a déjà fait un travail de géo-référentiel des infrastructures. A multiplier les séances de sensibilisation à l’endroit des utilisateurs de ces hangars. | CAPAD/CSA | Août 2014 | CAPAD n’a pas encore fait des contacts auprès de PAIOSA. Les participants ont été informés que PAIOSA a déjà fait l’inventaire des infrastructures agricoles dans les provinces et qu’il pourrait partager les résultats sur CD avec les partenaires du FBSA. Information introduite par Delphine. L’ambassade fera parvenir les CD aux partenaires. |
| Promotion de la culture maraîchère par la Croix rouge du Burundi | La CRB qui prévoit mettre en place des kitchengarden dans tout le pays pourra : contacter un projet de Ngozi SUN qui est en train d’être promu par la 2ème Vice- Présidence dans les actions « phares », ceci dans le but d’harmoniser parce qu’il faut que ça soit uniforme. Puisque le kitchengarden se retrouve également dans le pôle agricole, il faudra qu’il y ait un lien entre les pôles agriculture, nutrition, et pôle transformation. | CRB | Septembre 2014 | Rien n’a été encore fait |
| Synergie et complémentarité Il a été constaté qu’il y a synergie et complémentarité entre partenaires de FBSA | Renforcer la Synergie et complémentarité au niveau: Pôles agricoles ; Pôle agricole et autres intervenants comme PAIOSA ; Pôle agriculture avec infrastructures (WSM-UNCDF-CAPAD par exemple). UNCDF transmettra une note sur sa démarche. | CAPAD/CSA LD/UCODE CIbe/SOPRAD UNCDF AGAKURA/ADISCO /WSM | Juillet à septembre 2014 | Le renforcement est du quotidien (jour par jour). A la préoccupation de certains partenaires concernant le ciblage des infrastructures qui doivent être réalisées à travers le fonds d’investissement local, UNCDF confirme que seuls les investissements inclus dans les PCDC (qui seront prochainement actualisés) pourront être financés et invite les partenaires à approcher les administrations locales pour faire leur plaidoyer. |
| Rapportage narratif et financier : La première année du FBSA Moso se clôture avec fin septembre 2014 d’où la nécessite de préparer les rapports annuels narratifs et financiers dès le début d’octobre 2014 | Canevas de rapportage : se référer aux autres rapports déjà produits (Exemple du Mali) ou au canevas se trouvant dans le manuel des procédures du FBSA. La FAO demandera au gestionnaire de FBSA (à Bruxelles) des précisions sur la période de rapportage (et éventuellement de nous partager le rapport déjà fait pour s’y référer). | FAO FAO | Août 2014 | A discuter en détail après car ce point est inscrit à l’ordre du jour |
| Fréquence des réunions des comités de pilotage : Il a été constaté que la fréquence des réunions du CLP tel qu’il a été proposé lors de la 1ère réunion du CNP est serrée (1 fois/2 mois). | Réunions des Comités locaux de Pilotage CLP : tous les 3 mois avec mouvement tour à tour dans les trois communes Comité national de pilotage CNP : 1 fois/ 4 mois. Equipe locale de terrain : 1 fois/ mois Equipe technique au niveau national : chaque fois qu’il y a un agenda | FAO | Octobre 2014 | La fréquence des réunions a été respectée. |
| Sécurité sur terrain UNCDF a émis l’idée des contraintes liées au niveau de sécurité pour circuler sur le terrain | UNCDF va contacter UNHCR/point focal sécurité sur terrain. | UNCDF | Juillet 2014 | A discuter en détail après car ce point est inscrit à l’ordre du jour |

- Projet d’alphabétisation (initiative LD) : état d’avancement, adéquation avec le programme FBSA Moso, échéance et procédure de soumission du DTF

Le consultant recruté par LD/UCODE nous a tracé l’état d’avancement de la formulation du « Projet d’alphabétisation pour la promotion de la sécurité alimentaire et l’amélioration de la participation de la femme dans le développement »

I. Approche méthodologique utilisée par le consultant

- Signature du contrat: 3/9/2014

- Rencontre avec l’équipe d’ONG commanditaires (LD et UCODE AMR + 1 délégué du Ministre ayant l’alphabétisation dans ses attributions) : 3/9/2014

2.  Réunion technique des bailleurs (LD, UCODE, Ambassade de Belgique au Burundi):

3.Rencontre avec les partenaires au programme FBSA Moso: 9/9/2014
Présences:l’Ambassade de Belgique, FAO, UCODE-AMR, CRB-CF, CAPAD/CSA, UNCDF, WSM/AGAKURA-ADISCO, Louvain Coopération, Caritas Belgique.

5. Séries de rencontre avec:

- les autorités administratives locales: Gouverneurs deCankuzo et Ruyigi, administrateurs de Cendajuru, Gisuru et Kinyinya

- Les autorités scolaires: DPE, Conseillers chargés des questions d’alphabétisation (Ruyigi et Cankuzo)

- les partenaires de terrain : AAI, FLM, CDFC Ruyigi (FLM :Fédération Luthérienne Mondiale)

- Réunion /focus group avec des bénéficiaires:

- Cendajuru sur la colline Twinkwavu: 147 personnes dont majorité sont des hommes

- Gisuru (chef-lieu commune) : 13 personnes instruites; Colline Bugama : 48 personnes dont 19 femmes (groupe mixte)

- Kinyinya: 30 personnes dont 8 femmes (8analphabètes dont 6 femmes et 2 hommes)

II. Constat après ce diagnostic

- Selon les résultats du RGP de 2008, les t(x) d’analphabétisme sont très élevés dans la zone d’action: Au niveau national le T(x) d’analphabétisme était de 57.5% dont 61.7% chez les femmes contre 53.2% chez les hommes. Le T(x) d’alphabétisation des hommes et des femmes âgés de 15 à 24 ans est de 77,6% en 2010 (selon l’étude de SHER)

- Seul FLM intervient en alphabétisation:
Cendajuru: 5 collines à savoir  Gitaramuka, Nyamugari, Rukoyoyo, Gashirwe et Kiruhura
Gisuru: 3 collines à savoir  Muvumu, Musha et Gacokwe

Toutes les personnes et groupes rencontrés confirment le besoin d’un projet d’alphabétisation

Objectif global du projet:Améliorer l’offre  alimentaire, les revenus et l’accès aux marchés pour les petits producteurs et groupes vulnérables

Objectif spécifique:La sécurité alimentaire et nutritionnelle est améliorée grâce à l’alphabétisation des groupes vulnérables dont des femmes.

Résultats:

R1. Les groupes vulnérables participent activement aux actions de sécurité alimentaire en mettant en application les compétences acquises en alphabétisation.

R2 : Les groupes vulnérables s’approprient et contribuent à la pérennisation des acquis du programme grâce à des actions de post-alphabétisation.

Activités

R1. Les groupes vulnérables participent activement aux actions de sécurité alimentaire en mettant en application les compétences acquises en alphabétisation.

A1.1. Sensibiliser les partenaires et groupes cibles (Atelier d’information, journée de lancement, etc.)

A.1.2. Recruter les alphabétisants et les alphabétiseurs

A.1.3. Former, équiper  et recycler  les alphabétiseurs

A.1.4. Contractualiser avec l’administration sur la mise à disposition des infrastructures

A.1.5. Mise en œuvre, suivi-encadrement des activités d’alphabétisation  (fiches techniques plastifiées sur base des informations fournies par les partenaires FBSA Moso).

A.1.6. : Evaluation des acquis en alphabétisation et remise des certificats

A.1.7. Organiser au niveau communal la journée  de l’alphabétisation (8/9 de chaque année)

R2 : Les groupes vulnérables s’approprient et contribuent à la pérennisation des acquis du programme grâce à des actions de post-alphabétisation.

A2.1. Production d’un journal local contenant entre autres des articles produits par les néo-alphabètes

A2.2. Constituer des groupes de lecture et d’échanges d’information sur la sécurité alimentaire

A2.3. Equiper les groupes de lecture en malles bibliothèques et assurer le suivi de l’exploitation et gestion du matériel fourni

A2.4. Organiser sur des places publiques des jeux concours de lecture et écriture et calcul et octroyer des prix aux gagnants.

A2.5. Sensibiliser les jeunes néo-alphabètes à se faire inscrire dans des centres d’enseignement professionnel pour apprendre un métier.

A2.6. Sensibiliser les femmes néo-alphabètes à se faire élire dans des groupes de prise de décision (associations, divers comités collinaires, etc.)

- Moyens à mettre en œuvre

Moyens humains :

1 Chef de projet UCODE- AMR (Communicateur, Psychopédagogue)

3 animateurs communaux

1 Secrétaire en appui à la production et à la multiplication du matériel de lecture

X alphabétiseurs

Personnel d’appui technique au niveau de l’UCODE AMR et de LD (temps partiel à déterminer)

Moyens matériel :

1 camionnette Toyota Hilux Double cabine ; 3 motos ; Matériel informatique et bureautique ; Matériel et consommables de bureau ; Malles bibliothèques ; Tableaux portatifs, consommables et divers matériels didactiques

Avant de terminer son exposé, le consultant a présenté l’arbre à problèmes et l’arbre à solutions (voir en annexe à ce PV)

Commentaires et décisions :

Le projet alphabétisation doit être complémentaire au programme FBSA Moso. Bruxelles (FBSA)  a déjà accepté les démarches de ce projet sans garantir le financement. Celui-ci sera soumis au même processus d’analyse et de sélection que les autres composantes du FBSA actuel.

La deadline pour le dépôt du DTF à Bruxelles était initialement fixée au 03 Octobre 2014 afin qu’il soit encore financé sur le budget de 2014.LC a demandé un délai supplémentaire et propose d’envoyer le DTF au FBSA Bruxelles pour le 15/10/2014. L’ambassade confirmera cette option au CNP dès que possible afin que LC puisse établir un rétro-planning avec les partenaires.

Notons que l’idée du projet alphabétisation avait été discutée avec la FAO et les autres partenaires et avait obtenu le soutien du dernier Comité National de Pilotage (CNP) et des comités de pilotage locaux au niveau des trois communes. Le présent CNP confirme l’intérêt pour le FBSA, dans son entièreté, de pouvoir complémenter l’action en cours avec un projet d’alphabétisation, approuve unanimement ce principe et désigne LC-UCODE-AMR pour le formuler et le mettre en œuvre.

- Aperçu sur les activités mises en œuvre depuis la date du 10 juillet 2014

Les partenaires ont passé en revue d’une façon synthétique les activités réalisées du 10 juillet 2014 au 25 septembre 2014.(Voir leur présentation en annexe)

Chaque partenaire a donné des raisons justificatives du faible taux de consommation budgétaire :

| N° | Organisme | Taux de consommation budgétaire | Raisons justificatives |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UNCDF | 04% | L’intervention de l’UNCDF n’a démarré qu’à la mi-juin suite à la signature du document de projet avec la partie gouvernementale en mai et la finalisation des négociations avec le FBSA sur la contrepartie. Donc pour sa composante, UNCDF n’a qu’un trimestre de mise en œuvre ce qui explique le faible taux de décaissement. La tranche de décaissement la plus importante du PTA (environ 60%) porte sur les investissements locaux avec les communes. Compte tenu que les exercices de planification et d’inscriptions budgétaires n’ont pas démarré, il n’y a donc pas eu de décaissements au niveau des infrastructures ce qui explique le faible taux. Plusieurs dépenses sont engagées mais ne sont pas comptabilisées comme exécutées, car le cycle de la dépense n’est pas encore complété. UNCDF précise que si sa situation représentait une vraie contrainte pour le décaissement de la seconde tranche, elle pourrait, sans risques financiers, verser les 450.000 USD de fonds d’investissement local sur le compte de l’administration. Cela devrait être considéré comme une dépense par le FBSA et les 70% de décaissement nécessaires pour le versement de la seconde tranche seraient certainement atteints. |
| 2 | FAO | 56% | Etude de référence qui n’a pas encore été réalisée (un gros montant) Les frais alloués au siège ne sont pas encore dépensés |
| 3 | LD /UCODE | 50% | Dépenses liées aux saisons culturales : saisons pluvieuses : 2014B et 2015A |
| 4 | CIbe /SOPRAD | Presque 70% | Dépenses liées aux saisons culturales : saisons pluvieuses : 2014B et 2015A |
| 5 | CSA/CAPAD | 65% | Retard de démarrage des activités car attendre à travailler avec les bénéficiaires identifiés par d’autres partenaires du FBSA Moso |
| 6 | CRbe/ CRB | 40% | Gros achats en cours de réalisation mais dépenses non encore exécutée |
| 7 | WSM/AGAKURA, ADISCO | 60% | Identification des métiers porteurs a pris suffisamment de temps |

Commentaires et recommandations (Voir le tableau synthèse dernière page)

- A la CRB : Puisque le kitchengarden se retrouve également dans le pôle agricole, il faudra qu’il y ait un lien entre les pôles agriculture, nutrition, et pôle transformation.

- A la CRB : partager les résultats de l’étude SMART par e-mail ou CD aux autres acteurs du FBSA,

- A AGAKURA/ADISCO : Comme ils vont privilégier les crédits collectifs ou coopératifs au BNDE, il leur a été recommandé de vérifier si le FBSA prévoit l’approche de crédit.

- De tenir en compte l’adéquation des demandes des métiers avec les besoins (débouchés) sur terrain

- Mettre également adéquation métiers porteurs TAA avec les hangars de stockage

- Aux partenaires du FBSA, tenir en compte de l’équilibre genre

- Prendre en considération le critère de vulnérabilité

- Pour les transferts financiers aux communes dans le cadre des investissements (UNCDF) voir si le FBSA considérera ces transferts en bloc comme une dépense exécutée pour le PTA de l’année. En ce sens il faut prendre en compte qu’un  investissement dans une commune suit un cycle de paiement qui peut s’étaler sur une période d’au moins une année avec la présentation des pièces justificatives et la remise des rapports des maitres d’œuvre. moins un an. Procédure normale dans le cadre des investissements publics.

- Etat d’avancement des études de référence (appels d’offre récemment lancés)

La FAO avait lancé un appel d’offre au mois de mars 2014  pour effectuer une étude de référence, une seule firme maison « ALL CONSULTING AND LOGISTICS » a pu soumissionner. Il a été constaté qu’il est actuellement difficile d’avoir une maison qui pourra aligner les consultants qui ont 4 profils recherchés dans l’étude, alors que les partenaires ont tellement besoin de données de base. Pour pallier à cette situation, chaque partenaire a lancé une étude de référence qui répond de manière spécifique, selon leur domaine d’intervention et d’expertise aux indicateurs du DTF. La FAO recrutera un consultant qui va compiler les études pour avoir un seul document de l’étude de référence.

La FAO a déjà fait une consultation restreinte des consultants se trouvant dans la base des données de la FAO, la présélection aura lieu vendredi 26 septembre 2014. Il commencera son travail quand tous les partenaires du FBSA Moso auront déjà leur étude de base.

- LD/UCODE : a déjà recruté un consultant pour mener l’étude de base. L’étude sera disponible dans 10 jours c’est àdire 10 octobre 2014

- WSM/AGAKURA,ADISCO : le recrutement d’un consultant qui va compiler et consolider les données de base disponibleest en coursle recrutementsera finalisé dans deux semaines càd le 13 octobre 2014 et l’étude vers la fin du mois d’octobre.

- UNCDF, UNCDF : Une firme de consultant locale (SACORED) a été recrutée pour réaliser l’étude sur l’établissement de la situation de référence. Les travaux de terrain débuteront le 25 septembre et doivent se coordonner avec l’exercice d’actualisation des PCDC qui sera réalisé par la firme COPED au cours de la même période. L’étude de référence devrait être en principe disponible vers la fin octobre 2014.

- CRbe/CRB : l’étude est disponible

- CIbe /SOPRAD : l’étude est disponible

- CSA/CAPAD : les données sont disponibles, il ne reste que le traitement des données et la validation de l’étude. L’étude sera disponible mi-octobre 2014.

( Fin octobre tous les rapports devraient être disponibles et le consultant sélectionné par la FAO devrait pouvoir commencer son travail de consolidation.

V. Information/Formation sur l’accès et alimentation du site FBSA Moso

La présentation a été faite par Laurent De Ruyt de la Croix Rouge Belgique. Les activités déjà réalisées sont les suivantes :

- Création du site internet du FBSA Moso par Laurent De Ruyt et LIEWIG Camille de Caritas International Belgique ;

- Envoi des supports du site par tous les partenaires du Programme FBSA Moso : toutes les pages des partenaires du site sont actuellement remplies, sauf celle du MINAGRIE.

Les prochaines étapes sont :

- Désignation d’un responsable/gestionnaire du site  par organisation ou groupe d’organisation (points focaux) à former pendant une journée ;

- Vérifier toutes les données stables sur le site ;

- Etre actif sur le site : l’enrichir par des contenus actualisés

VI. Mandat du Comité National de Pilotage (et d’orientation) du FBSA Moso

Une ébauche de mandat du comité a été soumise par UNCDF le 9/9/2014 aux membres du CNP opérationnel du programme FBSA pour analyse et bonification.

Il a été convenu que ce dossier soit traité par Charles NAHIMANA (UCODE-AMR), Salvator KABONEKA et Christian FOURNIER (UNCDF) pour ensuite validation auprès du comité de pilotage. Il a été suggéré de bien clarifier le rôle du Comité National de Pilotage du FBSA Moso et de se référer aux expériences du FBSA d’ailleurs

En effet, le constat fait est que certains participants ne répondent  pas aux réunions. Pour les partenaires opérationnels du programme FBSA, cette question ne peut être traitée à l’intérieur du comité mais bien par l’Ambassade de Belgique et la partie gouvernementale.

- La FAO envoie une version actualisée des TDR du CNP aux membres afin de collecter les commentaires et de les finaliser au plus vite.

- L’ambassade de Belgique insiste sur le fait que, malgré que le FIDA accepte de payer des honoraires aux membres du CNP, ce n’est pas la philosophie de la démarche belge. La question s’est également posée au Mali où le principe de payer des honoraires n’a pas non plus été retenu. L’ambassade souligne également que la FAO avait proposé de faire des démarches au niveau du ministère afin d’en discuter à un haut niveau. Cela n’ayant pas encore été fait, l’ambassade propose d’en discuter avec la FAO et les partenaires ministériels. D’autres pistes peuvent être explorées comme la modification du cadre partenarial conjoint pour la mobilisation des ressources  propres du ministère.

VII. Rapportage narratif et financier annuel 2014

- Consensus sur le canevas de rapportage

Les partenaires du programme FBSA Moso vont se référer au Manuel des procédures du Fonds Belge de Sécurité Alimentaire actuellement en vigueur.

- Procédure et calendrier de rapportage

Rappel des dates importantes :

- Date de démarrage du Programme FBSA Moso : 03/10/2013 ;

- Date de versement de la première tranche des subsides : 14/11/2013 ;

- Date d’éligibilité des dépenses : 29/07/2013

Procédure et calendrier de rapportage

Selon la dernière communication de Bruxelles, il était envisagé de remettre le premier rapport annuel du programme et des projets qui le composent 15 mois suivant la date de démarrage ; soit le 31 décembre 2014. Il porterait sur la période du 03 octobre 2013 au 02 octobre 2014.

La procédure pour l’élaboration de ces rapports est la suivante :

- Les différents partenaires des projets qui composent le programme vont d’abord envoyer leurs rapports annuels à leur siège pour validation ;

- Les rapports des partenaires validés par leur siège seront ensuite envoyés à la FAO ;

- Enfin, les rapports des partenaires seront d’abord consolidés par la FAO puis envoyés au FBSA.

Cependant, selon le manuel de procédures, l’échéance pour l’envoi des rapports est déterminée non pas en fonction de la date de démarrage mais en fonction de la date de versement de la tranche. La date de référence ne serait donc pas le 3/10/2013 mais le 14/11/2013. Le planning de rapportage devra donc être confirmé au plus vite par l’ambassade afin que les partenaires puissent s’organiser. Il faudrait en effet compterenviron 2 mois pour le rapportage projets et un mois pour la consolidation par la FAO (selon la procédure explicité ci-dessus).

VIII. Divers

- UNCDF : information sur le contenu du MoU entre le PNUD et l’UNCDF

- UNCDF (composante RCIC du programme FBSA) et le PNUD (projet PACTE mis en œuvre dans les provinces de Kayanza et de Bururi) ont signé le 15 septembre 2014 un accord de partenariat. Dans le cadre de cet accord, le PNUD accorde, pour une durée de 2 ans, une subvention de 700 000$ à UNCDF. Le PNUD défraiera pour UNCDF les coûts d’un expert international installé au sein du PNUD et qui assurera la représentation de UNCDF, le suivi financier et opérationnel des projets de l’UNCDF au Burundi et en particulier la composante RCIC du programme FBSA. UNCDF assurera un appui technique au projet PACTE dans le cadre de certaines activités spécifiques : diagnostic de fonctionnalité des communes, investissement intercommunal, renforcement dans la maitrise d’ouvrage et plaidoyer sur les politiques de décentralisation.

- Partenariat entre UNCDF et les 3 communes de la zone d’intervention du programme FBSA Moso (Cendajuru, Gisuru et Kinyinya) est à finaliser,en attente de la validation légale de la convention par le siège de UNCDF.

- Partenariat entre UNCDF et le Projet GUTWARANEZA de l’Union Européenne. Ce projet qui se terminera en décembre 2014 est intervenu dans les communes de Gisuru et Kinyinya à travers un appui à la formation des pratiques de gestion, de comptabilité, de l’électrification des bureaux et la fourniture d’équipements informatiques. Dans le cadre de ce partenariat entre le RCIC et le projet GUTWARANEZA, il est prévu de faire une remise reprise afin de poursuivre dans la même lancer que ce projet et d’inclure la commune de Cendajuru dans le renforcement. A cet effet, il est prévu une formation du comptable de la commune de Cendajuru sur le système comptable implanté dans de nombreuses communes du pays par l’UE. Il est également prévu un atelier qui réunira les trois communes pour échanges des pratiques entre les deux projets.

- Situation des négociations avec le BISEM (Fonds Commun d’Education) : une proposition, à partir de l’analyse des PCDC, a été soumise auprès du BISEM pour obtenir des investissements en infrastructures scolaires dans les trois communes d’intervention. Le montant de subvention accordé habituellement par le BISEM est de 350 millions de Fbupar commune soit 9 salles de classes avec latrines, équipements et coût de suivi. En attente d’une réponse de la proposition qui leur a été soumise en août dernier.

- Problèmes logistiques liés aux règles de sécurité des Nations Unies (quelle voie de sortie possible ?) : M. Fournier a rappelé les contraintes de fonctionnement sur le terrain par rapport aux directives des Nations Unies qui obligent les agences de circuler soit avec une escorte ou d’avoir deux véhicules équipés aux normes de sécurité des Nations Unies. Il a demandé au CNP un appui afin de soumettre une requête à UNDSS en charge de la sécurité afin d’obtenir une exemption compte tenu qu’aucun incident ne s’est produit depuis le démarrage des activités du programme FBSA.Le CNP ne peut rien faire en ce sens.

- L’ambassade de Belgique se demande pourquoi ce sujet est sur la table maintenant alors que la situation était connue avant même la formulation du projet. Outre la dérogation pour cette intervention, l’ambassade suggère qu’il serait peut-être bon que les UN s’alignent sur les autres acteurs et réduisent la phase de sécurité de la province.

- Décentralisation de l’UNCDF au niveau de la Région des Grands Lacs

Monsieur Christian Fourniera informé le comité de la proposition de la nouvelle configuration de l’équipe de l’UNCDF pour la mise en œuvre de la composante RCIC. L’expert international prévu pour assurer la coordination conformément au document de projet et au DTF sera remplacé par un expert national. Un expert international de l’UNCDF qui assura le suivi financier et opérationnel ainsi que les relations avec les partenaires sera installé au sein du bureau du PNUD. Ensuite, un expert technique international sera installé dans un pays limitrophe et assurera le suivi technique de proximité de la composante RCIC.  Pour une question de suivi et de conformité avec les accords signés avec les partenaires, le comité doit être informé de ces changements qui devront être ensuite entérinés par le partenaire gouvernementale et le FBSA pour le rendre effectif.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

| N° | Constat | Recommandations | Responsable | Deadline |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Le kitchengarden se retrouve également dans le pôle agricole | Il faudra qu’il y ait un lien entre les pôles agriculture, nutrition, et pôle transformation. | CRB | Saison culturale 2015A |
| 2 | Etude SMART est déjà réalisée | Partager les résultats de l’étude SMART par e-mail ou CD aux autres acteurs du FBSA, | CRB | Aussitôt après la réunion |
| 3 | AGAKURA, ADISCO vont privilégier les crédits collectifs ou coopératifs à la BNDE | Il leur a été recommandé de vérifier si le FBSA prévoit l’approche de crédit. | AGAKURA ADISCO | A la prochaine réunion du CNP |
| 4 | Appui des artisans en métiers et métiers porteur TAA (Transformation agro-alimentaire) | De tenir en compte l’adéquation des demandes des métiers avec les besoins (débouchés) sur terrain Mettre également adéquation métiers porteurs TAA avec les hangars de stockage | AGAKURA ADISCO | Avant la réunion prochaine du CNP |
| 5 | Identification des bénéficiaires du programme | Aux partenaires du FBSA, tenir en compte de l’équilibre genre Prendre en considération le critère de vulnérabilité | Tous les partenaires du FBSA | - |
| 6 | Convention et transferts financiers aux communes | Pour les transferts financiers aux communes dans le cadre des investissements (UNCDF) voir si le FBSA considérera ces transferts en bloc comme une dépense exécutée pour le PTA de l’année | UNCDF | Avant la réunion prochaine du CNP |
| 7 | A la préoccupation de certains partenaires concernant le ciblage des infrastructures qui doivent être réalisées à travers le fonds d’investissement local, UNCDF confirme que seuls les investissements inclus dans les PCDC (qui seront prochainement actualisés) pourront être financés. | Les partenaires du FBSA Moso sont invités à approcher les administrations locales pour faire leur plaidoyer. | CRB, AGAKURA, ADISCO, CAPAD | Avant la réunion prochaine du CNP |
| 8 | Les participants ont été informés que PAIOSA a déjà fait l’inventaire des infrastructures agricoles dans les provinces et qu’il pourrait partager les résultats sur CD avec les partenaires du FBSA. Information introduite par Delphine | L’ambassade fera parvenir les CD aux partenaires. | Ambassade de Belgique | Avant la réunion prochaine du CNP |
| 9 | Etude de référence : Les partenaires tels que : LD/UCODE, CSA/CAPAD, UNCDF ont confirmé qu’ils ont recruté des consultants pour faire l’étude de référence | .Il a été donc recommandé que fin octobre tous les rapports devraient être disponibles et le consultant sélectionné par la FAO devrait pouvoir commencer son travail de consolidation. | LD/UCODE CAPAD, UNCDF AGAKURA /ADISCO | Avant mois d’octobre 2014 |
| 10 | Alimentation du site web FBSA Moso | Il a été recommandé au MINAGRIE de remplir les informations relatives au MINAGRIE Désignation d’un responsable/gestionnaire du site par organisation ou groupe d’organisation (points focaux) à former pendant une journée ; Vérifier toutes les données stables sur le site ; Etre actif sur le site : l’enrichir par des contenus actualisés | MINAGRIE FAO Tous les partenaires | Octobre 2014 |
| 11 | Comité National de Pilotage : | clarifier le rôle du Comité National de Pilotage du FBSA Moso et de se référer aux expériences du FBSA d’ailleurs et envoyer une version actualisée des TDR du CNP aux membres afin de collecter les commentaires et de les finaliser au plus vite | FAO | Octobre 2014 |
| 12 | Honoraires aux membres du CNP, | l’ambassade propose discuter la question avec la FAO et les partenaires ministériels. D’autres pistes peuvent être explorées comme la modification du cadre partenarial conjoint pour la mobilisation des ressources propres du ministère. | FAO, Ambassade | Avant la réunion prochaine du CNP |
| 13 | Planning de rapportage annuel | Le planning de rapportage devra donc être confirmé au plus vite par l’ambassade afin que les partenaires puissent s’organiser | Ambassade | Septembre 2014 |

Fait à Bujumbura, le 09/10/2014

Rapporteurs

Fiacre FURERO

Philippe BIZIMANA

# Text boxes

Les participants à la réunion ordinaire du CNP dans une salle de la FAO