## Plan d'action
Planification opérationnelle détaillée
N0 | Activités | Nbre | Indicateurs | Oct-Déc | janvier |  |  |  | février |  |  |  | mars |  |  |  | avril |  |  |  | mai |  |  |  | juin |  |  |  | juillet |  |  |  | aout |  |  |  | sept
[5 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | s2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
I | Personnel
1 | TDR pour le recrutement du personnel
2 | Recrutement du coordonnateur du programme |  | 1coord de progrrecruté
3 | Recrutement d'un coordonnateur de terrain |  | 1coord de terrain recruté
4 | Recrutement des Points Focaux |  | 3PF recrutés
5 | Introduction des point Focaux sur le terrain
II | Investissement
1 | Achat des vehicules de terrain , |  | 1vehicule de terrain
2 | Achat d'une ambulance |  | 1ambulance
3 | achat des moto |  | 3 moto yamaha et 12 moto Sanili
4 | Appui à la construction des bureaux au niveau des communes(kinyinya,Gisuru et Cendajuru) |  | Bureaux construits et réabilités
5 | Equipement Bureaux et materiel informatique(ordinateur,table de bureau,chaises armoire et autres) |  | 12 chaises,3tables de bureaux,3armoires et5ordinateurs +accessoires
Programmes sociaux
Résultat 1. Les ménages les plus vulnérables des communautés ciblées ont les capacités de nourrir convenablement leurs familles
Activité 1: Enquete CAP et SMART
1.1.1 | Préparer le questionnaire d'enquete |  | questionnaire terminé et testé | bar: janvier S1 to sept S2
1.1.2 | Préparer le TDR de l'enquete |  | TDR en place
1.1.3 | Réunion de contact avec les autorités sanitaires et administratives à la base ainsi que le staff de la croix rouge. |  | 1réunion/mois /commune | bar: janvier S1 to sept S2
1.1.4 | Réunion de coordination avec les autres acteurs et la FAO |  | 1réunionpar trimestre
1.1.5 | Réunion des comités communaux et les encadreurs communaux |  | 1réunion par mois | bar: janvier S1 to sept S2; sept S4
1.1.6 | Identification des enqueteurs pour l'enquete CAP |  | 18 enqueteurs | bar: janvier S1 to sept S2
1.1.7 | préparation du matériel et la logistique pour la formation des enqueteurs(CAP) |  | materiel dispo
1.1.8 | Former les enqueteurs(CAP) |  | enqueteurs formés
1.1.9 | Conduite de l'enquete(materiel,carburant,hebergement,nourriture, honoraire des volontaires) |  | rapport d'enquete
1.1.10 | Faire la saisie des données | 5 person
1.1.11 | Faire l'analyse des résultats | bar: avril S4 to mai S1
1.1.12 | Préparer le materiel de l'enquete SMART | bar: avril S2 to avril S4
1.1.13 | Identifier les enqueteurs | bar: avril S3 to avril S4
1.1.14 | Disponibiliser le materiel et le budget au niveau des branches | bar: mai S1
1.1.15 | Conduire l'enquete | bar: mai S2
1.1.16 | Dissémination des résultats | 119 | bar: mai S3
Activité 2.Mise en place d’un processus de formation - recyclage des sections jeunesse CR et des comités collinaires de Nutrition et de Santé (CCNS) en techniques de communication et d’animation, et des CCNS en promotion des bonnes pratiques de nutrition, avec un accent particulier sur les Actions Essentielles en Nutrition (AEN)
1.2.1 | Tenir une réunion d'information avec les autorités sanitaires et administratives(BPS,BDS,Admicom) |  | 2MDPS,2MCD,3 administrateurs | bar: juin S2
1.2.2 | Définir les TDR des CCNS | bar: juin S1 to juin S2
1.2.3 | Fixer les critères et la composition des CCNS | bar: juin S3
1.2.4 | Réunion avec la population de chaque colline pour expliquer le programme | bar: juin S3
1.2.5 | Fixer les TDR des mamans lumières | bar: juin S3
1.2.6 | Identification des ménages qui remplissent les critères | bar: juin S3
1.2.7 | Choix des mamans lumières par la communautés parmis les ménages qui replissent les critères |  | 2mamans lumères par colline | bar: juillet S1 to juillet S2
1.2.8 | Mise en place des CCNS |  | 7membres du comité par colline | bar: juillet S4
1.2.9 | Prépation du module de formation et de recyclage | bar: juillet S2 to aout S1
1,2,10 | Multiplication du module | bar: aout S1 to aout S2
1,2,11 | Faire la formation des CCNS | bar: aout S3
1.2.12 | Dotation des CCNS et des sections jeunesse CR en matériel didactique et de visibilité (boîtes image, T-shirts, dépliants, panneaux, etc.) | bar: aout S4 to sept S2
1.2.13 | Elaboration et mise en œuvre d’un plan de communication intégré. Réalisation de séances IEC/CCC et d’activités de promotion au niveau communautaire : sensibilisation à l’hygiène et assainissement selon la méthode ATPC et sensibilisation en prévention des maladies et promotion de santé selon la méthode PSSBC | bar: juillet S1 to sept S2
Résultat 2. Les ménages des communautés ciblées développent des comportements et habitudes démontrées efficaces dans la lutte contre les maladies et autres problèmes de santé
Activité1:Mise en place d'un processus de formation-recyclage des sections jeunesses CR et des comités collinaires de nutrition et de santé(CCNS) en prévention des maladies,promotion de la santé et en hygiène et assainissement,avec un accent particulier sur les Pratiques Familiales Essentielles (PFE) suivantes:Planing familial,lavage des mains aux moments critiques,3consultations Pré-natales,utilisation de moustiquaire imprégnée d'insecticides
2.1.1 | Préparer le module de recyclage | bar: aout S1 to aout S3
Faire le recyclage | bar: aout S3 to aout S4
2.1.2 | Dotation des CCNS et des sections jeunesse CR en matériel didactique et de visibilité (boîtes image, T-shirts, dépliants, panneaux, etc.) | bar: aout S4 to sept S1
Résultat 3:Les cas de malnutrition sont dépistés et pris en charge convenablement par les communautés et les FOSA
Activit1:Evaluer les besoins spécifiques des FOSA pour la PEC de la malnutrition aigue
3.1.1 | Dresser une liste des besoins dans tous les FOSA | bar: juin S3 to juin S4
3.1.2 | Faire la commande de ces materiels | bar: juillet S1
3.1.3 | Distribuer ce materiel dans les FOSA | bar: juillet S3 to juillet S4
3.1.4 | Dotation des FOSA en matériel anthropométrique | bar: aout S1; sept S3 to sept S4
3.1.5 | Appui en matériel (MUAC, balances, boites à image) des activités de dépistage hebdomadaire de routine des SPC (Suivi promotionnel de la croissance) réalisées par les CCNS | bar: aout S3 to aout S4; sept S3 to sept S4
Activité2:Mise en place d'un processus de formation-recyclage des sections jeunesses CR et des comités collinaires de nutrition et de santé(CCNS) en dépistage,référence et PEC communautaire et formation spécifique des mamans lumières sur les activités FARN conformément au protocole national
3.2.1 | Faire la mobilisation communautaire pour expliquer l'état d'avancement du programme | bar: juillet S4
3,2,2 | Dresser un calendrier saisonnier des récoltes | bar: juillet S4 to aout S1
3.2.3 | Préparer le module de recyclage sur le dépistage,la référence et PEC communautaire | bar: aout S2 to aout S4
3.2.4 | Faire la formation des sections jeunesses et CCNS | bar: aout S4
3.2.5 | Préparer le module de formation des mamans lumières sur les FARN | bar: juillet S2 to aout S2
3.2.6 | Réunion avec les maris des mamans lumières |  | tous les maris des mamans lumières(156) | bar: aout S2 to aout S3
3.2.7 | Faire la formation des mamans lumières |  | 156 mamans lumières | bar: aout S4 to sept S1
Activité3:Mise en œuvre des FARN gérés par les mamans lumières dans le cadre des CCNS,selon les normes établies;dotation des FARN en materiel;construction et équipement des FARN avec l'appui du FDL de l'UNCDF
3.3.1 | Evaluation nutritionnelle, triage de tous les enfants de 0 à 59 mois et restitution/discussion du résultat de la pesée avec support visuel à la communauté ; | bar: sept S1
3.3.2 | Enquête auprès des familles, identification des pratiques des déviants positifs, et restitution du résultat de l’enquête à la communauté ; | bar: sept S2
3.3.3 | Conception des modules de formation et autres outils de FARN ; | bar: sept S1 to sept S2
3.3.4 | Réunion de coordination avec les autres acteurs pour voir l'état d'avancement | bar: sept S1 to sept S3
3.3.5 | Réunion informelle avec les autres acteurs pour voir l'état d'avancement des activités de synérgies | bar: sept S1 to sept S3
3.3.6 | Achat du materiel des FARNs | bar: sept S1 to sept S2
3.3.7 | Distribuer le matériel aux FARN | bar: sept S2
3.3.8 | Dotation des CCNS et des sections jeunesse CR en matériel didactique et de visibilité (boîtes image, T-shirts, dépliants, panneaux, etc.) | bar: aout S4 to sept S1
3.3.9 | Elaboration et mise en œuvre d’un plan de communication intégré : réalisation des séances IEC/CCC et d’activités de promotion au niveau communautaire. | bar: aout S4 to sept S2
Déjà réalisée
En cours de réalisation