Pourquoi un manuel d’opération

(

Note

Le masculin employé dans le texte à des fins grammaticales se veut neutre et fait référence aux rôles.  Il désigne des personnes sans distinction de sexe.

Table des matières

###### Section 1 – Dispositions opérationnelles

Titre I – Manuel d’opération	2

1.1	Objectif du manuel d’opération	2

1.2	Organisation du MO	2

1.3	Utilisation et diffusion du MO	3

1.4	Adoption et procédures de modification du MO	3

Titre II – Projet RCIC	4

2.1	Contexte général	4

2.2	Résumé du projet	6

2.3	Philosophie d’intervention du projet RCIC	7

2.4	Outils du projet RCIC	8

Titre III – Organisation du projet et les acteurs impliqués	10

3.1	Organigramme fonctionnel du projet	10

3.2	Responsabilités	10

3.2.1 Gouvernement du Burundi	10

3.2.2 Communes de Cendajuru, Kinyinya et Gisuru	11

3.2.3 UNCDF	11

3.2.4 Fonds belge pour la sécurité alimentaire	11

3.3	Acteurs et entités impliqués dans le projet	12

3.3.1	Acteurs publics (institutionnels)	12

3.3.1.1	Administration centrale	12

3.3.1.2	Administration déconcentrée	13

3.3.1.3	Collectivités locales	14

3.3.2	Acteurs privés ou non institutionnels	14

3.3.2.1	Société civile	15

3.3.2.2	Secteur privé	15

3.3.3	Unité de coordination du projet	15

3.4	Cadres de concertation	16

3.4.1	Niveaux d’intervention	16

3.4.2	Comité national de pilotage du programme FBSA	18

3.4.3	Comité technique de suivi et d’orientation du projet	19

3.4.4	Comité communal de développement communautaire	21

3.4.5	Comités de pilotage communal du programme FBSA	23

###### Section 2 - Instruments et stratégies

Titre IV – Approche globale du projet RCIC	26

4.1	Démarche de développement local de l’UNCDF dans la région du Moso	26

4.2	Principaux enjeux abordés dans les 3 communes du Moso à travers la démarche de développement local	27

4.3	Démarche opérationnelle de développement local	27

Titre V – Instruments de planification	29

5.1	Démarche de planification locale	29

5.2	Plan communal de développement communautaire	35

5.2.1	Vision stratégique	35

5.2.2	Cadre d’analyse d’actualisation des PCDC	35

5.2.3	Étapes d’élaboration du PDC	37

5.3	Plan triennal d’investissement	37

5.3.1	Philosophie	37

5.3.2	Contenu du PTI	38

5.3.3	Étapes d’élaboration du PTI	38

5.4	Plan d’investissement annuel	40

5.4.1	Engagements financiers locaux	40

5.4.2	Contenu du PAI	40

5.4.3	Étapes d’élaboration du PAI	41

5.5	Processus d’adoption des instruments de planification locale	42

Titre VI – Fonds de développement local	43

6.1	Description du FDL	43

6.2	Taille du FDL	43

6.3	Système d’allocation et de répartition du FDL	44

6.4	Modalités de sélection et de mise en œuvre des projets	47

6.5	Conditions d’éligibilité au FDL	50

6.6	Structures, modalités et responsabilité de gestion	54

6.6.1	Responsabilité d’ordonnance des dépenses	54

6.6.2	Circuit de déboursement des fonds	55

6.6.3	Révision des comptes et audit	56

6.7	Cadre de règlement du financement	57

6.7.1	Définition	57

6.7.2	Suivi financier de la convention	58

6.8	Évaluation de l‘impact environnemental	58

Définition des catégories d’impact résultant des projets/investissements du FDL	58

6.9	Système d’archivage	61

Titre VII – Procédures de passation des marchés	65

7.1	Préambule	65

7.2	Phasage	65

7.3	Rôles et responsabilités	65

7.4	Réglementation applicable	67

7.5	Principe de transparence	67

7.6	Gestion de l’exécution des travaux	68

7.7	Contrats	68

7.7.1	Contrat d’études	68

7.7.2	Contrat d’entreprise	69

7.8	Modalités de paiement	69

7.8.1	Avances et décomptes	69

7.8.2	Proposition d’engagement	70

7.8.3	Établissement des décomptes	70

7.8.4	Établissement des mandats	70

7.8.5	Exécution des paiements	70

7.9	Réception des ouvrages et retenu de garantie	70

7.9.1	Réception provisoire	70

7.9.2	Mise en service	71

7.9.3	Réception définitive	71

7.9.4	Retenue de garantie	71

7.10	Gestion et entretien de l’infrastructure	71

Titre VIII – Instruments de suivi et évaluation	73

8.1	Suivi	73

8.1.1	Suivi de la performance interne du projet	73

8.1.2	Suivi des performances des acteurs	74

8.1.3	Suivi participatif	75

8.1.4	Élaboration des outils de collecte – fiches de suivi	75

8.1.5	Étapes importantes pour la mise en œuvre du suivi-évaluation	76

8.2	Évaluation	77

Titre IX – Stratégies spécifiques pour la mise en œuvre du projet RCIC	77

9.1	Stratégie de lutte contre l’insécurité alimentaire	77

9.2	Stratégie genre et groupes vulnérables	82

9.3	Stratégie en changements climatiques	85

9.4	Stratégie de communication	87

9.4.1	Objectif général	87

9.4.2	Écueils à éviter	87

9.4.3	Axe de communication	88

9.4.4	Publics cibles	88

9.4.5	Plan d’action	90

9.5	Stratégie de renforcement des capacités	91

9.5.1	Création et développement des capacités communales	92

9.5.2	Renforcement des capacités des organisations de base et des citoyens	92

9.5.3	Renforcement des capacités de gestion de la Recette-Perception au niveau de chaque commune	93

9.6	Stratégie de désengagement	93

###### Section 3 - Plan d'opération

Titre X – Structure d’exécution du projet et cadre des résultats	95

10.1	Organigramme du projet RCIC	95

10.2	Structure des travaux	96

10.3	Cadre des résultats	97

###### ANNEXES

Annexe 1	Error! Bookmark not defined.

Modèle de convention Commune/UNCDF

Annexe 2	Error! Bookmark not defined.

Modèle de fiche synthétique PCDC

Modèle de PTI

Annexe 3	Error! Bookmark not defined.

Fiche de déclaration d’ouverture du compte FDL Guichet 1-2-3

Demande de financement

Documents d’approbation du CTSO

Étude d’impact environnemental simplifiée

Exemples de mesures d’atténuation et de critères de conception environnementale

Exemple de fiche de classement/archivage

Exemple de fiche d’équipement

Annexe 4	146

Modèle de rapportage trimestriel à usage interne

Modèle de rapport annuel programme FBSA

Liste des acronymes et abréviations

| $EU /$US | Dollars des États Unis d’Amérique |
| --- | --- |
| CAPAD | Confédération des Associations des Producteurs Agricole pour le Développement |
| CCDC | Comité Communal de Développement communautaire |
| CCLC | Comités collinaires de développement communautaire |
| CDMT | Cadre des dépenses à moyen terme |
| CED | Centre d’Entraide et de Développement (CED-CARITAS BURUNDI) |
| CIP | Comité Intercommunal des Priorités (pour l’approbation des projets guichet 1) |
| CTAS | Conseiller Technique chargé des Affaires Sociales |
| CTD | Conseiller Technique chargé du Développement |
| FAO | Organisation de Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation |
| FARN | Foyers d’animation et de rééducation nutritionnelle |
| FBSA | Fonds Belge pour la sécurité alimentaire |
| FBu | Franc burundais |
| FDL | Fonds de développement local |
| FONIC | Fond National d’Investissement Communal |
| Ha | Hectare |
| HIMO | Haute intensité de main-d’œuvre (travaux) |
| LCD | Louvain Coopération Développement (ONG belge partenaire du programme Moso) |
| LoCAL | Local Climate Adaptive Living Facility |
| Mcg/l | Microgramme par litre |
| MDC | Ministère du développement communal |
| MEATTP | Ministère de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et des Tra-vaux Publics |
| MEM | Ministère de l’Énergie et des Mines |
| MEEATU | Ministère de l’Eau, de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme |
| MINAGRIE | Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage |
| ONG | Organisation Non Gouvernementale |
| OP/OCB | Organisations professionnelles, Organisations communautaires de base |
| PCDC | Plan Communal de Développement Communautaire |
| PNUD | Programme des Nations Unies pour le Développement |
| PTF | Partenaires techniques et financiers (du Burundi) |
| RCIC | Composante renforcement des capacités institutionnelles des communes (composante UNCDF du projet FBSA/Moso) |
| RGPH | Recensement Général de la Population et de l’Habitat |
| SAGN | Stratégie Agricole Nationale |
| SAN | Sécurité alimentaire et nutritionnelle |
| STD | Services techniques déconcentrés |
| S&E | Suivi et évaluation |
| TBS | Taux Brut de Scolarisation |
| UCODE | Union pour la Coopération et le Développement |
| UCP | Unité de coordination de projet |
| UNCDF | UN Capital Development Funds |
| WSM | Wereldsolidariteit - Solidarité mondiale (ONG belge partenaire du programme) |

Section 1

DISPOSITIONS OPÉRATIONNELLES

Titre I :	Manuel d’opération

Titre II :	Projet RCIC

Titre III : 	Acteurs/Coordination

# Titre I – Manuel d’opération

## 1.1	Objectif du manuel d’opération

Ce manuel d’opération (MO) a pour objet de décrire l’organisation et le fonctionnement du projet de Renforcement des Capacités Institutionnelles des trois Communes (RCIC) de la région du MOSO (Cendajuru, Gisuru et Kinyinya). Il constitue en fait l’instrument opérationnel de ce projet approuvé par le Gouvernement de la République du Burundi (GRB) et le Fonds Belge pour la Sécurité Alimentaire (FBSA) et l’United Nations Capital Development Fund (UNCDF).  De ce fait, ce MO doit être consulté et utilisé en relation avec le document de projet (PRODOC) de l’UNCDF et le document technique et financier (DTF) du FBSA qui constitue les seules et uniques bases légales de l’engagement de coopération entre les parties.

Le MO se veut un guide opérationnel pour l’exécution du projet RCIC.  Dans cette perspective, il :

- Définit les modalités de son utilisation;

- Définit les rôles et les responsabilités de chacun des intervenants du projet RCIC;

- Précise les règles de fonctionnement et d’exécution des activités du projet RCIC;

- Explique les instruments et les outils utilisés dans le cadre du projet RCIC pour atteindre les résultats escomptés;

- Expose et précise la nature des activités du projet RCIC;

- Définit les règles d’utilisation des facilités financières mises à la disposition des communes pour la réalisation des investissements locaux.

Ce manuel a été conçu de manière simple et didactique afin de permettre à chaque intervenant du projet RCIC de saisir les orientations et de se familiariser avec les instruments et les mécanismes mis en place par le projet.  Il entend également contribuer au développement, au sein des communes appuyées, d’une démarche démocratique s’appuyant sur des principes de transparence dans la prise de décision, sur une participation plurielle de la société civile, sur la réaffirmation du concept de citoyenneté et enfin, sur la construction d’un État de droit au niveau local par le renforcement des décisions prises par les élus dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.

Ce manuel constitue un guide de référence pour les intervenants du projet (élus, fonctionnaires et personnels du projet) en ce qui concerne son exécution mais aussi un instrument de vérification et de contrôle pour les citoyens et la société civile.

Il est à noter que les questions relatives à la « maîtrise d’ouvrage », au « suivi évaluation » et aux « procédures administratives et internes de l’Unité de coordination de projet (UCP) » ne seront traitées que superficiellement dans le présent document puisque ces trois instruments feront l’objet d’un traitement particulier par les experts de l’UCP.  Il s’agira donc de documents distincts mais qui feront partie intégrante du présent manuel après adoption.

## Organisation du MO

Pour en faciliter la compréhension et l’utilisation par une majorité d’intervenants, le MO a été conçu selon une approche modulaire.  Il s’agit donc d’un instrument simple et efficace qui se compose de trois grandes sections.  La première porte sur la démarche et la présentation du MO et du projet PRCIC.  La seconde section présente quant à elle l’ensemble des instruments et outils qui serviront à l’exécution des activités du projet.  Enfin, la troisième section détaille le plan d’opération, la séquence des activités prévues en lien avec les indicateurs institutionnels et les indicateurs de projet.

En ce qui concerne le processus de modification du MO, une démarche est décrite à la sous-section 1.4.

## Utilisation et diffusion du MO

Le MO constitue le principal instrument d’exécution du projet RCIC dont il constitue en quelque sorte le bras opérationnel en plus d’en présenter la philosophie.  Comme il représente par ailleurs le principal outil pour assurer le rayonnement des concepts et de la méthodologie du projet RCIC, il doit être accessible à tous ceux et celles qui collaborent étroitement au projet, tant au niveau des communes qu’au sein des services déconcentrés.

Certaines sections, et surtout celles qui portent sur les instruments et outils, devront être traduites en langues locales et diffusées auprès des citoyens, groupements, associations, élus et fonctionnaires.  Cette diffusion, ainsi que la maîtrise des concepts du MO par le milieu, font partie des tous premiers résultats attendus par le projet.

## 1.4	Adoption et procédures de modification du MO

Le présent MO sera soumis à l’analyse des parties prenantes au sein du Comité Technique de Suivi et d’Orientation (CTSO) afin d’être amendé au besoin puis validé.  Toute modification ultérieure au manuel devra répondre aux conditions suivantes :

- Obtention d’un consensus écrit auprès des principaux utilisateurs (communes, collines, UCP);

- Notification formelle d’une demande de modification adressée à tous les membres du CSTO - RCIC.

Les modifications au MO pourront se faire lors de la préparation des plans de travail annuels (PTA).  Seules les parties prenantes du projet RCIC présenteront l’autorité requise pour modifier ce manuel.  Les modifications ou amendements devront toutefois se faire sur la base d’une consultation et par voie de consensus.

Procédure de modification du manuel

Chaque institution ou organisation partenaire [Comité nationale de pilotage du programme FBSA (CNPP), Comité Technique de Suivi et d’Orientation (CTSO), Comité Communal de Développement communautaire (CCDC), Conseils communaux (CC)] tiendra à disposition de ses membres un cahier pour noter leurs remarques relatives aux difficultés d’utilisation, d’interprétation, d’exécution du projet RCIC. Lors des réunions de ces comités, les annotations seront discutées, analysées et adoptées pour demande de modification. Ces demandes seront transmises à l’UCP. Lors du bilan annuel d’exécution du projet RCIC et de la préparation du PTA, les demandes de modification seront soumises au CSTO. Tous les changements ou modifications au MO devront être approuvés à la majorité des membres présents lors de la réunion. L’UCP est responsable de : Fournir les cahiers d’annotation aux parties prenantes du projet RCIC; Procéder à l’analyse et à la synthèse des propositions; Préparer les propositions d’amendement / modification à soumettre au CSTO; Procéder aux modifications du manuel après adoption des changements par le CSTO; Diffuser la nouvelle version du manuel aux parties prenantes du projet RCIC.

# Titre II – Projet RCIC

## Contexte général

La zone ciblée pour le projet RCIC est constituée de 3 communes contigües de la région naturelle du Moso faisant frontière avec la Tanzanie  Cendajuru (province de Cankuzo), Kinyinya et Gisuru (province de Ruyigi). La population de la zone est estimée (2012) à environ 215 000 habitants.

Tableau 1 : Tableau synoptique des 3 communes d’intervention

| Indicateurs | Cendajuru (Cankuzo) | Gisuru (Ruyigi) | Kinyinya (Ruyigi) |
| --- | --- | --- | --- |
| Population RGPH 2008 | 32 458 | 99 461 | 53 038 |
| Estimation 2012 | 37 394 | 116 355 | 61 809 |
| Taux de croissance population | 3,7 | 4,0 | 3,9 |
| Estimation Commune | 37 994 | 113 085 | 63 225 |
| Nombre de ménages actuels | 8 652 | 23 244 |  |
|  | 7 681 | 24 790 | 13 071 |
| Superficie | 186,5 km | 525,2 km | 267,3km |
| Nb de zones adm./collines | 3/17 | 3/43 | 2/18 |
| Nb employé (commune) Chef-lieu | 6 + Administrateur communal | 6 + Administrateur communal | 6 + Administrateur communal |
| Dans les zones administratives | 3 | 3 | 3 |
| Conseil communal nb membre/nb femme | 15/5 | 15/5 | 15/5 |
| CCDC nb membres/femmes | 18/6 | 18/5 | 18/4 |
| Bureaux et équipement Bureaux communaux | État - Capacité insuffisante des locaux et mobiliser insuffisant | Les bureaux répondent aux besoins et sont sommairement meublés | Les bureaux répondent aux besoins et sont sommairement meublés |
| Bureaux de zone | Aucun bureau de zone | Aucun bureau de zone | Aucun bureau de zone |
| Électricité Rattachement réseau | Non | Non | Non |
| Énergie solaire | Petite installation solaire sommaire insuffisante pour les besoins | Petite installation solaire sommaire insuffisante pour les besoins | Petite installation solaire sommaire insuffisante pour les besoins / En panne |
| Mobilier de bureau | Équipé partiellement | Equipé partiellement mais la salle de réunion à équiper totalement | Equipé partiellement |
| Ordinateurs | Aucun sauf un personnel Admicom | 3 non fonctionnel | 1 non fonctionnel |
| Recettes/budget | 4 dernières années 2009 : 36.428020 FBU 2010 : 31.573.580 FBU 2011 : 38.949.850 FBU 2012 : xx | 4 dernières années 2009 : 58.740.200 FBU 2010 : 59.12O.000 FBU 2011 : 65.456.000 FBU 2012 : XX | 4 dernières années 2009 : 44.726.300 FBU 2010 : 74.199.360 FBU 2011 : 74.000.120 FBU 2012 : xx |
| Recettes par habitant (2011) | 1025FBU | 578FBU | 1170FBU |
| Investissements des communes sur les fonds propres dans la mise en œuvre des PCDC | Contribution de 2 % et 3 % par la population FONIC 2 000 000 FBU | Contribution de 2 % et 3 % par la population FONIC 2 000 000 FBU | Contribution de 2 % et 3 % par la population FONIC 2 000 000 FBU |
| Niveau max. des marchés publics déjà réalisés | 150 000 000 FBU | 124 000 000 FBU | 400 000 000 FBU |
| PCDC | 1ière génération 2009-2013 2ième génération 2014-2019 approuvé | 1ière génération 2009-2013 2ième génération 2014-2019 approuvé | 1ière génération 2009-2013 2ième génération 2014-2019 approuvé |
| Services techniques déconcentrés (STD) présents dans les communes | Nb et spécialités (pour AGR) 4 - Agronome communal - Inspecteur communal des forets - Vétérinaire communal - Technicien du GR | Nb et spécialités (pour AGR) 4 - Agronome communal - Inspecteur communal des forets - Vétérinaire communal - Technicien du GR | Nb et spécialités (pour AGR) 4 - Agronome communal - Inspecteur communal des forets - Vétérinaire communal - Technicien du GR |
| Besoins de renforcement de capacités exprimés | - Notions d’informatique - Le leadership local - La planification participative - Utilisation des manuels de procédures administratives et financières. | - Notions d’informatique - La protection de l’environnement - Les procédures de passation des marchés publics - Utilisation des manuels de procédures administratives et financières. | - Notions d’informatique - Les procédures de passation des marchés publics - La planification participative - Utilisation des manuels de procédures administratives et financières. - La conception des projets |
| Principaux indicateurs sociaux |
| Taux brut scolarisation primaire – Total | 127 % | 116 % | 109 % |
| Filles/garçons | 125 %/129 % | 107 %/125 % | 103 %/116 % |
| Taux net scolarisation (primaire) Total | 84 % | 86 % | 76 % |
| Filles/garçons | 86 %/82 % | 82 %/91 % | 77 %/77 % |
| Taux d’achèvement primaire | 49 % | 38 % | 35 % |
| Filles/garçons | 51 %/49 % | 28 %/48 % | 27 %/43 % |
| Ratio élève/maître | 1/48 | 1/42 | 1/48 |
| Ratio $ CA/habitant | 1/7 500 h | 7/23 270 h | 1/20 600 h |
| Accès à l’eau potable (RGPH 2008) | 65 % | 45 % | 14 % |
| Taux couverture (INEA Atlas 2011) | 65 % | 53 % | 32 % |

Figure 1 :  Carte des trois communes de la zone du projet

## Résumé du projet

Le programme global du FBSA de lutte contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans 3 communes de la région du Moso (Cendajuru, Kinyinya et Gisuru) a pour objectif global « d’améliorer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle des groupes vulnérables des populations de la zone ciblée, en favorisant leur accès aux facteurs de production, technologies et marchés et en renforçant les capacités des acteurs locaux dans la prise en charge de la sécurité alimentaire dans le développement local ». Cinq ONG belges et l’UNCDF contribuent à la mise en œuvre de ce programme dont la coordination est assurée par le ministère burundais de l'Agriculture et de l'Élevage (MINAGRIE) (avec l'appui de la FAO).

La composante « Renforcement des capacités institutionnelles des collectivités » (RCIC), objet de l’intervention de l’UNCDF et du présent manuel d’opération, contribue à l'objectif spécifique « Renforcer les capacités des acteurs pour l’analyse, la planification, la mise en œuvre et la coordination de stratégies de lutte contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition aux niveaux national, local et du programme » du Programme Global (Résultat 3.1 du cadre logique du programme global).

Les interventions de la composante RCIC s’inscrivent dans la démarche et la logique d’intervention de l’UNCDF focalisées sur la promotion de l’investissement et du financement au niveau local dans le but de réduire les inégalités, améliorer l’accès aux services et augmenter les opportunités d’un développement économique durable le tout contribuant à un développement local équitable et durable. La composante RCIC est soutenue par un système de mobilisation, d’allocation et d’investissement des ressources additionnelles tout en assurant une gestion transparente et une obligation systématique de reddition de compte (de l'utilisation des fonds mobilisés) aux populations administrées.

Les interventions de la composante RCIC dans les 3 communes de la région du Moso s’articulent autour de trois axes (sous-composantes) complémentaires et 6 produits :

- Axe 1 - La capacité (planification et de maîtrise d'ouvrage local) est améliorée pour une meilleure gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN)

  - Produit 1 - La capacité de planification des communes pour la prise en compte du Développement Économique Locale, de la SAN et de la résilience aux changements climatiques (RCC) est améliorée ;

  - Produit 2 - La capacité de maîtrise d’ouvrage et de coordination des interventions pour la prise en compte de la SAN et de la RCC dans les Communes est améliorée.

- Axe 2 - La population dans les zones ciblées a accès aux investissements collectifs visant l'amélioration des services

  - Produit 3 - La capacité des Communes à mobiliser des ressources financières (internes et externes) et en assurer la gestion efficiente pour une meilleure prise en charge de la SAN et la RCC est améliorée;

  - Produit 4 - Un mécanisme de transfert financier, sous forme d’un fonds de développement local (FDL), pour un investissement local structurant mettant l'accent sur la SAN, la RCC et les services socioéconomiques de base orientés prioritairement vers les groupes vulnérables est mis en place;

  - Produit 5 - Les Communes formulent et mettent en œuvre une politique de gestion et de pérennisation (fonctionnement et entretien) des infrastructures.

- Axe 3 - Les connaissances et leçons apprises sur la gestion de la Sécurité alimentaire au niveau local sont capitalisées et largement diffusées

  - Produit 6 - Les bonnes pratiques et les leçons sont codifiées et partagées au niveau local, national et international

## Philosophie d’intervention du projet RCIC

Le projet RCIC cherche à appuyer le gouvernement dans son objectif d’amélioration de la gouvernance locale et de la fonctionnalité des communes  à travers un pilotage d’approches et d’instruments dans les zones visées. Sour la tutelle du Ministère du Développement Communal, le projet RCIC interviendra dans les communes de Cendajuru, Kinyinya et Gisuru.  Il s’agit d’une expérience de terrain qui vise à alimenter la réflexion auprès des institutions locales et centrale dans l’investissement et la maîtrise d’ouvrage prenant en compte les problématiques de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la prise en compte des groupes vulnérables, l’intégration du genre dans le développement local et les institutions et la résilience aux changements  climatiques sous l’angle communal et finalement le développement économique local.

Par conséquent, en partenariat avec le gouvernement le projet RCIC propose la mise en place d’une facilité de financement, le Fonds de Développement Local, pour aider les trois communes à agir sur certains déterminants locaux la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l’intégration des groupes vulnérables et du genre, les changements climatiques et le développement économique local. Cette approche permettra de responsabiliser tous les acteurs locaux du développement dans la définition et la mise en œuvre des priorités de développement de chacune des communes concernées par le projet.

Le but est de démontrer qu’une dévolution de compétences accompagnée d’instruments d’investissement ciblés et affectés, et en particulier la responsabilité de la fourniture d’infrastructures et de services d’intérêt local, se traduit par des actions de développement répondant mieux à la demande des populations et rend plus efficaces et efficientes la mobilisation et l’affectation des ressources disponibles pour l’amélioration des conditions de vie des citoyens, mais tout particulière de s’attaquer à certains dysfonctionnements territoriaux.

Le projet RCIC s’appuie sur une démarche participative de planification territoriale et financière et de cofinancement (État, communes, acteurs locaux, projet) des investissements locaux.

## Outils du projet RCIC

Une description détaillée des outils et instruments est présentée à la section 2.  Nous nous limiterons ici à présenter une synthèse des six outils qui accompagneront l’exécution du projet RCIC :

- La Démarche de planification territoriale et financière (DPTF) : en prenant attache sur les principes de la participation et de la transparence, on vise l’atteinte d’un consensus de la part de la majorité des acteurs locaux autour d’orientation et d’une vision commune par rapport à certaines problématiques locales.  Le but est d’appuyer l’opérationnalisation du cadre décisionnel local basé sur la consultation, la concertation et l’imputabilité comme bases structurelles de la gestion publique de la collectivité.  Quatre instruments viennent appuyer cette démarche : (i) la Convention de Partenariat – CP: document officialisant les engagements et les responsabilités des parties, (ii) le Plan Communal de Développement Communautaire (PCDC) qui décrit les axes stratégiques et les priorités de développement communal pluriannuel, instrument légal du gouvernement du Burundi implanté dans toutes les communes du pays (iii) le Plan triennal d’investissement communal (PTI) (nouvel instrument promu par le PRCIC) qui est en fait le programme découlant du PCDC et qui engage la commune pendant trois ans en matière d’investissements locaux et enfin, (iii) le Programme annuel d’investissement (PAI) qui complète le budget communal d’investissement et qui traduit les recettes et les dépenses d’investissement.

- Le Fonds de développement local  (instrument d’investissement affecté et ciblé promu par le PRCIC) est mis à la disposition des communes pour leur permettre de réaliser certains investissements nécessaires au développement de la collectivité en lien avec la SAN, les GV, le GENRE, la RCC et le DEL.  Trois guichets composent le FDL (1) Les infrastructures et équipements collectifs prioritaires des communes et contribuant à l’amélioration de la SAN, (2) les projets prioritaires des communes dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et les compléments d’équipements des administrations communales, et (3) ce guichet permet de financer les appuis spécifiques liés à l’adaptation aux changements climatiques pour encourager la priorisation et le financement par les communes des mesures d’adaptation plus résilientes aux changements climatiques.

- L’utilisation de cadres de concertation locale existants qui ont pour but de (i) pérenniser les acquis du projet RCIC, (ii) structurer les instances de décision concertée, (iii) promouvoir les échanges entre les acteurs locaux, (iv) permettre une participation plurielle de l’ensemble de la société, (v) offrir des plates-formes permettant aux élus de rendre compte de leurs activités aux citoyens.

- Une stratégie de communication basée sur un échange impliquant l’ensemble des fonctions et des acteurs afin d’assurer la mise en place d’une information juste et de mécanismes de rétroaction adaptés et appropriés à la zone d’intervention.  Cette stratégie s’articule autour de trois axes : (i) la communication centrée sur la démarche et les résultats du projet, (ii) la communication communale et (iii) la gestion de la connaissance et le plaidoyer.

- Un dispositif d’appui conseil / cellule technique fonctionnant sur le principe de l’accompagnement du milieu et du faire-faire. Sa mission est d’accompagner et de soutenir les différents acteurs dans la réalisation de leurs actions de développement dans une optique de transfert et de renforcement des connaissances.

- Un système de suivi évaluation (SS&E) faisant partie intégrante des activités du programme et qui vise la performance interne du projet dans une perspective de gestion « axée sur les résultats » qui rend compte des performances des différents acteurs du développement local dont le projet vise à renforcer les capacités tout en vérifiant que les actions du projet seront pérennes et rééditables localement.

# Titre III – Organisation du projet et les acteurs impliqués

## 3.1	Organigramme fonctionnel du projet

## 3.2	Responsabilités

### 3.2.1 Gouvernement du Burundi

Le Gouvernement est responsable de la mise en œuvre du projet en :

- Donnant les orientations stratégiques et opérationnelles du PRCIC tout en étant le responsables de la mise en œuvre;

- Contribuant dans la mise en place et le fonctionnement des experts qui lui viendront en appui pour la mise en œuvre du projet. Cette contribution sera constituée d’espaces de bureau, de la logistique et de la mobilisation des institutions locales dans leur participation effectives aux activités du projet. Elle est évaluée à 150 000 $ pour la durée de mise en œuvre du Projet;

- Informant l’UNCDF de toute modification relative aux politiques de décentralisation, de sécurité alimentaire, de protection sociale et d’environnement ;

- Adoptant la loi sur les transferts de compétence;

- Facilitant le travail de coordination entre les différents services ministériels concernés par le projet ;

- Capitalisant les procédures et instruments d’appui au développement local ayant fait leurs preuves dans le cadre du projet.

### 3.2.2 Communes de Cendajuru, Kinyinya et Gisuru

Les communes s’engagent à :

- Budgétiser et exécuter une dépense annuelle de 1% de la valeur des investissements pour l’entretien des investissements consentis dans le cadre du FDL;

- Faciliter le travail de l’Unité de coordination du projet ;

- Améliorer leurs performances fiscales et prévoir des allocations pour la gestion des coûts récurrents;

- Faciliter l’exécution des audits de la gestion des fonds FDL;

- Mettre en place un système d’information sur la reddition des comptes.

### 3.2.3 UNCDF

L’UNCDF appuie le gouvernement dans la mise en œuvre et s’engage à :

- Cofinancer le projet avec le FBSA soit à travers ses ressources propres ou des ressources parallèles, afin d’assurer le financement des activités du projet ;

- Apporter son expertise et son expérience en matière de décentralisation et de développement local ;

- Coordonner ses activités avec les autres partenaires pour s’assurer de la complémentarité des financements du projet ;

- Organiser lorsque nécessaire, en étroite concertation avec le FBSA, une revue technique du projet en vue d’améliorer son efficacité d’exécution.

### 3.2.4 Fonds belge pour la sécurité alimentaire

Le FBSA s’engage à :

- Mettre à la disposition du projet, via l’UNCDF, sa contribution de 3,1 millions d’euros pour le financement des activités du projet;

- Suivre le projet en participant aux divers comités de pilotage et de coordination ainsi qu’aux revues techniques et aux évaluations.

## 3.3	Acteurs et entités impliqués dans le projet

Comme il implique un nombre important d’acteurs, un projet comme celui-ci génère forcément des interactions importantes. Nous présenterons ici les différents intervenants (organismes publics ou privés) qui seront appelés à s’impliquer à un moment ou à un autre dans l’exécution du projet RCIC.  Il sera du ressort de l’UCP de s’assurer que les divers acteurs sont invités à participer au projet.  Pour ce faire, l’UCP mettra à leur disposition tous les instruments et/ou outils développés dans le cadre de l’intervention. Davantage encore que la participation aux activités, la compréhension, la maîtrise et l’application des principes et instruments développés et véhiculés par le projet constituera l’un des principaux indicateurs de son succès.

Tableau 2 : Acteurs du projet

| Secteur | Structure | Entité / Acteur |
| --- | --- | --- |
| Acteurs publics (institutionnels) | L’administration centrale | Le ministère du Développement communal (MDC) Le ministère de l’Intérieur (Mininter) Le ministère de l’Agriculture et de l’Élevage (MINAGRIE) Le ministère de l’Eau, de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme (MEEATU) Le ministère des Finances et de l’Economie (MFE) Le Fond National d’Investissement Communal (FONIC) |
|  | L’administration déconcentrée | La province La zone La colline de recensement en milieu rural, le quartier en milieu urbain (voir art. 4 et 37) |
|  | Les collectivités locales | La commune / L’administrateur / Le conseil communal (CC) |
| Acteurs privés (non institutionnels) | La société civile | Les groupements communautaires et d’intérêt économique Les ONG Les associations Les structures de pouvoir traditionnel |
|  | Le secteur privé | Les commerçants Les artisans Les transporteurs Le secteur informel Les structures d’information (radio, journaux) |

### 3.3.1	Acteurs publics (institutionnels)

#### 3.3.1.1	Administration centrale

- Le Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage assure la tutelle du programme global multi acteurs de lutte contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans 3 communes de la région du Moso (Cendajuru, Kinyinya et Gisuru), dans lequel on retrouve la composante RCIC. Il conçoit, planifie, coordonne et exécute la politique nationale en matière d’agriculture et d’élevage. Il joue un rôle important en matière d’orientation et d’appui conseil, dimension au centre de l’intervention du programme global.

- Le Ministère du Développement Communal constitue le ministère de tutelle de la composante RCIC. Il intervient dans son pilotage par l’intermédiaire de sa Direction générale de la Décentralisation et de la Coordination du Développement Local (DGDCDL). Il joue un rôle d’appui conseil en matière de renforcement des capacités locales.  Sa mission est d’aider les communes à exercer pleinement leurs responsabilités de maîtrise d’ouvrage et d’animer un réseau conseil et d’assistance.

- Le Ministère de l’Intérieur assure l’encadrement et le suivi de l’Administration territoriale et en particulier la tutelle administrative et financière des communes. En raison de son mandat et son expérience en matière de finances locales, il apportera son expertise dans certaines activités spécifiques du projet, en particulier en ce qui concerne le financement des communes.

- Le Ministère des Finances et de l’Economie a pour mission de coordonner la mise en œuvre du Cadre Stratégique de Lutte contre la pauvreté. En raison de son mandat et son expérience en matière de planification, elle sera impliquée plus étroitement dans certaines activités spécifiques du projet, en particulier en ce qui concerne les instruments de planification à l’usage des communes.

- Le ministère de l’Eau, de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme apportera son expertise et les orientations dans la gestion de l’eau, de l’environnement, de l’aménagement du territoire de l’urbanisme et de l’’habitat tout en veillant à la protection du territoire et à la conservation des ressources naturelles.

- Le Fond National d’Investissement Communal est un mécanisme visant à mobiliser, canaliser et gérer les financements intérieurs et extérieurs destinés au développement et à la promotion des collectivités locales. Dans le cadre du RCIC, le FONIC fera l’objet d’un exercice de transfert vers le communes afin d’en évaluer l’efficience et l’efficacité.

#### 3.3.1.2	Administration déconcentrée

- La province représente la première structure de déconcentration de l’administration et ses compétences sont définies par le décret N°100/145 du 12 Octobre 1995 portant réorganisation des services provinciaux. Le Burundi compte 17 provinces.

La province est dirigée par un gouverneur nommé par le gouvernement.  Il assure la tutelle des communes, ce qui lui confère un droit de regard sur la gestion de leurs affaires.  La province abrite tous les services techniques liés aux départements ministériels (Direction de l’Agriculture et de l’Élevage, Direction de la Santé, Direction de l’Éducation, Antenne du Plan, Direction de l’Eau, etc.)

Les gouverneurs des provinces de Ruyigi et de Cankuzo, qui exerce la tutelle de l’État sur les trois communes partenaires du projet RCIC, assure la supervision directe et opérationnelle du gouvernement sur le projet.

#### 3.3.1.3	Collectivités locales

- La commune (au nombre de 129 pour l’ensemble du pays) constitue le seul niveau de décentralisation au Burundi.  Les élus y obtiennent un mandat d’une durée de cinq ans.  Elle est composée d’un ensemble de collines qui sont à leur tour regroupés en zone.  Une commune peut compter une ou plusieurs zones.  Elle est régie par la LOI No 1/02 du 25 janvier 2010 portant organisation de l’administration communale.

Les compétences des communes n’étant pas clairement défini il y a plusieurs zones d’ombres sur les rôles et les responsabilités de celles-ci. Un projet de loi sur le transfert des compétences est en attente d’approbation par le gouvernement qui viendra préciser ceci.  Elle est dotée de deux organes pour assurer son administration et sa gestion :

  - Un organe délibérant : le conseil communal

  - Un organe exécutif : l’administrateur communal

Les trois communes (Cendajuru, Kinyinya et Gisuru) concernées par le projet en sont les principaux partenaires.  À ce titre, elles sont entièrement responsables de leurs engagements vis-à-vis du projet dont elles assument le rôle de contrepartie nationale conjointement avec le gouverneur.

- L’administrateur communal est élu par le conseil communal et est responsable de l’ordonnance et de l’exécution du budget communal.  Avec ses 2 conseillers, ils constituent le bureau exécutif de la collectivité.

- Le conseil communal constitue l’organe délibérant de la collectivité.  Il est composé de membres élus par la communauté et il délibère sur les affaires dela commune.  Les compétences citées dans les textes en vigueur portent sur la gestion administrative et financière des ressources et du territoire de la commune et sur la programmation des actions de développement financier sur ses fonds propres.

- La colline et le quartier sont des subdivisions territoriales de la commune.  Il ne s’agit donc pas de collectivités décentralisées.  On y retrouve en fait deux structures : la colline et le quartier qui sont des organes infracommunaux définis comme entités administratives locales. La colline et le quartier ont une personnalité juridique mais ne dispose ni d’autonomie financière ni de pouvoir délibérant.  Il s’agit plutôt d‘organes consultatifs qui jouent un rôle de proximité pour le développement et la paix.

### 3.3.2	Acteurs privés ou non institutionnels

Les acteurs non institutionnels comprennent les divers représentants de la société civile.  Bien que la coordination et la consultation soient le fait des acteurs institutionnels, elles n’ont de sens qu’à travers une participation effective des acteurs privés/non institutionnels.  La société civile et le secteur privé sont donc appelés à jouer un rôle de premier plan dans l’atteinte des résultats et le succès du projet RCIC dépendra dans une large mesure de la participation de tous les acteurs, tant institutionnels que non institutionnels.

#### 3.3.2.1	Société civile

- Les groupes communautaires ou à intérêt économique représentent également des acteurs importants du projet puisque, tout en étant des acteurs des décisions, ils pourront profiter des facilités offertes par le projet.  Ils se répartissent en trois catégories :

- Les coopératives créées sur l’initiative de leurs membres;

- Les groupements qui bénéficient de l’assistance des projets;

- Les groupements «saisonniers» dont les activités ne s’étendent pas sur toute l’année (groupements maraîchers par exemple)

- Les ONG sont définies comme des organisations apolitiques à but non lucratif qui fondent leur méthodologie de travail sur la participation des bénéficiaires de leurs actions, qui mettent en œuvre des projets de développement en faveur des populations et qui œuvrent à leur auto-promotion.  Elles assureront surtout un rôle de fournisseurs de services dans le cadre de l’exécution du projet RCIC.

- Les associations sont des regroupements de personnes visant la protection et la promotion de leurs membres.  Elles peuvent tenir différents rôles (économique, droit des citoyens, social, caritatif, etc.) et constituent des acteurs importants de la concertation locale.

- La chefferie traditionnelle (Bashingantahe) a joué et continue de jouer un rôle consultatif dans la vie sociale du Burundi.

#### 3.3.2.2	Secteur privé

Le secteur privé des provinces de Ruyigi et Cankuzo est peu développé et repose essentiellement sur la commercialisation de produits de première nécessité.  C’est plutôt le secteur informel qui prédomine dans ces provinces.  Le secteur privé est composé de:

- commerçants

- artisans

- transporteurs

- secteur informel

- médias (radio et journaux)

### 3.3.3	Unité de coordination du projet

L’Unité de coordination du projet (UCP) est la structure opérationnelle mise en place par le Gouvernement avec la collaboration de l’UNCDF pour appuyer les communes dans l’exécution des activités du projet.  Elle est localisée à Bujumbura au niveau central et à Ruyigi au niveau local afin de permettre un bon rayonnement et de rendre l’appui aux collectivités accessible. Cette situation présente également l’avantage de permettre un dialogue constant avec les structures au niveau central et déconcentré.  Elle est composée d’une équipe pluridisciplinaire répondant aux impératifs d’exécution des activités et son mandat est de :

- Veiller au bon déroulement de la composante du projet et en particulier à l’expérimentation en matière de gestion des ressources allouées dans le cadre du FDL, la maîtrise d’ouvrage locale, le tout dans la perspective de lutte contre l’insécurité alimentaire;

- Identifier et mobiliser les compétences requises pour l’appui et l’assistance à la maîtrise d’ouvrage communale et pour le renforcement des capacités de celles-ci;

- Développer et ajuster les outils de mise en oeuvre du projet aux dynamiques constatées sur le terrain;

- Assurer le suivi de l’exécution des programmes communaux engagés.

## 3.4	Cadres de concertation

Le projet RCIC appuiera les communes en ce qui a trait à la concertation en vue de la prise de décisions en matière de développement local.  On appelle ces structures «espaces ou lieux de concertation» parce qu’à chaque niveau d’activité / décision, il sera nécessaire que tous les acteurs disposent d’un espace leur permettant de s’exprimer ou de faire valoir leur point de vue tout en recherchant l’atteinte d’un consensus.

L’idée de concertation est celle d’un dialogue constructif entre les institutions et la société civile, chacun étant sur un pied d’égalité, et qui engage la responsabilité de tous les acteurs de la communauté suite aux décisions prises.

Les lieux de concertation diffèrent et sont fonction des niveaux institutionnels de décision exigés pour l’exécution des activités du projet.  Dans les structures de concertation mises en place dans le cadre du projet RCIC, une représentation féminine conséquente devra être respectée.  Ainsi, ces structures de concertation devront être composées d’au moins 30% par des femmes. Pour celles dites institutionnelles, le projet RCIC fera un plaidoyer constructif avec les autorités afin de tendre vers la parité.

### 3.4.1	Niveaux d’intervention

Le niveau d’intervention fait référence au cadre et au mode de fonctionnement institutionnel selon le palier de dialogue recherché.  Le cadre institutionnel de l’intervention du projet RCIC s’ajuste étroitement à celui prévu par les lois régissant la décentralisation.

Tableau 3 : Rôles et ancrage des cadres de concertation

| Palier / échelle | Dénomination | Niveau | Ancrage1 | Rôle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| National C’est un niveau de concertation inter institutionnel permettant la généralisation de l’expérience du Programme multi-acteurs mais tout particulièrement l’approche, les démarches et les instruments du projet RCIC. | Comité national de pilotage du programme FBSA (CNPP) | Orientation, suivi et capitalisation | Opérationnel | Assurer l’harmonisation des outils d’appui au développement local et l’orientation du programme par rapport aux grandes orientations du Gouvernement en matière de sécurité alimentaire, de décentralisation et de toute orientation stratégique sectorielle. Permettre la capitalisation des outils testés à l’échelle provinciale et communale en vue de leur réplication et leur appropriation à travers des textes de loi. |
|  | Comité national de coordination | Coordination | Opérationnel | Assurer l’échange d’information entre les partenaires opérationnel du programme FBSA. Assurer par la FAO Mettre en commun les plans de travail et assurer le rapportage auprès du FBSA et du comité de pilotage |
| Régional C’est le niveau de mise en œuvre des activités du projet RCIC et de la concertation inter institutionnelle locale. | Comité provincial de développement (CPD) | Concertation et capitalisation | Institutionnel | Coordonner la mise en œuvre du programme d’action du Gouvernement. N’a pas d’ancrage direct avec le projet. |
|  | Comité technique de suivi et d’orientation du projet RCIC (CTSO) | Coordination et orientation | Opérationnel | Assurer le rôle de comité de pilotage du projet au niveau provincial. Il est la structure de référence pour la coordination des actions des programmes communaux appuyés par le projet RCIC. Veiller au respect des critères d’accès au FDL dans les décisions d’allocation annuelle des subventions d’investissement des communes. |
| Communal C’est le niveau central des activités du projet RCIC. L’UCP assiste les communes dans la réalisation des activités du projet dans une optique de responsabilisation à la maîtrise d’ouvrage | Commune | Décision et pilotage du développement local | Institutionnel | Assurer la promotion et le développement de la collectivité. Elle est responsable de toutes les décisions en matière de planification, de programmation, de financement, d’initiatives communautaires et de gestion des fonds et a l’obligation d’en rendre compte à ses citoyens. |
|  | Comité Communal de Développement Communautaire (CCDC) | Consultatif | Institutionnel | Apporter une expertise technique aux autorités communales lors de la préparation du programme de développement communautaire et de toute autre question touchant au développement de la commune. |
|  | Comité communal de pilotage | Orientation et suivi | Opérationnel | Veiller à la coordination et au suivi des actions au niveau local du programme global FBSA. |
|  | Unité de coordination du projet (UCP) | Appui conseil | Opérationnel | Appuyer et renforcer les collectivités dans leur gestion et tout particulièrement dans les domaines d’activité du projet RCIC |
| Local C’est le niveau de concertation le plus près des citoyens et où seront réalisés la majorité des investissements dans le cadre du FDL. | Conseil de colline ou de quartier | Concertation | Opérationnel | Permettre la concertation locale en matière de planification des investissements. |
|  | Comité collinaire de développement (CCD) | Consultation | Institutionnel | Apporter des avis en matière de développement local et de cohésion |

1	Institutionnel : correspond à des structures existantes et rattachées à l’administration ou aux collectivités locales.

Opérationnel : fait référence aux structures mises en place dans le cadre du projet.

### 3.4.2	Comité national de pilotage du programme FBSA

| Mission et mandat | Le CNPP doit assurer l’harmonisation des outils d’appui au développement local et l’orientation du projet par rapport aux grandes orientations du Gouvernement en matière de sécurité alimentaire, de décentralisation et de toute orientation stratégique sectorielle. Il doit permettre la capitalisation des outils testés à l’échelle provinciale et communale en vue de leur réplication et leur appropriation à travers des textes de loi. Il est pour mandat de : Orienter la prise de décisions du programme pour l’atteinte des résultats attendus ; Analyser et assurer la cohérence globale des activités inscrites dans le plan de travail du programme et les résultats atteints ; Assurer la cohérence et la conformité des activités du programme avec les objectifs prioritaires du pays en matière de politiques et programmes de développement ; Valider les budgets annuels du programme ainsi que les rapports périodiques ; Valider les TDR et les résultats des études / évaluations et leurs budgets d’exécution ; Examiner et valider les propositions de réaménagements des activités et budgets à l’intérieur du programme en cas de besoins pertinents ; Favoriser les conditions de partenariat et de synergie entre le programme et les autres acteurs de développement opérant dans la zone d’intervention du FBSA Moso; Assurer la visibilité des activités et faciliter la circulation des informations ; Proposer des solutions aux éventuels problèmes rencontrés dans l’exécution des activités du programme ; Assurer l’arbitrage entre partenaires en cas de non respect des engagements convenus et informer l’administration du Fonds Belge pour la Sécurité Alimentaire (FBSA) pour avis de prise de décision. |
| --- | --- |
| Composition | Co-Présidents : Le Directeur Général de la Planification Agricole et de l’Elevage (DGPAE) Un représentant de l’Ambassade de Belgique pour le FBSA Membres : Un représentant de la Direction Générale de la Décentralisation et de la Coordination du Développement Local (DGDCDL) (Ministère du Développement Communal) Un conseiller technique au Cabinet du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage Un représentant de la Direction du Programme National Intégré d’Alimentation et de Nutrition (Ministère de la santé Publique et de la Lutte contre le SIDA) ; Un représentant de la Direction Générale de l’Administration de l’Enseignement de Base et Secondaire générale et Pédagogique (Ministère de l’Education) Le Gouverneur de la Province de Cankuzo ; Le Gouverneur de la Province de Ruyigi ; Un représentant (élu) des bénéficiaires du programme Un représentant de la FAO (Secrétaire du CNP) Un représentant de l’UNCDF Un représentant de Louvain Développement Un représentant de Caritas International Belgique Un représentant de la Croix Rouge Belgique ; Un représentant de Solidarité Mondiale Un représentant du Collectif Stratégies Alimentaires |
| Fonctionnement | Le comité National de Pilotage du FBSA Moso se réunit en sessions ordinaires trois fois par an sur convocation écrite de l’un ou l’autre des deux Présidents. La convocation écrite complétée d’un agenda provisoire de la réunion ordinaire doit parvenir au minimum deux semaines calendrier avant la date prévue de la réunion. L’une des trois réunions est tenue au cours du dernier trimestre lors de la présentation du bilan annuel et du programme de travail et budget annuels pour l’année suivante, afin d’apprécier les résultats atteints et émettre des recommandations utiles en vue d’une bonne exécution des activités. Cette réunion pourrait éventuellement être complétée par une descente de terrain qui permettra d’évaluer les activités effectivement mises en œuvre par les organisations partenaires du FBSA Moso, en cohérence et conformité des Plans de Travail et Budgets annuels de l’exercice précédent. Des réunions spéciales peuvent être tenues lorsque la situation l’exige ou quand des décisions importantes pouvant modifiées l’exécution du programme doivent être prises. Ces réunions spéciales sont convoquées par écrit au minimum 4 jours ouvrables avant la date prévue de la réunion. Un agenda provisoire est annexé à la convocation. Le quorum du comité de pilotage est obligatoire afin de rendre toute décision exécutoire. Il est atteint lorsque les 2/3 des membres sont présents. De plus, il est obligatoire qu’au moins 2 représentants de la partie gouvernementale et un représentant du bailleur de fonds (Ambassade de Belgique) soient présents aux réunions. Chaque réunion du comité national de pilotage est sanctionnée par un procès-verbal validé par les membres du comité avant large circulation. Le draft de procès-verbal doit sortir au plus tard une semaine après la tenue des réunions et doit faire ressortir les principales décisions et recommandations du comité. En particulier, le PV de réunions du comité national de pilotage est partagé dès sa validation aux comités locaux de concertation. Le comité est co-présidé par le directeur général de la planification Agricole et de l’élevage (DGPAE) MINAGRIE et le représentant de l’ambassade de Belgique pour le FBSA. |
| Mode de sélection des représentants | Les membres du Comité National de Pilotage sont nommés par le Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage, après concertation avec les Ministères techniques impliqués dans l’exécution du programme FBSA Moso. Les organisations partenaires du programme sont de facto membres du comité national de pilotage. |

### 3.4.3	Comité technique de suivi et d’orientation du projet

| Mission | Le CTSO assure le rôle de comité de pilotage du projet RCIC et de concertation des acteurs locaux au niveau provincial. Il est la structure de référence pour la coordination des actions des programmes communaux. Sa mission est également d’appuyer les actions et les projets inscrits dans les PCDC et les plans triennaux d’investissement (PTI) pour s’assurer de leur cohérence avec les politiques sectorielles de l’État. |
| --- | --- |
| Mandat | Le CTSO est chargé de : de coordonner l’exécution générale de la composante ; d’approuver le programme de Travail de la composante ; de suivre et évaluer l’exécution du programme de travail et son impact ; de prendre les décisions stratégiques et valider les documents techniques du Projet; définir les grandes orientations et les priorités annuelles du Projet ; de participer à l’évaluation de la performance des communes ; d’allouer les allocations annuelles aux communes sur la base des évaluations de performances ; de communiquer les résultats de la composante aux acteurs et de coordonner le partenariat avec les autres composantes du Programme Global du FBSA ; de favoriser les échanges entre le Projet, la Tutelle et l’UNCDF ; de faire des recommandations sur la gestion du projet. |
| Composition | le directeur général de la DGDCDL(ou son représentant) un représentant du ministère ayant l’Environnement dans ses attributions et Point focal de la convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques un représentant du MINAGRIE et point focal du programme du FBSA de lutte contre l’insécurité alimentaire dans la région du Moso un représentant de la commune de Cendajuru un représentant de la commune de Gisuru un représentant de la commune de Kinyinya un représentant de l’UNCDF un représentant de la coordination nationale du programme global FBSA - (FAO) un représentant de l’UCP qui assure le secrétariat du comité (avec droit de parole mais sans droit de vote) |
| Fonctionnement | Le comité est présidé par le directeur général de la DGDCDL. Le comité se réunit quatre (04) fois l’an, soit une réunion par trimestre, sur convocation du directeur général de la DGDCDL. Des réunions spéciales peuvent être tenues lorsque la situation l’exige ou quand des décisions importantes pouvant modifier l’exécution du programme doivent être prises. Le quorum du comité est obligatoire afin de rendre toute décision exécutoire. Le quorum est atteint lorsque les 2/3 des membres sont présents. Les décisions se prennent à la majorité des voix (50% + 1) Les administrateurs communaux n’ont pas droit de vote (seulement droit de parole) sur l’évaluation de performance des communes et l’allocation annuel du FDL. La participation par la partie nationale, hormis les membres de l’équipe du PRCIC, aux réunions du comité donne droit à des jetons de présence rémunérés, et ce, payés uniquement à partir de la contribution financière du gouvernement au projet. Un remboursement des frais de transport peut être reconnu aux représentants des communes et des ministères. Chacune des réunions du comité donne lieu à un procès-verbal signé par les parties dans lequel apparaissent les décisions et les recommandations du comité. Les PV des réunions du comité sont publiés et affichés dans chaque commune des provinces et demeurent affichés pendant une période d’un mois. |
| Mode de sélection des représentants | Les représentants de l’administration sont désignés par leur ministère. Les administrateurs communaux sont de facto membres du comité pour toute la durée de leur mandat. |

### 3.4.4	Comité communal de développement communautaire

| Mission | Conformément à l’ordonnance ministérielle No 740/ /CAB est institué par le conseil communal le Comité Communal de Développement Communautaire (CCDC). Il est l’organe consultatif de la commune. Il a pour rôle d’apporter une expertise technique aux autorités communales lors de la préparation du programme de développement communautaire et de toute autre question touchant au développement de la commune. |
| --- | --- |
| Mandat | Il a pour mandat de Consolider les priorités identifiées par les CDC en plan Communal de développement communautaire (PCDC); Participer au processus d’élaboration du PCDC; Participer à l’élaboration et la mise en œuvre du plan annuel d’investissement de sa commune; Accompagner les CDC dans la mobilisation de la communauté pour la participation aux travaux de développement communautaire; Appuyer l’administration communale dans la mobilisation de la communauté pour participer aux réunions et rendre compte; Appuyer l’administration communale dans la coordination des intervenants; Appuyer le Conseil collinaire dans toute autre activité nécessaire au développement de la commune; Faire le suivi du fonctionnement des CDC; Certifier l’éligibilité technique des projets locaux (inscrits dans le PAI, PTI et PCDC) au financement du FDL; Veiller au respect des critères d’affectation; Apprécier les résultats des audits annuels sur l’utilisation réelle des fonds; Veiller au respect de l’affectation budgétaire des fonds. |
| Composition | 18 membres élus parmi 10 membres des Comités de Développement collinaires (CDC); 2 représentants des services déconcentrés de l’Etat œuvrant dans la commune; 1 membre du Conseil communal élu par ses pairs Le conseiller technique communal chargé du développement 1 représentant de la société civile; 1 représentant du secteur privé; 2 représentantes des associations féminines. |
| Fonctionnement | Le président du comité est choisi parmi des membres votant du comité. La présidence est annuelle. Un président sortant ne peut assumer ce rôle deux années de suite. Le comité se réunit une fois tous les 2 mois. Les réunions ne peuvent se tenir que lorsqu’il y a quorum. Le quorum est atteint lorsque les 2/3 des membres votants sont présents. Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées par le président du comité à la demande de plus de la moitié plus un (50% + 1) des membres votants. La participation aux réunions du CCDC ne donne droit à aucune rémunération. Les décisions de financement sont prises à majorité des votes (50% + 1) des membres présents. Les PV des réunions du CCDC sont rédigés sur un cahier des réunions du CCDC, dont les pages sont numérotées et cachetées. Le PV de chaque réunion devra être signé sur chaque page par le président du comité et au moins deux autres membres du comité dont au moins un administrateur de commune. Les PV des réunions doivent toujours inclure la liste détaillée des participants. Le règlement de fonctionnement du CCDC est publié et affiché dans chaque commune et demeure accessible au public en tout temps. |
| Mode de sélection des représentants | Avis public proposition par les comités collinaires et nomination par le conseil communal. |

### 3.4.5	Comités de pilotage communal du programme FBSA

| Mission | Il est l’organe consultatif local du programme FBSA (référence page 67 du DTF). Il a pour mandat (i) favoriser la synergie entre toutes les parties prenantes, la circulation de l’information et les échanges d’expériences; (ii) examiner la cohérence des interventions avec les objectifs prioritaires des communautés; (iii) examiner et donner un avis sur les plans de travail et budgets proposés par les organisations partenaires avant leur consolidation et soumission; (iv) examiner et donner un avis sur l’état d’avancement, les rapports de suivi-évaluation et l’état d’avancement des activités du programme; (v) proposer des solutions au niveau local en cas de blocage ou faciliter la recherche de solutions. |
| --- | --- |
| Composition | le directeur provincial du MINAGRIE le directeur provincial de l’Éducation le médecin provincial de la Santé l’administrateur communal le conseiller économique du Gouverneur de province le vétérinaire communal l’Agronome communal le représentant de l’ONG le président de la régie communale de l’eau le président du Comité communal de développement communautaire le représentant des bénéficiaires du programme dans la commune |
| Fonctionnement | Les réunions ordinaires du comité se tiennent à tous les (03) mois. Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées à la demande de plus de la moitié plus un des membres votants (50% + 1). Les réunions ne peuvent se tenir que lorsqu’il y a quorum, soit lorsque les 2/3 des membres votants sont présents. Pour être considérées comme réglementaires et valides, les réunions doivent être notifiées officiellement et annoncées sur les tableaux d’affichage et à la radio rurale au moins une semaine avant la date de tenue de la dite réunion. Le secrétariat du comité est assuré par le représentant de la FAO sur le terrain. Les PV des réunions du comité sont rédigés dans un cahier des réunions du comité dont les pages sont numérotées et cachetées. Le PV de chaque réunion est signé sur chaque page par le président du comité et au moins un autre membre votant du comité. Tous les PV des réunions du comité sont publiés et affichés dans la commune pendant une période d’un mois. Le comité a la possibilité d’ajouter d’autres règles de fonctionnement à celles déjà décrites dans le présent document. Toute nouvelle règle de fonctionnement devra être approuvée à la majorité des membres (50% + 1) ayant droit de vote. Le règlement de fonctionnement du comité est publié et affiché dans chaque colline de la commune et demeure accessible en tout temps au public au bureau de la commune. |
| Mode de sélection des représentants | Les représentants de l’administration sont désignés par leur ministère. |

# Section 2

INSTRUMENTS ET STRATÉGIES

Titre IV :	Approche globale du projet RCIC

Titre V : 	Instruments de planification

Titre VI :	Instruments d’investissement

Titre VII :	Procédures de passation de marché

Titre VIII :	Instruments de suivi-évaluation

Titre IX : Stratégies spécifiques

# Titre IV – Approche globale du projet RCIC

## Démarche de développement local de l’UNCDF dans la région du Moso

Les interventions du projet RCIC s’inscrivent dans la démarche et la logique d’intervention de l’UNCDF focalisées sur la promotion de l’investissement et du financement au niveau local dans le but de réduire les inégalités, améliorer l’accès aux services et augmenter les opportunités d’un développement économique durable, le tout contribuant à un développement local équitable et durable. Les axes d’intervention autour desquels s’articulent le projet RCIC sont la sécurité alimentaire et nutritionnelles (SAN), les groupes vulnérables (GV), l’égalité entre les sexes (Genre) et la résilience aux changements climatiques (RCC). Ils sont soutenus par un système de mobilisation des ressources financières, d’allocation des ressources aux communes et d’investissement des ressources additionnelles tout en assurant une gestion transparente et l'instauration de mécanismes permanents d'imputabilité et de reddition de compte envers les populations administrées. La figure 3 illustre l’approche du Financement du Développement Local de l’UNCDF.

Figure 3 : Approche du Financement du Développement Local de l’UNCDF

Le modèle du développement local ainsi prôné par UNCDF contribue à l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à l’amélioration de la fourniture des services locaux tout en augmentant les capacités nationales dans le financement du développement local. Cette approche est basée sur une logique d’intervention assortie d’une chaîne de résultats du financement du développement local.

La valeur ajoutée de l’approche de l’UNCDF ramène les communes au centre de la gestion du développement local intégral et durable. La problématique de développement est d’une acuité telle que l’Etat à lui seul ne pourra tout régler parce qu’il embrasse aussi bien les problèmes de capacités des ressources humaines que ceux des investissements énormes à réaliser. Ainsi le concept de maitrise d’ouvrage local est au centre de la démarche. Le rôle de l’UNCDF est d’appuyer les communes et non de substituer à elles dans leurs prérogatives et leur mandat.

## Principaux enjeux abordés dans les 3 communes du Moso à travers la démarche de développement local

Intégrer l’agriculture dans l’investissement local. Elle est le moteur de l’économie du Burundi et de la Région du Moso en particulier. On y retrouve la majorité de la population active. Bien qu’au centre de l’économie des trois communes, elle demeure peu productive et est confrontée à des goulots importants en termes de qualité, de transport, de lieux d’échange fonctionnels et de génération de revenus.

Renforcer les capacités des communes en les mettant au centre de l’action en leur donnant un pouvoir décisionnel et opérationnel. Les communes seront au cœur du processus du développement local. Elles représentent souvent le signe visible d’une présence étatique de proximité sur l’ensemble du territoire. De par leur proximité, elles constituent un rouage important dans la crédibilisation de l’Etat, pour la consultation des populations et la fourniture de services.

Prendre en compte la contribution des femmes et des jeunes. Marginalisés et les premiers à subir les conséquences de l’exclusion et de la pauvreté, ils ont été très souvent des acteurs impuissants devant les évènements. Ces deux groupes ont des besoins et des intérêts spécifiques qui ne peuvent recevoir des réponses avec des instruments et des démarches traditionnels mais avec de nouveaux instruments.

Promouvoir la cohésion par l’institution d’un contrat social formel. A travers les instruments de planification territoriale et financière, cela permet l’instauration d’un type de contrat social selon le triptyque (consultation, engagement et reddition) entre les institutions représentées par les communes et les citoyens.

## Démarche opérationnelle de développement local

L’approche de l’UNCDF est centrée sur l’investissement local à travers le Fonds de développement local (FDL). A cet effet, le FDL n’est pas une fin en soi, mais un moyen, un mécanisme, un instrument pour introduire les concepts et les notions de bonne gouvernance, de gestion locale et surtout de fourniture de services locaux. Permettre aux communes de gérer ces fonds,  c’est renforcer en temps réel leurs capacités de prévision, de budgétisation, d’exécution, de gestion et de reddition.

Schématiquement, la démarche de développement local s’articule de la manière suivante :

Figure 4 : Cercle vertueux du développement local

La pratique nous a démontré que le meilleur moyen pour habiliter les partenaires locaux est de reproduire le fonctionnement réel de la commune avec ses mécanismes de financement. Dans tous les pays du monde, les gouvernements centraux, provinciaux ou régionaux mettent en place des facilités financières ou des mécanismes de transfert financier vers les collectivités locales, pour leur aider financièrement à livrer des services locaux. Les transferts financiers sont de trois ordres : le premier est orienté vers les infrastructures (immobilier public, routes, aqueduc, assainissement, terrain de sport, centre culturel, etc…); le second est plus orienté dans une optique de péréquation et vise l’appui au fonctionnement des collectivités locales (pour financer les coûts de structure et de service); le dernier vise à appuyer les collectivités dans la promotion de leur développement économique par des subventions ciblés vers certain secteur de l’économie. Notre stratégie pour accroître la livraison du service public et répondre aux problématiques locales (en particulier la SAN, les GV, le Genre et la RCC) est basée sur la mise en place de 3 instruments :

Figure 5 : Schéma de l’articulation des instruments de développement local

La démarche FDL que nous déroulons dans les 3 communes est en droite ligne avec ces mécanismes de transfert financier de l’état central et/ou provincial vers les collectivités locales. Le FDL est conçu pour appuyer le gouvernement central, provincial ou régional à développer et à mettre en place un mécanisme pérenne de financement du développement local et de services publics au niveau local.  Notre approche est basée sur deux instruments et une stratégie : la planification territoriale et financière, le mécanisme de transfert financier (FDL) et une stratégie de mobilisation des ressources au niveau local. La construction d’un bâtiment ou la réalisation d’une route n’est pas une fin en soi, mais c’est un moyen pour habiliter la commune à définir la notion de service public, mais également un moyen de donner un sens réel à la bonne gouvernance à travers les instruments et les règles de fonctionnement d’une collectivité locale (planification, budgétisation, consultations publiques, maîtrise d’ouvrage à travers les procédures de marché, mode de gestion des équipements publics, suivi des réalisations, mandatement des maîtres d’œuvre,  assemblées de conseil, reddition des comptes). En fait, le but n’est pas seulement de construire une adduction d’eau ou un centre de santé, mais bien que la collectivité définisse ce qu’elle veut offrir comme service en matière de santé, d’éducation, d’environnement, de développement économique, de sécurité alimentaire.

Comment cela fonctionne?

La démarche est construite sur un paradigme simple : la maîtrise d’ouvrage locale (communale) et la prévisibilité de l’investissement. Outre l’aspect de la responsabilité de fournir des services locaux, il importe pour la commune de savoir de combien et pour quelle durée elle aura droit. Dans la démarche FDL de l’UNCDF, dès le démarrage du processus, nous informons les communes du montant total qu’elles auront pour les 3 prochaines années. Pourquoi un cycle d’investissement de 3 ans ? Cela s’insère parfaitement dans la période de couverture d’un PCDC et aussi du mandat des élus. Ainsi pour formaliser les engagements de part et d’autres, une convention de partenariat est signée avec la commune décrivant clairement les rôles et responsabilités, mais également les devoirs des parties prenantes et les critères de performances qu’elles devront rencontrer pour avoir droit au bonus ou à la réduction de la subvention à travers un malus. Le montant alloué aux communes est calculé le plus souvent sur le nombre d’habitants de la commune auquel nous pouvons ajouter d’autres critères. Le plus important est la compréhension par les élus et les citoyens de la formule d’allocation afin de comprendre à quoi ils ont droit.

# Titre V – Instruments de planification

## Démarche de planification locale

Objectif

L’objectif du projet RCIC en matière de planification est d’apporter des éléments méthodologiques sur le modèle de planification territoriale promu au Burundi, mais surtout, d’introduire la planification financière comme instrument opérationnel de programmation en vue de leur institutionnalisation. Il s’agit d’inscrire le système de programmation des investissements locaux et d’actions de promotion des activités productives liées à la SAN, à la RCC, aux GV et au genre dans un  processus qui repose sur une vision à long terme de la mise en valeur des potentialités locales et de la gestion de l’espace et sur une analyse détaillée, par l’ensemble des groupes d’intérêt de la commune, des problèmes et contraintes du développement local.

Le caractère participatif du processus est essentiel : il s’agit de mettre en place des mécanismes permettant aux différentes composantes de la population d’exprimer leurs problèmes, leurs besoins et leurs aspirations, de s’impliquer activement dans l’élaboration des plans communaux de développement communautaire et de participer au choix des projets ou actions prioritaires en lien avec la SAN, la RCC, les GV et le genre. A cet effet, il n’est pas obligatoire d’obtenir la participation de tous les citoyens mais il faut s’assurer d’une participation représentative et plurielle de ces derniers dans les cadres de consultations mis en place. La participation des populations peut contribuer à :

- Une appropriation, par les différentes composantes de la collectivité, du processus de planification et de mise en œuvre du développement local.

- L’émergence de la société civile et la promotion de pratiques de bonne gouvernance au niveau local.

- Une responsabilisation accrue des acteurs du développement local par l’adoption d’un projet collectif pour la commune.

- Une prise de conscience des problématiques de sécurité alimentaire, de résilience aux changements climatiques, d’intégration du Genre et d’inclusion des groupes vulnérables dans une région de plus en plus marquée par la pression sur les ressources naturelles du fait des flux migratoires et de la baisse du niveau de vie des populations.

Sécurité alimentaire et collectivités territoriales

La démarche consiste à mettre en place une approche structurante et durable en vue d’aider les collectivités locales dans la recherche d’une plus grande sécurité alimentaire. Cette approche prend en compte le caractère multidimensionnel de la problématique de la sécurité alimentaire et la nécessaire obligation d’intégrer et de faire participer les acteurs qui poursuivent le même objectif. La démarche de planification et d’investissement vise à :

- Agir sur les difficultés de développement de nature structurelle et moins sur les problèmes ponctuels;

- Axer les interventions en fonction  d’un panier de base de services de proximité intégrés;

- Fournir une aide financière ciblée et affectée à caractère temporaire ou décroissant en responsabilisant de plus en plus la partie nationale et locale;

- Assurer un transfert de connaissances et de techniques permettant un désengagement sur le moyen terme.

La planification territoriale et participative en SAN  vise à obtenir des effets directs sur l’insécurité alimentaire par un ciblage pertinent des investissements les mieux adaptés au contexte et les plus durables. L’intégration de ces investissements dans des plans de développement territorial et financier permet de renforcer leur efficacité et de garantir leur entretien.

Les axes d’intervention sont :

- la recherche de synergie entre les services de l’État, les collectivités locales et la société civile et,

- le renforcement de la maîtrise d’ouvrage communale, la fonction d’alerte et de planification des collectivités locales et leurs capacités à intégrer les dimensions démographiques et les questions d’emploi et de mobilité,

- l’adaptation de « démarches territoriales » permettant de renforcer la coordination des collectivités locales, de faire des choix communs et de gérer les investissements.

On le sait, l’investissement local n’est pas un acte neutre; il constitue un programme d’actions de la politique locale.  En ce sens, la prise de décision ne doit donc pas être laissée aux seuls politiciens locaux; les citoyens ont un rôle important à y jouer.

- Il est impératif que les politiciens locaux et les fonctionnaires démontrent un fort leadership et un engagement sans faille en ce qui concerne l’information, la consultation et la participation à la prise de décision politique.

- Pour que l’information, la consultation et la planification soit effectives, il est impératif d’y mettre les ressources financières, humaines et techniques nécessaires.

- Les collectivités locales ont l’obligation de rendre compte aux citoyens des décisions prises dans le cadre de leurs activités. »

Il va de soi que les experts du projet RCIC ou les consultants recrutés ne doivent pas se substituer aux intervenants locaux et que ces derniers doivent en tout temps garder le contrôle du processus. Dans l’approche participative, l’intervenant local est dès le départ le maître d’ouvrage; les experts du projet et consultants n’agissant qu’à titre de conseillers et de facilitateurs.  La planification appartient ainsi totalement à la commune.

La planification territoriale et financière

La planification est un élément central de la démarche parce que d’une part elle amène les populations à réfléchir sur le devenir de leur collectivité et identifier les actions qui doivent être prises pour l’améliorer et, d’autre part, met de l’avant la consultation publique et l’obligation d’informer et d’associer les citoyens dans le devenir de la collectivité. L’autre aspect important à retenir est le concept d’obligation politique que cela introduit. La consultation publique a l’avantage d’imposer des obligations aux élus, en ce sens qu’ils sont liés aux engagements qui auront été pris par les citoyens en matière de développement.

De manière schématique, voici les instruments que nous utilisons pour dérouler la séquence de planification :

- La Convention de Partenariat – CP: document officialisant les engagements et les responsabilités des parties, Projet et la commune (nouveau instrument);

- Le Plan Communal de Développement Communautaire – PCDC au Burundi: instrument d’orientation stratégique du développement local à moyen terme (5 ans) qui prend également ancrage dans les grandes orientations de la planification nationale (surtout sectorielle), (instrument existant);

- Le Plan Triennal d’Investissement local – PTI: programme d’investissements découlant du PCDC et engageant la commune sur le plan des investissements locaux (3 ans), il fait le lien entre le PCDC et le PAI (nouvel instrument);

- L’Analyse technique: quitus de l’administration, faisabilité et concordance avec les orientations d’investissement sectoriel (procédure existante);

- Le Plan Annuel d’investissement - PAI: engagement opérationnel pour l’année. Constitue la base technique nécessaire pour la préparation du Budget annuel (1 an) (instrument existant);

- Le Budget communal - BC: instrument de mise en cohérence de l’ensemble des dépenses et des recettes de la commune. Les investissements programmés dans le PAI sont inscrits en recettes et en dépenses (règles de la comptabilité publique, traçabilité, reddition des comptes), (instrument existant).

Pour exécuter la démarche de planification intégrant la SAN le projet PRCIC travaille directement avec les communes pour les habiliter dans la gestion de ce processus. Plusieurs options peuvent se présenter : la régie interne, cela suppose que la collectivité a les ressources humaines pour faire le travail, par convention avec les services de l’état ou de la province ou finalement par la contractualisation d’un opérateur privé (firme, ONG, autres) spécialisé dans ce domaine.

De la consultation publique, il en ressort trois instruments le PCDC, le PTI  et le PAI de l’année 1. Le PCDC est comme nous l’avons dit, le document qui donne les orientations et les visions de développement. À titre d’exemple, le PCDC peut définir un axe en éducation : accroître l’accessibilité des filles et garçons à l’éducation de base.  Cet objectif se traduira pour la collectivité et selon ses champs de compétence par des investissements en infrastructures scolaires qui seront implantés dans un secteur qui offrira le rayon de couverture le plus large possible. Un autre axe de développement pourrait être : faciliter le développement des productions agricoles locales.  Les actions qui pourraient en découler : la construction d’une route de désenclavement qui facilitera le transport des productions locales vers les marchés.  Une fois le PCDC élaboré l’exercice consiste avec la commune d’identifier pour les 3 prochaines années les investissements qui pourront être réalisés. Les investissements identifiés dans le PTI doivent obligatoirement provenir du PCDC, cela constitue une condition pour accéder au FDL.

Le FDL en lui seul n’a pas pour objectif de couvrir tous les investissements du PTI. L’exercice vise à amener la commune à hiérarchiser les priorités et choisir les investissements qui seront programmés au cours des trois prochaines années, donc faire des choix prioritaires. Le PTI n’est pas exclusivement réservé au FDL, il est l’instrument de programmation financière de la commune. Ainsi les apports financiers d’autres partenaires et même du gouvernement central devraient en principe être inscrits dans le PTI, mais étant donné que celui-ci n’a pas de poids légal, il ne peut être apposé au tiers. L’objectif est d’amener le gouvernement à adopter cet instrument dans la panoplie des instruments de planification. Le PTI étant un programme d’investissement qui s’échelonne sur trois ans, il doit être mis à jour annuellement pour refléter les engagements réels des parties prenantes au PTI. Ainsi, une année, un partenaire peut se désister si les fonds ne sont pas disponibles et le reprogrammer pour l’année suivante. Le PTI est construit sur le principe de la planification financière glissante.

Du PTI est tiré le PAI qui constitue l’instrument indicatif des engagements des parties prenantes au développement de la collectivité pour l’année en cours. En fait, pour tout le cycle de programmation FDL, la commune élaborera 3 PAI. Les investissements du PAI sont par la suite inscrits dans le budget de la commune en recettes et en dépenses pour assurer le suivi de la dépense publique. Ainsi, le FDL apparaîtra à titre de recettes d’investissement et ensuite en dépenses d’investissement : marché, adduction d’eau, route, etc. tout en respectant le principe de l’équilibre budgétaire. Tout ce processus permet donc de s’assurer d’une part de la participation effective du citoyen au processus et d’autre part une application rigoureuse de la démarche de la planification et de la budgétisation des investissements locaux.

## Plan communal de développement communautaire

### 5.2.1	Vision stratégique

Le but poursuivi par la planification est de doter les communes d’une vision stratégique du développement de leurs collectivités.

Éléments clés d’un DCPC

Le PCDC est un guide pour tendre vers le développement équilibré et structurant de la commune. Le PCDC met en place un ensemble de dispositions pratiques et techniques qui concourent à l’atteinte des objectifs de développement local. Le PCDC établit un programme de travail en cohérence avec la problématique à corriger. Le PCDC indique les voies et les moyens (techniques et financiers) d’opérer cette transformation.

Le PCDC est un cadre de référence pluriannuel relatif aux axes stratégiques et aux priorités de développement communal qui permet aux communes de dégager un PTI.  Il identifie les priorités de développement à mettre en œuvre dans la commune au cours des cinq prochaines années.  Il doit donc dépasser le stade de la liste d’actions sans liens apparents avec les objectifs recherchés et plutôt proposer une vision stratégique du développement de la commune.

Dans le cadre du PRCIC, l’actualisation des PCDC consistera à élaborer une annexe à l’actuel PCDC qui vient d’être approuvé. Il n’a pas lieu de le réécrire le PCDC mais bien d’introduire une analyse et des orientations vis-à-vis les problématiques que sont la SAN, les GV, le Genre et la RCC.

### Cadre d’analyse d’actualisation des PCDC

Dans le cadre du PRCIC ou l’investissement est ciblé et affecté, la planification prend un sens différent, car plus directive et orientée, sans pour autant rogner sur les principes de la participation locale. Dans les communes d’intervention du programme FBSA, les PCDC viennent d’être élaborés et adoptés par les dites communes. Le but n’est pas des réécrire mais de s’assurer que les éléments de la problématique de la SAN, des GV, du genre et de la RCC du programme FBSA sont pris en compte afin de pouvoir engagé des investissements sous maitrise d’ouvrage locale.  L’existence d’un guide nationale de planification locale n’empêche pas l’introduction ou l’innovation. Le but étant de voir le degré d’intégration de problématiques importante dans le cadre de ces documents. La démarche d’élaboration n’est qu’un guide qui doit s’adapter aux situations.

Pour exécuter la démarche de planification en lien avec la SAN, les GV, le Genre et la RCC, nous avons développé une grille d’analyse pour l’actualisation des PCDC. Cette grille permet est construite afin de s’intégrer dans les axes stratégiques de développement de la commune qui sont l’économie locale, le développement social, l’environnement et la fourniture de service de base. Toutefois pour s’assurer d’une compréhension commune dans l’analyse des PCDC,  nous avons défini les concepts SAN, les GV, le Genre et la RCC de la manière suivante :

Définition des concepts pour l’analyse des PCDC

Le concept de sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN) fait référence à la disponibilité ainsi qu'à l'accès à la nourriture en quantité et en qualité suffisantes. La sécurité alimentaire comporte plusieurs axes :(1) disponibilité (production intérieure, capacité d'importation, de stockage et de l'infrastructure disponible) ;(2) accessibilité (dépend du pouvoir d'achat et de l'infrastructure disponible) ;(3) stabilité (des infrastructures mais aussi stabilité climatique et politique; (4) salubrité, qualité nutritionnelle, hygiène. Dans le cadre des PCDC, comment les actions programmées directe et indirecte d'investissement permettent d'influer sur  ou plusieurs facteurs de l'insécurité alimentaire.

Le "genre" ou "l’approche de genre"  est un concept sociologique désignant les "rapports sociaux de sexe", et de façon concrète, l’analyse des statuts, rôle sociaux, relations entre les hommes et les femmes. Dans le cadre du PRCIC, l'analyse doit permettre d'identifier dans les PCDC les appuis de l'administration communale qui prennent en compte plus largement les spécificités genre afin que les femmes participent de manière significative et croissante aux décisions publiques et à la gestion des services. Les appuis du PRCIC en matière de genre mettront l'accent sur la planification, la répartition des ressources, les fonds et la gestion des dépenses comme un moyen de soutenir la démarche de promotion de l’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes. Le programme encouragera également la représentation des femmes dans les structures locales et la promotion des opportunités de développement économique local par l'accès aux facteurs de production.

Les Groupes Vulnérables (GV) sont les moins impliqués dans l'exercice des pouvoirs publics, ils  ont le moins accès aux ressources publiques économiques, exercent la moindre influence sur la répartition de la richesse publique, et sont les moins capables de maintenir une subsistance et la recherche de l'auto-développement d'une manière digne. Le PRCIC doit chercher à appuyer la commune à leur offrir les opportunités pour sortir du cercle de la vulnérabilité.  On distingue deux groupes: le premier groupe est constitué de ménages pratiquement « hors du système de production agricole » (aucun capital productif), jeunes, femmes et rapatries sont de ce groupe; le second groupe est caractérisé par l’extrême détérioration de leur capital productif, et une faible accessibilité au capital de production.  Ces deux groupes vulnérables représentent entre 25 % et 33 % des ménages de la zone.

La Résilience aux Changements Climatiques (RCC) consiste à construire des compétences d'adaptation aux changements climatiques. Les changements climatiques sont à la fois internes et externes et tout en chacun les subit. Mais localement on constate les effets suivants:  la diminution ou la disparition des capacités productives et de la rentabilité des terres suite à une mauvaise gestion des sols, de l’eau et des ressources végétales, au surpâturage et au prélèvement excessif de bois, à des pratiques agricoles inadaptées entraînant l’érosion et la perte de fertilité. Les effets des changements climatiques  devraient intensifier par la détérioration des moyens de subsistance, de la santé, ainsi que la vulnérabilité de la majorité des populations. L'analyse des PCDC devrait permettre d'identifier  les moyens de développer des activités économiques, sociales et productives respectueuses de l’environnement.

### Étapes d’élaboration du PCDC

Dans  le cadre d’actualisation des PCDC la démarche de planification se déroulera de la manière suivante :

- Finalisation de la grille d’analyse pour l’actualisation des PCDC

- Analyse des PCDC dans la prise en compte des problématiques sur la SAN, les GV, le Genre et la RCC

- Analyses des études de référence des ONG partenaires du programme global FBSA

- Découpage des territoires de la commune en zone de consultations. Identification et sélection des groupes cibles devant participer aux consultations d’actualisation.

- Tenue des assemblées de consultation pour l’actualisation des PCDC, élaboration des PTI et du PAI de l’année 1

- Élaboration des ébauches : annexe au PCDC, PTI et PAI année 1

- Présentation au conseil communal pour analyse, hiérarchisation et validation

- Correction des documents et soumission pour analyse technique auprès des services déconcentrés pour l’obtention du quitus technique.

- Finalisation des documents et préparation de l’ébauche de budget d’investissement  pour soumission au conseil communal

- Adoption par le conseil communal et soumission pour approbation auprès de la tutelle (province et Ministère du Développement communal)

## Plan triennal d’investissement

### 5.3.1	Philosophie

Le PTI est un programme d’investissements découlant du PCDC et engageant la commune pour une période de trois ans sur le plan des investissements locaux. Il fait le lien entre le PCDC et le PAI. Le PTI est un instrument de dépenses à moyen terme d’allocation des ressources budgétaires. C’est un cadre glissant qui est mis à jour chaque année à travers le PAI. Il constitue un instrument de formulation d’orientations politiques locales et de leur traduction en termes d’implication financière. Le PTI cherche à mettre en œuvre les actions prioritaires de la commune et à obtenir des engagements fermes de la part de ses partenaires dans le développement de la commune. Une place importante est donc accordée à la consultation et à la négociation tant avec les représentants de la population qu’avec les partenaires au développement. Partant de là, il est évident que le PTI n’est pas l’instrument d’un bailleur mais qu’il représente la programmation de l’investissement telle qu’établie par la commune. Il s’agit en outre d’un programme de travail qui sera suivi et évalué annuellement et dont la concrétisation annuelle se fera par l’entremise du PAI.

Le PTI engage donc tous les intervenants de la commune : la population, les élus, le gouvernement central et les partenaires au développement. Il est le meilleur instrument d’évaluation de la performance de la commune en matière de livraison de services et de développement local. Parce qu’il s’exécute à l’intérieur du mandat des élus et qu’il est construit sur le réalisme financier, il constitue par le fait même l’instrument d’évaluation le plus apte à mesure la performance globale de la commune comparativement au PCDC qui est un instrument de vision stratégique qui dépasse largement son horizon de 5 ans.

### 5.3.2	Contenu du PTI

Le PTI est l’instrument opérationnel du PCDC. Plus ce dernier sera stratégique et concret, plus l’élaboration du PTI sera facile. C’est pourquoi, le PTI doit s’attarder à l’évaluation des coûts de construction ainsi que des coûts récurrents qui lui sont liés.  Il doit également donner une vision claire de l’engagement financier de la commune pour les trois prochaines années et des résultats recherchés par ces investissements. Il doit par la suite s’attarder à évaluer de manière la plus précise les coûts des investissements et ensuite compléter le tout par une simulation financière afin de  mesurer l’impact de ces investissement sur le budget de la commune.

L’analyse des coûts comprend les éléments suivants :

- les frais d’étude et/ou d’acquisition de terrain;

- les coûts de préparation (aménagement);

- les frais d’expertise professionnelle (urbaniste, topographe, architecte, ingénieur, sociologue,…);

- les frais de construction et/ou de réalisation;

- les frais d’équipement (ameublement)

- les frais d’opération (salaire, électricité, administration,….)

- les frais d’entretien des bâtiments, de l’équipement et de l’outillage.

Le PTI est un document synthétique qui comporte quatre sections.  La première présente le raisonnement qui a conduit la collectivité à adopter le programme des trois prochaines années.  Y sont également présentés les axes prioritaires d’intervention du PTI.  La deuxième partie présente le tableau des interventions programmées pour les trois années à venir ainsi que les engagements des divers partenaires (Gouvernement, bailleurs de fonds, ONG, etc.) pour la mise en œuvre du PTI. La troisième partie consiste quant à elle en une fiche financière détaillée pour chacun des projets prévus.  Finalement, la quatrième partie présente une fiche par partenaire contribuant au financement des investissements du PTI.

L’analyse de cohérence du PTI se fera en rapport avec les actions du PCDC et on s’assurera également du réalisme et de la faisabilité du plan d’action pour les trois années concernées.

Un modèle de PTI est présenté à l’annexe 2.

### 5.3.3	Étapes d’élaboration du PTI

L’élaboration du PTI se fait concomitamment au PCDC. Ainsi, lors des consultations publiques des PCDC, les experts procèdent à la préparation du PTI. Une fois les consultations sur les  PCDC terminées, les experts tiendront une autre séance de consultation afin de prioriser les investissements pour les 3 prochaines années. Cela se fait par l’annonce des enveloppes disponibles pour les 3 prochaines années pour la réalisation des investissements identifiés dans les PCDC. Il y a donc un exercice de priorisation et de séquençage Les populations doivent d’un commun accord décider des priorités d’investissement en fonction des allocations financières disponibles. Dans la démarche de planification financière,  il est fondamental que le public connaisse les montants accordés. Cela constitue un exercice concret de négociation locale permettant de faire ressortir les priorités des priorités sur la base d’allocations connues et prévisibles.

Pour permettre une plus grande interaction entre les experts, les élus et les populations, une grille des coûts des différents investissements  sera utilisée afin de permettre à chacun de connaitre le coût estimatif le plus juste des investissements et ainsi procéder à des choix plus réalistes. Toutefois il est difficile d’établir le coût exact des investissements car on se doit également de faire une analyse des sites. Cette analyse permet d’évaluer l’impact  de la topographie du site, son éloignement par rapport aux sources d’approvisionnement, son accessibilité sur le coût final de l’investissement. Le coût exact sera affiné lors de l’élaboration du PAI. L’exactitude des coûts sera faite par la suite par les experts lors de la préparation de l’ébauche du PTI. Celui-ci sera présenté au conseil communal pour négociation et décision finale sur les investissements. Le PTI inclura une simulation financière afin de mesurer l’impact de ces investissements sur le budget local. L’ébauche de PTI sera ensuite soumise aux services de l’État au niveau de la province pour analyse de conformité avec les politiques sectorielles et obtenir leur quitus technique. Une fois le quitus obtenu la PTI pourra être finalisé et soumis pour adoption par le conseil communal.

Étant donné que le PTI est un instrument d’engagement glissant il doit être mis à jour annuellement afin d’inclure ou d’extraire des investissements en fonction des engagements financiers des différentes parties. L’introduction de nouvelles requêtes doit toutefois suivre le même processus de consultation que celui utilisé lors de l’élaboration du PCDC.  La démarche d’élaboration présentée ci-après constitue un guide à adapter aux situations et à l’environnement particuliers dans lesquels le processus d’élaboration s’insère.

Tableau 4  : Phases de réalisation des grandes activités du PTI

| Phase | Type d’activité | Intervenants impliqués | Démarche | Lieu | Couverture territoriale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consultation | Identification des investissements prioritaires du PTI | Représentants des groupes cibles, représentants du conseil, représentants du CCDC, prestataire de service et UCP | Priorisation des actions à mettre en œuvre dans les 3 prochaines années et regroupées autour des investissements suivant : SAN, GV, GENRE, RCC, DEL et services public locaux | Zones de consultations | Commune |
| Élaboration | Préparation de l’ébauche de PTI | Prestataires, UCP | Collecte des données sur les coûts et les finances locales. Élaboration de l’ébauche du PTI et des simulations financières | S/O | Commune |
| Consultation | Journées de consultation communale | Représentants des zones, conseil communal au complet, partenaires au développement, UCP | Assemblée concertation au niveau du conseil communal pour procéder aux choix prioritaires d’investissements du PTI | Commune | Commune |
| Validation technique | Évaluation technique de conformité | CCDC, services déconcentrés, UCP | Présentation du PTI pour vérification de conformité et obtention du quitus technique | Province | Commune |
| Finalisation | Préparation du PTI définitif pour adoption | Conseil communal, Prestataire, UCP | Élaboration du PTI final soumis au conseil communal | Commune | Commune |

## 5.4	Plan d’investissement annuel

### 5.4.1	Engagements financiers locaux

La préparation du PAI est un exercice annuel de planification budgétaire puisqu’il fait le lien entre le PTI et le budget de la commune. Il représente en fait le budget communal d’investissement, et en ce sens il adopte la nomenclature budgétaire de la collectivité, qu’il traduit en termes de recettes (ressources locales, transferts de l’État, transferts de l’UNCDF et d’autres bailleurs de fond) et de dépenses d’investissement.

La PAI est lui aussi élaboré selon un mode participatif. Cela signifie que toutes les sessions d’information, réunions de travail et discussions sont publiques. L’information doit être diffusée et fournie au plus grand nombre de personnes car cet exercice engage les citoyens. La réalisation de tout investissement a un impact sur la santé financière de la commune. Cela se traduit par le paiement des impôts et taxes locaux par les citoyens. Il est impératif qu’ils soient impliqués dans le processus car ce sont eux qui assumeront les coûts récurrents.

Le PAI a pour but principal de :

- Favoriser la concrétisation des initiatives de base;

- Sélectionner les projets d’investissement public d’intérêt local provenant des exercices précédents de consultation de PCDC et de PTI. Dans le cadre du PRCIC les projets finançables sont ceux qui sont orientés vers la SAN, les GV, le Genre, la RCC et le DEL;

- Mobiliser et allouer des ressources d’origines budgétaire et extrabudgétaire pour leur réalisation;

- Définir les phases et les responsabilités de mise en œuvre physique et financière des projets

- Formaliser les accords pour la gestion des infrastructures à réaliser.

### 5.4.2	Contenu du PAI

Le PAI est un instrument relativement simple en termes de format car il reprend le contenu du PTI et présente les investissements de l’année sous forme de tableau. IL s’ajoute cependant un tableau sur la nomenclature budgétaire afin de faciliter l’inscription des investissements dans le budget annuel. Le PAI de l’année 1 est automatiquement contenu dans le PTI. Par les années 2 et 3, le PAI est toujours construit sur la base du PTI, mais il se doit d’être actualisé pour tenir compte des engagements ou désengagement des uns et des autres.

### 5.4.3	Étapes d’élaboration du PAI

L’élaboration du PAI se fait à partir du PTI de la commune.

Tableau 5 : Cheminement critique des grandes activités du PAI

| Phase | Type d’activité | Responsable | Intervenants impliqués | Démarche | Lieu | Couverture territoriale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Élaboration | Vérification des engage-ments des partenaires au PIC | Administrateur communal | Partenaires au développe-ment, CCDC, UCP | Rencontre des partenaires au développement pour vérifier leurs engagements pour l’année de programmation | Province et Capitale | Commune |
|  | Analyse des résultats budgétaires actuels et de l’année précédente | Administrateur communal | Secrétaire comptable, CCDC UCP | Processus d’analyse budgétaire du budget de l’année précédente et des résultats actuels de la commune | Commune | Commune |
|  | Préparation d’un PAI préliminaire | Administrateur communal | Secrétaire comptable, CCDC, UCP | Analyse comparative entre la programmation de l’année 1 du PTI et les disponibilités financières de la commune | Commune | Commune |
| Négociation | Présentation et analyse | Administrateur communal | Élus, Population | Présentation de la proposition de PAI pour la prochaine année | Commune | Commune |
| Finalisation | Intégration au Budget local | Administrateur communal | Secrétaire comptable | Préparation du budget primitif de la commune | Commune | Commune |

## 5.5	Processus d’adoption des instruments de planification locale

Le processus d’adoption et de validation constitue un des moments forts de la DPL. En fait, il vient concrétiser les engagements et les orientations de la commune en matière de développement local.

Tableau 6 : Phases d’adoption PCDC-PTI-PAI

| Phase | Type d’activité | Responsable | Intervenants impliqués | Démarche | Lieu | Couverture territoriale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Validation | Adoption | Conseil communal | Élus locaux CCDC, UCP, population | Adoption des PCDC, PTI et PAI par le conseil communal | Commune | Commune |
|  | Analyse de cohérence | Services déconcentrés | Gouverneur, services déconcentrés, élus, UCP | Vérification de la cohérence des documents par rapport aux critères préétablis dans le MO | Chef-lieu de la province | Commune |
|  | Approbation par la tutelle | Gouverneurs | Services déconcentrés | Contrôle de légalité du contenu des PCDC-PTI et PAI | Chef-lieu de la province | Commune |
| Rayonnement et appropriation | Conception et montage | Administrateur communal | CCDC, Prestataire, UCP | Élaboration de documents synthétisés, vulgarisés et traduits en langue locale du PCDC, PTI et PAI | Commune | Commune |
|  | Diffusion | Administrateur communal | Population | Reproduction et diffusion des documents dans les collines et les services déconcentrés et partenaires au développement | Commune | Département |

# Titre VI – Fonds de développement local

## 6.1	Description du FDL

Le FDL est l’instrument de facilité financière mis à la disposition des communes par le projet RCIC pour le financement des investissements publics, communautaires et économiques sur le territoire des communes. Le FDL est un mécanisme de financement souple des besoins des communes et communautés en matière de réduction de l’insécurité alimentaire dans la zone cible du programme FBSA.   Concrètement, le FDL contribue au financement d’une partie du PTI et des PAI de la commune.  Les ressources du FDL représentent des dotations discrétionnaires au budget des communes.

Le FDL veut faire la démonstration, en temps réel et avec des allocations financières en rapport avec les capacités locales d’absorption, d’un modèle de transfert budgétaire vers les communes.  Il intègre les principes suivants :

- UNE UTILISATION PROGRAMMÉE

- UNE ALLOCATION TRANSPARENTE

- UN DÉCAISSEMENT RAPIDE

Le système d’allocation sera évolutif et cela en fonction de certains critères de performance. Les ressources transférées, qui devront être inscrites et comptabilisées dans les budgets communaux, seront destinées à financer les priorités d’investissement de la commune en lien avec les objectifs du projet (SAN, GV, Genre et RCC) telles que définies lors d’un processus d’identification participatif (PCDC-PTI-PAI).  L’allocation des ressources à chacune des communes se fera sur la base d’une matrice de financement.

Afin d’assurer la pérennisation des acquis du projet RCIC, le ministère du Développement Communal et le ministère de l’Intérieur seront des partenaires opérationnels du système de transfert financier (FDL). Une réflexion des acteurs nationaux et locaux aura lieu à la fin de la seconde année d’exécution du FDL pour tirer les leçons d’un tel dispositif et établir clairement les mécanismes et les modalités pour le financement effectif de l’investissement local.  Cette réflexion devra bien sûr se faire en concertation avec les autres programmes d’appui à la décentralisation.

## 6.2	Taille du FDL

Le montant global mis à la disposition de chaque commune dépend du degré d’absorption, de la durabilité et du réalisme des projets.  À la fin de la quatrième année d’exécution du projet RCIC,  les communes devraient être en mesure de mobiliser en partie les ressources nécessaires au maintien du niveau de développement induit par l’apport du FDL.  Cela signifie que le FDL doit répondre à deux conditions fondamentales :

    - Transférer annuellement aux communes des ressources adaptées aux responsabilités provenant de la décentralisation;

    - Être orienté vers une perspective réaliste et à court terme de refinancement à travers les ressources de l’État par le biais d’une formule de transfert incluant les besoins en capital et en fonctionnement des investissements programmés.

Avant de définir la taille du Fonds, il est important de rappeler les éléments suivants :

- Actuellement, les mécanismes de transfert budgétaire pour le fonctionnement et d’investissement en faveur des communes ne sont pas en place;

- Les recettes propres par habitant des 3 communes de la zone d’intervention, calculées d’après leurs budgets de 2011, ne dépassent pas 1 200 Francs burundais par an par habitant même pas 1 US$, (Cendajuru (1 025 FBu), Gisuru (578 FBu) et Kinyinya (1 170 FBu).

## 6.3	Système d’allocation et de répartition du FDL

Le FDL PRCIC est un dispositif du secteur public qui vient stimuler et compléter l’investissement économique local. Compte tenu des faiblesses fiscales de l’Etat et des collectivités locales, il a été décidé de ne pas exiger de contreparties. Toutefois les communes devront prévoir annuellement des allocations pour l’entretien des équipements, soit 1% annuellement du montant total des investissements.

Pour le programme d’investissement, une formule d’allocation simple, transparente et stimulante pour les communes est proposée pour déterminer le montant de la dotation :

Calcul de l’allocation FDL par commune

Calcul de l’allocation par commune - FDL

Un montant en fonction de la population : population estimation à partir du recensement RGPH 2008 X 3,00 US$/hab. Conditions à respecter pour l’allocation à la performance : respect des conditions légales et réglementaires d’accessibilité au FDL conformément à la convention de partenariat signé avec la commune : PCDC PTI Affectation du personnel technique dans la commune Inscription budgétaire de 1% du coût total des investissements consenties pour l’année en cours

Les allocations réelles et officielles dépendront également du taux de change en vigueur au moment du transfert effectif des fonds. La monnaie de calcul utilisé pour l’allocation finale annuelle sera le dollar US. Ce montant sera ensuite converti en Francs burundais. Pour les besoins du MO ne sont fournis que des montants indicatifs. On utilise ici le taux du PRODOC soit 1 560 Fbu pour 1$US.

Tableau 7 : Allocation FDL en US$

Tableau 8 : Allocation FDL en FBu

Répartition géographique du FDL à l’intérieur d’une commune donnée

Une fois l’allocation globale calculée pour chaque commune, sans être une conditionnalité, tendre pour une répartition géographique du FDL dans le but d’assurer un développement équitable sur l’ensemble du territoire de la commune et de stimuler un développement local durable.  Ce dispositif permettrait en effet de répondre aux besoins les plus urgents des zones extérieures au chef-lieu.  Les règles régissant cette répartition devront toutefois être testées, évaluées et éventuellement ajustées pour les années subséquentes du FDL.

| Formule de la répartition géographique du FDL |
| --- |
| Commune | Collines | Chef-lieu de commune ou commune centre |
| Total 100% du FDL | Plancher (au moins) 60% du FDL | Plafond (au plus) 40% du FDL |

Deux règles pourraient régir la répartition géographique du FDL :

- La première règle consiste à rechercher une répartition spatiale des investissements de manière à appuyer les initiatives des acteurs locaux et à soutenir l’équilibre territorial tout en évitant la concentration des investissements dans le chef-lieu de la commune.

- Par l’application d’une fourchette plafond/plancher, la seconde règle vise à introduire la négociation en ce qui concerne la répartition territoriale de l’investissement local.

Guichets du FDL

Le projet RCIC met trois guichets à la disposition de la commune pour le financement des initiatives en SAN, GV, Genre et RCC.  Ces mécanismes pourront faire l’objet d’ajustement si on constatait des difficultés importantes de mise en œuvre, et ce, en fonction des résultats obtenus lors de la première année d’exécution.

| Guichets du FDL |
| --- |
| Allocation par guichet | Nature des investissements |
| Guichet 1 (43%) | Équipements socio-collectifs pour l’amélioration à l’accès aux services sociaux de base |
| Guichet 2 (28%) | Investissement liés à la sécurité alimentaire et équipements complémentaires des administrations communales |
| Guichet 3 (28%) | Investissement en lien avec l’adaptation aux changements climatiques |

Le Guichet 1 regroupe les projets de mise à niveau des infrastructures et équipements collectifs structurants prioritaires permettant d’améliorer l’accès des populations aux services sociaux de base :  l'eau potable pour la population et les centres de santé, l'aménagement des foyers d’animation et de rééducation nutritionnelle (FARN), les pistes et ouvrages de désenclavement et de franchissement, les infrastructures de formation à l’emploi hors agriculture et à la transformation (CEM).

Les communes ou groupe de communes peuvent accéder à ce guichet à travers l’élaboration et la soumission de projets relatifs aux investissements éligibles qui sont soumis à l’UCP en vue du financement. Une fois approuvés, les projets seront mis en œuvre par chacune des communes ou par une entité reconnue permettant de gérer la maîtrise d'ouvrage intercommunales.

Le ciblage des investissements prioritaires s'appuiera sur (i) les conclusions des de l’actualisation des PCDC et consultations avec les ONG partenaires, (ii) les possibilités de synergies avec les interventions des ONG partenaires du programme Moso et (iii) les retombées attendues.

Le Guichet 2 regroupe les fonds affectés  aux communes pour financer les investissements prioritaires du PCDC liés à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et les compléments d’équipements des administrations communales.

Ce guichet est destiné à financer les investissements, équipements collectifs et projets communautaires de plus petite taille qui s’inscrivent dans la stratégie de développement de la SAN de la commune (détaillée dans son PCDC). Ces investissements, équipements admissibles peuvent inclure entre autres les marchés ruraux, les magasins multifonctionnels de stockage, les équipements de transformation, la gestion, l'aménagement et la protection des ressources naturelles, des appuis à des projets générateurs de revenus, les investissements collectifs liés à la SAN, les compléments d’équipements pour les bureaux communaux.

Le Guichet 3 regroupe les appuis spécifiques liés à l’adaptation aux changements climatiques pour encourager la priorisation et le financement par les communes de mesures plus résilientes aux changements climatiques. Le guichet prendra la forme d’une allocation complémentaire aux guichets 1 ou 2, destinée à financer les surcoûts de l’adaptation aux changements climatiques et qui serait liée à une évaluation de la performance des communes dans la prise en compte de cette dimension dans le programme d’investissements qu’elles auront réalisé.

Tableau 9 : Répartition des allocations FDL par Guichet et par commune en US$

Tableau 10 : Répartition des allocations FDL par Guichet et par commune en FBu

## 6.4	Modalités de sélection et de mise en œuvre des projets

- Gestion du guichet 1

La gestion d’ensemble du guichet est assurée par l’UCP sur la base de projets soumis par les communes et identifiés dans les PCDC (appuyées par les partenaires ONG) et approuvés par le CTSO chargé d’analyser les investissements et équipements prioritaires qui doivent être réalisés au cours de l’année.

Les communes pourront aussi favoriser les méthodes de construction à haute intensité de main-d'œuvre qui permettent de générer des revenus monétaires pour les groupes vulnérables afin qu’ils puissent accéder non seulement à la nourriture mais aux besoins de base à travers le marché.

Le CTSO analyse les investissements proposés sur la base de la cohérence avec les stratégies et politiques sectorielles nationales et provinciales, de l’adaptation aux contraintes locales spécifiques, de la cohérence et de la pertinence des choix techniques, des synergies potentielles et de la complémentarité avec les autres interventions dans la commune et dans la province.

Selon la complexité des dossiers, le CIP pourra travailler en deux étapes  i) pour analyser les interventions à privilégier pour l’année et les enveloppes financières indicatives par type d’investissement. Les communes préparent les dossiers de projet incluant le dimensionnement des ouvrages, les calendriers de réalisation, les dispositions précises pour la gestion et l’entretien/ maintenance ainsi que la contrepartie négociée avec l'administration communale et les bénéficiaires; ii) le CTSO approuve les projets et autorise l'initiation du processus de mise en œuvre par chacune des communes, aussi le CIP peut demander de revoir les dossiers après révision ou complément. En fin d’exercice, le responsable de l’UCP  évalue, avec les communes bénéficiaires, la mise en œuvre du programme et transmet son rapport au CTSO. Les problèmes rencontrés et les leçons tirées influenceront les décisions du cycle suivant de projets à approuver.

- Gestion du guichet 2

La gestion du guichet 2 est assurée par la commune qui s’appuie sur :

- L’enveloppe indicative de planification qui lui a été accordée pour la période, incluant les primes de performance ajoutées, s’il y a lieu, à partir de l’année 2 (pour le deuxième et troisième cycle de planification;

- Les priorités définies dans son PCDC ou une mise à jour adoptée par le conseil communal si l’actualisation n’est pas encore réalisée;

- Les propositions d’interventions dans la commune par ses partenaires (dont les ONG participant au programme FBSA) dans le domaine de la SAN, les synergies à développer et les appuis/besoins complémentaires demandés à la commune en termes d’investissements, de projets communautaires, d’appuis (engagements) à la gestion durable;

- À la fin de l’exercice, une évaluation de la performance des communes est établie sur la base des outils développés par les projets qui interviennent dans le financement du développement local au Burundi

Sur la base de ces considérations, l’administrateur communal prépare son plan d’investissements et d’utilisation de son FDL/guichet 2 pour l’année en cours et le soumet au conseil communal pour approbation. La décision du conseil communal est transmise à l’unité de coordination de projet de la composante UNCDF pour visa de conformité. L'UCP autorise ensuite la gestion de la mise en œuvre par les communes selon les procédures de gestion de la maîtrise d'ouvrage approuvées pour le projet.

- Gestion du guichet 3

Le guichet 3 suivra les mêmes modalités de gestion que le guichet 2. L’enveloppe attribuée au guichet 3 sera ajoutée à celle des guichets 1 et 2.

En effet, le Guichet 3 sera géré selon les principes du LoCAL c'est-à-dire qu’il utilise le système de transferts budgétaires comme les guichets 1 et 2 et qu’il vient compléter la portion du financement qui permet de rendre l’équipement résilient aux changements climatiques.

Tableau 11 : Caractéristiques  des guichets et enveloppes disponibles

| Types de projet | Guichet 1 | Guichet 2 | Guichet 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Caractéris-tiques (objets de financement des guichets) | Les infrastructures et équipements collectifs structurant, prioritaires pour les communes et contribuant à l’amélioration de la sécurité alimentaire | Les projets prioritaires des communes dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et les compléments d’équipements des administrations communales | Les appuis spécifiques liés à l’adaptation aux changements climatiques pour encourager la priorisation et le financement par les communes de mesures d’adaptation plus résilientes. |
| Types de projets admissibles | Les investissements liés à l’amélioration de l’accès des populations à l’alimentation en eau potable et l’assainissement pour la population et les centres de santé; les pistes rurales et ouvrages de désenclavement; l'aménagement des foyers d’animation et de rééducation nutritionnelle (FARN); la réhabilitation des centres de formation technique pour le développement d’emplois non agricoles et les équipements liés à la formation (CEM); l’aménagement de marchés pour favoriser les échanges entre les zones de productions et de consommation. Investissements liés à des activités de valorisation des productions / ressources naturelles créatrices d’emplois | Les infrastructures, équipements et projets des OP et organisations communautaires tels que les magasins multifonctionnels pour le stockage, les équipements de transformation/ conditionnement des produits locaux permettant la sécurisation et la valorisation des productions locales; les actions collectives et individuelles de développement du petit élevage; les projets générateurs de revenus ciblés sur des GV ne disposant pas de terres cultivables; les compléments d’équipements pour les administrations communales mise à niveau en énergie solaire, ordinateurs portables, mobilier, moyens de déplacement pour les STD œuvrant dans la commune; les équipements/projets pour l’intégration des femmes dans la gestion communale et la gestion des activités communautaires; les projets de protection et de gestion durable des terres et les appuis aux activités d’aménagement de bassins versants (HIMO); les équipements de conditionnement et de traitement des semences. Les appuis aux activités d’aménagement de bassin versant (HIMO) permettant d’employer des quantités importantes de travailleurs. | Complément aux enveloppes des guichets 1 ou 2 lié à une évaluation de la performance des communes dans la prise en compte de cette dimension dans leur PCDC. Un menu d’investissement suite à l’évaluation de la vulnérabilité sera proposé. Les indicateurs de performances ainsi que les conditions minimales d’accès au guichet 3 vont être établies lors de la mission de cadre. Les activités admissibles à ce guichet sont, entre autres, liées aux coûts supplémentaires que l’adaptation aux changements climatiques engendre, au développement de la résilience aux changements climatiques, aux systèmes d’exploitation agricole mieux adaptés aux nouvelles conditions. |

## Conditions d’éligibilité au FDL

Conditions légales et réglementaires

- Plan communal de développement communautaire élaboré selon une démarche participative et approuvé par le conseil communal (procès-verbal) et l’autorité de tutelle (quitus).

- Plan triennal d’investissement communal élaboré selon une démarche participative et approuvé par le conseil communal (procès-verbal) et l’autorité de tutelle (quitus).

- La commune dispose d’un personnel technique de base (secrétaire comptable).

- Le budget de fonctionnement est à la disposition de la commune au cours du premier trimestre de l’année fiscale.

- Existence d’une convention de partenariat dûment signée entre l’UNCDF et la commune.

- Existence de protocoles d’entente avec les groupements concernés pour la gestion des infrastructures lorsque applicable.

- Système d’archivage mis en place et fonctionnel au sein de la commune.

Conditions financières

- L’inscription budgétaire d’une valeur d’un 1% des investissements consentis annuellement pour l’entretien des équipements réalisés.

- Résultats des audits financiers d’exécution du FDL jugés satisfaisants par les auditeurs.

- Au moins 30% des projets d’initiatives locales sont orientées vers le genre et les groupes vulnérables

Le respect intégral de ces conditions réglementaires et financières permettra le transfert des fonds sur le compte ouvert au nom du FDL.

Pour l’année 1 et seulement pour cette année de la mise en place du FDL, les communes devront respecter les conditions minimales suivantes pour le transfert financier :

- Plan communal de développement communautaire élaboré selon une démarche participative et approuvé par le conseil communal (procès-verbal) et l’autorité de tutelle (quitus).

- Plan triennal d’investissement communal élaboré selon une démarche participative et approuvé par le conseil communal (procès-verbal) et l’autorité de tutelle (quitus).

- La commune dispose d’un personnel technique de base (secrétaire comptable).

- Existence d’une convention de partenariat dûment signée entre l’UNCDF et la commune.

- Au moins 30% des projets d’initiatives locales sont orientées vers le genre et les groupes vulnérables

Tableau 12 : Cadrage de la gestion du FDL et de ses 3 guichets

| Types de projet | Guichet 1 | Guichet 2 | Guichet 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Caractéristiques (objets de financement des guichets) | Les infrastructures et équipements collectifs prioritaires des communes et contribuant à l’amélioration de la SAN. | Les projets prioritaires des communes dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et les compléments d’équipements des administrations communales | Ce guichet permet de financer les appuis spécifiques liés à l’adaptation aux changements climatiques pour encourager la priorisation et le financement par les communes des mesures d’adaptation plus résilientes aux changements climatiques. |
| Type de projets admissibles | Les investissements liés à l’amélioration de l’accès des populations aux services et aux marchés, soit : l’alimentation en eau potable et l’assainissement pour la population et les centres de santé; les pistes rurales et ouvrages de désenclavement; l'aménagement des Foyers d’animation et de rééducation nutritionnelle (FARN); la réhabilitation des centres de formation technique pour le développement d’emploi non agricoles et les équipements liés à la formation; l’aménagement de marchés pour favoriser les échanges entre les zones de productions et de consommation (guichet 1 ou 2); les investissements liés à des activités de valorisation des productions/ressources naturelles créatrices d’emplois. | Les infrastructures, équipements et projets des OP et organisations communautaires tels que : les magasins multifonctionnels pour le stockage, les équipements de transformation/conditionnement des produits locaux permettant la sécurisation et la valorisation des productions locales; les actions collectives et individuelles de développement du petit élevage; les projets générateurs de revenus ciblés sur des GV ne disposant pas de terre cultivable; les compléments d’équipements pour les administrations communales, scolaire, ordinateurs portables, mobilier, moyens de déplacements; les équipements/projets pour l’intégration des femmes dans la gestion communales et la gestion des activités communautaires; les projets de protection et de gestion durable des terres; les équipements de traitement des semences; les appuis aux activités d’aménagement de bassins versants (HIMO) permettant d’employer des quantités importantes de travailleurs; les investissements collectifs liés à l’amélioration de l’accès des populations aux services et aux marchés de plus petites dimensions non couverts par le guichet 1. | Le guichet 3 prendrait la forme d’un complément aux guichets 1 ou 2 et serait lié à une évaluation de la performance des communes dans la prise en compte de cette dimension dans leur PCDC. Les activités qui seraient admissibles à ce guichet sont, entre autres, liés aux coûts supplémentaires que l’adaptation aux changements climatiques engendre, les activités directement liés au développement de la résilience aux changements climatiques, les activités visant des systèmes d’exploitation agricole mieux adaptés aux nouvelles conditions. |
| Identification des projets | L’identification est assurée par les communes appuyées par les équipes de l’UNCDF et les partenaires ONG. | Les projets sont identifiés par les communes sur la base des priorités des PCDC en lien avec la SAN. Les projets des organisations communautaires de bases (OCB/OP) sont formulés avec l’appui des partenaires. | Mécanisme à définir en détail avec un appui spécialisé. |
| Modalités de sélection des projets | Les projets proposés par les communes seront discutés et approuvés en session du Comité d’analyse et d’approbation des projets mis en place pour les 3 communes | Les projets sont sélectionnés par la commune après consultation du CCDC et validés par le conseil communal. Visa de conformité préalable de l’UTC. | Les projets réalisés au cours de l’année précédente sont évalués sur la base de la grille et des critères d’appréciation établis. Le résultat sert à attribuer ou non le montant complémentaire alloué l’année suivante. |
| Planification de la mise en œuvre | La commune assure la maîtrise d'ouvrage avec l'appui des experts du projet et les ingénieurs conseils recrutés pour les projets relevant de ses compétences. Les autres projets sont gérés par l’UCP en collaboration étroite avec la structure de gestion. | La commune avec l’appui de ses partenaires suivant les types de projets. La commune avec l’appui des communautés bénéficiaires (hommes et femmes), y compris les ONG et associations féminines. | La commune avec l’appui de ses partenaires suivant les types de projets. |
| Responsables de la mise en œuvre | La commune et son administration pour les projets d’envergure communale. Les procédures prévues au titre de l’intercommunalité pour les projets couvrant plus d’une commune. | Les communes (pour les infrastructures relevant de sa compétence) et les organisations communautaires (appuyés par les ONG) pour les microprojets de lutte contre l’insécurité alimentaire. | Les communes (pour les infrastructures relevant de sa compétence) et les organisations communautaires (appuyés par les ONG) pour les microprojets de lutte contre l’insécurité alimentaire. |
| - Assure les appuis techniques | Experts de l’UCP, partenaires ONG, ingénieurs conseil recrutés. | Experts de l’UCP, les partenaires ONG, les ingénieurs conseil recrutés pour suivre la mise en œuvre. | Experts de l’UCP, les Partenaires ONG, les ingénieurs conseil recrutés |
| - Assure le suivi | Le CCDC et la coordination du programme au niveau national/MINAGRIE. | Le CCDC et la coordination du programme au niveau national/MINAGRIE et DGDMAD/MDC | Le CCDC et la coordination du programme au niveau national/MINAGRIE et DGDMAD/MDC. |
| Mécanisme de décaissement | À préciser avec les partenaires au démarrage. | À préciser avec les partenaires au démarrage. | Établissement des conditions minimales. Établissement des critères de performance. Mesures de performance. Établissement du menu d’investissement. |
| Gestion durable, entretien et maintenance des infrastructures et équipements réalisés/réhabilités | La gestion est assurée par les communes avec l’appui des associations d’usagers (appuyées par des ONG ou prestataires de services pour le renforcement des capacités). Les dépenses d’entretien/maintenance/fonctionnement normal sont inscrites dans les budgets des communes responsables. Une convention lie la commune et les associations d'usagers impliquées dans la gestion quotidienne des services liés à l’infrastructure. Des mécanismes de mobilisation de ressources monétaires additionnelles sont identifiés pour garantir l’entretien des infrastructures nouvelles /réhabilitées. | Les projets/infrastructures sont inscrits dans les budgets des groupements des communes. Les microprojets de développement communautaires retenus font l’objet d’une convention de financement entre la commune et les OCB/OP et l’unité de gestion et de coordination du projet suivant leur nature. La gestion quotidienne et l’entretien des infrastructures sont assurés par les OCB/OP auxquelles ont est confié la gestion sur la base de frais/redevance payées par les exploitants/usagers (cas des projets productifs). Les ONG assurent l’animation des populations au démarrage, appuient le montage des projets, la préparation des dossiers techniques et appuient l’organisation des bénéficiaires pour la gestion durable de l’exploitation. Dans le cas de projet plus complexes, les coûts de l’encadrement des bénéficiaires pourront être inclus dans les coûts de chaque projet lorsque les ONG ne sont pas en mesure de les assurer à l’intérieur de leur enveloppe. | Modalités du guichet 1 ou 2 |

Tableau 13 : Liste des infrastructures non admissibles

| Liste des infrastructures NE pouvant PAS être financées par le FDL |
| --- |
| No. | Description |
| 1 | Construction, rénovation et entretien de mosquées, églises, chapelles et autres bâtiments destinés au culte, et tout investissement en activités religieuses. |
| 2 | Acquisition de terrain. |
| 3 | Construction, rénovation et entretien de bâtiments personnels ou privés, tels qu’habitation, etc. |
| 4 | Construction, rénovation et entretien de bâtiments de représentation, tels que siège de commune, de syndicat, parti politique, coopérative ou groupement, bureau, logement pour fonctionnaire ou agent de la commune. |
| 5 | Acquisition de tout véhicule automobile, moto, mobylette, etc. |
| 6 | Acquisition de tracteur, remorque et accessoires y afférent pour l’utilisation privée. |
| 7 | Construction, rénovation et entretien de bar, dancing, centre culturel, maison d’accueil, etc. |
| 8 | Investissements relatifs à la fabrication, à la commercialisation ou à l’utilisation sous toute forme de produits alcooliques et de drogues. |

## 6.6	Structures, modalités et responsabilité de gestion

Les communes auront accès aux ressources du FDL dans la mesure où elles respecteront les conditions d’accessibilité à travers une démarche de planification participative qui se sera traduite par l’élaboration et l’adoption d’un PCDC, d’un PTI et d’un PAI, et des budgets locaux qui reflètent les engagements pris dans le cadre de ces exercices de planification.

Par ailleurs, les projets exécutés dans le cadre du financement FDL devront recevoir préalablement le visa d’éligibilité du CTSO.  Ce visa d’éligibilité (procès-verbal) s’obtient grâce à l’application et au respect des règles et conditions décrites par le présent Manuel d’opération.

Le circuit par lequel transiteront les fonds sera un circuit direct de transfert des fonds de l’UNCDF vers les comptes des communes. Lorsque les conditions seront réunies, le projet RCIC testera le mécanisme du FONIC pour le transfert sur le guichet 2.

### 6.6.1	Responsabilité d’ordonnance des dépenses

L’exécution du FDL se fait dans le respect des règles de la comptabilité publique burundaise. L’administrateur communal est donc l’ordonnateur et le maître d’ouvrage de la dépense du FDL.  Ne peuvent être dépensées à ce titre que les dépenses inscrites spécifiquement dans le budget de la commune et dans le respect de la nomenclature.  À ce titre, les recettes et les dépenses devront être inscrites sur les lignes budgétaires permettant la traçabilité du FDL et  des investissements.

Le recours à la délégation de maîtrise d’ouvrage à des agences supra-locales devra être limité aux projets qui dépassent le cadre de la commune (intérêt intercommunal) et dans tous les cas, cette délégation devra faire l’objet de la signature d’une «convention de maîtrise d’ouvrage déléguée» entre la commune et le prestataire identifié de manière à ce que les clients finaux (communes ou groupements) puissent toujours exercer leur responsabilité de suivi et de contrôle (participation aux réunions de suivi, visa préalable sur l’état d’avancement des travaux avant paiement, participation aux réceptions provisoire et définitive).

### Circuit de déboursement des fonds

L’UNCDF mettra à disposition des communes les fonds nécessaires sur la base des décisions annuelles du CTSO.  Les fonds seront transférés dans un compte spécial intitulé FDL - Guichets 1-2-3 commune de ______ pour chaque commune dans une banque commerciale située au chef-lieu des deux provinces.

Ce mécanisme permettra de contrôler et de suivre les déboursements et d’en rendre compte de manière transparente aux contribuables des trois communes.

Le transfert des fonds interviendra en trois tranches : 40% au début de l’exercice budgétaire, 30% après l’utilisation de 75% de la première tranche  (sur présentation des justificatifs) et les derniers 30% après l’utilisation de 75% de la deuxième tranche 50% (sur présentation des justificatifs).

Les ressources du FDL affectées aux communes seront auditées chaque année par des auditeurs externes. Dans la mesure du possible, ces exercices seront réalisés  par la Cour des comptes ou l’Inspection générale. Advenant l’impossibilité de ces deux structures d’effectuer ces exercices, l’UNCDF mandatera des cabinets d’expertise privés retenus après appel d’offres.  Aussi est-il important que les secrétaires comptables de chaque commune tiennent séparément les pièces justificatives des dépenses d’investissement sur financement FDL des dépenses ordinaires de la commune.

| Circuit de déboursement et d’alimentation du FDL |
| --- |
| Étape 1 – Ouverture des comptes bancaires |
| Quatre actions doivent être menées à cette étape : |
| Action 1 : | Signature de la convention de partenariat entre l’UNCDF et la commune. |
| Action 2 : | Transmission par l’UNCDF au secrétaire comptable de la commune d’une demande d’ouverture du compte FDL-Guichets 1-2-3 dans une banque commerciale des chefs-lieux de provinces. |
| Action 3 : | Ouverture par le comptable communal du compte FDL-Guichets 1-2-3 dans une banque commerciale du chef-lieu de la province. |
| Étape 2 – Transfert |
| L’approvisionnement du compte FDL-Guichets 1-2-3 comporte quatre actions : |
| Action 4 : | L’administrateur communal écrit à UNCDF pour demander l’alimentation du compte FDL-Guichets 1-2-3 à hauteur de 40% sur la base du PAI de l’année soumis à l’appui de la demande. |
| Action 5 : | Analyse et vérification de la demande par l’UCP. |
| Action 6 : | L’UNCDF avise le PNUD d’effectuer le transfert vers le compte FDL-Guichets 1-2-3 de la commune. |
| Action 7 : | L’UNCDF avise par écrit le comptable communal qu’il a effectué le transfert vers le compte FDL-Guichets 1-2-3 de la commune. |
| Étape 3 – Alimentation des comptes communaux |
| Action 8 : | L’administrateur communal informe par écrit l’UNCDF et l’UCP de la réception des fonds sur le compte FDL-Guichets 1-2-3 de la commune. |
| Action 9 : | L’administrateur communal, avec l’appui du comptable communal, préparent et transmettent les états financiers avec une demande de réapprovisionnement visée par le président du conseil communal. |
| Action 10 : | Après vérification de la conformité des états financiers par l’UCP, l’UNCDF procède à l’approvisionnement des comptes des communes. |
| Étape 4 – Exécution de la dépense |
| À cette étape, il faut engager trois actions : |
| Action 11 : | L’entrepreneur fait une demande de paiement écrite à l’administrateur communal à laquelle il joint les pièces justificatives. Est également joint à la demande l’avis technique du maître d’œuvre et le visa de conformité émis par l’UCP. |
| Action 12 : | Suite au dépôt de la demande de paiement incluant les pièces justificatives, l’avis technique et le visa de conformité, l’administrateur communal a dix jours pour procéder à l’ordonnancement de la demande de paiement. |
| Action 13 : | Après vérification des pièces justificatives, le secrétaire comptable procède au paiement des décomptes. |
| Étape 5 – Réapprovisionnement des comptes |
| Cette étape comporte deux actions : |
| Action 14 : | Constitution des états récapitulatifs des dépenses visés par l’administrateur communal et retournés à l’UCP. |
| Action 15 : | Analyse des résultats et envoi d’une demande de réapprovisionnement du compte FDL-Guichets 1-2-3 de la commune à l’UNCDF. |

### 6.6.3	Révision des comptes et audit

Le compte FDL-Guichets 1-2-3 de la commune de chaque commune sont examinés  annuellement soit par les experts de la Cour des compte ou l’Inspection générale ou dans le cas contraire par des auditeurs privés.

Les auditeurs s’assurent tout particulièrement  de l’existence, de la régularité et du classement approprié des pièces justificatives des dépenses figurant dans les états à l’appui des demandes de réapprovisionnement du compte FDL-Guichets 1-2-3 de la commune.

Les auditeurs réviseurs-comptables sont introduits par le CTP de l’UCP auprès des différents services.  Dans la mesure du possible, le calendrier des interventions d’experts extérieurs chargés du contrôle et de la supervision des communes est organisé de façon à limiter leur effet perturbateur sur l’exécution des tâches courantes.  Les personnels de l’UCP, de la commune et des différents services de l’Etat doivent cependant se considérer comme mobilisés en permanence pendant ces interventions et donner priorité aux sollicitations qui peuvent en résulter.

## 6.7	Cadre de règlement du financement

### 6.7.1	Définition

Essentiellement, on a deux types de financements. Le premier concerne les infrastructures à caractère public puis les investissements à caractère collectif. Même s’ils proviennent tous les deux du processus de planification territoriale et  financière, le financement et l’exécution de ces deux véhicules financiers empruntent des voies différentes.

Figure 6 : Liens fonctionnels et juridiques dans l'exécution du FDL

L’UNCDF et la commune signent une convention de partenariat qui consigne les droits et devoirs de chacun.  La commune signe également une convention avec le groupement lorsque le financement concerne des initiatives locales en sécurité alimentaire.  La commune et le groupement appelé maître d’ouvrage signent en outre des contrats avec des prestataires (entrepreneur, bureau d’études, consultant, ONG, etc) les contrats spécifiant l’origine des fonds, la qualité de la prestation (travaux, fourniture de services, etc.) et les différentes conditions de paiement de la prestation.

### 6.7.2	Suivi financier de la convention

Le suivi financier constitue une des composantes importantes et critiques de l’exécution du FDL.  Il concernera les comptes bancaires FDL dans le but d’observer l’évolution des décaissements effectués dans le cadre de chacun des projets financés.

## 6.8	Évaluation de l‘impact environnemental

Dans un souci de respect de l’environnement et en vue d’assurer un développement durable des ressources, conformément à la politique du PNUD, chaque projet sous financement FDL fera l’objet d’une évaluation d’impact environnemental simplifiée.  Il ne faut pas voir dans ce processus un moyen d’empêcher la réalisation de projets mais bien une façon de favoriser l’adoption d’habitudes de saine gestion de l’environnement chez les élus et la population.  La nécessité de procéder à une étude environnementale sera indiquée sur la fiche de projet lors de l’élaboration du PTI.

L’impact environnemental de chaque investissement proposé pour le financement FDL devra être évalué à un stade précoce de la planification, c’est-à-dire au niveau du PTI, afin que les intervenants aient conscience de l’impact que le projet pourra avoir dans le milieu.

### Définition des catégories d’impact résultant des projets/investissements du FDL

ATTENTION : La classification "sensible" suppose l'existence de prescriptions précises quant aux milieux classés, ainsi que la définition de seuils quantitatifs quant à l'ampleur des impacts.

Dans l’absence de ces normes, sera classé "sensible" tout projet ou opération qui nécessitera ou entraînera un risque de:

- Pollution des eaux de surface et de la nappe phréatique ;

- Destruction ou de dégradation de végétation  sur une surface supérieure à 10% de la surface initiale ;

- Déplacement définitif d'habitats ou d'activités sédentaires.

Tableau 14 : Définition des catégories d’étude d’impact

| CATEGORIE | Définition | Étude nécessaire | Projets/investissements PRCIC/COMMUNE |
| --- | --- | --- | --- |
| A | opérations ou projets "sensibles", dont les impacts négatifs sont d'ampleur importante et/ou touchent des zones ou des groupes de population fragiles et justifient une Étude d'impact environnemental régulière, incluant la mise au point de mesures de limitation spécifiques. | ETUDE D’IMPACT APPROFONDIE OU COMPLETE | Aucun projet ni opération prévus dans le projet RCIC ne devrait être concerné par cette catégorie. Les PCDC et PTI devraient inclure des petites infrastructures sociales et économiques, la construction ou la réhabilitation d’équipements socio-économiques, et l’exécution de travaux de réhabilitation de pistes rurales. Cependant, si les communes devaient se lancer dans de grands programmes d’ouverture de routes, de voies de transport importantes, dans l’assainissement, elles pourraient avoir recours à une étude d’impact complète. |
| B | opérations ou projets "courants" à impacts faibles, pouvant être traités à l'aide de mesures classiques, ne remettant pas en cause leur programmation ou leur design et ne présentant pas de difficulté particulière de mise en œuvre, ces mesures pouvant toutefois nécessiter un complément d'étude. | ETUDE D’IMPACT SIMPLIFIEE | Elle devrait regrouper une partie des opérations et éventuellement quelques sous-projets d’infrastructures dans les zones sensibles. Les opérations qui entrent dans la catégorie B, donc nécessitant une étude d’impact environnemental simplifiée (annexe 3) sont : Amélioration ou construction de revêtements d’espaces publics (jardins, places publiques, terre-pleins centraux, carrefours, aires de stationnement, gare de bus et gare routière, passages pour piétons, trottoirs, bosses de ralentissement etc.…) Construction/ réhabilitation des déversoirs d’orage primaires faisant fonction d’avaloirs pour les eaux pluviales dans des zones cibles. Construction/réhabilitation de puits et de réseaux d’adduction d’eau potable. Toute opération de création de bas-fonds cultivables et de zones cultivées et irriguées dans les parties inondables d’une plaine Revêtement et drainage des routes existantes sans problème de tracé à revêtement bitumeux (réseau primaire, secondaire et tertiaire) et la liaison avec les routes secondaires revêtues. Construction/ réhabilitation des équipements collectifs dans les communes/collines. Construction et réhabilitation des latrines publiques et des dépôts de transit des ordures ménagères. Mise en place des ouvrages de drainage. Mise en place de dalots, de ponceaux, de caniveaux et construction de trottoirs |
| C | Opérations ou projets "courants" à impacts mineurs ou nuls ne demandant pas de mesure particulière. | ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT NON NECESSAIRE | Pour les projets et opérations classés dans la catégorie C une étude d’impact sur l’environnement, même simplifiée n’est pas nécessaire, néanmoins l’utilisation des recommandations techniques pour l’allègement des impacts environnementaux des petits projets est fortement conseillée pour la prise en compte des impacts environnementaux éventuels. Les sous-projets et opérations classés dans cette catégorie sont : Les opérations de réhabilitation, amélioration et de construction des équipements collectifs: écoles, postes de santé, terrains de jeu, foyers de jeunes, salles de réunions pour les jeunes et les associations et d’infrastructures commerciales. Les autres opérations, tels que construction de petits ouvrages d’infrastructures sociales. Tous les autres projets peuvent être classés dans la catégorie C. |

A l'issue de l'évaluation, les opérations et  projets "courants" seront hiérarchisés par ordre d'importance des impacts. Pour chacun d'entre eux, sera indiquée la nécessité ou non de mesures  de limitation d’impacts, ainsi que le type de mesure souhaitable (prévention, atténuation, réparation ou compensation) selon la gravité et le degré d'inévitabilité de l'impact générateur.

Les impacts environnementaux des opérations et projets "courants" seront donc traités au moyen de mesures classiques, choisies parmi un cahier de recommandations techniques "standard".

Les projets "sensibles" seront soumis à l'Étude d'impact environnemental régulière. L'ensemble des mesures prévues, qu'elles soient standards ou élaborées spécifiquement à la suite d'une étude d'impact environnemental régulière, seront organisées et présentées sous la forme d'un Plan d’atténuation des impacts.

## 6.9	Système d’archivage

Un système d’archivage de tous les dossiers des projets réalisés avec la contribution FDL sera constitué au sein de chaque commune, selon les modalités décrites dans la présente section. Un espace devra être destiné exclusivement à cette fonction.  La commune est responsable de la constitution et de la mise à jour de l’archivage.  L’UCP est, quant à elle, responsable de constituer un archivage central des copies de tous les dossiers de chaque commune.  L’UCP peut remplacer la commune pour le montage et la mise à jour de l’archivage seulement pour la première année d’exécution du FDL.  Cette demande doit toutefois se faire par écrit.

L’archivage a pour but de centraliser l’information et de la rendre accessible de manière efficiente et efficace tant à la population qu’aux agents de tutelle, aux auditeurs, au personnel de l’UCP et au bailleur.  Il permet également de démontrer les capacités et les qualités de gestion d’une organisation à gérer efficacement sa documentation.

La commune qui s’engage dans un partenariat de type RCIC aura des obligations à respecter afin de conserver ses privilèges d’accès au FDL.  En matière d’archivage, cela oblige à :

- Permettre la consultation des archives à toute personne physique ou morale ayant domicile dans la commune et impliquée dans l’exécution du projet RCIC;

- Donner accès à la documentation aux auditeurs pour fins de vérification;

- Conserver toute pièce archivée pendant une période de cinq ans après la fin de l’exécution du projet RCIC;

- Respecter ces règles sous peine de voir le financement prendre fin automatiquement.

MODALITÉS D’ARCHIVAGE Les secrétaires communaux sont responsables de la constitution et de la tenue de l’archivage de la commune. Ils seront tenus d’archiver en fonction des règles suivantes les courriers, données, comptes rendus, devis, dessins et documents de paiement divers relatifs aux investissements réalisés par le FDL. Chaque responsable de commune devra disposer d’un classeur contenant l’ensemble des documents et fiches de classement originaux. D’un point de vue technique, ce classement s’effectuera par commune/zone/colline/projet. Chaque commune étant découpée en zones et collines puis à l’intérieur de cette même colline un dossier sera constitué pour chaque projet proposé, approuvé, financé, réalisé, réceptionné. Dans un local au siège de la commune spécifiquement destiné à l’archivage, un dossier sera constitué pour chaque investissement/projet (un exemple de fiche d'archivage est présenté à l’annexe 3. Les documents pourront comprendre les : 1) Documents d’identification de chaque projet : ces documents devront être classés par zone, commune. Ils comprendront : Les procès-verbaux de réunion des communes, collines dans le cadre de la présélection de projets ; Les grilles de classification et de notation des inspecteurs techniques ; Les fiches d’environnement ; Les notes de justification des projets ; Les fiches projets ; Les agréments préalables ; Les conventions de projet ; Les attestations des contributions de la commune, s’il y a lieu ; Les plans de travail et les échéanciers; Tous ces documents établis pour la plupart sur des imprimés types, devront être photocopiés et archivés en même temps au siège de l’UCP, par commune/zone/colline/guichet FDL/ordre chronologique. Chaque projet dans un classeur spécifique. 2) Données de préparation de l’appel d’offres Publications des appels à candidature pour la présélection ; Publication des appels d’offres ; Contrats pour projet/supervision ; Documents d’appels d’offres, procès-verbaux d’ouverture des plis, d’analyse des offres, d’attribution; Données techniques projet de travaux y compris dessins, schémas, notes de calcul, devis quantitatif, estimatif, définition des prix et planning prévisionnel de travaux ; Attestations diverses (d’usage, propriété etc.) ; Procès-verbaux des réunions de colline et CCDC; Procès-verbaux des comités de suivi des travaux; Notice d’entretien; 3) Données relatives aux contrats et au suivi de travaux Conventions de projet entre commune/groupements y compris, dessins, schémas et planning prévisionnel de travaux ; Contrat de travaux commune/ colline/groupement/ entreprise ; Procès-verbaux des réunions de chantier ; Correspondances relatives aux travaux ; Addenda attestant de modifications éventuelles du projet y compris devis additionnels de prix ou de quantités (avenants); Situations finales de travaux et note explicative des écarts de quantités ou de prix ; Procès-verbaux de réception des travaux (provisoire et définitif) ; Décomptes partiels et définitifs, certificat de bonne exécution, soldes de tout comptes ; Copie de toute pièce justificative des paiements (les originaux seront tenus séparément avec la comptabilité des travaux); 4) Documents de suivi interne propre à la commune (les données d’intérêt général seront classées à part) Programmes et budgets prévisionnels annuels et semestriels d'investissements ; Etats mensuels d'avancement des travaux intégrant les versements effectués au titre du financement du projet, Pourcentage de réalisation en travaux et en engagement financier ; Attestations de réception des contributions communautaires, avec description de la nature de la contribution (matériaux, travail, autre) avec l’indication exacte de la valeur monétaire. 5) Courriers, Fax, Aide-mémoire Chaque commune disposera d’un registre accompagné d’une chemise correspondance avec courrier départ, courrier arrivée séparés. Chaque document ou courrier relatif à une commune devra être envoyé en copie au responsable de l’UCP. Toute donnée relative « au courrier » devra être classée par Bâilleur et clients de la manière suivante : Un registre courrier arrivée ; Un registre courrier départ avec références pouvant être du type (ex : département infrastructure courrier en date du 1er avril 201X ( sujet :______) ; Chaque registre communal devra présenter en entête une liste type des documents à classer par projet. Tous les documents devront être placés dans une pièce dans la commune accessible à tous à tout moment. Les courriers et tout autre document seront classés à l’arrivée au niveau du comptable communal. Après réalisation complète des travaux (réception définitive) les documents resteront dans l’archive de la commune, et seront toujours accessibles à tout audit et contrôle des bailleurs de fonds, pour les 5 années suivantes.

Au sein de l ‘UCP l’archivage devra se faire de la manière suivante :

Dans le souci d’éviter les duplications ou de créer des systèmes parallèles d’identification, l’UCP utilisera la codification élaborée par le MI pour l’identification des structures locales, commune/colline.

Les dossiers devront être classés par commune/zone/colline selon deux grands domaines de classification : les instruments de planification et les instruments d’investissement.  Les instruments de planification se verront accorder le chiffre 100 tandis que ceux relevant de l’investissement seront de la série 200.

Les instruments de planification sont au nombre de trois : le PCDC, le PTI et le PAI.  Les numéros respectifs suivants leur seront accordés :

- PCDC : (110)

- PTI : (120)

- PAI : (130)

Dans chacune de ces sections seront classés les documents relatifs à l’analyse et l’adoption de ces instruments (procès-verbaux d’adoption, analyses des comités, documents approuvés, procès-verbaux de réunions, documentation de diffusion).

En ce qui concerne les instruments d’investissement, chaque projet recevra son propre numéro qui débutera toujours par la codification de son entité territoriale tel que définie par le Ministère de l’Intérieur soit le numéro de la province, le numéro de la commune et le numéro de la colline.  Ensuite un numéro est octroyé en fonction du type de guichet de financement utilisé.  Ainsi, pour les guichets du FDL la numérotation sera la suivante :

- Guichet 1 : (210)

- Guichet 2 : (220)

- Guichet 3 : (230)

Un numéro est ensuite alloué en fonction du secteur mais il est préférable de s’entendre au préalable avec toutes les communes afin d’adopter la même nomenclature et la même codification.  Cela pourrait être par exemple :

- Sécurité alimentaire : 			(10)

- Groupes vulnérables : 			(20)

- Genre : 					(30)

- Changements climatiques : 		(40)

- Développement économique : 		(50)

- Santé : 					(60)

- Éducation : 				(70)

- Piste : 					(80)

- Hydraulique et adduction d’eau: 		(90)

- Infrastructures marchandes : 		(100)

- Environnement :				(110)

Ainsi, par exemple, la construction d’une école dans la commune de Cendajuru, zone de Nyamugari, colline Busyana donnerait lieu à la numérotation suivante :

Guichet FDL	Secteur	     # de projet

Numéro de la localité	210  -	70	-	001

# Titre VII – Procédures de passation des marchés

## 7.1	Préambule

Ce sujet ne fera pas l’objet d’un grand développement ici puisque que le projet RCIC suivra les modalités de marché du Burundi. Par ailleurs, il existe déjà un bon nombre de guides à cet effet. Le PRCIC utilisera le manuel de maitrise d’ouvrage du projet d’Appui au Développement local et à la participation citoyenne de la CTB. Seules les grandes lignes du processus seront donc abordées ici et elles ne concerneront que les procédures de passation de marché applicables aux investissements consentis à travers le FDL.

## Phasage

Si on veut le décrire de manière synthétique, on peut dire que le processus de passation de marchés comprend trois phases :

- Une phase préparatoire au cours de laquelle on procède à la réalisation des études techniques et du dossier d’appel d’offres (DAO), à la publication de ce dernier et à la réception des offres.

- Une phase de réalisation où on analyse et évalue les offres reçues, où on procède à la sélection de l’adjudicataire.

- Enfin, une phase d’administration qui comprend l’octroi du marché avec la signature du contrat, le suivi de la gestion du chantier, la réalisation des paiements jusqu’à la réception provisoire puis définitive de l’ouvrage réalisé.

## 7.3	Rôles et responsabilités

- Le maître d’ouvrage

De manière générale, le maître d’ouvrage est la personne physique ou morale pour le compte de qui les travaux sont exécutés.  Il est le propriétaire des ouvrages réalisés.

Dans le contexte du FDL, la commune est toujours le maître d’ouvrage.  Elle est représentée dans ce rôle par l’administrateur communal qui est, conformément à la loi, l’ordonnateur des dépenses du budget.  C’est donc la commune qui prend la décision de lancer un appel d’offres, de signer le contrat et de réaliser les paiements.  Elle peut déléguer la responsabilité de la maîtrise d’ouvrage à l’UCP dans les seuls cas où l’administrateur et son conseil ne seraient pas aptes à assumer ces charges légales et administratives.

- Le maître d’ouvrage délégué

Le maître d’ouvrage délégué est une personne physique ou morale à qui le maître d’ouvrage a transféré la responsabilité des travaux projetés ou de la gestion et de l’entretien des ouvrages réalisés.

Suivant la spécificité des travaux et la nature des ouvrages, il faut distinguer deux catégories de maître d’ouvrage délégué dans le contexte du FDL :

- Les groupements mis en place dans chaque commune et formés à la maîtrise d’ouvrage, ainsi que les différents comités de gestion et d’entretien d’ouvrages communautaires, pourront assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée par la commune dans l’exécution de petits projets standards telle que la gestion d’ouvrages sanitaires ou hydrauliques.

- Les services techniques déconcentrés de l’État, les sociétés nationales et les agences d’exécution de travaux pourront assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée par la commune pour l’exécution de travaux techniquement complexes ou de grande envergure.  Le maître d’ouvrage délégué doit être dans ce cas, l’unique intermédiaire entre la commune et les autres intervenants.  Toutefois, il importe que les conventions de délégation de maîtrise d’ouvrage qui seront conclues avec ces structures permettent aux communes de conserver une fonction de suivi et de contrôle.

- L’assistant à la maîtrise d’ouvrage

Dans leur fonction de maître d’ouvrage, les communes peuvent se faire assister des services départementaux et/ou de l’UCP dans l’exécution des travaux communautaires.

- Le maître d’œuvre

Le maître d’œuvre est une personne physique ou morale disposant des compétences techniques faisant d’elle un professionnel, qui est engagée par le maître d’ouvrage pour concevoir tout ou en partie un projet de travaux et, à l’occasion, en surveiller l’exécution.

Dans le contexte du FDL, pour la réalisation d’études simples (plan et devis) et la surveillance de l’exécution de travaux techniquement simples, le projet RCIC va promouvoir l’établissement de maître d’œuvre privé local au niveau de la province ou de la commune en tenant compte des compétences locales disponibles.

En l’absence de maître d’œuvre privé local, le conseil communal pourra être assisté par les services techniques compétents de l’État et de l’UCP du projet RCIC.  Pour les travaux complexes qui requièrent l’intervention de spécialistes dans la conception et le suivi, le conseil communal devra engager un maître d’œuvre privé expérimenté.

- Commission locale de suivi des travaux et entretien

- Une commission de suivi des travaux et d’entretien, issue de la communauté, sera chargée du suivi participatif de la réalisation des infrastructures et assumera en ce sens une fonction de «maître d’œuvre social».  La commission travaillera de concert avec le maître d’œuvre et/ou l’expert en génie civil de l’UCP chargé de la supervision technique des travaux et consignera l’état d’avancement, la certification de bonne exécution des travaux et les décomptes jusqu’à réception provisoire puis définitive.

- L’expert en génie civil de l’UCP préparera un «guide d’entretien simplifié» pour chaque infrastructure et formera les membres de la commission à son application et à son utilisation.

- L’entrepreneur

L’entrepreneur est une personne physique ou morale chargée de la réalisation des travaux conformément aux documents contractuels et règlements.

## 7.4	Réglementation applicable

Tout marché de travaux passé par une collectivité locale est régi par le Code des marchés publics de la République du Burundi.  Toutefois, une étude approfondie par l’expert en génie civil permettra d’établir de manière précise les modes de passation des marchés afin de les rendre plus opérationnelles dans le contexte de la commune et surtout de la SAN, de la RCC et des investissements à caractère économique et social.

## 7.5	Principe de transparence

Deux commissions seront constituées au sein de chaque commune pour assurer la gestion des appels d’offres :

- La Commission d’ouverture et d’attribution des marchés de la commune : sera présidée par le comptable de la commune. En feront également partie l’administrateur de la commune et le chef d’antenne du projet RCIC (ou son représentant)

- La Commission d’analyse et d’évaluation des offres : sera présidée par l’expert en génie civil de l’UCP.  En feront également partie un représentant du bureau d’études qui a préparé les documents d’appel d’offres, ou à sa place un technicien des services techniques du département, et un conseil de la commun et un membre du CCDC.

Afin de garantir la transparence du processus et éviter tout conflit d’intérêt, une même personne ne pourra siéger simultanément aux deux commissions, tout manquement à cette règle invalidant immédiatement le processus d’appel d’offres.

Le montant du marché conclu entre la commune et l’entreprise sera rendu public par la commune immédiatement après signature. Les montants de chaque décompte payé à l’entreprise seront eux aussi publiés par la commune.  Le procès-verbal de la réception provisoire de l’ouvrage sera quant à lui publié immédiatement après sa signature.

De plus, un panneau énumérant les éléments essentiels de la définition technique des travaux à réaliser sera affiché à l’entrée de chaque chantier financé par le FDL.

## 7.6	Gestion de l’exécution des travaux

La gestion classique des travaux publics met en présence trois acteurs :

- Le maître d’ouvrage, propriétaire de l’infrastructure, prend les décisions.

- Le maître d’œuvre, responsable de la réalisation et/ou gestion de l’infrastructure, contrôle l’exécution.

- Le bailleur, participe au co-financement de l’infrastructure

Dans le cadre du FDL, ce schéma sera respecté.  Le FDL n’est pas seulement une facilité financière permettant la réalisation d’infrastructures de base dans les communautés; il est également un mécanisme d’apprentissage des règles de gestion d’exécution des travaux.  Pour ce faire, le maître d’œuvre sera accompagné par une commission de suivi des travaux et entretien issue de la communauté en vue d’effectuer ce que l’on appelle le contrôle social des travaux.

L’ingénieur ou le bureau d’études sous contrat avec la commune assure le contrôle de la bonne exécution des travaux selon les spécifications du cahier de charges et selon les règles de l’art.  Par ailleurs, la commission de suivi des travaux et entretien réalise le contrôle de proximité de la bonne réalisation des travaux, des quantités et qualité des matériaux et ce conjointement avec le maître d’œuvre.

## 7.7	Contrats

Il existe deux types de contrats :

- Le contrat d’études ou contrat de maître d’œuvre pour la préparation des dossiers ou le suivi des travaux

- Le contrat d’entreprise pour l’exécution des travaux

La signature du contrat représente l’acte officiel d’engagement des ressources financières de la communauté pour la réalisation d’un investissement.

### 7.7.1	Contrat d’études

Le contrat d’études est établi entre la commune et le concepteur du projet ou celui qui est chargé du contrôle des travaux pour le maître d’ouvrage.  Ce contrat peut être :

- Un contrat d’études techniques pour la conception et la réalisation des documents d’appel d’offres ou;

- Un contrat de suivi et de contrôle des travaux pour le suivi de l’exécution du projet;

- Un contrat unique d’études techniques de suivi et de contrôle des travaux.

### 7.7.2	Contrat d’entreprise

«Le contrat d’entreprise est un accord écrit signé par deux personnes (morale ou physique) pour faciliter les relations de collaboration dans le cadre de la réalisation d’une infrastructure.»  Il représente l’engagement des deux parties devant la loi de respecter les clauses contenues (la commune de payer les montants prévus et l’entrepreneur d’exécuter les travaux sous la surveillance du maître d’œuvre).

«Le contrat d’entreprise charge l’entrepreneur de la réalisation complète des ouvrages conformément aux règles de l‘art et ce, au regard du dossier technique et en liaison avec le maître d’ouvrage, assisté du maître d’ouvrage assistant (ou maître d’ouvrage délégué) et du maître d’œuvre.  L’entrepreneur est alors tenu de se conformer au principe d’intervention du maître d’ouvrage assistant (ou du maître d’ouvrage délégué) et de respecter en outre toutes les instructions qui lui seront données de concert par le maître d’ouvrage, le maître d’ouvrage assistant (ou le maître d’ouvrage délégué) et le maître d’œuvre.»

## 7.8	Modalités de paiement

Les travaux réalisés dans le cadre d’un contrat sont normalement payés en fonction  «d’états d’avancement» certifiés par la surveillance des travaux.  L’ordonnancement doit être accompagné de l’avis technique du maître d’œuvre et du visa de conformité de l’UCP.

### 7.8.1	Avances et décomptes

Les paiements sont relatifs aux avances et aux acomptes.  Les règlements d’avances ou d’acomptes n’ont pas le caractère de paiement définitif, le bénéficiaire en est débiteur jusqu’au règlement final du marché.

L’avance de démarrage peut être accordée à l’entrepreneur pour lui permettre d’acquérir des matériaux et de mobiliser le matériel nécessaire au démarrage du chantier.  Son montant est fixé dans chaque marché sous forme de pourcentage du montant total du marché et varie entre 15% et 35% en fonction :

- De la nature des travaux

- Du délai d’exécution

- Des échéances de paiement des acomptes

### Proposition d’engagement

La proposition d’engagement intervient après la signature des contrats.  Le maître d’ouvrage est chargé de faire la proposition d’engagement au comptable de la commune.

Après vérification le comptable procède à la liquidation pour garantir la disponibilité des crédits budgétaires requis pour l’exécution des prestations.

### 7.8.3	Établissement des décomptes

Conformément aux échéances de paiement fixées dans le contrat, des demandes de paiement sont établies par l’entrepreneur qui les soumet au maître d’ouvrage.  Ce dernier, avec son maître d’œuvre, procède aux vérifications nécessaires pour l’établissement des décomptes.  Une fois établis, les décomptes devront être soumis pour visa par le maître d’ouvrage à l’UCP.

### 7.8.4	Établissement des mandats

Après visa de l’UCP, le maître d’ouvrage procède au mandatement des décomptes.  Après vérification de la disponibilité des fonds par le comptable, le mandat est remis à l’entrepreneur.

### Exécution des paiements

Après mandatement, le mandat est transmis par l’entrepreneur au comptable qui procède au paiement. Les chèques doivent être signés par l’administrateur communal, le comptable communal, le chef d’antenne de l’UCP.

## 7.9	Réception des ouvrages et retenu de garantie

### 7.9.1	Réception provisoire

À la fin de l’exécution des travaux, l’entrepreneur doit procéder à la livraison des ouvrages réalisés au maître d’ouvrage.  Cette ultime étape dans l’exécution des travaux constitue la réception provisoire.

Cette étape devra commencer par une demande de réception provisoire adressée par l’entrepreneur au maître d’ouvrage.  Ce dernier, en rapport avec son maître d’œuvre, fixe la date de réception des travaux.

C’est une commission de réception désignée par le maître d’ouvrage qui procède à la réception.  Elle doit comprendre au moins :

- L’administrateur de la commune

- Deux conseillers du conseil communal

- Le comptable de la commune

- Un représentant de la commission de suivi

- Un représentant de la CCDC

- Un représentant de l’UCP

- Le maître d’œuvre

La réception provisoire ne sera prononcée par le maître d’ouvrage qu’après la levée de toutes les réserves émises lors de la séance de réception.  Par conséquent, il serait souhaitable que l’entrepreneur procède au préalable à une pré-réception avec le maître d’œuvre.

Le paiement du dernier décompte des travaux ne peut intervenir qu’après la réception provisoire qui fera l’objet d’un procès-verbal.

### Mise en service

Le maître d’ouvrage ne procède à la mise en service des ouvrages réalisés qu’après la réception provisoire.  Toutefois, si l’entrepreneur n’arrive pas à lever toutes les réserves émises lors de la séance de réception provisoire, dans un délai qui sera fixé dans le contrat, le maître d’ouvrage pourra utiliser entièrement tous les ouvrages réalisés.

### 7.9.3	Réception définitive

Le processus de réception définitive est identique à celui de la réception provisoire décrit ci-dessus.  La particularité de la réception définitive est qu’elle devra intervenir entre 6 et 12 mois après la date de réception provisoire, selon la nature des travaux réalisés.

La réception définitive permet, après avoir été prononcée par le maître d’ouvrage, de libérer la retenue de garantie.

### 7.9.4	Retenue de garantie

Une retenue de garantie devra être opérée sur tous les travaux.  Elle devra correspondre à 10% du montant global du marché.  Son prélèvement se fera de façon progressive au paiement de chaque décompte ou par caution bancaire.

La retenue de garantie est libérée par le maître d’ouvrage 5% à la réception provisoire et 5% après réception définitive et la levée de toutes les réserves émises à cette occasion.

## 7.10	Gestion et entretien de l’infrastructure

L’entretien des infrastructures constitue une des principales conditions pour assurer la pérennité de l’investissement. L’entretien régulier et extraordinaire des ouvrages réalisés et la maintenance des équipements mis en place dans le cadre du FDL sont du ressort et de la responsabilité du maître d’ouvrage qui s’engage à se doter des moyens financiers et techniques nécessaires à leur bon maintien.

Au moment de la réception provisoire de chaque infrastructure, le maître d’œuvre fournira au maître d’ouvrage une notice d’entretien définissant les activités d’entretien courantes et nécessaires, leur échéancier et le budget prévisionnel annuel que le maître d’ouvrage devra prévoir pour leur réalisation régulière.

La commune peut déléguer la gestion d’un équipement.  Il ne s’agit pas ici de déresponsabiliser la commune qui est et demeure dans tous les cas le seul responsable devant la loi de l’entretien et de la pérennisation des infrastructures qui lui sont confiées.

Le maître d’ouvrage s’engage donc à prendre les dispositions nécessaires pour s’assurer que les fonds nécessaires à l’entretien soient mis à disposition et inscrits au budget de la commune.

- Responsabilité de la commune

Suite à la remise de la notice d’entretien susmentionnée, le projet RCIC est formellement libéré de toute responsabilité concernant l’entretien des ouvrages et simultanément la responsabilité du maître d’ouvrage se trouve engagée.

- Responsabilité de l’entrepreneur

Les travaux de remise en état des ouvrages restent à la charge de l’entrepreneur jusqu’à la réception définitive seulement dans le cas où la clause de mauvaise et/ou défectuosité de la qualité d’exécution des travaux est invoquée formellement par la surveillance des travaux vis-à-vis l’entrepreneur.

Plusieurs modes de gestion existent et pourront être expérimentées dans le cadre des financements FDL mais dans tous les cas il sera indiqué de mettre en place des comités de gestion locale dans une optique de gestion de proximité et de responsabilisation du milieu.

Ainsi, un comité de gestion de l’entretien et de la maintenance pourra être créé par le conseil communal pour chaque ouvrage réalisé.  Ce comité sera constitué de membres choisis parmi les bénéficiaires, avec une représentation d’au moins 30% de jeunes et de femmes.

Une fois l’ouvrage réceptionné par le conseil communal, une convention de mise à disposition devra être signée entre le maître d’ouvrage et les bénéficiaires.  Ces derniers pourront jouir de la mise à disposition en se procurant les ressources nécessaires à l’entretien régulier de l’ouvrage.  De telles ressources peuvent provenir :

- Des recettes générées par la gestion de l’infrastructure et/ou de l’équipement

- De la participation des bénéficiaires directs

Les bénéficiaires seront assistés dans leur tâche d’entretien par le groupement communautaire de maîtrise d’ouvrage qui signera avec le conseil communal des contrats annuels de suivi de l’entretien des ouvrages communautaires.

Aussi, le mandat des groupements communautaires sera constitué de l’ensemble des missions de maîtrise d’ouvrage susceptibles d’être déléguées par le conseil communal :

- Le recensement du patrimoine de la commune

- L’inventaire des besoins d’entretien courant des infrastructures communautaires

- Le suivi, pour le compte du conseil communal, de l’utilisation des ouvrages et de l’exécution de travaux d’entretien préventif y afférant, en rapport avec les organisations des bénéficiaires des projets chargées de l’entretien (comité de gestion d’école, comité de santé, comité de gestion de point d’eau, etc.).

# Titre VIII – Instruments de suivi et évaluation

Le système de suivi-évaluation du projet RCIC sera développé parallèlement lors de la réalisation de l’étude de référence. Ces études évaluer la validité des indicateurs identifiés dans le cadre logique, leur valeur actuelle des cibles,  la méthodologie de collecte de l’information, leur source et la périodicité. Une attention particulière sera porté au lien à faire avec les indicateurs institutionnels de l’UNCDF et globaux du programme FBSA.  Le cadre de suivi-évaluation s’inscrit dans le cadre des orientations stratégiques du projet, à savoir la réduction de la pauvreté et l’amélioration durable des modes et des moyens d’existence des populations des communes Cendajuru,Gisuru et Kinyinya.

## 8.1	Suivi

Le système de suivi du projet RCIC porte sur la performance interne du projet dans une perspective de gestion « axée sur les résultats» et rend compte des performances des différents acteurs du développement local dont le projet vise à renforcer les capacités, tout en vérifiant que les actions pilotées dans le cadre projet seront réplicables localement et pérennes.

Le système de suivi servira en outre à vérifier si les repères de performance permettent un désengagement à terme sans affaiblir la durabilité des actions initiées, et si les décideurs nationaux ont tiré des leçons du projet pour la politique nationale à la sécurité alimentaire et d’appui à la décentralisation (capitalisation des leçons de l’expérience de la zone d’intervention).

### 8.1.1	Suivi de la performance interne du projet

Le suivi s’organisera en relation avec les indicateurs dans le Cadre des résultats et des ressources ainsi que les Plans de travail annuel (PTA).

Le Cadre des résultats et des ressources, outil stratégique pour suivre les résultats attendus et leur appropriation pendant la durée du projet, permettra d’apprécier l’efficacité du pilotage du projet sur la base des repères de performances annuels.

Le suivi du Cadre des résultats et des ressources sera assuré par des missions externes (revue technique UNCDF, revue conjointe avec le FBSA, missions d’évaluation). Son élaboration part de l'hypothèse que le cycle de programmation triennale dans les communes sera achevé à la fin de la 4ème année du financement UNCDF. Les repères de performance se réfèrent au nombre des communes qui disposeront d'un PCDC, PTI d’un PAI au bout de la première année, suivi d’un début de réalisations.

Le PTA présente toutes les actions programmées au niveau des résultats immédiats, les indicateurs et leurs cibles respectives, les responsabilités pour la bonne exécution du programme dans les délais fixés et les moyens budgétaires prévus. Cet outil portera sur le suivi du progrès physique, les coûts et le cadre temporel d'exécution. Mais le suivi portera également sur  la qualité du processus nécessaire pour atteindre les résultats immédiats. Le suivi du PTA sera lié à l’élaboration de rapports semestriels et annuels permettant d’assurer un niveau de performance conformément aux moyens mis à la disposition du projet par les partenaires techniques et financiers.

### Suivi des performances des acteurs

Le suivi des performances s’organisera en étapes selon les cinq domaines d’intervention articulés au niveau des résultats immédiats du Cadre logique.

Planification territoriale et financière: dans la perspective d’appropriation de la démarche de planification introduisant les problématiques liées à la SAN, le suivi devra s’assurer d’un minimum de qualité des processus et des produits attendus, et prévenir en même temps certains risques dus à la nouveauté de la démarche. De ce point de vue, des « garde-fous » seront établis pour chaque étape critique. Ceci concernera le problème de la transparence des décisions prises telles que la priorisation des idées de projets par les communautés, et leur incorporation dans les PTI pour l’approbation, le respect des procédures d’identification des projets, la participation active des femmes, des jeunes et des groupes vulnérables.  La restitution des plans approuvés aux populations et les bilans annuels sont deux étapes cruciales à suivre pour apprécier le degré de transparence atteint.

Financement local : Le suivi des  performances devra s’inscrire dans le contexte des conditions d’accès du déboursement des fonds du FDL et de leur utilisation « propre » selon les règles définies. Le suivi sera assuré par le CCDC. L’efficacité du suivi dépendra de la clarté des rôles et responsabilités des différents acteurs concernés et de leur adoption par chacun des  membres des comités respectifs ainsi que de la précision des critères les plus  pertinents et de leur accessibilité au public. Ces critères vont également servir comme base de référence pour les auditeurs externes.

Capacités d’exécution / d’entretien: l’autre domaine pertinent pour le suivi de la performance des Conseils communaux concerne la capacité  à livrer et à maintenir les infrastructures. Une attention particulière sera portée au respect des règles/procédures transparentes de passation de marchés, au suivi des conventions conformément aux budgets alloués et aux délais convenus pour l’achèvement des travaux, et finalement à la qualité des infrastructures produites. Finalement au respect d’inscription et d’exécution de dépenses d’entretien.

Capitalisation des meilleures pratiques :

En raison de l’importance de l’implication des acteurs locaux, le suivi sera ancré  dans le cadre institutionnel défini. L'efficacité des Conseils communaux sera jugée sur la base des taux d’exécution des PTI et PAI, et de façon plus qualitative, des PCDC.

L’UCP devra assurer le suivi interne du projet, y compris la conduite des revues annuelles du Cadre logique, et répondre aux obligations d’information sur la base d’un système de rapportage. En raison de la rigueur attendue pour l’obtention des repères de performance établis, les missions conjointes des "Revues Techniques" UNCDF/FBSA, auront comme tâche principale de suivre la réalisation  de ces repères, mais également de partager les  leçons tirées de l'expérience d’autres pays où l’UNCDF a des projets similaires.

### 8.1.3	Suivi participatif

Outre le PTA et le cadre des résultats que l’UCP sera tenue de produire,  cette dernière devra également recueillir de l’information par le biais d’un système efficace de collecte de données.  Les différents opérateurs de terrain associés au projet participeront à l’objectif de créer et de promouvoir la capacité des collectivités et des communautés à utiliser et à mettre en œuvre les mécanismes de suivi-évaluation.  Les résultats attendus de ce suivi-évaluation sont l’amélioration de la transparence dans la gestion locale et le renforcement de l’implication du milieu dans la prise de décision.  Ces résultats seront analysés en vue d’établir clairement si les rôles et responsabilités dévolus aux différents acteurs ont été correctement instrumentés et si les différents niveaux de décision et de tutelle ont assumé leurs obligations.

Les enjeux institutionnels du suivi-évaluation consistent à accompagner le transfert des ressources et des responsabilités aux collectivités décentralisées de capacités de gestion transparente, de concertation et d’information verticale du bas vers le haut (de la commune vers la tutelle) et horizontale (des communautés de base vers les institutions locales).

Pour assurer la mise en œuvre du système de suivi participatif, il faut mettre en place les moyens nécessaires :

- former les ressources participant au suivi-évaluation

- accorder aux ressources locales les moyens de collecter l’information

- concevoir des tableaux de bord pour assurer le suivi direct des différents outils et objets de financement

- réaliser des études ponctuelles

### Élaboration des outils de collecte – fiches de suivi

L’expert en renforcement des capacités devra développer une série de cahiers et de fiches de suivi simplifié qui permettront de collecter les informations relatives aux acteurs et au projet.  Ce système ne pourra être constitué sans l’implication des acteurs locaux et c’est pourquoi il importe que ces derniers soient impliqués dans la détermination des indicateurs et des moyens de mise en œuvre de ce suivi-évaluation participatif.  À titre indicatif, un exemple de fiche de suivi d'équipement est présenté à l’annexe 3.

L’enquête individuelle indiquera le niveau d’information et de connaissance de la population à l’égard des activités de la commune et cette appréciation est proposée comme enquête très légère de type qualitatif.

L’enquête de situation de référence est en cours de réalisation et servira de base pour la construction des indicateurs.

La plupart des autres fiches devront être conçues.

L’évaluation de performance pour l’allocation des Bonus-Malus.

### 8.1.5	Étapes importantes pour la mise en œuvre du suivi-évaluation

A)  Collecte des données de base : Ce travail revêt une importance capitale et permet la vérification des indicateurs du cadre logique; il est donc basé sur les résultats de l’étude de situation de référence.

B)  Exécution de l’enquête qualitative sur l’appréciation des conseils communaux par les populations : Cette enquête décrit la situation de départ et permettra de suivre les changements qualitatifs induits par le projet.  Elle sera réalisée lors de l’étude de référence. Dans le cadre du projet RCIC cette étude s’attardera plutôt sur les attentes des populations vis-à-vis leurs communes.

C)  Élaboration des cahiers de gestion comme partie intégrante des formations dès que les premiers projets se concrétiseront.

D)  Analyse des données : L’analyse des données et leur présentation constitue une étape importante puisqu’elles permettent d’en mesurer la pertinence et l’utilité. Cette activité aura lieu dès le 6e mois de collecte.

## 8.2	Évaluation

Deux types d'évaluation sont prévus : 1) les évaluations de performance des communes donnant droit aux bonus ou malus annuelles impliquant les intervenants au sein des communes et 2) les revues techniques et les évaluations externes (à mi-parcours  et finale), les procédures applicables sont décrite dans le manuel de procédures du FBSA.

La mission de revue technique qui sera organisée au terme de la première année sera suivie d’une évaluation à mi-parcours, dix-huit mois après le démarrage du projet. L’évaluation finale aura lieu quant à elle six mois avant la fin du projet, conformément aux politiques et procédures établies.

Des audits annuels du projet seront organisés par l’UNCDF sur les investissements consentis dans le cadre du FDL. Ils seront réalisés soit par la cour des comptes ou l’inspection générale ou par un cabinet comptable sélectionné par consultation nationale restreinte. Les rapports d’audit seront transmis à l’UNCDF et aux communes qui les communiquera au Gouvernement et au FBSA avec ses recommandations. Le projet fera en outre l’objet d’examens lors des comités de pilotage.

# Titre IX – Stratégies spécifiques pour la mise en œuvre du projet RCIC

L’équipe de l’UCP devra développer des approches et stratégies concernant des points particuliers et essentiels à l’atteinte des résultats du projet.  Rappelons ici les principaux éléments du PRODOC pour lesquels de telles stratégies devront être élaborées.

## 9.1	Stratégie de lutte contre l’insécurité alimentaire

Pour l’ UNCDF,, l’insécurité alimentaire des ménages est la résultante d’un système complexe de « facteurs de vulnérabilité » vis-à-vis des chocs qui déstabilisent les modes et moyens d’existence locaux et non pas simplement une vulnérabilité à l’absence de nourriture.

Les collectivités locales constituent un palier important de l’architecture politique et économique d’un pays. Dans de nombreux pays, ils sont devenus des vecteurs importants du processus de développement.

Pour le PRCIC, les collectivités locales sont des intervenants de première ligne en matière de développement durable et de lutte à la sécurité alimentaire.  Ils sont le niveau d’administration et de décision élu le plus près des citoyens (nes).

Figure 8 : Responsabilités des collectivités locales

Les principaux défis à relever au niveau local en matière de sécurité alimentaire

Pour sortir du cycle de pauvreté et d’insécurité alimentaire, les populations rurales doivent disposer d’instruments d’investissement leur permettant d’accéder aux moyens de production, aux intrants, à l’équipement, à la sécurisation de leur investissement et la commercialisation de leur production. Il importe :

- Accroitre les connaissances des autorités et des techniciens locaux pour trouver les réponses les plus appropriées vis-à-vis à la problématique de l’insécurité alimentaire.

- Mettre en place des instruments d’investissement qui permettront d’avoir le maximum d’effets structurants tant sur la consolidation de la trame territoriale que de la sécurité alimentaire, les changements climatiques, l’égalité des sexes et l’économie locale.

- Assurer un partenariat effectif entre les acteurs (rices) locaux et nationaux. Outre le partenariat public-public entre les collectivités locales et les services de l’État, il faudra également porter une attention particulière au développement du partenariat public-privé pour certains aspects de la sécurité alimentaire.

Les éléments de la stratégie

Le PRCIC vise à obtenir des effets directs sur l’insécurité alimentaire par un ciblage pertinent des investissements les mieux adaptés au contexte et les plus durables. L’intégration de ces investissements dans des plans de développement territorial et financier permet de renforcer leur efficacité et de garantir leur entretien.

Une stratégie intégrée d’intervention: La stratégie intégrée consiste en premier lieu à appuyer les collectivités locales dans leur maîtrise d’ouvrage. Au Burundi comme ailleurs, les collectivités locales ont en charge une compétence générale de développement local. Il en découle qu’ils doivent prendre en compte dans leurs actions l’ensemble des secteurs, qu’il s’agisse des secteurs de base (eau, éducation, santé) ou d’interventions liées plus généralement au développement (développement économique local, sécurité alimentaire, changement climatique). Le PRCIC plaidera pour une stratégie intégrée visant à renforcer la collaboration des interventions des différents acteurs en mettant les collectivités locales au centre des interventions, car elles ont  la charge de gérer leur territoire et d’apporter des solutions en termes de développement et d’aménagement. Elles ne doivent pas assumer les fonctions des ministères sectoriels, ce n’est pas leur vocation. Elles doivent cependant s’assurer de la meilleure intégration des diverses interventions sur leur territoire, car elles ont la responsabilité de la fonctionnalité territoriale.

Stratégie de ciblage: Le PRCIC ciblera et intégrera la dimension sécurité alimentaire vers les groupes dits vulnérables à travers une approche d’investissement et des instruments spécifiques à la problématique de l’égalité et de l’équité de genre (et par conséquent dans une certaine mesure des enfants).  Cela impliquera le renforcement du partenariat avec ONU-Femmes, à travers la mise en place de stratégies très concrètes visant la promotion de l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes dans les cadres des projets. Il s’agira de construire un modèle promoteur et intégrateur d’égalité et d’équité de genre dans les investissements en matière de sécurité alimentaire. Ceci est d’autant plus nécessaire que la majorité des femmes sont particulièrement vulnérables à l’insécurité alimentaire en raison du niveau élevé de pauvreté, de leurs accès limités aux moyens de production et de leur position sociale.

Stratégie d’intégration de la problématique environnementale et économique : En concordance avec sa démarche d’investissement, le PRCIC a développé un instrument financier ciblé et affecté sur les questions d’adaptation aux changements climatiques dénommé LoCAL ainsi qu’une démarche intégrant la dimension économique dans ses pratiques au niveau local. La démarche du PRCIC est d’inclure de manière transversale les dimensions liées aux changements climatiques et au développement économique local, et cela en fonction de la problématique relevée par les analyses de vulnérabilité.

Les principes structurants de l’approche du PRCIC en sécurité alimentaire

L’approche met les collectivités locales au centre de la démarche par l’entremise d’instruments d’identification et d’investissement. Il fait confiance aux institutions et aux organisations locales sur la base des principes d’imputabilité et de reddition des comptes. Ainsi l’UNCDF ancre sa démarche dans l’application des principes suivants :

Figure 9 : Les principes structurants l’appuient des collectivités locales en sécurité alimentaire

La démarche

Renforcement de l’appui budgétaire affecté et ciblé à travers un Fonds de développement local en vue de promouvoir des investissements affectés de caractère public ou privé à la sécurité alimentaire qui prennent en compte les questions environnementales et économiques, d’égalité entre les sexes et de protection sociale.

Ancrage avec les politiques nationales par un alignement sur les politiques et les stratégies de sécurité alimentaire et de décentralisation du gouvernement.

Renforcement du circuit de financement du développement local dans le domaine de la sécurité alimentaire, le PRCIC cherche à créer et renforcer les circuits existants afin d’appuyer la mise en place de mécanismes de financement pérennes.

Renforcement des capacités des collectivités locales et autres institutions locales dans leurs fonctions et responsabilités en matière de sécurité alimentaire, conformément aux principes de la bonne gouvernance et en tenant compte de la nécessité d’avoir une approche holistique en matière de sécurité alimentaire.

Renforcement du partenariat avec les services déconcentrés dans leurs fonctions d’appui-conseil technique au niveau de la production, de la faisabilité technique et financière des projets de financement, et de l’analyse de filière auprès des autorités locales.

Renforcement de l’approche territoriale dans le but d’accroître les effets structurants sur l’économie locale, les livraisons de services sociaux et l’émergence ou la consolidation de pôles de croissance territoriaux. L’approche territoriale se base non plus sur le seul découpage administratif des collectivités, mais bien sur une analyse des réalités économiques, sociales, et culturelles de territoires montrant les mêmes caractéristiques d’homogénéité.

Les instruments de la stratégie du PRCIC

Le PRCIC mettra en place une série de quatre instruments qui permettront de réaliser le ciblage géographique des zones des groupes vulnérables en matière de sécurité alimentaire, la hiérarchisation des actions dans un cadre de développement territorial et de planification financière, le ciblage et l’affectation financière de l’investissement et finalement la mesure de la performance en vue de renforcer l’efficacité et la responsabilisation des acteurs locaux. Cette approche et ces instruments visent en fin de compte la recherche de solutions adaptées à la problématique de sécurité alimentaire vécue localement; le tout ancré dans les politiques nationales.

Par conséquent, les collectivités locales essayeront d’apporter des solutions concrètes à certaines problématiques sociales et environnementales telles que la fourniture des services de base, la pauvreté, la sécurité alimentaire, les changements climatiques, et l’égalité entre les sexes.

Identification et planification

- Identifier les zones sensibles par un ciblage territorial de l’insécurité alimentaire à travers des études de reconnaissance et de vulnérabilité.

- Se doter d’une génération de plan de développement local (PCDC) intégrant les dimensions de la sécurité alimentaire, de l’adaptation aux changements climatiques, du genre, des groupes vulnérables et de l’économie locale.

- Amener les acteurs (rices) locaux à entreprendre une démarche de planification adaptée à leur réalité et pouvant s’articuler autour des thématiques de sécurité alimentaire, de changement climatique, d’égalité entre les sexes, de protection sociale et de développement économique local.

- Mettre en place une stratégie locale de lutte contre l’insécurité alimentaire.

Investissement et financement

- Mettre en place un fonds affecté et ciblé sur la sécurité alimentaire avec des facilités d’inclusion du genre et des groupes vulnérables et de prise en compte des dimensions environnementales.

- Faciliter cette démarche en invitant les collectivités locales à s’appuyer sur l’aide financière mise à leur disposition dans le cadre des mesures de soutien à la sécurité alimentaire.

- Mettre en place un mécanisme de péréquation basé sur la lutte à l’insécurité alimentaire afin d’atténuer les disparités sociales et économiques entre les territoires.

- Mettre en place des incitatifs financiers pour favoriser une fiscalité locale verte à travers des investissements en sécurité alimentaire.

- Promouvoir la multifonctionnalité économique des territoires en diversifiant les fonctions et les investissements locaux pour sortir du monolithisme économique du milieu rural.

Engagement

- Favoriser la reconnaissance des collectivités locales performantes.

- Encourager la participation citoyenne aux instances locales.

- Mettre en place une plateforme d’accompagnement technique et financier.

Performance

- Se doter d’un indice de suivi de la sécurité alimentaire des collectivités locales et accorder des bonus et des malus aux collectivités locales sur la base de leur performance en la matière.

- Favoriser l’écoconditionnalité comme instrument de performance qui implique la promotion d’initiatives en sécurité alimentaire et le respect de critères environnementaux comme condition d’accès à des appuis financiers.

Plaidoyer et connaissance

- Accroître l’effort de modulation et d’adaptation des politiques et programmes locaux liés à la problématique de la sécurité alimentaire.

## 9.2	Stratégie genre et groupes vulnérables

Dresser la nécessité d’une stratégie genre et groupes vulnérables dans le cadre du PRCIC et en particulier dans le développement local, c’est poser la question de ce que l’on recherche réellement à ce niveau en terme d’égalité entre les hommes et les femmes et les opportunités pour les tous les citoyens. Le genre et groupes vulnérables, doivent-ils être vus et placer sous l’angle d’une approche transversale qui se greffe à nos interventions ou doivent-ils être partie prenante d’une démarche et approche intégrée dans les instruments du PRCIC en développement local. Les deux options sont valables en les institutionnalisant  dans la démarche et vers l’atteinte des objectifs recherchés. Cependant il importe préalablement de faire une meilleure analyse sur la situation des femmes et des groupes vulnérables. Il faut des données à la base pour mieux intervenir localement.

Au niveau du développement local, la stratégie genre et groupes vulnérables du PRCIC visera à mettre en œuvre des actions concrètes en termes d’investissement et de plaidoyer, selon une approche à géométrie variable aux niveaux local et national.

Au niveau local, l’approche se construira à travers des actions portant sur la représentation, les instruments de programmation, l’investissement, l’imputabilité (responsabilité) et la redevabilité (rendre des comptes).

La représentation des femmes et des groupes vulnérables au sein des structures locales doit être un des piliers de la stratégie du PRCIC. Il faut des actions fortes afin de marquer le coup et montrer une réelle volonté à faire avancer l’objectif d’une représentation plurielle à l’image de la composition des sociétés appuyées. Bien que l’on ne puisse modifier la configuration  politique des conseils élus des collectivités locales, le PRCIC peut œuvrer à la représentation au sein des structures et de contrôle local. Ces structures de concertation, qui prennent souvent leur justification à travers les programmes en lien avec l’investissement, jouent un rôle de premier plan pour le contrôle des politiques locales. La recherche de la parité mais surtout de l’égalité au niveau  dans les structures de concertation devrait être un impératif de nos interventions. Aujourd’hui on doit tendre pour atteindre les 50%. Ainsi, ces structures doivent servir de tremplin pour plusieurs acteurs locaux en leur donnant une plateforme de revendication mais également une visibilité dans le milieu pour le plaidoyer et le contrôle citoyen.

Pour le PRCIC, il faut miser à investir les administrations des collectivités locales. Il faut travailler à développer les capacités pour que les femmes et les groupes vulnérables occupent des postes stratégiques au sein des collectivités locales. L’égalité n’est pas seulement qu’une question de nombre, car bien que l’on retrouve une certaine représentation au sein des administrations des collectivités locales, les femmes se retrouvent souvent dans des postes administratifs subalternes. Ce qu’il faut rechercher en termes d’objectif est de promouvoir le positionnement des femmes à des postes de gestion, de service technique et d’administration au sein des collectivités locales.

Les instruments de programmation, à travers la planification du développement (développement des territoires et des services) et la planification financière (instruments de programmation financière), sont les deux piliers de la démarche et de l’approche du PRCIC en matière de programmation. Le plan local de développement, au Burundi sont pendant étant le PCDC, est l’instrument de développement de la vision et constitue le point d’entrée pour l’inclusion d’une réelle vision genre au niveau local. Pour une vraie démarche genre, le plan doit traduire les actions qui seront prises afin que les questions genres soient prises en compte à travers des actions des gouvernements locaux. Pour ce faire, il faudra introduire l’analyse genre dans la planification locale. Sans la mise en place d’une telle grille d’analyse, le processus de planification locale passera à côté des réels enjeux et défis en matière de genre.  Une bonne  analyse de la problématique permettra l’établissement d’actions ayant des effets genre structurants et durables tant au niveau des services que des activités à caractère économique.

La programmation financière se fait elle à travers 3 instruments distincts (le plan triennal de développement, le plan annuel d’investissement (PAI) et le budget local (BL)), mais intrinsèquement reliés par leur nature financière et leur caractère programmatique. L’introduction de % minima dans le PTI et la PAI d’actions genre et groupes vulnérables assurera la prise en compte de la problématique par la programmation d’actions concrètes engageant les gouvernements locaux dans des activités spécifiquement orientées vers le genre. La budgétisation par le genre sera le vecteur final qui traduira clairement l’engagement du gouvernement local envers le genre, en recettes et en dépenses par des lignes budgétaires spécifiquement affectées à l’identification d’actions genre et groupes vulnérables. Pour l’instant, la  nomenclature budgétaire du Burundi ne reflète pas ou n’est pas orientés en ce sens. Ainsi pour assurer la mise en place de ce système incitatif d’écriture financière, il faudra faire du plaidoyer auprès des autorités nationales afin que la nomenclature budgétaire ainsi que des directrices en termes d’orientations budgétaires soient élaborées par les collectivités locales. Les directives budgétaires ont force de loi et la nomenclature permet un suivi réel des actions entreprises en genre par les collectivités locales.

L’investissement est au cœur de la démarche du PRCIC. L’investissement est l’instrument qui aura le plus d’effet de levier en matière genre et groupes vulnérables. La démarche à privilégier est l’affectation de ressources (fonds subventionnés) à la dimension genre et groupes vulnérables. Par ailleurs,  il est impératif que l’instrument d’investissement soit lié à l’évaluation de la performance incluant l’attribution des bonus et de malus envers les collectivités locales.

L’introduction de règles légales et incitatives en faveur du genre doit viser à rendre les conseils élus des collectivités locales responsables (notion d’imputabilité) de la mise en place d’actions concrètes en matière de genre et groupes vulnérables. L’introduction de bonus et de malus financier et de prix permettra de rendre efficiente la notion d’imputabilité des conseils élus. Finalement la reddition des comptes (notion de redevabilité) se fera par la publication des résultats (tableau de bord) en la matière par les collectivités locales auprès au niveau des institutions nationales mais également, et surtout, auprès des citoyens. C’est à ce niveau qu’intervient le processus de planification participative qui lie les élus aux actions identifiées par le milieu.  Pour la reddition des comptes, le gouvernement central pourra émettre une circulaire ou édicter des règles administratives obligeant les collectivités locales à rapporter en annexe du compte de gestion ou du rapport annuel les actions genres mises en œuvre par eux au cours de l’année.

La stratégie au niveau national visera le développement des capacités nationales d’analyse de la performance et la mise en place de mécanismes financiers à travers des fonds affectés à la dimension genre et groupes vulnérables en matière d’équité et de parité par l’entremise des collectivités locales, mais également par des incitatifs pour de véritables effets de levier envers l’équité et la parité. Souvent, les fonds ou les subventions sont alloués soit à travers des mécanismes de péréquation ou soit à travers des approches sectorielles, la question genre en matière d’investissement n’étant que rarement  soulevée lorsqu’il s’agit de l’octroi de subventions. Pour inverser cette tendance, le PRCIC doit privilégier une voie permettant d’orienter l’investissement vers des actions pour la parité et l’égalité. Un mécanisme d’affectation genre ne modifie pas la démarche de planification participative. A cet effet, la planification à travers des subventions affectées doit mettre l’accent sur la démonstration que les investissements consentis doivent avoir un impact direct sur le genre. Ainsi les investissements pourront servir aux infrastructures à caractère socio-collectif, la sécurité alimentaire, mais toutefois, la dimension genre en termes de retombés devra prévaloir dans l’octroi de la subvention. Ainsi il faudra que les subventions allouées aient des effets structurants sur le développement local et permettent un  véritable effet de levier sur les activités des bénéficiaires. Des critères  sur les effets structurant devront alors être définis.

Dans la même veine, le PRCIC se focalisera sur le développement et la mise en place d’instruments de mesure de la performance locale en lien avec des incitatifs financiers. Le suivi de la performance des collectivités locales en matière de  genre et de groupes vulnérables  doit passer par l’établissement de critères de performance avec des indicateurs et cibles à atteindre. La mesure de la performance doit dépasser le simple caractère technique et pousser les politiques à s’engager. Pour ce faire, il faudra promouvoir la mise en place d’un comité composé de la deuxième vice-présidence, des ministères des collectivités territoriales, des Finances et de la Condition féminine, des associations d’élus locaux et de membres de la société civile chargés de la promotion féminines ministères. Ce comité sera chargé de l’allocation des subventions à la performance genre et élaborera un rapport annuel à soumettre pour diffusion et publication. Pour le bon fonctionnement d’un système de mesure, il faudra travailler à la mise en place d’un mécanisme de collecte et de traitement de l’information. Pour ce faire il importe d’assurer une pondération qui reflète un réel engagement pour les actions  favorisant la parité et l’équité. Toutefois le suivi de la performance n’a réellement de sens qu’à travers un mécanisme incitatif. On proposera donc la mise en place d’un système de bonus et de malus lié à la performance et affecté à des investissements genre.  L’affectation est un mécanisme financier qui doit permettre de s’assurer qu’un fort pourcentage des investissements soit orienté vers le genre et les groupes vulnérables. Par ailleurs, on pourrait imaginer un fonds affecté au renforcement des capacités en vue de promouvoir la formation de femmes en vue d’occuper des postes au sein des administrations des gouvernements locaux.

## 9.3	Stratégie en changements climatiques

Dans le cadre du projet RCIC, la stratégie en changements climatiques visera à appuyer les collectivités à mieux appréhender l’impact de ceux-ci sur le développement de leur territoire. Les changements climatiques imposent des adaptations importantes et en particulier par rapport aux normes d’aménagement.

Le Burundi est un pays de collines et de montagnes sujet à l’érosion des sols. Le déboisement important, le ravinement et une mauvaise gestion de l’eau et du réseau hydraulique ont rendu le pays vulnérable à tout choc dans son environnement physique. Les inondations et les glissements de terrain qui en ont suivi du premier trimestre de 2014 ont bien montré la fragilité du pays.  Ainsi des changements limités dans la pluviométrie auraient nécessairement des répercussions importantes et pourraient compromettre tous les efforts de développement et miner toute perspective de durabilité. Les changements climatiques auront aussi un impact sur la température, celle des montagnes; ici aussi les conséquences pour le Burundi, son potentiel touristique, ses ressources lacustres, son couvert végétal et sa faune seront importantes.

Au Burundi, pays très peuplé, avec une des plus fortes densités de population sur le continent, l’augmentation de la population impacte également sur l’environnement du pays. Ainsi la croissance démographique accentue la pression sur les terres et les ressources naturelles en général. Les populations, en quête de nouvelles terres à cultiver défrichent tous les bosquets accessibles et occupent tous les espaces possibles. La quasi-totalité des forêts naturelles est détruite par la coupe intensive et incontrôlée des arbres, soit pour faire place aux cultures, soit pour la fabrication du charbon de bois et des meubles. Ainsi, la disparition de la couverture végétale dans les communes de la zone d’intervention (Cendajuru, Gisuru et Kinyinya) entraine la dégradation des ressources naturelles à travers le processus de l’érosion.

La déforestation a laissé les communes  sans défense face à l'érosion. A cause de la forte densité de la population, les besoins croissants en bois d’œuvre, de construction et d’énergie ont entrainé la désaffectation de beaucoup d’aires boisées qui subséquemment ont été affectées à la culture vivrière. Ces sols exploités de manière intensive se sont appauvris progressivement entrainent une diminution considérable du rendement des cultures.

La dégradation des terres signifie, dans les zones qui en sont affectées, la diminution ou la disparition des capacités productives et de la rentabilité des terres suite à une mauvaise gestion des sols, de l’eau et des ressources végétales, au surpâturage et au prélèvement excessif de bois, à des pratiques agricoles inadaptées entraînant l’érosion, la perte de fertilité des sols.

Non seulement, le degré de vulnérabilité semble-t-il important, mais le mode de répartition de la population, la très forte densité, l’enclavement de certaines zones et la dépendance extrême de poches de population sur des cultures de subsistance elles-mêmes dépendantes des conditions pluviométriques, tous ces facteurs font en sorte que les effets négatifs des changements climatiques seront davantage supportés par les populations les plus pauvres et situées dans des zones déjà fragilisées.

Avec les changements climatiques on va voir s’accentuer la fréquence des périodes de pluie et de sécheresse. Ainsi l’augmentation des pluies conjuguée à un déboisement peut accroitre les risques d’érosion et de glissements de terrain et augmenter la turbidité des rivières. Il faut par conséquent revoir les normes d’aménagement, tenir compte de l’impact de ces changements et sur la manière d’envisager les nouvelles constructions. A titre d’exemple, il faut alors prévoir l’installation de plus de gabions pour tenir le sol dans les pentes trop fortes, ce qui n’était pas le cas auparavant, revoir le niveau d’implantation des ponts et le dimensionnement des ponceaux. Cela nécessite de repenser les normes minimales d’implantation des équipements par rapport au cours d’eau, l’utilisation des espaces pentus et autres. Chaque cas est spécifique et demande une approche particulière. Toutefois cela n’empêche pas de réfléchir sur des normes générales en vue d’établir ou de limiter les risques pour les populations et les biens.

La stratégie dans le cadre du projet RCIC visera à appuyer les communes mais aussi l’Etat à repenser ses normes d’aménagement afin d’assurer une plus grande protection des citoyens et des investissements par rapport aux risques liés aux changements climatiques. A court terme, cela occasionnera un surcoût  sur les investissements mais à moyen et long terme on économisera, en implantant des infrastructures qui résisteront mieux aux catastrophes naturelles et possiblement on sauvera des vies. Investir aujourd’hui dans la résilience aux changements climatiques, c’est assurer un avenir durable pour les citoyens, les communes et le pays. Pour ce faire, il faut aussi convaincre les citoyens et les élus de l’importance de la prise en compte des changements climatiques. Sans cette prise de conscience, il n’y aura pas d’engagement réel par rapport à la problématique de changements climatiques. La sensibilisation sera aussi au cœur de la stratégie pour une plus grande résilience locale aux changements climatiques.

Dans le cadre du projet RCIC, les surcoûts pour rendre les investissements résilients aux changements climatiques seront pris en charge par le guichet 3 du FDL. Ainsi, chaque investissement fera l’objet d’une analyse d’impact environnemental simplifié mais également d’une analyse de risques aux changements climatiques. L’analyse portera sur les risques possibles lors de l’implantation de l’équipement que celui-ci subissent les effets des changements climatiques. Pour déterminer les zones à risque, l’équipe du projet RCIC se référera aux cartes de risques disponibles et au PANA. Par la suite, les ingénieurs en charge de la préparation du cahier de charge procéderont à des ajustements ce qui occasionnera des coûts plus importants qui seront pris en charge à travers les fonds disponibles dans le guichet 3.

Cette démarche permettra d’introduire chez les autorités la prise en compte des changements climatiques dans la démarche de l’investissement local.

## 9.4	Stratégie de communication

La démarche de communication du projet RCIC vise à gérer l’ensemble des flux d’échanges (internes et externes) nécessaires à la réussite des actions initiées. En plus de permettre la gestion de l’information, elle positionne les différents partenaires impliqués dans leurs rôles respectifs.  Elle n’est donc ni «neutre» ni «administrative» puisqu’elle a pour objet de donner vie au projet RCIC et aux partenaires de celui-ci : les communes de Cendajuru, Gisuru et Kinyinya.

Ainsi, la stratégie de communication permet de répondre aux questions suivantes :

- Quel programme de communication doit-on mettre en œuvre pour situer les populations quant à leur rôle et aux responsabilités qu’elles devront assumer?

- Comment susciter leur participation au débat communal?

- Comment établir une communication de type participatif avec les acteurs?

- Comment positionner le projet RCIC et plus globalement le programme FBSA comme acteur dans la lutte contre l’insécurité alimentaire?

### 9.4.1	Objectif général

La stratégie de communication du PRCIC a pour objectif général d’impulser une prise de conscience sur les problématiques de sécurité alimentaire, d’intégration des groupes vulnérables et du genre, de résilience aux changements climatiques et de développement économique. Pour ce faire, elle s’appuie sur le concept de l’AIDA (Attention, Intérêt, Désir, Adhésion) que l’on traduit comme suit  dans le contexte présent :

- Éveiller l’attention des populations au développement de la commune et tout particulièrement aux problématiques de sécurité alimentaire, d’intégration des groupes vulnérables et du genre, à la résilience aux changements climatiques et au développement économique.

- Stimuler leur intérêt envers ces questions.

- Provoquer leur désir de participation et d’implication.

- Entraîner leur adhésion et leur responsabilisation.

### Écueils à éviter

- Fondamentalement, le processus de développement du système communal au Burundi relève d’une stratégie politique plutôt que d’une stratégie de communication. C’est pourquoi le leadership du Gouvernement est indispensable pour la réussite du processus.

- Tous les citoyens veulent que des investissements soient réalisés dans leur milieu mais par contre bien peu d’entre eux sont enthousiastes lorsqu’il s’agit d’assumer leurs devoirs de contribuables.  Force est de constater que l’incivisme fiscal est profondément ancré dans les mœurs mais surtout l’existence d’une très grande pauvreté.

- Les attentes des populations s’avèrent parfois irréalistes et exagérées.  Les outils de gestion locale doivent donc amener le public et les élus à un plus grand réalisme financier.

### 9.4.3	Axe de communication

L’axe de communication envisagée doit privilégier une approche de partenariat visant à informer, aider, accompagner, voire former les acteurs locaux afin qu’ils interviennent en tant que promoteurs du développement de leur commune.  Il n’est pas nécessaire de revenir sur l’état de pauvreté des populations; les gens savent qu’ils sont pauvres puisqu’ils vivent et subissent cette pauvreté chaque jour.  Il faut plutôt véhiculer des messages positifs à l’effet qu’il est possible d’inverser le cours des événements et qu’ils peuvent influer sur leurs problèmes, en particulier, ceux en lien avec l’objectif du PRCIC.

Le contexte particulier dans lequel évolue le projet RCIC à associer à la communication événementielle (sur ses réalisations ou ses activités phares) une communication institutionnelle (sur la philosophie et message qu’il tente de véhiculer) étalée sur toute la durée de son existence.  Il est donc essentiel à cette étape d’identifier et de caractériser les différents publics cibles du projet.

### 9.4.4	Publics cibles

La stratégie de communication doit identifier les cibles visées afin de concevoir et d’articuler les actions en fonction d’elles.  Cette segmentation doit être facile à gérer, donc la plus simple possible, mais elle peut cependant comporter une sous-segmentation catégorielle (hommes/femmes, alphabétisés/analphabètes, politicien/société civile) qui permette la réalisation de volets particuliers.

- Administrateurs, élus locaux et fonctionnaires communaux

Leur implication positive est déterminante pour le bon déroulement des activités du projet. Il faut toutefois dépasser le cadre des clivages partisans pour rejoindre tous les acteurs politiques de l’administration communale en les faisant adhérer à la démarche.

La communication orientée vers les administrateurs  et les conseillers communaux a pour objectif de leur expliquer le projet à l’aide de chiffres et de constats qui reflètent la vérité de la gestion des collectivités locales.

Les administrateurs communaux sont les partenaires opérationnels du projet et leur adhésion est primordiale en ce qui concerne l’exécution des activités du projet.  Ils sont garant d’une gestion rigoureuse, transparente et participative au sein de la collectivité.

Par l’entremise de ses instruments (planification territoriale, plan d’investissement local, budget annuel d’investissement, fonds d’investissement, audit de performance locale), le projet  peut être amené à sanctionner ou à récompenser certaines communes à travers le CTSO.  Cela pourra évidemment être source de tensions avec certains responsables communaux qui se sentiraient menacés dans leurs prérogatives.  Aussi, convient-il de mettre l’emphase sur la fonction d’assistance, d’investissement et de contrôle des fonds publics et de transfert de savoir-faire du projet RCIC.

- Autorités administratives

Au niveau central, l’État exerce sa tutelle sur le projet RCIC par l’intermédiaire du CNPP tandis qu’au niveau local, elle s’exercera par l’entremise du gouverneur.

Le projet veut alimenter la réflexion au sein du Gouvernement afin que, sur la base de la démarche de maitrise d’ouvrage locale, on en arrive à adopter des textes d’application valorisant les bonnes pratiques.  Dans ce sens, le dialogue doit être continu entre le projet RCIC et les autorités.  Cet aspect est d’autant plus nécessaire que ce n’est pas toute l’Administration publique qui adhère de plein gré aux principes de la décentralisation.  Si l’Administration ne jouait pas le rôle que le Gouvernement lui a fixé, la performance et les objectifs du projet RCIC pourraient s’en trouver affectés, d’où l’importance de maintenir les canaux de communication ouverts.

- Populations

Ce public cible est le plus apte à juger de la pertinence des réalisations de la commune.  Le projet a donc tout intérêt à développer de bons canaux de communication entre la commune et les populations car, en définitive, ce sont elles les utilisatrices des services publics et des bénéfices sur la SAN, les GV, le Genre et la RCC.  À cet égard, le projet RCIC doit jouir d’une image de grande intégrité et d’irréprochable compétence.

Pour rejoindre cette cible, il faudra s’allier les canaux de communication associative, traditionnelle et conventionnelle grâce aux médias locaux (en particulier la radio rurale) et à des actions ciblées à leur intention.

- Unions de producteurs et groupements de producteurs

En raison de leur capacité de mobilisation financière, elles jouent un rôle prépondérant dans le développement local.  Par exemple, les différentes filières ont permis la création d’un tissu associatif important qui constitue un partenaire incontournable du développement dans la région du Moso.

- Mouvement associatif

Le mouvement associatif est également une cible importante mais extrêmement politisée et à laquelle la population ne s’identifie pas toujours.  En ce qui concerne ce groupe particulier, il convient donc d’appliquer le principe de non-ingérence et de non-indifférence.  Par ailleurs, il faudra suivre le processus de repositionnement et l’évolution de ces organisations suite aux élections locales.

- Partenaires au développement

Afin de créer des synergies et éviter les dédoublements éventuels, les différents bailleurs de fonds doivent être constamment informés des objectifs et de l’évolution des activités du projet RCIC.  De plus, dans un souci de mobilisation permanente de ressources, il importe d’intéresser d’autres partenaires au financement des activités du projet.  Aussi, la stratégie de communication à l’égard de ces partenaires veille à ce que les mécanismes de transfert et de collaboration soient les plus efficaces possible.  Les moyens de communication les mieux adaptés à cette fonction incluent entre autres le publipostage, les visites de terrain, les rencontres, les ateliers, les commandites, le mise en place d’un site WEB.

Figure 10 : Tableau synthèse de la diffusion

| Implantation et contrôle de la stratégie de communication du projet RCIC |
| --- |
| Identification des médias et définition des messages |
| Diffusion |
| Communications conventionnelles | Communications associatives | Communications traditionnelles |
| Stratégies | Stratégies | Stratégies |
| Tactiques | Tactiques | Tactiques |
| CANAUX | CANAUX | CANAUX |
| radios rurales journaux locaux communiqués articles spécialisés conférences ateliers photographies matériels graphiques affiches documentaires pièces de théâtre site WEB | associations de femmes associations d’élus locaux groupements de jeunes associations de commerçants groupements villageois ONG | chefferies traditionnelles chefferies religieuses leaders d’opinion notables et autorités morales événements culturels majeurs activités sociales ou culturelles rassembleuses |

### Plan d’action

La stratégie de communication s’articule autour de trois axes : (a) la communication centrée sur la démarche et les objectifs du projet RCIC; (b) la communication communale ; et (c) la communication sur la SAN.

- La communication du projet

Au-delà du simple concept de circulation de l’information, qui se fait souvent de manière unilatérale, la communication doit amener la compréhension et l’adhésion des différents acteurs— les populations, les communes, à travers les élus locaux et les fonctionnaires communaux,  les autorités administratives, les opérateurs économiques, les groupements de base, les structures traditionnelles de représentation de certaines communautés, les fournisseurs de services, les bailleurs de fonds et les médias locaux  aux objectifs poursuivis par le projet. Cet objectif devra se faire en partenariat avec les partenaires du programme multi acteur du FBSA.

- La communication communale

Cet axe de communication vise la création et la consolidation des espaces de communication au sein même des communes.  Il s’agit également de mettre en œuvre tous les instruments de gestion de l’espace local : la démarche de planification territoriale et financière, le diagnostic participatif, le PCDC, le PTI et le PAI. Dès le démarrage, il faut éviter de donner l’impression que c’est le projet RCIC qui s’adresse à la commune et aux citoyens.  Il faut plutôt garder à l’esprit que la communication se fait entre la commune (élus, administrateurs locaux) et son milieu (population, associations, groupements, ONG). L’information relative au cadre juridique du fonctionnement des communes, au rôle du conseil communal et des élus locaux, au rôle et au fonctionnement des collines, aux mécanismes de consultations publiques et aux outils de gestion municipale, à la place et au rôle du gouverneur et des services déconcentrés constitue également un volet important de cet axe.

Des actions de formation civique renforceront les activités d’information en vue de susciter une participation effective et massive de la population au développement de la collectivité. Par la suite, le débat et les échanges prendront le pas sur l’information.  Ce débat devrait permettre à l’ensemble de la population de s’approprier le concept et les enjeux du développement de la commune, de formuler des propositions relatives à sa gestion et de s’exprimer par rapport à cette gestion.

- La communication sur la SAN

L’insécurité alimentaire se fait de plus en plus sentir dans la région du Moso.  Malgré tout, des pistes existent pour sortir de cette situation.  Ce qu’il faut, entre autres, c’est fournir aux acteurs l’information qui leur permettra de faire des choix éclairés en matière d’investissement. Il faut donc privilégier le plus possible la diffusion de l’information à teneur économique, sociale et organisation, et présenter les opportunités au sein de la collectivité pour faire face à cette situation.

## 9.5	Stratégie de renforcement des capacités

La pérennisation et la durabilité des interventions passent par le renforcement des capacités des hommes et des femmes à gérer leur collectivité et à y investir. Un plan spécifique sera réalisé au cours de l’année sur cette question du renforcement des capacités. Le projet RCIC portera une attention particulière à cette dimension en développant une stratégie de renforcement des capacités locales.  Cette stratégie concerne quatre volets :

- Les capacités de gestion des élus locaux par le biais de formations relatives à la gestion communale et destinées aux administrateurs et aux conseillers communaux ;

- Les capacités d’organisation et d’intervention des organisations à la base ou de « la société civile » dans la prise de décisions ;

- Le renforcement du pouvoir des femmes et des jeunes dans le domaine de la gestion des affaires locales ;

- Les capacités financière au niveau communal, des élus et des gestionnaires des administrateurs communaux à mieux maîtriser les ressources financières de la commune et à s’assurer de l’efficacité des dépenses d’investissement.

### 9.5.1	Création et développement des capacités communales

Le FDL servira à accompagner les communes pour les aider à mieux maîtriser les sources de financement dont elles disposent pour son développement. Cela se traduira par un appui aux communes en vue d’une meilleure définition de leurs stratégies de mobilisation de ressources fiscales et d’une utilisation des techniques budgétaires aptes à assurer la rationalisation des dépenses et leur imputabilité. Cette stratégie se focalisera sur certains aspects de la fiscalité locale, et tout particulièrement sur la coordination entre d’une part les services locaux des Impôts et la commune et, d’autre part, les élus locaux et les contribuables pour créer un civisme fiscal au sein de la population rurale et urbaine. Enfin, le projet RCIC appuiera les communes dans leurs négociations avec l’État en vue d’assurer les transferts financiers et fiscaux requis pour le développement des 3 communes concernées.

Au niveau des problématiques de sécurité alimentaire, d’inclusion des groupes vulnérables, de la prise en compte du genre, de la résilience aux changements climatiques et le développement économique locale, le but recherché est de développer les connaissances des acteurs mais aussi des pratiques locales en la matière : en clarifiant le rôle des communes par rapport à ces problématiques et en mettant également un accent sur la démarcation entre les responsabilités de la commune, celles du gouvernement central à travers les ministères sectoriels et les citoyens. A cet effet, les communes n’ont pas la responsabilité de tout faire, elles doivent dans un premier temps se cantonner sur leurs principaux mandats et au fur et à mesure de la maitrise des concepts et des instruments, développer leur propre stratégie d’intervention.

En ce qui concerne la formation du personnel communal à la gestion communale, le projet RCIC établira un partenariat avec les projets de la GIZ et de la Coopération Suisse pour le partage de certaines formations liées à la gestion financière et à la maîtrise d’ouvrage locale.

### Renforcement des capacités des organisations de base et des citoyens

Ce volet vise à renforcer les capacités d’organisation, de gestion  et de participation des organisations et les citoyens à la gestion des affaires publiques locales.

L’appui du projet consistera d’une part à aider ces organisations et les citoyens à être mieux s’organisés pour faire valoir leurs points de vue auprès des autorités locales mais aussi à pousser les autorités à rendre des comptes de leur décisions et leur gestion de la collectivité. Le renforcement se fera également par une amélioration des mécanismes et moyens de communication de rétroaction afin de rendre accessible l’information sur la vie de la commune sur son fonctionnement, ses actions et ses décisions.

### 9.5.3	Renforcement des capacités de gestion de la Recette-Perception au niveau de chaque commune

En raison de leur implication dans la mise en œuvre  du FDL, les structures locales de recette-perception auront besoin d’être renforcées pour leur permettre de mieux aider les communes à exécuter leurs investissements et à maîtriser leurs dépenses. L’appui à ces structures concernera la formation des agents comptables communaux en matière de gestion comptable, d’organisation et de procédures de passation des marchés publics.

## 9.6	Stratégie de désengagement

La stratégie de désengagement du projet s’articulera autour de trois axes principaux : l’appropriation de la démarche de planification/budgétisation par les communes, la mise en place par l’État d’une facilité de financement décentralisé pour les communes et l’adoption d’une politique locale de gestion des équipements et la prise en charge par les communes des coûts récurrents générés par les investissent  la structure d’appui conseil (Unité d’appui conseil).

En matière d’appropriation des procédures de planification, le projet mettra en œuvre dès la première année dans toutes les communes une stratégie interne d’actualisation des PCDC en lien avec la SAN, les GV, le genre et la RCC, et d’élaboration des PTI et des PAI. Cela se traduira par la dynamisation des CCDC. Le projet RCIC contribuera à former leurs membres afin qu’elles remplissent leurs rôles d’impulsion et d’animation des travaux périodiques de planification et des exercices annuels de préparation des programmes d’investissement. L’appui du projet RCIC concernera également la promotion d’un service technico-économique au sein de chaque commune pour aider l’administrateur et le conseil communal à préparer les dossiers techniques de projets et à organiser les concertations avec les différents partenaires locaux.

Pour permettre aux communes de disposer annuellement d’un minimum de transferts financiers de l’État selon les mêmes mécanismes que le FDL aura développé, le projet veillera avec le ministre de l’Intérieur, le ministère du Développement Communal et le FONIC à apporter unes certaines réflexion sur les transferts financiers aux communes. Les meilleures pratiques de programmation et de gestion  du FDL seront capitalisées pour servir à une réflexion nationale sur la décentralisation de certains types de financement des programmes sectoriel.

Enfin, le projet RCIC aidera les communes à internaliser et à maitriser les questions sectorielles en lien avec leur domaine de compétences.

e

# Section 3

PLAN D’OPÉRATION

Titre X :	Structure d’exécution du projet et cadre des résultats

# Titre X – Structure d’exécution du projet et cadre des résultats

## 10.1	Organigramme du projet RCIC

## 10.2	Structure des travaux

## 10.3	Cadre des résultats

Le cadre des résultats sera ajusté après l’adoption de l’étude de référence qui viendra valider les indicateurs, les moyens de vérification et la méthodologie de collecte de l’information.

| Objectif global du Programme FBSA | Améliorer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle des groupes vulnérables au niveau de 3 Communes de la région de Mosso, en favorisant leur accès aux facteurs de production, technologies et marchés et en renforçant les capacités des acteurs locaux et nationaux dans la prise en charge de la sécurité alimentaire dans le développement local. |
| --- | --- |
| Objectif de la Composante Renforcement des capacités institutionnelles des collectivités | Renforcer les capacités des collectivités locales pour l’analyse, la planification, la mise en œuvre et la coordination de stratégies de lutte contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition au et local | Indicateurs d’effet Les autorités locales (élus et fonctionnaires) maitrisent le processus de planification du développement et de planification financière par la réalisation et la mise en œuvre de ces instruments qui intègrent les problématiques visées. Les autorités locales pilotent en collaboration avec les services de l’État les actions locales contre l’insécurité alimentaires et la malnutrition |

| Produits | Indicateur de produit | Sous-produits | Indicateur de sous-produit | Moyens de vérification |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit 1 La capacité de planification des communes pour la prise en compte du Développement Économique Local, de la SAN et de la résilience aux changements climatiques (RCC) est améliorée | PCDC qui reflètent la SAN, le DEL et la RCC | 1.1. Les plans de développement des 3 communes participant au programme sont actualisés et intègrent la problématique de la SAN, des GV, de la résilience aux changements climatiques (RCC) et du genre | 1.1 Nombre et qualité de PCDC mis à jour | 1.1. Grille de critères sur le contenu des PCDC (analyse par l’équipe de projet, en lien avec la tutelle) [+ validation par les pair] |
| Produit 2 La capacité de maîtrise d’ouvrage et de coordination des interventions pour la prise en compte de la SAN et de la RCC dans les Communes est améliorée | Maîtrise d'ouvrage communale assurée à travers la collaboration des communes, des STD et des CCDC/CLDC | 2.1 Les 3 communes cibles du programme assurent la maîtrise d'ouvrage pour les investissements liés à la sécurité alimentaire dans le respect des règles et des échéanciers | 2.1 Nombre et qualité des dossiers techniques de suivi participatifs et des marchés passés par les communes | 2.1. Grille de critères établie en sur la base des activités, des règles et échéanciers que les communes doivent suivre concernant la planification, la gestion des marchés, le suivi et la réception. Retenir les plus importantes / significatives |
|  |  | 2.2 Les Communes s’appuient sur les CCDC (Comités Collinaire de dev. Communautaire) dynamisés pour mieux intégrer/ coordonner les interventions des partenaires (ONG, PTF du Burundi) et les investissements publics de la Commune dans le domaine du développement local, de la SAN et de la RCC | 2.2 Niveau de fonctionnalité des CCDC/CLDC | 2.2. Grille de critères comme la participation, modalités de fonctionnement, souplesse des organes de coordination et de la maîtrise d'ouvrage |
|  |  | 2.3 Les services techniques déconcentrés appuient efficacement les Communes dans la maîtrise d'ouvrage et la gestion durable du dév. Local (SAN, RCC) dans l’esprit de la décentralisation et de la déconcentration | 2.3 Nombre et qualité des missions d’appui des STD aux communes | 2.3. Grille à établir pour les fonctions ciblées pour chacun des STD, enquête aux communes sur les services reçus |
| Produit 3 La capacité des Communes à mobiliser des ressources financières (internes et externes) et en assurer la gestion efficiente pour une meilleure prise en charge de la SAN et la RCC est améliorée | Évolution des recettes de la commune par catégorie | 3.1 Les Communes améliorent de manière croissante la mobilisation des recettes fiscales | 3.1. Documents de Pactes Locaux disponibles | 3.1. Données SAFIC et de pactes locaux, budgets communaux |
|  |  | 3.2 Les Communes assurent une programmation des investissements, préparent des budgets qui reflètent l'importance de la SAN et de la RCC et produisent des états financiers consolidés | 3.2 .Nombre de documents comptables et rapport financiers et audits | 3.2. Grille de critères concernant la programmation des investissements, les états financiers en termes de réalisé à la date butoir, qualité des documents, réalisation et du résultat de l'audit |
|  |  | 3.3 Les communes se sont données des lignes directrices sur la diffusion aux populations des informations concernant la gestion technique et financière (reddition de compte) et les appliquent | 3.3 Nombre de réunions d’information et de documents partagés avec les populations | 3.3. Grille de critères basés sur ce qui est mis dans lignes directrices et sur le niveau de réalisation. + jugement des populations |

| Produits | Indicateur de produit | Sous-produits | Indicateur de sous-produit | Moyens de vérification |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit 4 Un mécanisme de transfert financier, sous forme d’un FDL, pour un investissement local structurant mettant l'accent sur la SAN, la RCC et les services socioéconomiques de base orientés prioritairement vers les groupes vulnérables est mis en place | Investissements mettant l’accent sur la SAN, la RCC et les SSB mis en œuvre à travers les FDL | 4.1 Les 3 guichets du FDL sont opérationnels et les Communes mobilisent les fonds pour améliorer la SAN et la résilience aux changements climatiques dans les 3 communes cibles dans le respect des règles d’allocation et des échéanciers annuels adoptés. | 4.1. Niveau d’opérationnalité des guichets du FDL | 4.1. Convention FDL avec le niveau national signée, conventions avec les communes signées, guide de mise en œuvre du FDL finalisé et partagé, système d’évaluation de la performance des communes mis en place |
|  |  | 4.2 Des investissements en sécurité alimentaire et en infrastructures socio-collectives sont réalisés. Ils sont orientés prioritairement vers les groupes vulnérables et incluent des appuis aux organisations privées impliquées dans l'amélioration de la SA et de la RCC. | 4.2.Nombre et nature de réalisations contribuant à la disponibilité, accessibilité, stabilité et utilisation des denrées alimentaires réalisés selon le budget et l’échéancier prévu | 4.2. Volumes utilisés par Commune et par catégorie (services de base – eau, santé, éducation ; investissements liés à la SAN, à la RCC), analyse de ciblage des vulnérables. |
|  |  | 4.3 Une formule d’expérimentation du circuit de la dépense publique pour le financement d’infrastructures de base (eau potable) est réalisée (à travers la responsabilisation du FONIC et en concertation avec les PTF impliqués dans le secteur) | 4.3. Niveau d’avancement de l’expérimentation du circuit de la dépense publique et leçons systématisées | 4.3. Procédure du circuit de la dépense publique utilisé systématisé et diffusé avec d’autres communes et le niveau central |
| Produit 5 Les Communes formulent et mettent en œuvre une politique de gestion et de pérennisation (fonctionnement et entretien) des infrastructures | Politique de gestion des infrastructures locales en place | 5.1 Les communes ont évalué les coûts récurrents liés au fonctionnement des infrastructures de services publics et ont identifié les moyens de la financer. | 5.1. Modèle d’évaluation des coûts récurrents des investissements et sources de financement disponibles | 5.1. Documents d’évaluation des coûts et sources de financement (inscription au budget communal, participation des bénéficiaires…) |

| Produits | Indicateur de produit | Sous-produits | Indicateur de sous-produit | Moyens de vérification |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5.2 Mobilisation de ressources pour couvrir les coûts récurrents des infrastructures publiques de services et de reddition des comptes | 5.2. Volume des ressources internes mobilisées pour couvrir les couts d’entretien des investissements et de reddition des comptes | 5.2. Données SAFIC et de pactes locaux, budgets communaux |
|  |  | 5.3 Les communes mettent en place des modes de gestion des investissements en respectant les principes et d’égalité des sexes dans leur mode de fonctionnement. | 5.3. Participation équitable à la conception et à la gestion des infrastructures collectives | 5.3. Analyse de la composition et la dynamique des comités de gestion des infrastructures [source de revenu ?] |
| Produit 6 Les bonnes pratiques et les leçons sont codifiées et partagées au niveau local, national et International | Connaissances et leçons générées et partagées | 6.1 Les questions clefs sur lesquelles les connaissances sont capitalisées | 6.1. Document de capitalisation et d’autres produits de communication disponibles | 6.1. Disponibilité de document de capitalisation et produits de communication de qualité acceptée par toutes les parties prenantes |
|  |  | 6.2 Les bonnes pratiques et les leçons sont diffusées à niveau local, national et international | 6.2. Diffusion des bonnes pratiques et leçons | 6.2. Preuve de diffusion du document (nombre documents publiés, ateliers, bulletins électroniques, autres) |

# ANNEXES

République du BURUNDI

Province de ______________________

Commune de ______________________

CONVENTION DE PARTENARIAT

No  00X / 2014

Entre

La commune de ____________________

Et l’United Nations Capital Development Fund et désigné ci-après sous le sigle UNCDF

Entre,

La commune de : ________________________

Représentée par Monsieur l’Administrateur communal, désignée ci-après par «La commune»,

d’une part

et

L’United Nations Capital Development Fund

Représenté par Monsieur le Secrétaire exécutif, désigné ci-après par «L’UNCDF»,

d’autre part

- Attendu que le projet de Renforcement des Capacités Institutionnelles des Communes (RCIC), financé par le Fonds Belge pour la Sécurité Alimentaire (FBSA), l’UNCDF et le gouvernement de la République du Burundi, vise l’amélioration durable de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des groupes vulnérables des populations de la commune, en favorisant leur accès aux facteurs de production, technologies et marchés et en renforçant les capacités des acteurs locaux dans la prise en charge de la sécurité alimentaire dans le développement local;

- Attendu que la commune est le représentant institutionnel légalement reconnu des populations des collines et de la communauté qui porte son nom;

- Attendu que le cadre de mise en œuvre du projet RCIC est défini par les procédures et modalités contenues dans (A) le document du projet signé entre le UNCDF et le Gouvernement de la République du Burundi, et (B) le Manuel de d’opération du projet RCIC;

- Attendu que la commune a accepté que le projet RCIC l’appuie dans l’organisation et la mise en place (i) des consultations publiques pour l’actualisation des outils de planification territoriale et financière, (ii) des actions de renforcement des capacités institutionnelles et administratives, (iii) d’un Fonds de développement local, (v) d’un cadre d’évaluation de la performance, selon les procédures et modalités définies dans les documents cités et que la commune reconnaît à part entière toutes les structures prévues et mises en place par le projet RCIC comme partie intégrante des niveaux de décision relatifs à la gestion et aux décaissements du Fonds de développement local (FDL),

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 : Objet de la Convention

La présente convention a pour objet d’engager la commune de ………………………………. dans une démarche de planification territoriale et financière locale et d’investissement qui permettra l’élaboration et la mise à disposition:

- d’un Plan communal de développement communautaire (PCDC) actualisé intégrant les dimensions de la sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN), les groupes vulnérables (GV), le GENRE, la résilience aux changements climatiques (RCC) et le développement économique local (DEL);

- d’un Programme triennal d’investissement (PTI) axé sur la SAN, les GV, le genre, la RCC le DEL et les services public locaux;

- des plans annuels d’investissement communal (PAI);

- d’un fonds de développement local (FDL);

- de mesures d’accompagnement et de renforcement local;

- d’un programme d’entretien.

Elle a également pour but de préciser les modalités de financement et de réalisation des investissements financées par le fonds FDL, et l’exécution d’autres activités du projet RCIC dans la commune.

Article 2 : Contenu de la convention et montant financier prévisionnel

Les investissements pour lesquels l’UNCDF par l’entremise du projet RCIC assure le financement du FDL, selon les modalités définies ci-après, seront exclusivement ceux qui ont été retenu dans le Plan communal de développement communautaire – PCDC – dans le Programme triennal d’investissement – PTI – et le Plan annuel d’investissement – PAI – pour la période de référence.

L’enveloppe financière prévisionnelle du fonds FDL pour les trois années 2014/2015 à 2016/2017 objet de la présente convention, est estimée à ____________ FBu (__________________ FBu) payable annuellement en trois (3) versements successifs, jusqu’à atteindre le montant prévu pour le total de la durée de la présente convention.

Chaque enveloppe sera accessible à la commune seulement en contrepartie des quotas relatifs à (i) son cofinancement direct et (ii) la contribution de l’État, et dans le respect des procédures tel que définies dans le Document de projet et le Manuel d’opération

Le premier versement et ainsi de suite sera déposé sur le compte spécial FDL -Guichets 1-2-3 de la commune selon des modalités qui seront revue annuellement, qui feront l’objet d’un avenant à la présente convention, en particulier en réponse aux conditionnalités portant sur l’entretien des équipements et la performance communale.

Les investissements retenus pour le PAI de l’année 1 (un) feront l’objet d’un avenant après la finalisation du cycle de planification territoriale et financière.

La commune et l’UNCDF par l’entremise du projet RCIC s’engagent respectivement par la présente convention à réaliser les activités programmées dans le strict respect du document de projet, du PCDC, PTI et PAI, et de l’enveloppe financière prévisionnelle ainsi définis et acceptés par les deux parties.

Article 3 : Modification et amendements

L’enveloppe allouée annuellement et la durée de la présente convention peuvent être modifiées selon l’évolution des performances de la commune et du respect des conditions de mise en œuvre des investissements.  Si l’une des parties estime nécessaire d’introduire des amendements à la présente convention, un avenant devra être conclu et signé par les deux parties avant que le projet RCIC ne puisse mettre en œuvre les modifications demandées.

Article 4 : Délais de validité

L’UNCDF s’engage à mettre à la disposition de la commune le premier versement du financement prévu par l’article 2 : Contenu de la convention et montant financier prévisionnel, à compter de la date d’adoption du budget annuel indiquant les investissements qui seront réalisés par la commune au cours de l’année visée par le FDL.

Les autres versements seront accessibles à la commune en fonction des niveaux de décaissement des réalisations et dans le respect des procédures tel que définies dans le Document de projet et le Manuel d’opération.

La présente convention a une durée de 5 (cinq) années.

TITRE II – RESPONSABILITÉS DE LA COMMUNE

Article 5 : Obligations de la commune

La commune s’engage à mettre en œuvre une démarche de planification territoriale, de gestion financière locale et d’assurer la maîtrise d’ouvrage des investissements réalisés.  La commune doit s’assurer d’une participation plurielle, élargie et représentative de l’ensemble des acteurs de la commune (incluant une équité homme-femmes) au choix des investissements.

Pendant la durée de la convention, la commune mettra tout en œuvre pour suivre les recommandations de l’UNCDF relayées par l’entremise du projet RCIC.

Article 6 : Principe de financement FDL

Toute infrastructure financée par le fonds FDL sera obligatoirement soumise au principe «de l’exécution budgétaire pour l’entretien».

Ceci signifie que la commune s’engage à inscrire dans son budget les sommes relatives à l’entretien des investissements ou/et de prévoir des modalités de gestion pour l’entretien normal des investissements consentis. Outre l’inscription budgétaire, l’autre principe applicable sera celui de l’exécution de la dépense d’entretien.

La commune qui n’arrive pas à mobiliser et rendre disponibles les montants pour l’entretien durant l’année verra le cofinancement FDL réévalué sur la base de ses performances conformément à l’article 19.

Article 7 : Compte spécial FDL - Guichets 1 - 2 - 3

Aux fins de l’application de la présente convention, la commune ouvrira un compte spécial No. ____________ intitulé FDL – Guichets 1-2-3 / (nom de la commune) à une banque commerciale ____________, afin de domicilier les ressources du FDL.  Ce compte fonctionne sur triple signatures conjointes (i) de l’administrateur communal (ii) du comptable communal et (iii) du chef d’antenne du projet RCIC à Ruyigi.

L’intitulé de ce compte sera obligatoirement «FDL - Guichets 1-2-3 /Nom de la commune».

L’UNCDF par l’entremise du projet RCIC recevra directement de la Banque copie de tout document comptable relatif à ce compte, et aura le droit d’auditer à tout moment l’application des procédures et normes de gestion de ce compte directement auprès de la Banque.  La commune devra communiquer par écrit à la Banque les droits d’audit et d’information de l’UNCDF sur ce compte.

Article 8 : Gestion administrative et comptable du fonds FDL

La commune s’engage à mettre en place immédiatement après la signature de la présente convention un système de gestion administrative et comptable du fonds FDL et des investissements réalisés avec ce fonds et éventuellement avec l’appui technique et financier de l’UNCDF par l’entremise du projet RCIC.  Ce système, qui devra respecter les règles de la comptabilité publique, sera suivi et évalué périodiquement par le projet RCIC conformément à l’article suivant.

Article 9 : Audit financier périodique de la gestion  FDL

Dans le cas où la partie nationale par l’entremise de la Cours des comptes ou de l’Inspection générale ne puisse réaliser l’audit du FDL, la commune accepte que l’UNCDF, directement ou par l’intermédiaire d’auditeurs externes, exécute un contrôle régulier et périodique sur le compte FDL et sur la comptabilité interne de la commune relative aux décaissements FDL.

La non-collaboration de la commune au bon déroulement des audits, contrôles et recherche d’information de la part de l’UNCDF sera cause de résiliation unilatérale immédiate de la présente convention, et de la conséquente restitution des montants FDL déjà reçus.

Article 10 : Mise en place des organes de concertation

La commune s’engage à faciliter et soutenir la mise en place des organes de concertation dans son territoire, tel que le Comité communal de développement communautaire (CCDC).

La commune reconnaît à part entière le rôle de participation intégrale à toute décision relative à la gestion et aux décaissements du FDL.  Aucun décaissement du fonds FDL ne sera possible sans l’avis de conformité préalable des représentants de cette structure tel que prévu dans le Manuel d’opération.

Article 11 : Pertinence des investissements FDL

La commune s’engage à garantir la pertinence des investissements et autres actions financées par le fonds FDL avec les outils de la planification territoriale et financière mis en place par l’UNCDF par l’entremise du projet RCIC.

Les actions retenues pour le financement dans le cadre de la présente convention devront avoir obtenu le visa d’éligibilité du CCDC et sont inscrites au Plan d’investissement communal (PTI) et au Plan annuel d’investissement (PAI).  Aucune action en dehors des prévisions des PCDC/PTI/PAI ne saura être financée par le fonds FDL.

Article 12 : Visa technique des départements techniques

Les infrastructures scolaires, de santé et hydrauliques, dont les réalisations sont retenues par les PCDC, PTI et PAI devront être conformes aux cartes scolaires, sanitaires et aux normes techniques et de sécurité applicables au Burundi.  Les infrastructures prévoyant l’utilisation de personnel de la fonction publique pour leur fonctionnement (écoles, centres de santé, etc.) devront fournir préalablement les nécessaires garanties, par le biais de conventions avec les départements ministériels concernés, d’affectation du  personnel y afférentes.

La commune s’engage à conduire toutes les démarches nécessaires pour l’obtention de ces autorisations et garanties et à les annexer par écrit à chaque dossier d’investissement à financer par le fonds FDL.

Aucun investissement n’ayant pas obtenu les autorisations des départements compétents ne saura être financé par le fonds FDL.

Article 13 : Gestion et entretien des ouvrages réalisés

La commune doit prévoir un mécanisme de gestion des infrastructures dès le démarrage des travaux. Ce mécanisme inclut et inclut et engage les partenaires de la société civile. Il prévoit également les frais de contrôle, de suivi et d’entretien.

L’entretien courant régulier et imprévu des ouvrages réalisés et la maintenance des équipements mis en place dans le cadre de la présente convention ressort de la seule responsabilité de la commune qui s’engage à se doter des moyens financiers et techniques nécessaires pour sa correcte réalisation. Des conventions, établissant des responsabilités pour la gestion et la maintenance peuvent être passées entre les communes et les gestionnaires.

L’UNCDF par l’entremise du projet RCIC fournira, au moment de la réception provisoire de chaque ouvrage, une «note d’entretien» qui définit les activités d’entretien courant nécessaires et le budget prévisionnel que le maître d’ouvrage devra prévoir pour leur réalisation régulière.

Dans le cadre de la présente convention, la commune s’engage à prendre les dispositions nécessaires pour assurer les fonds nécessaires aux entretiens périodiques des ouvrages et à conclure les contrats d’entretien qui seront nécessaires avec des entreprises privées spécialisées, répondant aux critères de performance, et en accord avec les prescriptions contenues dans la note d’entretien susmentionnée.

Avec la livraison de la note d’entretien susmentionnée, l’UNCDF est libéré de toute responsabilité concernant l’entretien des ouvrages en question et simultanément la responsabilité de la commune est engagée.

L’entretien de l’ouvrage sera assuré par la commune à partir de la réception provisoire pour ce qui est des activités et travaux prévus par la note d’entretien, tels que nettoyage, tenue périodique et régulière en bon état de fonctionnement des installations éventuelles et prévention contre des phénomènes extérieurs.

Les travaux de remise en état des ouvrages restent à la charge de l’entrepreneur jusqu’à  la réception définitive seulement dans le cas où la clause de mauvaise et/ou défectueuse qualité d’exécution des travaux est invoquée formellement par la commune vis-à-vis de l’entrepreneur.  Dans tous les autres cas, la commune sera le seul responsable de l’entretien et de la maintenance des ouvrages dès la date de réception provisoire.

À l’occasion de la réception définitive (normalement 12 mois après réception provisoire), le projet RCIC rédigera une note d’évaluation sur la qualité de l’état d’entretien de l’ouvrage, qui sera communiquée à la commune et annexée au dossier relatif à l’ouvrage.

La commune s’engage à mettre en œuvre le programme d’entretien prévu par la note d’entretien et à financer son programme d’entretien pour un montant représentant un minimum de 1% de la valeur de l’investissement réalisé pour la construction de l’ouvrage.

Article 14 : Exploitation et utilisation des ouvrages réalisés

La commune s’engage à exploiter les ouvrages réalisés dans le cadre de la présente convention, dans les meilleurs délais, après leur réception et exclusivement pour les utilisations publiques prévues.

Par conséquent, elle prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l’ouvrage, tel que la mobilisation du personnel par elle-même ou auprès des services compétents.

La commune s’engage également à fournir toute sa collaboration à la mise en place des organes de gestion administrative et financière des services qui seront éventuellement logés dans les structures objet de la présente convention.

Il reste entendu que l’utilisation publique prévue des ouvrages objet de la présente convention ne pourra être modifiée durant une période de cinq (5) années à partir de la date de leur réception.

TITRE III – RESPONSABILITÉS DU PROJET RCIC

Article 15 : Obligation du projet RCIC

À la signature de la présente convention, l’UNCDF s’engage à transférer aux comptes de la commune, par tranches successives, en fonction de l’avancement des travaux, le montant du fonds FDL relatif au versement prévu, destiné à la réalisation des actions retenues dans le PCDC, le PTI et le PAI.

Article 16 : Virements bancaires et décaissements du fonds FDL

Les règles de virement bancaire et de décaissement sont celles prévues dans le Manuel d’opération.

Article 17 : Suivi-évaluation de la réalisation des investissements

L’UNCDF par l’entremise du projet RCIC assurera le suivi et l’évaluation des engagements pris dans le cadre de la présente convention conformément aux dispositions de son Manuel d’opération. La commune, durant l’exercice budgétaire annuel (prévision/réalisation), réalisera un bilan technique et financier de l’exécution de la convention qui sera envoyé à l’UNCDF afin de déclencher la mise à disposition du versement suivant. Le décaissement de la tranche subséquent se fera sur la base du quitus de l’ingénieur du projet RCIC validant l’état d’avancement des travaux.

L’UNCDF par l’entremise du projet RCIC s’engage à réaliser un suivi comptable détaillé de la gestion FDL de la commune selon les modalités prévues dans le Document de projet et le Manuel d’opération.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 18 : Allocation à la performance (Bonus – Malus)

Pour la mise à disposition du FDL pour les années 2 et 3, les allocations à la commune feront l’objet de bonus ou de malus. Si la commune obtient une bonne note de performance, elle se verra attribuer une allocation supplémentaire de 15% de la valeur annuelle du FDL. Dans le cas contraire, ou la commune a une mauvaise évaluation de performance, elle se verra retirer 15% du montant annuel devant lui être attribué. Ce malus pourra être alloué sur l’amélioration des défaillances de la commune afin de lui permettre d’être éligible au bonus l’année suivante.

Article 19 : Critères de performance

Les critères suivants serviront pour évaluer la performance pour la détermination des bonus ou malus :

- Respect des principes de bonne gouvernance (consultation, gestion transparence et reddition) (25 points)

- Amélioration de la fiscalité locale (augmentation des revenus locaux, clarification des redevances dans la gestion des équipements (mise en place de conventions) (25 points)

- Actions de promotion et d’inclusion des groupes vulnérables et du genre (25 points)

- Respect des principes d’investissement du FDL en SAN et RCC (25 points)

Si la commune obtient une note égale ou supérieure à 75%, elle se verra allouer un bonus de 15% de la valeur initiale du montant FDL annuel. Dans le cas contraire, elle se verra réduire sa subvention d’une valeur de 15%.

Article 20 : Maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage déléguée

La Commune est le maître d’ouvrage pour toutes les activités de mise en œuvre du FDL.

L’UNCDF par l’entremise du projet RCIC s’engage à supporter la commune avec des actions techniques en appui à la maîtrise d’ouvrage communale (préparation études, document d’appel d’offres, surveillance des travaux, etc.) directement et/ou par l’intermédiaire de prestataires de service, durant la mise en œuvre de la présente convention.

L’UNCDF par l’entremise du projet RCIC s’engage, sur demande écrite de la commune, à agir comme maître d’ouvrage délégué dans le cadre d’une convention spécifique seulement quand la réalisation des investissements sera en danger. La convention de MOD ne pourra avoir une validité supérieure à une (01) année d’exercice FDL.

Article 21 : Autres actions du projet RCIC

L’UNCDF par l’entremise du projet RCIC s’engage à réaliser dans la commune, durant toute la durée du cofinancement FDL d’autres actions de développement et à appuyer le CCDC selon les modalités définies dans le Document de projet et le Manuel d’opération.

L’UNCDF et la commune reconnaissent à part entière à cette structure le rôle consultatif à toute décision relative à la gestion et aux décaissements du FDL.  Aucun décaissement du Fonds FDL ne sera possible sans l’avis de conformité du CCDC tel que prévu dans le Manuel d’opération.

Article 22 : Impôts, taxes et droits divers

Le projet RCIC est un projet exempté de taxes. Tous les contrats passés dans le cadre de la réalisation des investissements et d’autres activités du projet RCIC suivront les mêmes dispositions fiscales, conformément à l’accord cadre existant entre le PNUD et le Gouvernement de la République du Burundi.

Article 23 : Clause d’approbation tacite

Dans tous les cas où un avis de la commune est demandé, il devra être donné dans un délai maximal de sept (7) jours calendrier.  Dans le cas où, après le délai prévu, l’avis ne soit pas parvenu à l’UNCDF, les propositions faites par l’UNCDF seront retenues et considérées approuvées et acceptées par la commune.

Article 24 : Entrée en vigueur

La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.

Article 25 : Durée

La durée de la présente convention est de cinq (5) an à compter de la date de sa signature.  Elle couvre la phase de réalisation du PTI et la durée des réceptions définitives.

Article 26 : Litiges et arbitrages

Tous les litiges éventuels entre la commune et l’UNCDF qui pourront résulter de divergences dans l’interprétation de la présente convention ou dans la conception ou la réalisation des ouvrages seront soumis à l’arbitrage conjoint du PNUD et du ministère de tutelle.

Aucun différend ne peut justifier une interruption des travaux et/ou des activités sur le terrain.  L’UNCDF prend cependant, dans toute la mesure du possible, les dispositions nécessaires pour que les conditions permettent à l’arbitre de régler, dans les délais prescrits, le différend dans un sens ou dans l’autre.

Article 27 : Résiliation et annulation de la convention

Dans le cas où des irrégularités graves seraient constatées au cours de la réalisation des investissements et de la mise en œuvre du programme, l’UNCDF se réserve le droit de suspendre immédiatement le financement, et éventuellement de résilier unilatéralement la présente convention.

La commune et/ou l’UNCDF sont en droit de demander la résiliation de la présente convention au cas où l’une des parties considérerait l’autre fautive dans les termes de la présente convention. Les retards non justifiés dans la mise à disposition du cofinancement de la commune, ainsi que dans la mise en œuvre d’une des opérations du programme par la commune pourrait justifier l’annulation automatique de la convention.

La décision de résiliation et/ou d’annulation ressort exclusivement de l’autorité de la Commission conjointe Gouvernement/PNUD. La procédure qui gouverne le déclenchement et le déroulement de la résiliation est la même que celle qui est applicable en cas de différend.

Article 28 : Révision et modification

La présente convention peut être révisée et modifiée par avenant une fois seulement par accord des deux parties.

Fait à _____________________________, le ________________________

Pour la commune				Pour l’UNCDF

________________________________	________________________________

Administrateur communal			Secrétaire exécutif

Signature					Signature

Date						Date

Prise connaissance

Le Gouverneur de la province de …….

________________________________

Signature

Date

RÉPUBLIQUE DU BURUNDI

PROVINCE DE _______________

COMMUNE DE _______________

PLAN TRIENNAL D’INVESTISSEMENT

201_ - 201_

Adoption			Administrateur communal:_______________

Conseil communal		Signature_____________________________	Cachet

Date :___________		Comptable communal :_____________________

Signature :____________________________	Cachet

Approbation			Gouverneur :_______________________________

Tutelle				Signature :____________________________	Cachet

Date :___________

Axes Stratégiques du PTI

En développement économique local

En développement social

En environnement

En fourniture de services de base

Résultats attendus en lien avec la sécurité alimentaire et nutritionnelle

Tableau récapitulatif des investissements programmés dans le PTI

| Nom du projet | Secteur | Localité | Année de réalisation | Coût estimatif | Montant des cofinancements |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Commune | État | Groupement | UNCDF (1) | Autre bailleur (1) |

(1)  Indiquer en note de bas de page le type de guichet utilisé.

Un tableau récapitulatif présentera l’information financière par :

- Secteur d’investissement

- Localité

- partenaire

Fiche de projet

| Titre du projet : | Commune de : |
| --- | --- |
| Localisation : |
| Colline :______________________ | Implantation exacte : |
| Description sommaire de l’investissement : |
| Résultats attendus : | Population totale : |  |
|  | Femmes : |  |
|  | Jeunes : GV : |  |
| Évaluation des coûts : |
| Coût d’implantation |
| coût d’études et d’expertise professionnelle | FBu |
| coût d’acquisition du terrain | FBu |
| coût de préparation du terrain (aménagement) | FBu |
| coût de construction | FBu |
| coût d’équipement | FBu |
| coût du maître d’œuvre | FBu |
| Total | FBu |
| Coût d’opération |
| coût du personnel | FBu |
| coût d’administration | FBu |
| coût des services publics | FBu |
| Total | FBu |
| Coût d’entretien |
| % annuel prévu pour les réparations du bâtiment, équipement et l’outillage | FBu |
| Contributions financières attendues : |
| Nom du bailleur | Type d’instrument | Montant | % de contribution |

Fiche de bailleur/partenaire

| Partenaire : | Nom du projet : |
| --- | --- |
| Dénomination du fonds : |
| Objet du financement : |
| Mécanisme/guichet de financement : |
| Conditions d’accès au financement : |
| Modalités de décaissement : |
| Durée prévue du financement : |

Évaluation des investissements sur le budget de la commune

- Simulation budgétaire pour les 5 prochaines années

Fiche de déclaration d’ouverture du compte FDL Guichet 1-2-3

FICHE DE DÉCLARATION D’OUVERTURE DU COMPTE FDL Guichet 1-2-3

L’Administrateur communal de la commune de __________ vous avise de l’ouverture du compte bancaire dont les références sont les suivantes :

Libellé du compte : FDL Guichet 1-2-3Commune de ____________________

Titulaire du compte :	____________________________________________

Banque : ______________________________________________________

Adresse : _____________________________________________________

Ville : ________________________________________________________

Numéro de téléphone : __________________________________________

Gestionnaire du compte (Banque) : ________________________________

et certifie utiliser ce compte dans le cadre du Plan annuel d’investissement.

Fait à _____________________________, le ________________________

Pour la commune

________________________________	________________________________

Administrateur communal			Comptable communal

Signature					Signature

Demande de financement

DEMANDE DE FINANCEMENT

FICHE D’IDENTIFICATION DES ACTIONS À ENTREPRENDRE DANS LE GUICHET 1

Commune de ______________________    Année de financement :  ____________

Par ce présent document, la commune de ___________________ sollicite l’UNCDF un financement pour son Plan annuel d’investissement de l’année considérée.

Le plan annuel d’investissement comprend :

|  | Description | Secteur d’intervention | Localisation exacte | Zone Colline/chef-lieu de la commune |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. - |  |  |  |  |
| 2. - |  |  |  |  |
| 3. - |  |  |  |  |
| 4. - |  |  |  |  |
| 5. - |  |  |  |  |
| 6. - |  |  |  |  |
| 7. - |  |  |  |  |
| 8. - |  |  |  |  |
| 9. - |  |  |  |  |
| 10. - |  |  |  |  |
| 11. - |  |  |  |  |
| 12. - |  |  |  |  |
| 13. - |  |  |  |  |

L’Administrateur communal de la commune : _______________________________

Le Président de la commune :  __________________________________________

Le secrétaire comptable de la commune :  _________________________________

Documents d’approbation du CTSO

Session d’affectation des financements, en date du ______/______/______

Liste des projets acceptés par le CTSO pour la commune de _____________________________, année fiscale de ___________________.

| No. | Intitulé | Financements en FBu | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Guichet 1 | Guichet 2 | Guichet 3 | Total |  |
| 1. - |  |  |  |  |  |  |
| 2. - |  |  |  |  |  |  |
| 3. - |  |  |  |  |  |  |
| 4. - |  |  |  |  |  |  |
| 5. - |  |  |  |  |  |  |
| 6. - |  |  |  |  |  |  |
| 7. - |  |  |  |  |  |  |
| 8. - |  |  |  |  |  |  |
| 9. - |  |  |  |  |  |  |
| 10. - |  |  |  |  |  |  |
| 11. - |  |  |  |  |  |  |
| 12. - |  |  |  |  |  |  |
| 13. - |  |  |  |  |  |  |

Le président du CTSO, Mr _____________________________

République du Burundi

| Ministère du Développement Communal ---------------------- Direction Générale de la Décentralisation et de la Coordination du Développement Local (DGDCDL) ------------------------ Projet Renforcement des Capacités institutionnelles des Communes (PRCIC) |  |
| --- | --- |
| Av. de l’industrie, No 5C Bujumbura Tél. : +257 22 25 74 20 Email : prcic.burundi@uncdf.org |  |

A

Monsieur l’Administrateur communal de la commune de

Monsieur,

Suite à la session du Comité technique de suivi et d’orientation, nous vous faisons parvenir ci-joint le procès-verbal de la réunion spécifiant les dotations financières finales ainsi que la liste des projets approuvés pour votre commune.

| Nom du projet |  | Localisation |  | Montant de l’allocation |  | Guichet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Le Président de séance, Mr.____________________________

Copie adressée à Monsieur le conseiller technique du projet RCIC

Pièces jointes :  Liste des projets approuvés par commune

République du Burundi

| Ministère du Développement Communal ---------------------- Direction Générale de la Décentralisation et de la Coordination du Développement Local (DGDCDL) ------------------------ Projet Renforcement des Capacités institutionnelles des Communes (PRCIC) |  |
| --- | --- |
| Av. de l’industrie, No 5C Bujumbura Tél. : +257 22 25 74 20 Email : prcic.burundi@uncdf.org |  |

Comité technique de suivi et d’orientation

Procès-verbal de la session du ______/______/______

Objet : Affectation des dotations FDL pour l’année fiscale __________.

Participants :

|  | Structure |  | Nom |  | Signature |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  |

Détails et compte rendu de la séance de travail du CTSO

Le secrétaire de séance			Le président

_____________________________		________________________________

Étude d’impact environnemental simplifiée

ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL SIMPLIFIÉE

| 1 | INFORMATIONS GÉNÉRALES |
| --- | --- |
| A | Province |  |
|  | Commune |  |
|  | Colline |  |
| B | Nom du maire (Maître d’œuvre) |  |
| C | Adresse de la commune Téléphone Fax |  |
| D | Nom du consultant mandaté par la commune (s’il y a lieu) |  |
| E | Adresse du consultant (s’il y a lieu) |  |

| 2 | DESCRIPTION DU PROJET |
| --- | --- |
| A | Titre du projet |  |
| B | Type de projet |  |
| C | Objectifs et justification du projet |
| D | Localisation du projet, tenures des terrains et raisons du choix du site (joindre si possible une carte géographique à l’échelle appropriée) |
| E | Procédé technologique, intrants et extrants |
| F | Activités du projet, infrastructures à mettre en place et échéancier |
| 3 | DESCRIPTION DU MILIEU SUSCEPTIBLE D’ÊTRE AFFECTÉ PAR LE PROJET ET IMPACTS PROBABLES |
| A | Description géographique du territoire (joindre si possible une carte à l’échelle appropriée) |
| B | Composantes environnementales du milieu qui risquent d’être affectées par le projet (air, eau, sol, faune, flore, éléments du milieu humain) |
| C | Impacts négatifs probables du projet sur les composantes environnementales affectées |
|  | 1. Modifications du milieu physique |
|  | 2. Impacts sur le milieu biologique |
|  | 3. Impacts sur le milieu humain |
| D | Impacts négatifs sur le milieu que pourrait entraîner un accident technologique ou une défaillance |

| 4 | PLAN DE MESURES D’ATTÉNUATION |
| --- | --- |
| A | Mesures proposées pour atténuer les impacts négatifs |
| B | Impacts négatifs résiduels probables sur le milieu suite à la mise en oeuvre des mesures d’atténuation |

| 5 | DESCRIPTION DES ACTIVITÉS DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI |
| --- | --- |
| A | Activités et moyens de surveillance des mesures d’atténuation |
| B | Activités et moyens de suivi de l’état de l’environnement |
| C | Mesures en cas d’accident technologique ou de défaillance et plan de mesures d’urgence |

| 6 | SIGNATURE DU MAITRE D’ŒUVRE OU DE SON MANDATAIRE |
| --- | --- |
| Signature | Date |

Exemples de mesures d’atténuation et de critères de conception environnementale

Exemples de mesures d’atténuation et de

critères de conception environnementale

| Secteur | Mesures d’atténuation et critères de conception pour les projets |
| --- | --- |
| Eau et assainissement | Le site et l’échelle du projet doivent être choisis de manière à éviter les conflits avec d’autres utilisateurs quant à la source d’approvisionnement en eau Concevoir le volet assainissement dans les limites de la capacité d’autoépuration des eaux réceptrices. Privilégier les petits systèmes communautaires ou les systèmes sous-régionaux dans les régions manquant d’eau Poser une base de canalisation imperméable pour éviter la contamination par suintement ou débordement des installations de traitement des déchets Réutiliser ou récupérer les eaux usées Limiter le ruissellement des dépôts lessivés au moyen de digues ou de bassins Mettre en place un programme de surveillance et un calendrier d’entretien Installer des dispositifs de lutte contre le bruit et les odeurs Choisir l’emplacement et la conception des installations pour les travailleurs de manière à éviter les risques de conflits Limiter la durée de rétention d’eau dans les réservoirs Ne pas faire déboucher les égouts dans les cours d’eau Régir par des ententes l’utilisation des terres dans les bassins versants Conserver un débit minimal pour les pêches; construire des échelles à poissons et protéger les frayères Planter de la végétation pour lutter contre l’érosion et la sédimentation Maintenir un accès aux canaux pour en enlever régulièrement les herbes et les sédiments Utiliser des prises d’eau et réservoirs à fermeture automatique, et des systèmes de distribution basse pression Utiliser des techniques de construction demandant peu de maintenance Mettre sur pied des programmes d’éducation en matière de santé et de conservation Utiliser des pictogrammes pour interdire l’accès à certains secteurs __________________________________________________________ |
| Irrigation | Régulariser le débit pour réduire au minimum l’ennoyage et la salinisation Établir un calendrier des rabattements de nappe pour réduire au minimum les effets sur les écosystèmes locaux Entretenir ou établir des corridors de circulation de la faune Réduire l’érosion au minimum en plantant des arbres ou une autre forme de végétation Pratiquer l’irrigation par aspersion ou au goutte-à-goutte pour économiser l’eau Installer des pièges à sédiments dans les champs et les canaux pour pouvoir retourner les sédiments dans les champs Utiliser des canaux ou conduites à revêtement intérieur imperméable pour réduire au minimum le suintement Installer des vannes aux extrémités des canaux pour faciliter l’évacuation de l’eau Prendre en compte la proximité des établissements humains et du bétail, ainsi que leur vulnérabilité aux risques sanitaires posés par l’irrigation Dans le choix de l’emplacement des projets, éviter d’empiéter sur les milieux naturels ou humains sensibles (p.ex. forêt tropicale, forêts, milieux humides, sites historiques et culturels) Éviter une baisse de rendement des cultures due au lessivage des éléments nutritifs par les eaux d’irrigation Remplacer les éléments nutritifs en appliquant des engrais bas volume et en pratiquant la rotation des cultures Si possible, utiliser d’autres sources d’approvisionnement en eau pour compenser les prélèvements en vue de l’irrigation Le cas échéant, privilégier la plantation de cultures demandant peu d’eau Éviter la création de bassins où l’eau stagne ou ne bouge que lentement Surveiller les impacts sur les populations fauniques et la végétation naturelle Garder les prélèvements d’eau souterraine dans les limites du «rendement durable» Mettre sur pied, pour les agriculteurs, des programmes de formation relatifs à l’irrigation et à la conservation de l’eau _________________________________________________________ |
| Agriculture | Laisser en l’état les milieux humides, les cours d’eau et les boisés Éviter d’appliquer des pesticides à proximité des cours d’eau ou des zones communautaires Recourir à la lutte intégrée plutôt qu’à l’application de pesticides Encourager le pâturage en rotation et la mise en défens temporaire, limiter l’accès du bétail à l’eau Conserver certaines formes de végétation, comme les souches et les arbustes, pour préserver la structure du sol et empêcher l’érosion Planter, immédiatement après défrichage, le type de couverture végétale approprié pour limiter l’érosion et la perte d’éléments nutritifs Mettre sur pied des programmes de formation sur les techniques de conservation de l’eau, les mesures de conservation des sols, ainsi que l’utilisation et l’application judicieuse des produits agrochimiques Établir des zones tampons avec végétation entre les forêts et les zones agricoles Mettre sur pied des services de vulgarisation pour éduquer les spécialistes en agriculture et les former à la gestion écologique des terres et des cultures _____________________________________________________________ |
| Bétail | Limiter la durée du pâturage et la succession des utilisations d’un endroit donné Privilégier la rotation des cultures et le pâturage avec mise en défens temporaire Avoir du bétail de diverses espèces pour optimiser l’utilisation des ressources en végétation Ressemer et produire du fourrage Limiter l’accès du bétail aux zones instables (p. ex. les pentes) Distribuer stratégiquement les points d’eau pour minimiser les risques de contamination Utiliser des produits agrochimiques spécifiques d’espèces, avec un court temps de séjour et peu d’impacts sur les autres ressources biologiques Fournir des vêtements protecteurs pour réduire au minimum le danger pour les travailleurs aux champs Investir dans le traitement des déchets liquides et solides, pour éviter la contamination des approvisionnements en eau par les effluents des tanneries, des abattoirs et autres installations de transformation du bétail Installer du matériel adéquat de réfrigération et de nettoyage; mettre en place des pratiques d’hygiène au travail, ainsi qu’un programme de santé-sécurité Surveiller l’apparition de changements dans la santé des humains et du bétail, ainsi que dans la qualité de l’eau _____________________________________________________________ |
| Utilisation des pesticides et engrais | Choisir des pesticides et engrais qui soient biodégradables et d’une faible toxicité pour les mammifères et les poissons Réduire ou éliminer l’utilisation de pesticides stables pour éviter la bioaccumulation de résidus de pesticides dans la chaîne trophique Utiliser des pesticides spécifiques et veiller à ce que les formulations soient adéquates (recourir à des méthodes d’application à ultra-bas volume) Élaborer et mettre en place des programmes de lutte antiparasitaire intégrée Faire en sorte que le matériel d’application adéquat soit disponible Fournir, si nécessaire, des masques et vêtements protecteurs Veiller à l’emballage adéquat (taille, type) et à l’étiquetage efficace en ce qui concerne les doses, quantités et dates d’application Déterminer les seuils optimaux d’application et interdire l’application aérienne près des environnements humains et naturels sensibles Éviter de traiter les cultures près des plans d’eau et des zones d’alimentation des nappes souterraines, ainsi que sur les petites exploitations agricoles Utiliser des engrais organiques et/ou verts pour combattre les effets négatifs de la sur-application de sels et d’ammoniac anhydre sur les microorganismes et macroorganismes Limiter l’utilisation d’engrais azotés dans la rotation des cultures et près des alimentations en eau de surface Surveiller la qualité de l’eau et réduire si nécessaire l’utilisation d’engrais Mettre sur pied des programmes de formation en matière de santé-sécurité et d’utilisation optimale des engrais ____________________________________________________________ |
| Pêches et aquicultures | Réduire au minimum les zones converties en bassins Au niveau local, favoriser l’empoissonnement des dépressions, creux et fossés existants (agro-aquiculture à petite échelle) Stabiliser les sols exposés à l’aide d’herbe ou d’autres plantes couvre-sol Pour éviter les conflits entre les pêches commerciale et artisanale, encourager une allocation équitable de l’exploitation de la ressource Ne déverser les effluents que dans les eaux à capacité suffisante de dilution et de dispersion Surveiller la qualité de l’eau : solides en suspension, huiles et graisses, oxygène dissous, azote et coliformes Limiter les prises (via des tailles limites, des quotas et des fermetures saisonnières) et l’équipement utilisable (interdiction des chaluts, maillages précis) Choisir le site du projet de manière à ne pas perturber les utilisations traditionnelles de l’eau et à ne pas toucher les zones susceptibles d’être acidifiées (éviter les sols ennoyés riches en pyrite et en matière organique) Jumeler les bassins d’aquiculture à des activités complémentaires, comme l’irrigation Éviter d’introduire des espèces exotiques, sauf si l’on dispose d’une capacité de gestion adéquate Effectuer une surveillance régulière des maladies et des parasites Concevoir le projet de manière à éviter de perturber les écoulements de l’eau et les régimes hydrologiques critiques pour la conservation des ressources (p. ex. milieux humides) Mettre sur pied des programmes de formation en matière de gestion écologique des pêches et de l’aquiculture _____________________________________________________________ |
| Énergie | Mettre sur pied des programmes de formation en matière de conservation de l’énergie Éviter de situer les installations énergétiques dans les zones fragiles sur le plan environnemental Localiser le projet de manière à réduire au minimum la perte de terres et les conflits liés à l’utilisation de celles-ci Localiser les installations émettant des gaz dans les endroits où la dispersion se fait bien (p.ex. pas dans les bassins) Recourir à des techniques demandant peu de maintenance et pouvant être entretenues in situ (p.ex. solaire, microhydro, biomasse, thermique, éolienne) Construire des barrages et réservoirs les plus petits possible Confiner le déplacement et l’exposition du sol à la saison sèche Utiliser le moins possible de remblayage de terre; prévoir des ponceaux suffisants Construire des bassins à sédiments Doubler de pierre ou de béton les surfaces réceptrices Mettre en place des mesures de lutte contre la poussière, le bruit et les émissions atmosphériques Concevoir les fossés de drainage de manière à éviter les impacts sur les terres avoisinantes Prendre des mesures pour surveiller les effets environnementaux avant, pendant et après la construction ___________________________________________________________ |
| Transports | Choisir le tracé pour éviter les conflits d’utilisation des terres avec les populations ou collectivités locales Établir le tracé pour éviter les écosystèmes valorisés et fragiles (p. ex. espaces naturels, milieux humides, zones d’alimentation des nappes souterraines) Confiner à la saison sèche les déplacements de terre et l’exposition du sol Reniveler et planter les zones exposées; protéger les endroits vulnérables avec du paillis Installer des bassins à sédiments en quantité, taille et type convenables Limiter l’utilisation d’équipement lourd pour éviter de compacter le sol Construire des zones de rétention pour empêcher les déversements de produits chimiques de contaminer les plans d’eau, la faune et la flore Prévoir un accès convenable aux services essentiels dans les camps de chantier (p. ex. eau et assainissement, gestion des déchets) Compenser les incidences sur les prix et la propriété des terres Veiller au bon fonctionnement des ouvrages de drainage Réglementer l’ampleur de l’accès au chantier et en fixer un horaire pour éviter de nuire (poussière, bruit, vibrations et qualité de l’air) aux établissements humains et au milieu naturel Limiter la taille et le nombre des routes d’accès au site Lorsque c’est possible, interdire la circulation sur les routes entre le crépuscule et l’aube pour réduire le risque de tuer des animaux et de perturber leur comportement Replanter et paysager les zones touchées selon les critères esthétiques locaux Élaborer un plan de gestion adéquat pour les déchets de construction ____________________________________________________________ |
| Gestion des déchets | Utiliser des camions de collecte fermés et des bâches sur les véhicules ouverts Clôturer les zones de déchargement; prévoir des dispositifs anti-poussière et de ventilation Arroser d’eau les zones de travail pour empêcher la poussière de lever; organiser la collecte de l’eau de ruissellement Interdire le transport de déchets toxiques et dangereux dans les établissements humains et les zones présentant une valeur environnementale Établir une zone tampon autour du site ou de l’installation d’élimination Ne pas situer les zones d’élimination en hauteur par rapport à une nappe d’eau de surface ou souterraine vulnérable à la contamination Restreindre l’aménagement urbain ou rural autour des sites d’élimination Promouvoir la réutilisation des matières organiques comme engrais Pour l’épandage des boues sur les terres, s’assurer que les cultures peuvent tolérer les concentrations de produits chimiques |

Exemple de fiche de classement/archivage

| 1 | Nom et code de la commune | 2 | Nom et code de la colline |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Nom et code du Projet | 4 | Guichet FDL | 1 | 2 | 3 |
| 5 | DAO No. | 6 | Contrat No. |
| 7 | Description des travaux |
| 8 | Nom et addresse de l'entreprise |
| 9 | Nom et addresse du Maître d’œuvre | 10 | Montant contractuel | FBu | ___% |
| 11 | Type DAO | 12 | Montant financement FDL/____ |  | ___% |
| 13 | Lot | 14 | Montant financement Commune |  | ___% |
| 15 | Montant du financement de l’État | 16 | Montant du financement du groupement |  | ___% |

| A – Notification et Publication |  | Date des documents | Date des lancements | Date des non objections |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| B – Préqualification |  |  |  |  |
| Préqualification du 1er dossier |  |  |  |  |
| Communication de l’UAC – commentaires et non-objection |  |  |  |  |
| Préqualification de la courte liste de l’AO |  |  |  |  |
| Communication de l’UAC – commentaires, objection et non-objection de la liste finale |  |  |  |  |
| C- Appel d’offres |  |  |  |  |
| 1 –Ébauche des documents de l’AO |  |  |  |  |
| Lettre d’invitation |  |  |  |  |
| Instructions de l’AO |  |  |  |  |
| Conditions générales du contrat |  |  |  |  |
| Conditions spéciales du contrat |  |  |  |  |
| 2 - Communication de la CAT – Commentaire et non-objection |  |  |  |  |
| 3 – AO Final |  |  |  |  |
| 4 – Communication de la CAT – Non-objection |  |  |  |  |
| D – Analyse |  |  |  |  |
| 1 – Ouverture des plis |  |  |  |  |
| 2 – Rapport d’évaluation |  |  |  |  |
| 3 – Communication de l’UAC – commentaires , non-objection |  |  |  |  |
| E – Contrat |  |  |  |  |
| 1 –Ébauche du contrat* |  |  |  |  |
| 2 – Communication de l’UAC – commentaire, non-objection |  |  |  |  |
| 3 – Signature du contrat |  |  |  |  |
| F – Avenants |  |  |  |  |
| 1 – Avenant N° |  |  |  |  |
| 2 – Montant avenant |  |  |  |  |
| G – Documents supplémentaires |  |  |  |  |
| 1 – |  |  |  |  |
| 2 – |  |  |  |  |
| 3 – |  |  |  |  |

Fiche créée le __________; Dernière mise à jour le __________ Par ___________________   Contrôlée par ___________

Exemple de fiche d’équipement

| FICHE D’ÉQUIPEMENT | PROJET : RCIC | PAYS : Burundi |
| --- | --- | --- |

| 1 | Identification et localisation | 2 | Caractéristiques du bâtiment |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Type |  |  | Année de construction |  |
|  | Secteur |  |  | Neuve ( | Réhabilitation ( |
|  | Colline |  |  | Superficie de plancher |  |
|  | Commune |  |  | Détails architecturaux |  |
|  | Province |  |  |  |
| 3 | Photographie | 4 | Maîtrise d’ouvrage |
|  |  |  | Maître d’ouvrage |  |
|  |  |  | Maître d’œuvre |  |
|  |  |  | Auteur de l’appel d’offres |  |
|  |  |  | Date de lancement |  |
|  |  |  | Date de clôture |  |
|  |  |  | Date d’adjudication |  |
|  |  |  | Date de début des travaux |  |
|  |  |  | Date de fin des travaux |  |
|  |  |  | Date de réception provisoire |  |
|  |  |  | Date de réception définitive |  |
| 5 | Données économiques | 6 | Modalités de gestion |
|  | Coût de la construction |  |  | Contractualisation du service | ( |
|  | Nom de l’opérateur |  |  | Régie interne | ( |
|  | Localisation de l’opérateur |  |  | Accord de service gouvernement | ( |
|  | Commune : |  |  | Franchise | ( |
|  | Province : |  |  | Bénévolat | ( |
|  | Nombre d’emplois créés |  |  | Frais d’utilisation | ( |
|  | % de travailleurs de la CL |  |  | Subventions | ( |
|  | Achat des matériaux |  |  | Taxation indirecte | ( |
|  | Chef-lieu province ( | Commune ( |  |  |  |
|  | Capitale ( | Hors province ( |  |  |  |
| 7 | Données sociales | 8 | Observations |
|  | Bassin de population desservi |  |  |  |
|  | Clientèle directe |  |  |  |  |
|  | Rayon de service |  |  |  |
|  | Accessibilité |  |  |  |

Modèle de rapportage trimestriel à usage interne

| DONNEES DU PROJET |
| --- |
| Nom du projet et pays |  |
| Codes Atlas | UNCDF: |
|  | FBSA: |
|  | Gouvernement : |
|  | UNCDF Non-core : |
| Période |  |
| Responsable |  |
| Check list : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contexte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activités Trimestre x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mobilisation des ressources |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suivi des avances |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Taux de décaissement Activités trimestre suivant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan d'achat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suivi des missions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CONTEXTE

Nouveaux développements dans le pays pendant le trimestre sous analyse: (a) évolution du contexte socio-politique et économique de manière générale et de manière spécifique par rapport à LDF, (b) évolution du positionnement des bailleurs dans le domaine de pratique pendant le trimestre et nouvelles opportunités de mobilisation des ressources.

Inclure texte

|  | ETAT D’EXECUTION DU PLAN DE TRAVAIL TRIMESTRIEL |  |
| --- | --- | --- |
| Produits escomptés | Activités planifiées | Cibles trimestrielles | Budget | Statut | Explications des écarts et Mesures correctives | Progrès vers l'atteinte des résultats du Cadre de Résultats et Ressources du PRODOC | Contribution aux indicateurs corporate |
|  |  | Prévues | Atteintes | Prévu | Réalisé |  |  |  |  |
| PRODUIT 1 | Activité 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Activité 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Activité 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Activité non planifiée: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRODUIT 2 | Activité 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Activité 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRODUIT 3 | Activité 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Activité 3.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Rouge: activité annulée/non exécutée: inclure les raisons et les activités alternatives proposées dans la colonne d'explication des écarts et mesures correctives. |
| Orange: activité présentant des difficultés à l'exécution : inclure les raisons dans la colonne d'explication des écarts et mesures correctives. |
| Vert: activité réalisée comme prévu dans le PTA. |  |  |  |  |  |  |
| Bleu: activité non planifiée mais réalisée. |  |  |  |  |  |  |  |

| MOBILISATION DES RESOURCES |
| --- |
| Activités réalisées |
| Activités | date | Résultat atteint | Suivi |
| Activités prévues pour le trimestre suivant |  |
| Activités | Date | Objectifs |  |

AVANCES

| Avance N° | Vendors | Dates | Montants bruts | Solde à justifier |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| TAUX DE DECAISSEMENT CUMULE |
| --- |
| Sources de fonds | ASL/Budget Alloué (a) | Engagements (b) | Décaissement (c), | Dépenses (d=b+c) | Taux de décaissement base décaissements (e=c/a) | Taux de décaissement base dépenses (e=d/a) | Explications relatives au niveau de décaissement et mesures correctives éventuelles pour le prochain trimestre |
| Core UNCDF |  |  |  |  |  |  |  |
| Non Core UNCDF |  |  |  |  |  |  |  |
| PNUD |  |  |  |  |  |  |  |
| Gouvernement |  |  |  |  |  |  |  |
| Autre partenaire |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |

| Décaissement planifié et exécuté par trimestre |
| --- |
| ASL | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Total |
| Planifié |  |  |  |  |  |
| Exécuté |  |  |  |  |  |

| PTT DU TRIMESTRE SUIVANT |
| --- |
| Produits escomptés | Activités planifiées | Cibles trimestrielles | Budget | Statut * | Explications des écarts et Mesures correctives | Progrès vers l'atteinte résultats CRR/PRODOC | Contribution aux indicateurs corporate |
|  |  | Prévues | Atteintes | Prévu | Réalisé |  |  |  |  |
| PRODUIT 1 | Activité 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Activité 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Activité 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRODUIT 2 | Activité 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Activité 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRODUIT 3 | Activité 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Activité 3.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | En bleu, cellules à remplir pour T+1. |  |  |

| PLAN D’ACHAT DU TRIMESTRE SUIVANT |
| --- |
| Description | Estimation cout | Méthode achat | Local/International | Source budgétaire | Estimation date d'achat |

| MISSIONS REALISEES PAR LE CTP ET L'EQUIPE DU PROJET |
| --- |
| Objet | Date | Lieu | Statut du rapport/Résultats-clés |
| MISSIONS PREVUES POUR LE TRIMESTRE SUIVANT |  |
| Objet | Date | Lieu |  |

Modèle de rapport annuel format FBSA

- DONNÉES DE BASE

| Nom de l’organisation : | UNCDF |
| --- | --- |
| Pays : | BURUNDI |
| Titre du Projet : | Composante « Renforcement des capacités institutionnelles des Communes » |
| Durée : | 2013 - 2018 |
| Période de rapportage : |  |
| Budget total approuvé Budget total année concernée : |  |

- Résumé exécutif

- Evolution de l’environnement du projet RCIC

  - Contexte externe

(Changements institutionnel, social, politique, économique, etc...)

  - Contexte interne

    - Au niveau du projet

    - Au niveau du programme

- Etat d’avancement du projet

L’état d’avancement du projet est rapporté sur la base du cadre logique du projet: sont mentionnés par Outcome les réalisations par rapport aux différents outputs planifiés, les écarts entre outputs planifiés et réalisés et les stratégies pour la suite du projet.

Cette partie fait mention du budget prévu et les dépenses réalisées, explique les éventuels écarts entre ceux-ci et les réajustements pour l’année suivante. Elle accorde une attention particulière aux bénéfices pour les groupes cibles.

Schéma de présentation:

Outcome 1:

- Output 1.1:

- Réalisations:

- Explication des écarts entre outputs planifiés et réalisés (problèmes rencontrés/ opportunités, adaptations stratégiques, …)

- Stratégie pour la suite du projet

- Output 1.2: idem

- Output 1.3…

Budget: budget prévu et dépenses réalisées

- Justification des écarts

- Réajustements budgétaires éventuels prévus pour l’année suivante (figureront également dans le plan d’action annuel dûment budgétisé).

Les bénéfices pour les groupes cibles:

Outcome 2:

- Output 2.1:

- Réalisations:

- Explication des écarts entre outputs planifiés et réalisés (problèmes rencontrés/ opportunités, adaptations stratégiques, …)

- Stratégie pour la suite du projet

- Output 2.2: idem

- Output 2.3

- Thèmes transversaux

Présenter les avancés et les blocages par rapports aux thèmes transversaux (genre, environnement et changements climatiques: réalisations et effets)

- Matrice des risques (internes et externes)

Sous ce point, les risques apparus pendant la période de rapportage et la façon dont ils ont été gérés, sont décrits.

La matrice de gestion des risques du dossier technique et financier est actualisée. Y sont inclues les recommandations faites et/ou décisions prises pendant la période de rapportage.

- Leçons apprises par UNCDF

Ici sont mentionnés les enseignements intéressants tirés de l'année écoulée et entre autres d'éventuelles évaluations et est fait le suivi des observations et recommandations formulées lors de l'appréciation des différents rapports. Cette partie comprend les points suivants:

- aspects positifs réplicables:

- aspects négatifs à éviter:

- réflexions générales sur les bonnes pratiques:

- partage des connaissances avec les organisations partenaires (du programme et locales):

- pour le rapport final, expliquer l’efficacité de la stratégie de désengagement:

- Plan d’action budgétisé de l’année suivante

Le plan d’action pour l’année suivante tient compte des principales évolutions et des réorientations significatives par rapport au contexte, aux groupes cibles, aux partenaires, aux méthodes, aux synergies. Il comprend les réajustements budgétaires y afférents.

- Cadre de suivi actualisé

| Logique d’intervention | Indicateurs | Valeur de référence pour chaque indicateur | Résultats attendus après : | Valeur attendue évaluation mi-parcours | Valeur attendue après | Valeur attendue à la fin du projet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMPACT |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Année 1 | Année 2 | Année 3 |  | Année 4 | Année 5 |  |
| Outcome 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Output 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Output 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Output 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activités |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inputs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Outcome 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Output 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Output 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activités |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inputs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Footnotes

Source: OCDE, Engaging Citizens in Policy-making: information, consultation and public participation, PUMA Policy Brief, no. 10, July 2001, page 5

OUÉDRAOGO Rémi, OUATTARA Marcel, SIRIMA Drissa : Guide de travail «suivi des chantiers communaux», Commission nationale de décentralisation du Burkina Faso, GTZ, Association des maires du Burkina Faso, mars 2000, page 11.

Idem.

Angelo Bonfiglioli : La Nourriture des pauvres, juin 2007, page 3

# Text boxes

Manuel d’opération

Projet Renforcement des Capacités Institutionnelles des Communes (PRCIC)

Cendajuru, Gisuru, Kinyinya

Programme global multi-acteurs de lutte contre

l’insécurité alimentaire et nutritionnelle

dans 3 communes de la région du Moso

Octobre 2014

Ce manuel doit être considéré comme un guide opérationnel pour la compréhension des concepts et outils développés pour la mise en œuvre du projet RCIC.  Il a donc été conçu pour permettre aux partenaires, intervenants et collaborateurs du projet de se familiariser avec l’approche et la démarche préconisées.  Son objectif principal est de renforcer les capacités de tous ceux qui oeuvrent ou qui s’intéressent au développement local et à la sécurité alimentaire. Il comporte trois sections :

Les dispositions  opérationnelles

Les instruments et les stratégies

Le plan d’opération

Ce manuel est par ailleurs conçu pour s’adapter à l’évolution de son environnement.

Dispositions  opérationnelles

FBSA

Partenaires financiers

Gouvernement République du Burundi

Comité National de Pilotage

FAO

UNCDF

5 ONGs

MINAGRIE

MDC

M. SANTÉ

M. EDUC

G. PROV

CTSO

UCP

CPD

CCDC

Communes

Colline

CCD

Liens hiérarchiques

Liens fonctionnels

Niveau central

Niveau local

Figure 2 : Rôles et ancrage des cadres de concertation

CITOYENS

National

Gouvernement du Burundi

Comité national de pilotage du programme FBSA

Bailleurs de fonds

Provincial

Comité provincial de développement

Comité technique de suivi et d’orientation (RCIC)

Provinces

Communal

Comité communal de développement communautaire

Communes

Comité communal de pilotage

Local

Comité collinaire de développement

Conseil Comité collinaire de développement

Local

CITOYENS

Comité communal de pilotage

quartier

Groupements

Ressortissants

Associations

Instruments et stratégies administrativesOrganisation du manuel

Suivi et évaluation du PCDC, PTI et PAI

NIVEAU BUDGET

Élaboration amendement de PCDC

RCIC – DÉMARCHE DE PLANIFICATION LOCALE (DPL)

Niveau régional

Province

Niveau local

Commune

Niveau sub-local

Zonage/ regroupement de Collines

Signature d’une convention de partenariat

Commune / UNCDF

Collecte d’information sur la commune

Atelier de planification - Diagnostic participatif

Identification participative SAN, RCC, GV Genre, DEL

Adoption et approbation du PCDC amendé

Sélection des projets

Identification des projets

Visa technique sectoriel

Formulation des projets

Approbation du PTI

Élaboration et approbation du PAI

Préparation du BUDGET

Approbation du BUDGET

Approbation tutelle

Montage technique des projets

Accords spécifiques de convention

Définition des apports financiers

Gestion de l’exécution des projets

Gestion/ entretien de l’infrastructure

Comité de gestion

NIVEAU PROJET

NIVEAU PTI et PAI

NIVEAU PCDC

1

2

3

4

5

6

Structure d’appui externe : appui/conseil en matière de maîtrise d’ouvrage, lancement appels d’offres, marchés, réception travaux, etc.

x

Commune

(Maître d’ouvrage)

Assistant au Maître d’ouvrage et/ou Maître d’œuvre

Entrepreneur ou prestataire

Entrepreneur ou prestataire

Groupement

(Maître d’ouvrage)

Assistant au Maître d’ouvrage et/ou Maître d’œuvre

UNCDF

Projet RCIC

(Financiers)

convention

convention

contrat

contrat

contrat

contrat

Collecte de base

Collecte quotidienne à mensuelle / périodique

Collecte annuelle

Procès-verbal de récept. défin. ou provis. /  fiche de projet infrastruct.

Fréq. :Selon infrastructure

Fiche synthétique de suivi des projets générateurs de revenus

Fréq.: périodique

Fiche de suivi annuel des infrastructures marchandes

Fréq.: annuelle

Tableau de bord/suivi des projets d’infrastructure

Fréq.: annuelle

Enquête individuelle

Fréq.: une fois au début et une fois à la fin

Enquête situation de référence

Fréq.: une fois

Fiche de suivi mensuel des formations

Fréq.: mensuelle

Fiche de suivi annuel de la capacité de gestion des communes

Fréq.: annuelle

Fiche de suivi annuel des infrastructures non marchandes

Fréq.: annuelle

Fiche d’identification des groupements

Fréq. : une fois

Niveau UCP

Cahier de gestion financière et administrative de la commune

Fréq.: mensuelle

Cahier de collecte des données secteur agricole, santé, éducation

Fréq.: trimestrielle

Cahier de collecte des informations économiques

Fréq.: trimestrielle

Autoévaluation annuelle des communes

Autoévaluation annuelle des groupements

Niveau commune et exemple pour les groupements

Figure 7 : Présentation synthétique des fiches et cahiers élaborés

Plan d’opération

PROJET RCIC

AXE1

Renforcement des capacités en planification et maitrise d’ouvrage

AXE 2

Accessibilité aux Investissements collectifs

AXE 3

Connaissances et leçons apprises

PRODUIT 1

Capacités en planification territoriale et financière

PRODUIT 2

Capacités en maitrise d’ouvrage

PRODUIT 3

Mobilisation des ressources financières

PRODUIT 4

Investissement local

PRODUIT 6

Codification et diffusion

- Formation SAN

- PCDC

- PTI-PAI

- Stratégie Genre

- Formation MO

- Fonctionnalité CCDC

- Formation SDE

- Suivi PCDC

- Formation

- Études complémentaires

- Programmation

- Plan d’action

- Communication

- Information FDL

- Pilote FONIC

- Renforcement DP

- Investissements FDL

- Stratégie gestion des connaissances

- Publication et diffusion

- Capitalisation

PRODUIT 5

Politique de gestion des équipements

- Élaboration stratégie

- Appui à la gestion des investissements

- Formation

# Annexe 1

# Modèle de convention Commune/UNCDF

# Annexe 2

# Modèle de fiche synthétique PCDC

# Modèle de PTI

# PROGRAMME D’ACTION

| Secteur | Actions retenues | Pictogrammme | Année de réalisation |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |

# AXES DE DÉVELOPPEMENT

(p. ex.)

| Santé : |  |
| --- | --- |
| Éducation : |  |
| Environnement : |  |
| Gouvernance : |  |
| Autre : |  |

| POTENTIELS | PROBLÈMES |
| --- | --- |

FICHE SYNTHÉTIQUE PCDC  2014 - 2018	Commune de ____________________

# Annexe 3

# Fiche de déclaration d’ouverture du compte FDL Guichet 1-2-3

- Demande de financement

- Documents d’approbation du CTSO

- Étude d’impact environnemental simplifiée

- Exemples de mesures d’atténuation et de critères de conception environnementale

- Exemple de fiche de classement/archivage

- Exemple de fiche d’équipement

Numéro de compte : ________________________

Swift code : _______________________________

# Annexe 4

# Modèle de rapportage trimestriel à usage interne

# Modèle de rapport annuel programme FBSA